## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2025.3.10-2025.3.13
测试机型 | TD0231
软件版本 | TD0231_JACS_V1.0.0
硬件版本号 | V1.0
样机情况 | 3pcs
测试策略 | 只对3台机器硬件、外观、结构等进行检查，确保无硬件和结构问题
测试人 | Allen
测试故障数
备注

## 样机检查
检查项 | 结果
| 机器1 | 机器2 IMEI: | 备注
外观检查(包括丝印、天线等)
SN、IMEI记录并检查(样机标贴信息与样机webui上一致)
电源充电器(符合发货地国家要求)
VGA转电源线/网口线
开关机检查
SIM卡识别正常(三大运营商卡都要测，关注NET灯对应4G/5G)
USB转RNDIS，上网正常，关注信号
LED灯显(PWR , Net,SIG, SIM)
天线(4根网络天线，1根GPS天线)
Reset孔
软件定制需求检查

## 软件定制需求
定制需求 | 测试结果
Webui里面如果有公司logo需要替换为JACS logo，项目名、软件版本号需要改成JACS要求的项目名、软件版本号
AT+CGMR/AT+GMR 结果改成 TD0231_JACS_V1.0.0
AT+CGMI/AT+GMI 结果改成 JACS Solutions.
AT+CGMM/AT+GMM 结果改成 TD0231

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【webui】【手工测试】界面刷新延时，切换不同菜单，会闪现loading动画 | 测试步骤： 1、打开webui，点击各页面，各个菜单 预期测试结果：界面刷新及时 实际测试结果：部分菜单点击时延迟，闪现loading字样 复现概率：5/5 | AT | Bessy | TD0231_JACS_V1.0.0 | B-严重 | SMA | 待解决
2 | 【网络】【手工测试】pc连接网线，播放在线视频，出现一次断网。 | 测试步骤： 1、pc连接网线，播放在线视频 预期测试结果：视频正常播放 实际测试结果：网络突然断开，无法播放视频 复现概率：1/20 | 网络 | Allen | TD0231_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | SMA | 待解决
3 | 【webui】【手工测试】移动卡5G驻网时运营商显示???? | 测试步骤： 1、CPE插入5G移动卡 2、打开webui查看Operator 预期测试结果：显示CHINA MOBILE 实际测试结果：显示???? 复现概率：5/5 | webui | Allen | TD0612_JACS_V1.0.0 | C-一般 | SMA | 待解决
4 | 【webui】【手工测试】备份恢复修改过密码的配置文件，密码未恢复 | 测试步骤： 1、修改admin密码 2、在维护设置中下载当前配置文件 3、cpe进行恢复出厂设置 4、在维护设置中选择下载的配置文件进行上传 5、查看密码是否更改 预期测试结果：密码为修改过的 实际测试结果：密码为初始密码 复现概率：5/5 | webui | Allen | TD0612_JACS_V1.0.0 | C-一般 | SMA | 待解决
5 | 【文档检查】【手工测试】QSG和用户说明书问题较多，需要整改 | 问题已单独发送给SMA | 文档 | Allen、bessy | TD0612_JACS_V1.0.0 | A-致命 | SMA | 待解决

## 样机信息
| IMEI | SN | MAC
样机1
样机2