## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2025.3.26-2025.4.9
测试机型 | TR810&TP1503
测试内部版本号 | fotamdm apk V2.7
样机情况 | TR810&TP1503所有南京、深圳的机器
测试策略 | 1) fotamdm apk版本变更为V2.7，修改点较少，但是由于长时间未测试过，需要对所有功能进行遍历测试，重点关注远程平板、截图、启动app功能； 2) 基于测试用例，发散思维，加强自由测试 3) 压测，模拟至少5万台在线（外援支持）
测试人 | Chloe、Allen
测试故障数
备注

## 测试分工
本版本修改点如下： 【服务器端】 修改设备支持数量为5万台 【客户端】 1、修改了启动apk的方式以兼容最新android版本 2、截图功能兼容android新版本 3、远程控制功能兼容android新版本
测试备注： 1、升级后需要设置内置服务器地址：adb shell setprop persist.sys.jacsfota.server http://202.105.247.55:82/jacsfota/，之后重启机器，TR810使用TR810 NCIC V1.14.0版本，TP1503使用TP1503 NCIC V1.16.0 2、FOTAMDM服务器已经增加google身份认证功能，需要在任意手机安装googleshenfenyanzhenqi_v6.0_2265.com.apk(密钥JACSFOTAMDMGOOGLESECRETKEY)，若使用我司测试平板，需要更改平板的时区为中国，时间正确，webui填入安全登录密码 fota apk& google认证apk： 链接: https://pan.baidu.com/s/1RUVzew4yVA1gak4-IKZ_ug?pwd=y1a5 提取码: y1a5
模块 | 用例数 | 测试人 | 备注
MDM基本功能测试 | 53 | 账户管理、fota：Chloe MDM、用户管理：Allen | 用例只是供大家参考，每个功能需要详细测试，多自由测试
MDM手工压力测试 | 23 | 1-15：Allen 16-23：chloe | fota升级、apk push由chloe统一调配，整合所有南京、深圳的所有机器，一起压力测试
故障验证 |  | Allen、Chloe | 对故障列表中故障简单验证，确保严重故障都已解决
性能测试 |  | Bessy&外援 | 模拟在线机器至少5万台不掉线
Hemon&Yisai |  |  | 自由测试

## MDM基本功能测试
网址：http://202.105.247.55:8092/ http://jacs-fotamdm.cloud:8092/ 管理员账户：admin/jacs2022
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账户管理 | 添加用户 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户以及google鉴权密码登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，都能正常添加；连续增加5个用户，都能成功添加
2 |  | 权限管理 | 新增用户 | 1.新增用户不修改任何权限，登陆系统操作界面后任意菜单都无权查看，有提示； 2.进入管理系统修改用户权限，增加和去除各功能权限后登陆MDM&FOTA系统确认权限生效 | 新增需求
3 |  | 编辑管理员账户 | 使用管理员账户登录 | 1、更改管理员账户，用户名、密码、Email设置各种组合、长度，进行验证 2、多次输入正确的、错误google鉴权码进行登录 | 名称合法字符：0-9 a-z A-Z ! # ()+- . / % = ? @ ^_ {} ¦ ~ 空格，且不能以空格开头或者结尾 Email地址符合规则，不符合无法新建，有提示
4 |  | 最近一次登录时间查看 | 使用管理员账户登录 | 1.view users中可显示各用户最近一次登录时间 2.用户每次重新登陆后进入管理员账户查看，最近一次登录时间正确
5 |  | 登陆/退出 | 准备不同分辨率PC | 不同分辨率PC打开系统，使用普通账户登陆、退出，界面排版正常，登陆、退出能成功
6 |  |  | 使用不同浏览器验证兼容性 | 使用主流浏览器chrome、IE、Firefox、360浏览器等打开系统，在各个浏览器下都能打开，界面排版友好
7 | fota | 项目管理 | 新增、删除 | 初始状态下，项目管理界面为空，测试新增功能，新增项目名、渠道、版本等，新建成功；对已建项目删除，能成功删除； | 版本号为客户机器里版本，测试时即为机器已烧录的测试版本
8 |  |  | 版本号升序排序 | 1.新增版本号，检查版本号下拉菜单中版本号排序规则为升序排序 2.Device Management和Function Management中已有version下拉菜单，版本号排序为升序排列 | 该系统任意菜单下version下拉菜单中版本号均是升序排序
9 |  |  | 新增多条 | 连续新增20条以上项目，能成功新增；删除所有新增项目，能成功删除。
10 |  | 上传管理 | 上传升级包 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，界面显示正确的信息；选择错误的升级包上传，无法上传 | 机器2小时不操作，在白名单中的设备会自动进行升级
11 |  |  | FOTA白名单 | 1、选择任意版本，打开所有机器FOTA升级功能，验证机器到时是否会升级； 2、选择任意版本，进入升级设备管理界面，选择某个设备打开FOTA升级权限，验证该设备可升级，该项目其它设备不在白名单，不会升级；打开多个设备的FOTA白名单功能，验证白名单功能无异常；
12 |  | apk push管理 | 新增apk不自动打开 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后不自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，在白名单中的设备会自动安装apk
13 |  |  | 新增apk并自动加载 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，会自动安装apk并自动打开，对于NCIC版本需要关注app自动打开之后，3秒以后浏览器会自动重启依然在前台
14 |  |  | apk白名单机制 | 1、选择任意已上传的apk，一级界面能对所有该项目平板打开apkpush功能，验证该功能有效性； 2、选择任意已上传apk，进入apk push管理界面，可看到对应项目下所有平板，可对任意平板添加/去除apkpush权限，打开/关闭一个或多个平板apkpush权限，对该功能进行多次验证； 3、界面有一键刷新所有白名单设备的按钮，功能无异常
15 |  | 设备管理 | 设备成列、筛选 | 1、客户最新需求：在过滤之前，默认的列表空白，不显示任何设备，点击刷新，显示所有在线、离线设备，只显示前2000条，按照在线/离线顺序、最后上线时间排序，需要关注刷新速度，排序是否准确； 2、通过online device筛选出所有在线设备，offline筛选出所有离线设备 | apk管理界面、充电管理界面需要测同样的功能
16 |  |  | 设备信息显示 | 界面显示所有在测设备状态，包括SN、MAC、版本、fota升级状态等等，检查每个机器测试信息是否正确，与实际相符，比如位置信息、在线状态等 | 机器关机，web系统上5分钟会显示离线，迟于5分钟太久需提故障
17 |  |  | 更改测试设备状态 | 更改测试设备状态，例如将机器关机、关闭数据连接，正常操作机器改变电量，检查系统上对于测试设备信息是否能正确显示
18 |  |  | 定时fota升级 | 制定fota定时升级任务，检查时间到后相应机器是否能成功升级；升级成功后系统上显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | 使用命令 logcat ¦grep JacsFota查看机器是否收到升级指令
19 |  |  | 定时apk push | 制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了apk；成功后系统上显示apk push时间
20 |  |  | fota强制升级 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级 | 升级失败会尝试3次
21 |  |  | fota强制升级时，机器关机 | 通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，此时立马将5台机器进行关机，之后再开机，等待第二次尝试升级 | 升级失败会尝试3次，每次间隔在开机后10分钟之内进行
22 |  |  | apk强推 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装apk push管理中配置好的apk到对应项目机器
23 |  |  | 导出到excel | 选择任意数量的设备，导出到excel，导出成功，表格打开查看，所有信息显示正确，无乱码
24 |  |  | 分组/子分组添加、删除 | 1.分组/子分组增加unassigned组 2.增加多个分组/子分组，分组以字母排序 3.默认分组/子分组为ALL，选择项目、渠道+ALL组合会过滤出正确的设备 4.分组栏宽度增加，名称超过宽度会自动换行 5.选中添加的分组/子分组进行删除，成功删除，该组中设备自动更新为无组状态 | 1.分组/子分组名称字母大小写、数字任意组合测试 2.在不同分辨率电脑上查看分组列表显示
25 |  |  | 设备分组&子分组 | 1.在设备列表中修改设备分组信息 2.筛选对应组中设备后自动刷新设备列表，并在页面上方显示分组名称 3.设备修改分组后，若对应分组有保存的分组配置信息(function management中保存的配置)，此时该设备也会触发一次配置，需要进行检查，确认该机器收到正确指令 4、在设备列表中修改子分组信息，能筛选出正确的设备 | 模拟多个设备在线，筛选分组不卡顿
26 |  |  | 分组+子分组 | 1.设备管理界面，保存到表格功能能导出所有分组和自分组信息 2.在表格中修改设备分组和子分组信息，使用load group data导入分组信息，检查系统中分组&子分组信息和表格中一致，该组设备若之前进行过各项配置(function management中下发的指令)，加载一次也会生效一次 3.设置分组和子分组名称时，使用多种字符，多种长度测试，保存后查看是否异常 | 进行一定压力测试
27 |  |  | 设备详情 | 选择任意设备，点击detail，设备信息均正确
28 |  |  | 样机统计 | 样机在线数量、离线数量、选中机器数量均正确，改变部分样机状态，比如关机、关闭数据连接等，在线数量、离线数量依然显示正确
29 |  |  | 离线设备删除 | 1.选择一台或几台设备，关闭网络，离线状态； 2.超过2天后查看离线设备分组信息、详细信息； 2.超过2天后可删除设备，设备重新联网，系统上该设备可正常显示，设备之前的分组信息保留
30 |  | 异常测试 | 在缓存空间被填满的情况下进行FOTA升级
31 |  |  | 在用户空间被填满的情况下进行FOTA升级 | 1.手机root后填满data区，关闭ROOT。 2.打开手机设置菜单，打开系统更新选项，点击开始更新按钮。 5.返回设置界面，再次打开系统更新选择。 6.对手机进行空间清理后，再次进行下载和升级操作。
32 |  |  | fota强制升级时，整组机器断网 | 1、通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，升级开始时，立马将5台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线，10分钟后插上网线 2、在强制升级的不同时间段断网，过5分钟、10分钟、20分钟，分别再联网进行测试 | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
33 |  |  | fota强制升级时，小组中部分机器断网 | 1、选择10个TP1503机器(在一个分组中)，选择Force Device Fota，机器会提示升级，升级开始时，将其中5台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线，10分钟后插上网线，未断网的机器成功升级，断网的机器在成功联网后会再次尝试升级，能升级成功 | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
34 |  |  | apk强推过程中断网 | 推送一个很大的apk，强推时断网，拔掉网线或者关闭WIFI热点，验证是否有异常
35 |  |  | 低电量下fota升级 | 1.当终端电量在非充电情况下，剩余电量小于30%时，给测试机器推送升级包，无法升级，等到充电到30%才能升级； 2.当终端电量在充电情况下，剩余电量小于20%时，给机器推送升级包，无法升级； 3.电量大于30%后再次给测试机器推送升级包，成功升级 | NCIC监狱客户，由于监狱特殊性，已取消升级失败提示，非监狱客户，需要有提示
36 | MDM | apk管理 | 对手动安装的apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除
37 |  |  | 对系统自带apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 系统应用无法卸载
38 |  |  | 过滤apk | apk详细信息界面，通过apk name、包名分别过滤，或者两者组合进行过滤，过滤成功
39 |  |  | 保存apk信息到excel表格 | apk详情界面，能保存apk信息到excel表格，对照表格中apk信息，和平板中apk信息保持一致
40 |  |  | 详细界面返回功能 | apk详情界面返回，成功返回到apk管理界面，此时界面依然显示之前分组的设备，各筛选信息依然存在
41 |  | 功能管理 | 单个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、版本、MAC地址、SN进行过滤，成功过滤到某个设备，对此设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面各种指令进行自由组合)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 1、过滤条件请自行组合，比如只用MAC地址过滤，只用SN过滤等，都需测试到 2、2023.9.21最新需求：已经支持多个指令同时发送
42 |  |  | 多个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、分组，成功过滤到某组设备，对此组设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面各种指令进行自由组合)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 2023.9.21最新需求：已经支持多个指令同时发送，多设备、多指令同时发送需要加强测试
43 |  |  | 远程控制 | 1、选择任意平板，进行远程控制功能，可对该平板进行控制，从网上上控制平板：操作平板上任意按钮、打开平板上网页、播放视频等，若远程时选择采集平板声音，系统端可听到平板的声音； 2、多台平板同时进行远程控制功能，不会造成服务器异常
44 |  | profile setting | 同组设备进行各操作后保存配置 | 1.过滤某项目某渠道下对应分组&子分组下设备，进行打开关闭WIFI等任意操作、主页设置、音量设置等，检查分组内对应机器，都已设置成功 2.选择save Group Profile Settings，成功保存配置(截图保存此分组下配置操作，后面检查)； 3.选择其它项目其它渠道下设备，执行步骤1和步骤2 4.更改步骤1中过滤设备的设置，更改音量、WIFI状态等，过滤步骤1中设备，选择Load Group Profile Settings，页面显示之前配置 5.步骤3中过滤设备同样进行步骤4，符合要求
45 |  |  | 配置保存时效测试 | 1.过滤某项目某渠道下对应分组&子分组下设备，进行打开关闭WIFI等任意操作、主页设置、音量设置等，检查分组内对应机器，都已设置成功 2.选择save Group Profile Settings，成功保存配置(截图保存此分组下配置操作，后面检查)； 3.重启该分组机器，关闭其中部分机器网络为离线状态一段时间 4.1-2天后，筛选步骤1中分组机器，选择Load Group Profile Settings，页面显示之前配置 | 分组配置永久保存，保存最近一次操作设置；
46 |  | 充电管理 | 电量耗尽机器无线充电信息上报 | 电量耗尽关机机器放入充电托盘进行充电，检测是否能成功开机，上报信息是否准确 | 简单测试即可
47 |  |  | 不同电量机器关机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器关机放于无线充电托盘进行充电，检查上报信息是否准确，是否能正常自动开机
48 |  |  | 不同电量机器关机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器开机放于无线充电托盘进行充电20分钟后拿开，再放入，反复2次，检查上报信息是否准确
49 |  |  | 不同电量机器开机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器开机放于无线充电托盘进行充电到满电，检查上报信息是否准确，是否能正常自动开机
50 |  |  | 满电后继续充电检查有无异常 | 任意电量机器关机放于无线充电托盘进行充电至满电，满电后继续放置20分钟以上，放置无线托盘后能否自动开机，检查上报信息是否准确，满电继续充电无其它异常
51 |  |  | save charge info to excel | 保存无线充电信息，信息准确
52 | 用户管理 | 用户信息更改 |  | 对登陆用户信息进行更改，更改成功后使用最新的用户信息进行登陆，能登陆成功 | email使用非规则内时有提示
53 |  | 操作记录记录 | 测试人员在系统中做了各项操作 | 进入管理员账号下，查看登陆用户operation中各项操作是否记录正确 | 1.需要记住之前的操作 2.operation记录所有写操作记录，查询操作不记录

## MDM手工压力测试
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账号管理 | 添加删除用户压力 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，连续添加50个用户，添加成功；使用所增加的用户名和密码登陆系统，能登陆成功
2 | fota系统 | 项目管理界面压力 | 使用普通账户登陆 | 项目管理界面连续新增项目、渠道、版本记录100条，项目名相同、版本不同，项目名不同，版本不同，分别新增，都能新增成功
3 |  | 上传管理 | 使用普通账户登陆 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，连续上传100个升级包，上传成功 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测
4 |  |  |  | 上传管理界面选择任意升级包下载，连续下载100个 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测
5 |  | apk push管理 |  | 分别在TP1503、TR810、TG0813项目不同渠道上上传20个任意大小的apk，10个选择安装后自动打开，另外10个不选择安装后自动打开，上传成功 | 三个项目都需要测试
6 | fota升级压力 | TG0813 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TG0813数量 | 选择TG0813 JACS渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | 服务器推送fota升级时平板随机等待时间改为最大10分钟,最好能用50台+机器同时升级，确保都能升级成功
7 |  | TG0813分组fota定时压力 | 1、将TG0813所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TG0813所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态；
8 |  | TG0813 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TG0813数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TG0813 JACS渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；
9 |  | TR810 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TR810数量 | 选择TR810 NCIC渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | TR810美国有7台机器，测试时不用关注，深圳的机器可以让chloe确认
10 |  | TR810分组fota定时压力 | 1、将TR810所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TR810所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态；
11 |  | TR810 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TR810数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TR810 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TR810机器都会显示fota更新时间和更新状态；
12 |  | TP1503 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TP1503 数量 2、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | TP1503机器南京有6台，深圳有7台，深圳机器请chloe确认状态
13 |  | TP1503分组fota定时压力 | 1、将TP1503所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TP1503所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、1、统计好所有测试的TP1503 数量 4、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态；
14 |  | TP1503 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TP1503数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 4、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 1、选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次将所有机器回退版本到初始版本，进行自动强制升级 3、重复步骤1-2，每台5次，验证强制升级成功率，确保成功率100% | 结果记录在后面TAB页
15 |  | TP1503 fota强制升级断网压力 | 1、统计好所有在线的TP1503数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 4、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 1、选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次将所有机器回退版本到初始版本，进行自动强制升级 3、重复步骤1-2，每台5次，验证强制升级成功率，确保成功率100% | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
16 | apk push压力 | TG0813 apk push | 1、用例5中apk push管理中TG0813项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TP1503数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TG0813机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TG0813机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk | 机器中已安装了相同apk不会再次安装，测完步骤1可以通过强制fota回退版本到干净的版本进行步骤2测试，也可以手动卸载apk后测试
17 |  | TR810 apk push | 1、用例5中apk push管理中TR810项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TR810数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TR810机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TR810机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk | 机器不操作2小时后，apk push和fota升级都会自动进行，测试时注意
18 |  | TP1503 apk push | 1、用例5中apk push管理中TP1503项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TP1503数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TP1503机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TP1503机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk
19 | apk管理 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 6台PC，分别选择任意机器，测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试
20 |  | 不停点击控制按钮 |  | 选择任意机器，APK Detail Info界面分别选择系统应用，进行launcher、stop反复操作100次；再选择apk push安装的应用，进行launcher、stop反复操作100次，机器均能正常响应，MDM系统界面不卡顿，无异常
21 | 功能管理 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 1)6台PC，同时不断刷新function management页面，刷新20次，页面加载正常； 2）不断点击页面个操作(蓝牙打开关闭、重启等页面所有操作都执行一遍)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试
22 |  | 功能压力 |  | 选择TR810和TP1503的任意机器，反复进行NCIC主页设置100次、音量调节100次，机器均能正常响应，MDM系统界面不卡顿，无异常
23 | 远程控制 | 远程控制压力 | 准备多台机器 | 同一时间远程控制多台机器，记录远程控制样机在多少台后，操作会出现明显卡顿 | 记录在表格中

## MDM系统故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
4 | 【账号管理】【手工测试】编辑用户或新建用户，用户名可以以空格开头和结尾，邮箱没有格式限制，可以修改成任意不符合邮箱格式的字符 | 测试步骤： 1、用户/管理员登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，新建用户或在User Managemet/Admin Management中重新编辑用户名和邮箱。 预期测试结果：成功修改邮箱，用户名不可以以空格开头和结尾。 实际测试结果：邮箱可以修改为任意不符合格式的字符，不提示修改失败，空格可以作为用户名的开头和结尾。 复现频率：5/5 | 账号管理 | Maggie、Allen | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | pass
5 | 【apk push管理】【手工测试】apk push管理中不能上传超过100MB的APK，上传失败后没有取消上传按钮 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开apk push Management,选择超过100MB的apk上传 预期测试结果：不能上传。 实际测试结果：上传到100MB时停止上传，提示不允许上传，没有取消上传按钮。 复现频率：5/5 | apk push管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | pass
10 | 【apk管理】【手工测试】apk详细管理中fota界面stop无法关闭界面 | 测试步骤： 1、测试机器打开设置中fota，进入apk管理界面，进入测试机apk管理详细信息，点击fota的stop 预期结果：fota界面关闭 实际结果：fota界面没有关闭 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | 验证pass
11 | 【设备管理】【手工测试】设备管理中的分组不能删除 | 测试步骤： 1、进入设备管理，新建分组，点击不需要的分组删除 预期结果：分组可以删除 实际结果：没有删除选项 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | 验证pass
1 | 【项目管理】【手工测试】新增项目名、渠道、版本等成功后，无法删除名称。 | 测试步骤： 1、进入系统，新增项目名、渠道、版本等 预期测试结果：增加项目名、渠道、版本等，可以正常删除名称。 实际测试结果：无法删除名称 复现频率：5/5 | 项目管理 | Allen | / | C-一般 | Magic | 待解决
2 | 【设备管理】【手工测试】进入设备管理界面不操作系统，将设备关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备表后更新状态 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开Device Management,不进行任何操作， 2、选择设备表中的一台机器关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备后更新状态，显示OFFLINE。 预期测试结果：5分钟内自动更新关机设备状态 实际测试结果：不会自动更新设备状态，手动刷新后更新设备状态 复现频率：5/5 | 设备管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 待解决
3 | 【FOTA Task】【手工测试】设备管理中选择分组，选择分组内的机器设置5分钟后定时fota task，到时间后分组外部分的机器也会升级 | 测试步骤： 1、打开设备管理器，选择分组，过滤得到一组机器，选择分组内的机器，设置5分钟后定时fota task 预期结果：分组内的机器按时升级 实际结果：分组内的机器到时间后开始升级，分组外版本信息符号的部分机器也升级 复现概率：1/10 | FOTA Task | Maggie | / | B-严重 | Magic | 待解决
4 | 【性能】【自动化测试】jmeter对websocket接口进行压测，多个设备掉线 | 测试步骤： 1、使用jmeter-WebSocket request-response Sampler 2、设置100个线程，模拟发送100个平板json数据，所有线程10S完成，半分钟定时发送 预期结果：无异常 实际结果：几分钟后，真实在线的平板大部分都会离线 复现概率：5/5 | websocket | Bessy | 20220728 | A-致命 | Magic | 待解决 | 无法验证
5 | 【FOTA Task】【手工测试】FOTA升级后，WEBUI显示设备断网无法控制 | 测试步骤： 1、WEBUI中上传升级包 2、选定机器FOTA升级 预期结果：设备升级成功 实际结果：设备有网络，但WEBUI中显示断网，无法升级 复现概率：出现一次 | FOTA Task | David | 20230324 | D-待观察 | Magic | 待解决
6 | 【MDM】【手工测试】概率出现未上报Charge In,机器拿出后重新放入Tray后，只上报Charge Out | 测试步骤： 1、开机平板放入无线充托盘，在MDM后台查看上报情况 预期测试结果：放到无线充平板能上报，充电正常 实际测试结果：5分钟左右查看MDM上报结果，发现未上报,机器拿出后重新放入Tray后，只上报Charge Out 复现概率：1/10 | MDM | chole | TR810 NCIC V1.12.0 | B-严重 | Magic | 待解决
7 | 【充电管理】【手工测试】充电详情页面点击浏览器左上角的刷新后页面中的设备信息不显示 | 测试步骤: 1、充电管理中进入某一设备的充电详情页面 2、点击浏览器左上角的刷新 预期测试结果：页面刷新后显示正确 实际测试结果：刷新后页面中的设备信息不显示 复现概率：5/5 | 充电管理 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
8 | 【浏览器】【手工测试】键盘输入退出密码不能退出浏览器 | 测试步骤： 1、mdm系统测试一段时间后使用键盘输入退出浏览器密码 预期测试结果：机器退出浏览器 实际测试结果：不能退出浏览器 复现概率：出现一次 | 浏览器 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | D-待观察 | Magic | 待解决
9 | 【APK管理】【手工测试】查看子分组中某一设备详情后返回，不显示子分组中的设备，子分组下拉菜单不显示子分组名称 | 测试步骤： 1、APK Management中设置group和SubGroup信息 2、刷新设备列表，选择其中某一设备查看详情 3、点击页面中的back返回apk管理页面 预期测试结果：分组中的设备显示正确 实际测试结果：不显示子分组中的设备，子分组下拉菜单中不显示子分组名称，点击浏览器中的刷新恢复 备注：其他有子分组项的页面也存在此问题 复现概率：5/5 | apk管理 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
10 | 【功能管理】【手动测试】NCIC网页为空时设置多个其他操作，点击全部应用，机器退出浏览器到桌面再打开浏览器 | 测试步骤： 1、功能管理中设置打开蓝牙、增加音量等多个操作，NCIC网页不设置 2、点击全部应用 预期测试结果：蓝牙打开，音量增加 实际测试结果：蓝牙打开，音量增加，机器退出浏览器到桌面再打开浏览器 复现概率：4/5 | 功能管理 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
11 | 【账户管理】【手动测试】使用Chrome浏览器登陆管理员账户，添加不成功新用户 | 测试步骤： 1、使用Chrome浏览器登陆管理账户，添加正确的新用户 预期测试结果：添加新用户成功 实际测试结果：有概率添加不了用户，退出再登陆就恢复正常 备注：浏览器cookie清了后，关闭浏览器再打开登录能复现 复现概率：2/5 | 账户管理 | chloe | fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
12 | 【远程控制】【手动测试】出现一次退出远程控制后，设备远程控制图标未消失，无法重新进行远程控制 | 测试步骤： 1、在功能管理中打开设备的远程控制 2、操作一段时间后退出远程控制 3、查看设备图标，重新进行远程控制 预期测试结果：设备远程控制图标消失，重新远程控制成功 实际测试结果：设备远程控制图标未消失，无法重新远程控制 复现概率：出现一次 | 设备管理 | chris | fotamdm apk V2.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
13 | 【设备管理】【手工测试】设置用户权限为只读不可写，在设备管理中可以修改分组信息以及删除设备信息 | 测试步骤： 1、在管理员界面里设置用户权限为只读 2、登陆该用户对设备管理进行操作 3、修改分组信息，删除设备信息 预期测试结果：无法修改和删除 实际测试结果：可以正常修改和删除 复现概率：5/5 | 设备管理 | chris、maggie | fotamdm apk V2.3 | A-致命 | Magic | 已解决 | 验证通过
14 | 【APKpush管理】【手工测试】选择apk文件后直接add apk，文件名消失仍可上传；上传相同apk文件后，提示apk重复，文件名仍然存在 | 测试步骤： 1、选择apk文件后直接add apk 2、上传相同apk文件 预期测试结果：文件名正常显示或消失 实际测试结果：1、文件名消失仍可上传 2、文件名仍然存在 复现概率：5/5 | APKpush管理 | chris | fotamdm apk V2.3 | C-一般 | Magic | 已解决 | 验证通过
15 | 【APKpush管理】【手工测试】在apk推送过程中删除apk包，重新推送apk，设备无法下载安装 | 测试步骤： 1、上传多个apk文件 2、对多台设备进行apkpush 3、删除apk文件 4、重新推送apk文件查看是否安装 预期测试结果：apk文件安装成功 实际测试结果：apk文件未安装 复现概率：1/5 | APKpush管理 | chris | fotamdm apk V2.3 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
16 | 【设备管理】【手工测试】删除无子分组的分组后提示删除失败 | 测试步骤： 1、创建一个分组 2、将该分组删除 预期测试结果：提示删除成功 实际测试结果：提示删除失败 复现概率：5/5 | 设备管理 | chris | fotamdm apk V2.5 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
17 | 【功能管理】【手工测试】设置多个操作选项，进入屏幕截屏后返回到功能管理界面，操作选项为之前设置的但无法点击 | 测试步骤： 1、设置多个操作选项 2、进入屏幕截屏 3、返回到功能管理界面 预期测试结果：操作选项可以正常点击 实际测试结果：操作选项为之前设置的但无法点击 复现概率：5/5 | 功能管理 | chris | fotamdm apk V2.5 | C-一般 | Magic | 已解决 | 验证通过
18 | 【用户登录】【手工测试】使用管理员邮箱号无法登录管理员界面 | 测试步骤： 1、输入管理员邮箱号 2、输入管理员密码 预期测试结果：正常登录到管理员界面 实际测试结果：无法登录管理员界面 复现概率：5/5 | 用户登录 | chris | fotamdm apk V2.5 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
19 | 【APK管理】【手工测试】查看设备的apk信息，表格未显示全部信息 | 测试步骤： 1、打开apk management 2、打开某个设备的detail 预期测试结果：apk信息正确无误 实际测试结果：apk信息有缺失 复现概率：复现3次 | APK管理 | chris | fotamdm apk V2.5 | C-一般 | Magic | 待解决
20 | 【用户管理】【手工测试】超长用户名、Email不会换行显示，导致页面右侧内容溢出屏幕 | 测试步骤： 1、登录管理员账号，添加超长的用户名、Email的账号 预期测试结果：添加成功，用户管理页面显示正常 实际测试结果：添加成功，用户管理页面中的用户名、email不会换行显示，导致页面右侧内容溢出 复现概率：5/5 | 用户管理 | Maggie | fotamdm apk V2.3 | C-一般 | Magic | 已解决 | name限制20个字符
21 | 【用户管理】【手工测试】用户名、密码、email符合规则，提示添加用户失败 | 测试步骤： 1、连续多次添加账号，输入符合规则的用户名、密码、email 预期测试步骤：添加成功 实际测试结果：点击添加提示添加失败 复现概率：出现两次 | 用户管理 | Maggie | fotamdm apk V2.3 | D-待观察 | Magic | 待解决
22 | 【项目管理】【手工测试】project、channel、version可以输入特殊字符、汉字 | 测试步骤： 1、新建项目名、渠道、版本 预期测试结果：可以新建符合规则的项目名、渠道、版本 实际测试结果：项目名、渠道、版本可以为特殊字符、汉字 复现概率：5/5 | 项目管理 | Maggie | fotamdm apk V2.3 | C-一般 | Magic | 待解决
23 | 【设备管理】【手工测试】删除分组，导航栏上的分组信息不会自动更新为无组状态 | 测试步骤： 1、选择一个分组，刷新显示该分组的机器 2、删除此分组 预期测试结果：删除成功，自动更新为无组状态 实际测试结果：删除后不会自动更新为无组状态 复现概率：5/5 | 设备管理 | Maggie | fotamdm apk V2.3 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
24 | 【远程控制】【手工测试】选择机器进入远程控制界面，点击remote control5-10次，远程控制功能失效。 | 测试步骤： 1、选择机器进入远程控制界面 2、远程连接成功后，点击remote control5-10次 预期测试结果：远程控制功能正常 实际测试结果：无法进行远程控制 复现概率：3/5 | 远程控制 | Allen | fotamdm apk V2.3 | C-一般 | Magic | 待解决
25 | 【远程控制】【手工测试】选择机器进入远程控制界面，点击remote control或refresh device，出现fotamdm报错。 | 测试步骤： 1、选择机器进入远程控制界面 2、远程连接成功后，点击remote contro或refresh device 预期测试结果：平板端正常 实际测试结果：平板低概率出现fotmam报错 复现概率：1/10 | 远程控制 | Allen | fotamdm apk V2.3 | C-一般 | Magic | 待解决
26 | 【设备管理】【手工测试】强推fota升级完成，概率部分机器MDM不显示升级信息 | 测试步骤： 1、选一项目机器强推，升级包和白名单提前准备好 2、升级完成后查看每台升级情况 预期测试结果：升级成功，相应升级信息无误 实际测试结果：强推fota升级完成，概率部分机器MDM不显示升级信息，机器实际已升级成功 复现概率：1/5 | 设备管理 | Chloe | fotamdm apk V2.3 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
27 | 【设备管理】【手工测试】apk推送完成并安装成功，部分机器对应apk安装信息不记录 | 测试步骤： 1、apk和白名单提前准备好，选一分组机器强推apk 2、推送完成后查看每台apk安装详情 预期测试结果：apk推送成功，相应信息无误 实际测试结果：apk推送完成并安装成功，部分机器对应apk安装信息不显示 复现概率：3/5 | 设备管理 | Chloe | fotamdm apk V2.4 | B-严重 | Magic | 待解决