## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2025.11.17-2025.11.28
测试机型 | MDM管理平台
测试内部版本号 | V1.0.0、V1.1.0、V1.1.1
样机情况 | TR0840 8pcs样机 TG0813机器
测试策略 | 1)请测试已实现的所有功能，国内打开云服务器网站非常非常卡，后面会在本地服务器上测试 2)多自由测试，确保无明显故障
测试人 | Chloe、Allen、Susan、Bessy
测试故障数
备注

## 测试分工
本版本修改点如下： 1、已合入第一版需求所有功能； 2、版本不断迭代，修改相关故障
测试备注： 1、武汉服务器网址：http://202.105.247.55:8888 2、亚马逊服务器地址：https://mdm-enterprise.jacs-solutions.com/
模块 | 用例数 | 测试人 | 备注
MDM | 70 | Susan、Allen、Chloe、Bessy | Susan&Chloe:Dashboard、设备管理、任务管理 Allen:任务管理中OTA升级部分 Bessy:策略管理以及超管账号
OTA升级 | 18 | Allen
压力测试 | 27 | Susan、Allen、Chloe | Susan&Chloe:MDM部分 Allen:OTA部分

## 权限管理说明
权限管理的一些说明
1、项目看板 资源可见性基本都是跟着项目权限走的，项目权限如下图可以看到
2、私有策略和策略库如下
3、策略库有共享范围这个概念，不同权限账号共享范围不同：超管能跨组织、项目共享；公司管理员只能当前组织内共享；普通用户只能指定项目共享。

## MDM
武汉服务器网址：http://202.105.247.55:8888 管理员账户：
编号 | 分类 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账户管理 | 个人信息 | 子账号信息修改 | 管理员账号已添加子账号 | 1、子账号登录系统，查看个人信息并修改，可以对名字、密码、手机号码等进行修改，也可绑定邮箱，均无异常
2 |  |  | 子账号信息查看 | 管理员账号已添加子账号 | 1、信息显示正确，最近登录时间等与实际相符
3 |  | 公司管理 | 添加公司 | 使用管理员账户登录 | 1、添加公司，在公司名称、备注中输入任意字符，各种长度进行测试，保存成功； 2、公司资产管理中新增账号、新增项目等，各个编辑框输入各种字符进行测试，保存后均正确
4 |  |  | 添加用户和项目 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，都能正常添加；连续增加5个用户，都能成功添加
5 |  | 角色管理 | 添加角色-超管账号 | 超管账号添加角色 | 1、添加角色，角色名称需要英文，具有实际意义 2、权限列表需要勾选各种菜单进行保存测试 3、使用添加的角色创建的账号，登录后检查菜单，和权限列表中选择的相符
6 |  |  | 添加角色-公司账号 | 公司账号添加角色 | 1、添加角色，角色名称需要英文，具有实际意义 2、权限列表需要勾选各种菜单进行保存测试 3、使用添加的角色创建的账号，登录后检查菜单，和权限列表中选择的相符
7 |  | 权限管理 | 新增子账号 | 超管账号已创建公司 | 1、超管账号登录，进入个人中心-公司管理-公司资产管理下 2、新增账号不修改任何权限，登陆系统操作界面后任意菜单都无权查看，有提示； 2、进入管理系统修改用户权限，增加和去除各功能权限后登陆MDM&FOTA系统确认权限生效 | 子账号是当前公司账号管理（非超管账号只能看到这个，不能看到公司管理界面）
8 |  |  | 新增普通用户 | 子账号登录MDM | 1、子账号登录MDM，在个人中心-子账号管理中新增账号 2、该普通用户登录MDM系统，权限符合设置，部分菜单只能看到普通用户界面 | 普通用户，只能通过子账号管理，来分配账号
9 |  | 添加项目 | 资产管理中添加项目 | 公司账号或者超管账号登录 | 1、个人中心-公司资产管理-项目管理 2、添加项目，填入项目名称、设备型号等信息，创建成功 3、Dashbord界面查看项目，已成功创建
10 |  | 最近一次登录时间查看 |  | 使用管理员账户登录 | 1、view users中可显示各用户最近一次登录时间 2、用户每次重新登陆后进入管理员账户查看，最近一次登录时间正确
11 |  | 登陆/退出 |  | 准备不同分辨率PC | 不同分辨率PC打开系统，使用普通账户登陆、退出，界面排版正常，登陆、退出能成功
12 |  |  |  | 使用不同浏览器验证兼容性 | 使用主流浏览器chrome、IE、Firefox、360浏览器等打开系统，在各个浏览器下都能打开，界面排版友好
13 |  | 操作日志 | 操作日志查看 |  | 1、使用不同账号登录，个人信息-操作日志中详细记录了用户所有的操作事件
14 |  | 搜索 | 所有菜单下搜索 |  | 个人信息板块，所有菜单下进行搜索测试，使用单条件以及多条件进行搜索，搜索界面模糊匹配成功
15 | Dashboard | 界面 | 界面友好型 |  | 看板界面布局合理，标题、字体格式等比较友好，各个板块能准确展示重要数据
16 |  | 准确性 |  | 已注册和上线多个设备 | 1、注册设备数和在线设备数和实际相符 2、其它板块情况也与实际相符，无误报 3、选择不同公司，可以看到各个公司下不同的项目
17 |  | 项目管理 | 添加项目 |  | 1、添加项目，填入项目名称、设备型号等信息，创建成功 2、有该项目权限的账户都能查看看到该项目信息
18 |  |  | 编辑项目 |  | 1、对已建项目进行编辑，项目秘钥和项目id不可编辑 2、对已建项目进行删除，无删除权限的用户无法删除
19 | 设备管理 | 界面功能 | 设备状态 | 机器中已合入MDM | 1、开机联网，检查设备在MDM上成功上线(代码中设置的心跳时间为60秒，60秒左右设备会上线，每隔60秒) 2、关闭被测设备网络，刷新设备列表，界面及时显示设备离线 3、再次联网，刷新设备列表，设备上线，若未及时更新状态，使用online check，能正确显示设备在线状态 | 下一版会增加黑白名单功能
20 |  |  | 搜索 | 设备列表中已有10台以上设备 | 1、根据SN搜索设备，成功 2、根据在线/离线状态搜索设备，设备数和设备显示正确 3、根据固件版本搜索设备，搜索成功
21 |  |  | 多选/取消多选 | 设备列表中已有多台以上设备 | 1、勾选多个设备后进行批量操作，发送指令、安装apk等，勾选的机器都能成功完成操作； 2、全部勾选/取消勾选，响应均正确。
22 |  | 设备管理 | 设备信息检查 | 设备已激活 | 1、若设备在白名单中，并联网，上线成功，界面显示上线 2、检查版本号、IP地址、SN，详情里面检查硬件信息、软件信息、网络信息等，与平板实际信息相符，无错误 3、查看log信息，被测设备的关机信息、网络状态log均准确记录
23 |  |  | 远程控制 | 1、设备已上线 2、设备控制功能 | 1、设备控制菜单下睡眠、更改时间等所有指令都测试一遍，被测设备响应正确、及时 2、各操作log显示正确，和实际测试结果相符
24 |  |  | 应用管理 | 1、准备主流app，特别是美国top app | 1、上传apk，并安装，检查被测设备，成功安装； 2、使用已安装apk一段时间，在设置中查看应用存储占用情况，有缓存信息和一些下载使用数据，使用MDM上的清除应用缓存和清除应用数据，设置中看到缓存以及数据被成功清除；
25 |  |  |  | 1、已通过MDM成功安装app | 1、启动app，被测设备上app打开成功 2、关闭app，被测设备上app成功关闭 3、重启app，被测设备上app重启成功
26 |  |  |  | 1、已通过MDM成功安装app | 1、准备已安装app的更高版本，覆盖原app，覆盖成功； 2、卸载app，被测设备上卸载成功
27 |  |  |  | 1、已通过MDM成功安装多个app | 1、点击确认app安装状态功能，输入app包名，能成功查看该app安装信息； 2、点击确认app运行状态功能，输入app包名，能查看查看该app运行状态信息 | 可以用pm list packages查看各应用包名
28 |  | 文件管理 | 本地文件查看 |  | 1、查看本地文件，文件夹以及文件均显示正确，和被测平板中完全一致 2、选中一个非系统文件，进行删除，成功删除MDM中以及被测设备中文件 3、被测设备中新增图片、音视频、文件夹等，通过MDM-本地文件中刷新功能，本地文件界面成功同步被测设备中新增文件 4、右键选择推送，从PC端可以推送文件到本地文件，备端也成功显示该文件
29 |  |  | 云文件 | 上传文件并查看 | 1、本地文件中，选择任意目录下任意文件，右键选择上传，上传各种类型文件均能成功，被测设备中成功同步已上传文件 2、进入Cloud Files查看，已上传文件成功显示 3、远程控制-截屏上传，设备截图被上传到云端文件 | 文件夹不能上传
30 |  |  | 活动记录 | 已执行多种文件操作 | 打开Activities,所有文件管理相关操作均成功记录
31 |  | 远程桌面 | 远程桌面 | 被测设备处于任意界面 | 1、被测设备未锁屏，打开远程功能，MDM界面成功显示被测设备界面 2、操作被测设备，打开照相机、观看视频等，MDM界面实时刷新被测设备界面 3、关闭远程，成功关闭远程桌面 | MDM服务器是亚马逊云服务器，国内打开较卡顿，测试时需注意，需要美国测试流畅性
32 |  |  | 远程操作 | 被测设备处于休眠状态 | 1、点击wakeup，成功唤醒被测设备 2、操作被测设备在非主界面，点击Home功能，成功回到home界面 3、操作被测设备在任意界面，点击Back功能，成功返回上一级界面
33 |  | 导入/导出 | 全部导出 |  | 1、选择导出所有设备，成功导出到excel，查看表格，导出信息和界面信息相符
34 |  |  | 过滤后导出 |  | 1、根据SN、在线状态搜索，界面显示符合条件的搜索记录 2、导出过滤设备，成功导出符合条件的所有设备信息
35 |  |  | 导出选择的设备 |  | 1、勾选一个或者多个设备 2、点击选择数据导出，成功导出所有已勾选的设备
36 |  |  | 导入设备 |  | 1、选择导出-下载模板，模板中表头已存在，和导出表格的表头一致 2、导入已填表格，表格中设备已被成功导入设备列表中
37 |  | 警报设置 | 界面设置验证 |  | 1、进入警报设置，打开开关、填入电子邮箱、基本警报设置中进行各项设置、应用程序监控设置中进行各项设置、设备过滤名单，保存，保存成功；再次打开警报设置，看到之前的设置内容 2、修改之前的警报设置，每项设置设置不同参数进行保存，保存成功；
38 |  |  | 警报设置验证 | 已设置警报 | 使用平板对警报设置的每一项进行验证，每项设置均生效，达到设置阈值时，会收到邮件，警报阈值如果不解除，会定时发送邮件，时间规则见后面备注，请验证提醒间隔是否相符 | 在每次收到设备心跳(60秒左右)时，会检查一遍状态，如果开启了警报设置，且达到警报阈值，就会发送报警邮件，警报是有重复发送的回退策略的，对于同一台设备的同种类型警报（比如CPU阈值警报),会立即发送，若重复触发，按照以下时间屏蔽重复提醒：5分钟、30分钟、1小时、6小时、24小时。
39 |  | 设备分组 | 普通分组 | MDM中已注册多个设备 | 1、所有设备下新建分组，组名任意，需要测试多种字符以及长度，成功创建分组；连续创建多个分组 2、在所有设备列表中选择一个或者多个设备，加入已建分组，加入成功 3、将已分组设备移动到其它分组，移动成功 | 分组数量没有限制，层级有限制: 普通分组不能超过三层
40 |  |  | 虚拟分组 | MDM中已注册多个设备 | 1、选中虚拟分组，新建分组，填入组名，选择分组(可选全部设备以及新建的分组)，条件中分别选择固件信息、制造商、IMEI、SN等条件进行，条件值填入相应值，保存 2、虚拟分组创建成功，符合条件的设备自动加入分组中 3、将已分组设备移动到其它分组，移动成功 | 虚拟分组默认子账号无权限查看，需要超管账号单独开通权限后才能看到
41 |  |  | 编辑分组 | 已创建分组 | 1、选中已分组，可进行编辑，对分组名称进行修改，修改成功 2、选中已建分组，可对该组进行删除，删除成功，界面刷新正确
42 |  |  | 搜索分组 | 已创建多个分组 | 1、搜索框输入任意字符，进行搜索 2、搜索成功，模糊匹配出所有符合条件的分组
43 |  | 批量操作 | 选择多个设备操作 |  | 1、设备列表中勾选多个被测设备，选择批量操作，界面可以已选设备 2、选择批量设备指令，依次进行各指令发送，所选被测设备均能成功响应指令 3、批量应用管理，依次进行应用操作，所选被测设备均能正确响应 4、批量文件推送，新建文件推送任务，分别新建定时、立即、周期性执行任务，保存 5、在任务管理中可以看到任务，以及执行状态，并且能取消任务，重发任务 | 批量文件推送，目标路径填写规则：需要输入设备端完整路径以及待上传的文件名称包括后缀名
44 |  |  | 分组中设备进行批量操作 | 1、将部分设备新建物理分组 2、将部分设备新建虚拟分组 | 1、选择物理分组或者虚拟分组中多个或者全部进行批量操作，界面可以查看所有已选设备 2、选择批量设备指令，依次进行各指令发送，所选被测设备均能成功响应指令 3、批量应用管理，依次进行应用操作，所选被测设备均能正确响应 4、批量文件推送，新建文件推送任务，分别新建定时、立即、周期性执行任务，保存 5、在任务管理中可以看到任务，以及执行状态，并且能取消任务，重发任务
45 |  |  | 分组批量操作 | 1、已创建分组，包括物理分组和虚拟分组 | 1、选择任意组，选择“界面分组批量操作”功能 2、跳转到分组批量操作界面，选择查看已选设备，该分组下所有设备均已包括在内 3、进行批量设备指令、批量应用管理以及批量文件推送，组中设备均能成功
46 | 任务管理 | 任务查看 | 任务查看 | 已建立批量操作任务 | 1、任务管理-批量设备任务界面显示所有批量操作任务，指令信息、任务名称、任务类型等等均显示正确，完成情况与实际结果相符 2、任务管理-单个设备任务界面显示单个设备任务，任务信息正确
47 |  | 任务取消 | 任务取消 | 已有进行中任务 | 1、取消任务，取消成功，任务详情中任务实际完成情况与实际相符
48 |  | 搜索任务 | 搜索任务 | 任务管理中有多个任务 | 1、批量设备任务界面，可根据任务类型、任务进度、任务名称进行组合条件搜索或者单个条件搜索，各种条件搜索后均能成功匹配 2、单个设备任务界面进行组合条件搜索或者单个条件搜索，可根据任务类型、任务进度、SN进行搜索，各种条件搜索后均能成功匹配
49 |  | 重发远程控制任务 | 批量重发 | 1、已进行批量远程控制任务 2、部分机器远程控制失败 | 1、任务详情界面显示所有设备远程控制，过滤失败任务，勾选所有失败任务 2、选择批量重发 3、勾选的平板再次进行远程控制指令，可成功发起远程控制指令 4、重发任务在任务列表可以查看结果
50 |  |  | 全部重发 | 1、已进行批量远程控制任务 2、部分机器远程控制失败 | 1、任务详情界面显示所有设备远程控制结果 2、选择全部重发 3、所有界面的平板再次进行远程控制指令，可成功发起远程控制指令 4、重发任务在任务列表可以查看结果
51 |  | 重发应用管理任务 | 批量重发 | 1、已进行批量应用管理任务 2、部分机器应用管理失败 | 1、任务详情界面显示所有设备应用管理结果详情，过滤失败任务，勾选所有失败任务 2、选择批量重发 3、勾选的平板再次进行已设置的应用管理操作，可成功下发应用管理任务 4、重发任务在任务列表可以查看结果
52 |  |  | 全部重发 | 1、已进行批量远程控制任务 2、部分机器远程控制失败 | 1、任务详情界面显示所有设备应用管理结果详情 2、选择全部重发 3、所有界面的平板再次进行再次进行已设置的应用管理操作，可成功下发应用管理任务 4、重发任务在任务列表可以查看结果
53 |  | 重发升级任务 | 批量重发 | 1、已进行批量升级任务 2、部分机器升级失败 | 1、任务详情界面显示所有设备升级结果，过滤失败任务，勾选所有失败任务 2、选择批量重发 3、勾选的平板再次进行升级任务，可成功发起升级 4、重发任务在任务列表可以查看结果
54 |  |  | 全部重发 | 1、已进行批量升级任务 2、部分机器升级失败 | 1、任务详情界面显示所有设备升级结果 2、选择全部重发 3、所有界面的平板再次进行升级任务，可成功发起升级 4、重发任务在任务列表可以查看结果
55 | 策略管理 | 策略配置 | 网络白名单配置 | 终端设备已支持防火墙功能 | 1、添加白名单规则，输入白名单规则名称、白名单域名，例如： 1)名称：任意字符测试，特别使用英文单词测试 2)白名单域名：www.jacs-solutions.com、www.baidu.com等，多个域名请换行；也可以输入“*”，则是对所有域名都开放 保存 2、保存成功后界面显示已新建的配置 | 网络白名单定义：网络白名单进行对设备网络访问域名的放行限制，在设备默认应用防火墙拒绝网络访问的情况下，处于网络白名单中的域名将对设备开放访问，而不在名单中的域名将禁止访问。 备注：这个需要终端设备支持系统底层的网络防火墙，基于Iptables的规则实现具体的域名拦截和针对应用的拦截。目前我司Android平板暂无此功能
56 |  |  | 设备功能策略 |  | 1、添加设备功能策略，填入策略名称，状态设置启用，设置时间限制策略、设备策略，例如： 1)名称：任意字符测试 2)状态：启用/禁用分别设置 3)时间限制策略：设置某个时间段 4)设备策略：禁用蓝牙、蓝牙分享、相机等所有选项中的一个、多个或者所有都禁用 2、保存设置，界面成功显示已新建的功能策略配置
57 |  |  | 设备应用策略 |  | 1、添加设备应用策略，填入策略名称、状态、设置应用可用时间，详细设置： 1)名称：任意字符测试 2)状态：启用/禁用分别设置 3)应用选择：勾选一个或多个应用，并设置应用使用时间(如果不对时段进行配置，那么应用将全时段不可用) 2、保存设置，界面成功显示已新建的功能策略配置
58 |  | 策略应用 |  |  | 无法测试，测试功能需要终端产品另外做相应的适配，慧为只预留了管控策略接口，保证调用流程调通
59
60
61 |  | 策略库 (策略库和策略配置的区别在后面截图中) | 网络名单库 | 使用不同权限账号登录测试，包括超管账号、公司管理员以及普通用户 | 1、添加网络名单，输入网络名称、名单域名等，例如： 1)名称：任意字符测试，特别使用英文单词测试 2)白名单域名：www.jacs-solutions.com、www.baidu.com等，多个域名请换行；也可以输入“*”，则是对所有域名都开放 3)共享范围：可选择全局、组织内、项目内(不同权限账号共享范围选项不同，具体权限请看备注) 4)组织：共享范围若选择组织内，则此处需要做设置 5)项目：若共享范围选择项目内，则此处需要做设置 6)强制生效：可选择是或者否 2、保存设置，界面成功显示已新建的网络名单库 | 共享范围权限：超管能跨组织、项目共享；公司管理员只能当前组织内共享；普通用户只能指定项目共享。 强制生效说明：网络白名单的强制生效，指的是无论是否应用该项网络配置，此名单中的域名都会添加到已生效的白名单中，前提是当前设备的应用策略中包含网络白名单配置。
62 |  |  | 设备功能策略库 | 同上 | 1、添加功能策略，进行各项设置，具体如下： 1)名称：任意字符测试，特别使用英文单词测试 2)共享范围：可选择全局、组织内、项目内(不同权限账号共享范围选项不同，具体权限请看备注) 3)时间限制策略：设置某个时间段 4)设备策略：禁用蓝牙、蓝牙分享、相机等所有选项中的一个、多个或者所有都禁用 2、保存设置，界面成功显示已新建的功能策略
63 |  |  | 设备应用策略库 | 同上 | 1、添加设备应用策略，进行各项设置，具体如下： 1)名称：任意字符测试，特别使用英文单词测试 2)共享范围：可选择全局、组织内、项目内(不同权限账号共享范围选项不同，具体权限请看备注) 3)应用选择：勾选一个或多个应用，并设置应用使用时间(如果不对时段进行配置，那么应用将全时段不可用) 2、保存设置，界面成功显示已新建的功能策略配置
64 |  | 策略模板 | 使用私有策略新建模板 | 1、已有账号创建该项目下策略管理中的网络白名单或者设备功能策略或者设备应用策略 | 1、添加策略模板，填入模板基本信息： 1)模板名称：使用各种字符进行测试，长度在规定范围 2)模板描述：填入各种字符，各种长度内容进行测试 3)模板状态：启用、草稿、未启用，分别填入 2、网络白名单，选择白名单配置：点击下拉框，可以看到所有有该项目权限的账号在策略配置中已创建的白名单策略，选择其中一个私有策略 3、设备功能策略，选择功能策略：点击下拉框，可以看到所有有该项目权限的账号在策略配置中已创建的设备功能策略，选择其中一个私有策略 4、设备应用策略，选择应用策略：点击下拉框，可以看到所有有该项目权限的账号在策略配置中已创建的设备应用策略，选择其中一个私有策略 5、保存该模板，策略模板首页成功创建一条模板 | 私有策略即策略配置中有该项目权限的账户创建的策略
65 |  |  | 使用策略库策略新建模板 | 1、策略库中已创建网络白名单或者设备功能策略或者设备应用策略 | 1、添加策略模板，填入模板基本信息： 1)模板名称：使用各种字符进行测试，长度在规定范围 2)模板描述：填入各种字符，各种长度内容进行测试 3)模板状态：启用、草稿、未启用，分别填入 2、网络白名单，选择白名单配置：点击下拉框，可以看到策略库中所有的网络白名单策略，选择其中一个策略 3、设备功能策略，选择功能策略：点击下拉框，可以看到策略库中所有的设备功能策略，选择其中一个策略 4、设备应用策略，选择应用策略：点击下拉框，可以看到策略库中所有的设备应用策略，选择其中一个私有策略 5、保存该模板，策略模板首页成功创建一条模板 | 需要检查下拉框中策略库显示的策略是否正确
66 |  |  | 使用私有策略+策略库策略新建模板 | 1、已有账号创建该项目下策略管理中的网络白名单或者设备功能策略或者设备应用策略 2、策略库中已创建网络白名单或者设备功能策略或者设备应用策略 | 1、添加策略模板，在网络白名单中、设备功能策略以及设备应用策略中分别选择私有策略、策略库策略进行保存测试 2、模板均新建成功
67 |  | 应用商店 | 添加应用 |  | 1、添加应用，对各项设置进行编辑： 1)应用名称：使用各种字符进行测试，长度在规定范围 2)应用平台：选择Android或者IOS 3)是否公用：选择公用或者私有 4)应用分组：选择任务分组 5)状态：选择启用或者禁用 6)应用排序： 7)高级设置：进行相关设置 8)文件上传：上传apk 2、保存，应用成功添加到界面，信息显示正确 | 应用商店功能目前只做了服务器端，慧为apk没有实现该功能，若需实现，需要我司平板配合开发
68 |  |  | 下架、更新、删除应用 |  | 1、更新应用，成功替换新版本应用 2、下架应用，终端应用商店看不到该应用 3、删除应用，网页界面成功删除，并且终端应用商店也无法看到该应用 | 已上架的应用才可以供用户下载、更新，用户无法 下载、更新下架的应用
69 |  | 搜索 | 单条件搜索 |  | 1、策略管理菜单下各选项界面使用单条件搜索，例如： 1)策略配置-网络白名单界面，可根据白名单规则名称搜索，也可根据白名单域名进行搜索，搜索结果和条件模糊匹配 2、搜索结果界面，选择重置，搜索条件框以及搜索结果都被清除
70 |  |  | 组合搜索 |  | 1、策略管理菜单下各选项界面使用多种条件组合搜索，例如： 1)策略配置-网络白名单界面，可根据白名单规则名称+白名单域名进行组合搜索，搜索结果需要满足两个条件 2、搜索结果界面，选择重置，搜索条件框以及搜索结果都被清除

## OTA升级
武汉服务器网址：http://202.105.247.55:8888 管理员账户：
编号 | 分类 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 版本管理 | 添加初始版本版本 | 初始版本添加 | 版本管理中暂未添加版本 | 1、添加版本，进行如下操作： 1)输入版本号、发布时间（注意：初始版本名称必须与设备固件初始版本一致）； 2)选择版本发布描述的语言； 3)输入版本发布的描述，此处是升级包发布后的描述内容，请注意区分； 4)输入描述，此处是前置界面的内容，请注意区分 2、添加成功，初始版本差分包状态显示：初始版本，初始版本不需要上传升级包
2 |  | 后续版本添加 | 上传升级包-差分包 | 版本管理中已添加初始版本 | 1、添加版本，进行如下操作： 1)输入版本号、发布时间（版本号为升级后的目标版本）； 2)选择版本发布描述的语言； 3)输入版本发布的描述，此处是升级包发布后的描述内容，请注意区分； 4)输入描述，此处是前置界面的内容，请注意区分 2、添加成功； 3、配置差分，上传升级包，将OTA的升级包上传到服务器，完成MD5的校验后，点击开始完成OTA升级包的上传 4、上传完成后，界面成功显示文件名称、上传时间、版本号、文件大小、操作状态 5、处于测试状态的操作状态为：测试通过和测试不通过 | 目前大部分终端OTA升级均为差分包升级
3 |  |  | 上传升级包-整包 | 版本管理中已添加初始版本 | 1、添加版本，输入版本号后上传整包，我们的项目都是差分升级，若上传差分包，需要有升级包不正确之类的提示
4 |  |  | 配置升级策略 |  | 1、进行差分包升级策略配置，进行下载策略配置： 1)强制下载：可选择是或者否 2)下载网络：可选择WIFI或者任意网络 3)下载提示语：填入任意字符，任意长度，使用英文多测试 4)检测周期： 5)剩余空间：1G左右，空间不足提示语： 升级你策略： 1)强制升级：选择是或者否，若选择是，需要验证任意条件下都能升级 2)电量要求：一般30%，可以选择任意进行保存测试 电量不足提示语：填入可能的电量不足无法升级相关的提示语 2、保存成功，升级策略配置参数与设置相符
5 | 测试设备 | 添加测试设备 |  |  | 1、可单个添加测试设备或者批量添加测试设备 2、可添加设备SN或者MAC地址或者IMEI
6 | OTA升级 | 正常升级 | 单个设备升级 | 1、测试设备中已添加被测设备 2、版本管理中待升级版本操作状态为未发布 | 1、设备列表中找到被测设备，选择远程控制-远程升级，界面显示当前设备版本和最新固件版本正确 2、后台检查OTA信息，能检查到最新的固件信息 3、选择静默升级，网页界面可以查看下载进度，下载成功后，平板界面提示正在升级，等到升级成功，检查平板版本，成功升级到目标版本，MDM界面可以查看到完整的升级流程记录 4、选择前台升级，被测平板界面显示可用升级包，选择Download and install，显示下载和安装升级包界面，升级成功 | 目前慧为的升级只会根据网页下发任务类型尝试一次，若平板关机或者网络不佳，升级失败，也不会再次尝试升级，建议修改
7 |  |  | 批量升级 | 1、测试设备中已添加被测设备 2、版本管理中待升级版本操作状态为未发布 | 1、设备列表中选择多个测试设备，选择批量操作-批量系统升级 2、输入任务名称、发送时间、升级方式，保存 3、根据已设置的批量升级方式，成功升级，升级方式与所设置相符
8 |  |  | 强制全部升级 | 1、版本管理中设置版本为测试通过并发布 2、升级策略中设置强制升级 | 1、发布后，该项目下所有设备在网络正常下，均会自动升级至目标版本
9 |  |  | 非强制升级 | 1、版本管理中设置版本为测试通过并发布 2、升级策略中设置非强制升级 | 1、版本发布后，选择任意在线设备-远程控制-远程升级，均能升级成功 2、版本发布后，批量选择多个设备，进行批量升级，也能升级成功
10 |  |  | 分组升级 | 1、测试设备中批量添加多个设备 | 1、将批量添加的设备在设备列表中加入一个组 2、勾选所有组中设备，选择批量操作-批量系统升级 3、新建批量升级任务，在线设备均能升级成功
11 |  | 升级前后数据检查 | 用户数据、设置检查 |  | 1、升级之前被测设备填充各项数据：文件管理器拷贝文件、图片、音视频等，安装常用app，并打开、登陆以及下载了相关资源，支持通话、短信的被测设备也保存了相关数据； 2、升级之前被测设备进行各项设置：设置屏保、连接WIFI热点、更新时区和时间、设置铃声、进行通话设置、桌面launcher设置、主流app各项设置、闹钟设置等； 3、进行版本升级，升级完成后进行检查，各项用户数据、各项设置在升级后无丢失和更改，与升级前一致
12 |  |  | 修改点检查 |  | 1、fota升级成功，检查所有修改点； 2、对所有有修改的模块进行功能遍历 3、升级成功后，修改点均已生效，未引入其它问题，有修改模块功能都无问题。
13 |  |  | 基本功能、参数检查 |  | 1、fota升级成功后，对所有功能进行检查：包括上网、播放音视频、音视频电话、充电等； 2、升级后对NV参数(蓝牙、网络、wifi等)进行检查，对版本号、SN号、IMEI等进行检查
14 |  | 异常测试 | 下载时掉电 | 选择一台被测设备升级 | 1、被测设备下载升级包中，下载过程中(静默升级时MDM界面可以看到下载进度、前台升级在界面可以看到下载进度)，拔掉电源，重新开机，对于无电源的平板，则手动重启； 2、升级过程中断电重启，平板能正常开机，版本未升级成功 | 建议升级失败后再次尝试升级，红石FOTA或者自研FOTA均有此功能
15 |  |  | 下载时断网 | 选择一台被测设备升级 | 1、被测设备下载升级包中，下载过程中断掉wifi/数据连接/有线网(静默升级时MDM界面可以看到下载进度)，断网5分钟、10分钟后，重新打开网络 2、断网后联网，下载策略需要和慧为确认
16 |  |  | 下载时部分机器断网 |  | 通过过滤条件选5个机器，选择批量升级，下载过程中，将其中2台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线 2、在强制升级的不同时间段断网，过5分钟、10分钟、20分钟，分别再联网进行测试 3、之后插上网线，未断网的机器成功升级，断网的机器在成功联网后会再次尝试升级，能升级成功
17 |  |  | 下载时部分机器掉电 |  | 通过过滤条件选5个机器，选择批量升级，下载过程中，将其中3台机器重启 2、未重启的机器升级成功，重启的机器会再次尝试升级
18 |  |  | 低电下升级 |  | 1.当终端电量在非充电情况下，剩余电量小于30%时，给测试机器推送升级包，无法升级，等到充电到30%才能升级； 2.当终端电量在充电情况下，剩余电量小于20%时，给机器推送升级包，无法升级； 3.电量大于30%后再次给测试机器推送升级包，成功升级 | 慧为目前低电升级策略可能没做，需要做低电下升级测试

## 压力测试
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 项目和账号管理 | 账号管理 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，连续添加50个用户，添加成功；使用所增加的用户名和密码登陆系统，能登陆成功
2 |  | 项目管理 | 使用管理员账户登录 | 项目管理界面连续新增项目、连续新增20个，填入正确信息，都能新增成功
3 | fota升级压力 | 版本上传管理 | 使用普通账户登陆 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，连续上传100个升级包，上传成功 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测
4 |  | fota立即升级压力 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量升级操作，进行fota立即升级任务，检查任务下发到后所有机器是否能成功升级；任务管理中会看到此批量升级任务，完成情况中正确记录升级结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的升级结果
5 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量升级操作，进行fota立即升级任务，检查任务下发到后机器升级情况；任务管理中会看到此批量升级任务，完成情况中正确记录升级结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的升级结果，在线机器均成功升级，离线或者关机设备显示升级失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有升级失败机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备成功升级
6 |  | fota定时升级压力 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量升级操作，创建fota立即升级任务，检查时间到后，所有机器是否能成功升级；任务管理中会看到此批量升级任务，完成情况中正确记录升级结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的升级结果
7 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量升级操作，创建fota立即升级任务，检查时间到后，机器升级情况；任务管理中会看到此批量升级任务，完成情况中正确记录升级结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的升级结果，在线机器均成功升级，离线或者关机设备显示升级失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有升级失败机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备成功升级
8 |  | fota周期性执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量升级操作，创建fota周期性执行任务，检查每周设置的时间到后，所有机器是否能成功升级；任务管理中会看到此批量升级任务，完成情况中正确记录升级结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的升级结果
9 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量升级操作，创建fota周期性执行任务，检查每周设置的时间到后，机器升级情况；任务管理中会看到此批量升级任务，完成情况中正确记录升级结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的升级结果，在线机器均成功升级，离线或者关机设备显示升级失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有升级失败机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备成功升级
10 | 应用管理压力 | 单设备push多个apk | 1、被测设备在线 2、准备5个以上常用apk，美国top应用为准 | 1、设备列表中选择被测设备-远程控制-应用管理 2、升级安装应用，选择任意apk，上传,成功上传apk，一段时间后被测平板成功安装此apk，上传时间和安装时间不能太长；安装成功后进行启动应用、关闭应用等操作，均能正确响应 3、连续升级5个左右apk，均能成功安装；找到其中任意apk更高版本进行覆盖安装应用，成功安装高版本应用，低版本app被成功覆盖 4、连续卸载已安装apk，均能成功 5、operation log中均正确记录所有操作，安装过程也能实时记录
11 |  | 批量设备应用管理--立即执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量设备应用管理-升级安装应用，创建立即执行任务，任务管理中成功创建任务，检查时间到后，所有机器是否能成功安装应用；任务管理中会看到此批量安装任务，完成情况中正确记录安装结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的应用安装结果
12 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量设备应用管理-升级安装应用，创建立即执行任务，任务管理中成功创建任务，检查时间到后，所有机器是否能成功安装应用；任务管理中会看到此批量安装应用任务，完成情况中正确记录总结果，任务详情中可以看到所有被测设备安装进展，在线机器均成功安装应用，离线或者关机设备显示升级失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有安装失败机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备成功安装应用
13 |  | 批量设备应用管理--定时执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量设备应用管理-升级安装应用，创建定时执行任务，检查任务下发后所有机器是否能成功安装应用；任务管理中会看到此批量安装任务，完成情况中正确记录安装结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的应用安装结果
14 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量设备应用管理-升级安装应用，创建定时执行任务，检查任务下发后所有机器是否能成功安装应用；任务管理中会看到此批量安装应用任务，完成情况中正确记录总结果，任务详情中可以看到所有被测设备安装进展，在线机器均成功安装应用，离线或者关机设备显示升级失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有安装失败机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备成功安装应用
15 |  | 批量设备应用管理--周期性任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量设备应用管理-升级安装应用，创建周期性任务，检查每周设置的时间到后，所有机器是否能成功安装此应用；任务管理中会看到此批量安装任务，完成情况中正确记录安装结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的应用安装结果
16 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量设备应用管理-升级安装应用，创建周期性任务，检查每周设置的时间到后，所有机器是否能成功安装此应用；任务管理中会看到此批量安装任务，完成情况中正确记录安装结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的安装结果，在线机器均成功安装，离线或者关机设备显示安装失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有安装失败机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备成功安装应用
17 | 批量设备指令压力 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 6台PC，分别选择任意机器，进行远程控制，不断点击各指令发送：设备休眠、屏幕锁定、设备唤醒等，各自机器均能及时响应，无明显卡顿 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试
18 |  | 批量设备指令-立即执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 3、所有机器均灭屏 | 1、选择所有机器-批量操作-批量设备指令-设备唤醒，创建立即执行任务，创建成功，所有机器均被唤醒 2、任务管理中查看，该任务存在，并且结果与实际相符，每个机器执行结果均正确记录 | 其它批量设备指令，选择3台在线机器测试即可
19 |  | 批量设备指令-定时执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 1、选择所有机器-批量操作-批量设备指令-设备唤醒，创建定时执行任务，创建成功，时间到，所有机器均被唤醒 2、任务管理中查看，该任务存在，并且结果与实际相符，每个机器执行结果均正确记录 | 其它批量设备指令，选择3台在线机器测试即可
20 |  | 批量设备指令-周期性执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 1、选择所有机器-批量操作-批量设备指令-设备唤醒，创建立即周期性任务，创建成功，检查没走设置的时间到后，所有机器均被唤醒 2、任务管理中查看，该任务存在，并且结果与实际相符，每个机器执行结果均正确记录 | 其它批量设备指令，选择3台在线机器测试即可
21 | 文件推送压力 | 单设备文件推送、上传 | 准备各种格式的文件 | 1、选择被测的在线设备-文件管理-本机文件，右键推送文件，从PC端选择任意文件包括图片、txt、excel、音视频等文件，上传成功，MDM网页本地文件以及设备端均成功显示已上传文件，连续上传10个文件均正常 2、选择本地文件任意目录下文件，右键上传文件，上传成功，云端文件正确显示已上传文件，连续上传10个文件均成功
22 |  | 批量文件推送--立即执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量文件推送，创建立即执行任务，任务管理中成功创建任务，检查时间到后，所有机器的目标目录下以及网页上本地文件处是否能成功显示推送的文件；任务管理中会看到此批量推送任务，完成情况中正确记录推送结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的推送结果
23 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量文件推送，创建立即执行任务，任务管理中成功创建任务，检查时间到后，所有机器的目标目录下以及网页上本地文件处是否能成功显示推送的文件；任务管理中会看到此批量推送任务，完成情况中正确记录总结果，任务详情中可以看到所有被测设备推送进展，在线机器目标目录下成功显示推送的文件，离线或者关机设备显示推送失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有文件推送失败的机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备机器上以及MDM网页上本地文件处成功显示推送文件
24 |  | 批量文件推送-定时执行任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量文件推送，创建定时执行任务，任务管理中成功创建任务，检查时间到后，所有机器的目标目录下以及网页上本地文件处是否能成功显示推送的文件；任务管理中会看到此批量推送任务，完成情况中正确记录推送结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的推送结果
25 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量文件推送，创建定时执行任务，任务管理中成功创建任务，检查时间到后，所有机器的目标目录下以及网页上本地文件处是否能成功显示推送的文件；任务管理中会看到此批量推送任务，完成情况中正确记录总结果，任务详情中可以看到所有被测设备推送进展，在线机器目标目录下成功显示推送的文件，离线或者关机设备显示推送失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有文件推送失败的机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备机器上以及MDM网页上本地文件处成功显示推送文件
26 |  | 批量文件推送管理--周期性任务 | 1、样机数量大于20台 2、样机均在线 | 选择TG0813所有机器，进行批量文件推送，创建周期性任务，任务管理中成功创建任务，检查每周设置的时间到后，所有机器的目标目录下以及网页上本地文件处是否能成功显示推送的文件；任务管理中会看到此批量推送任务，完成情况中正确记录推送结果，任务详情中可以看到所有被测设备具体的推送结果
27 |  |  | 1、样机数量大于20台 2、2/3样机在线，1/3机器关机或者离线状态 | 1、选择TG0813所有机器，进行批量文件推送，创建周期性执行任务，任务管理中成功创建任务，检查每周设置的时间到后，所有机器的目标目录下以及网页上本地文件处是否能成功显示推送的文件；任务管理中会看到此批量推送任务，完成情况中正确记录总结果，任务详情中可以看到所有被测设备推送进展，在线机器目标目录下成功显示推送的文件，离线或者关机设备显示推送失败原因 2、将离线的所有设备成功上线，在任务详情中勾选所有文件推送失败的机器，进行批量重发,重发任务成功，界面显示任务状态，已上线设备机器上以及MDM网页上本地文件处成功显示推送文件

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
4 | 【账号管理】【手工测试】编辑用户或新建用户，用户名可以以空格开头和结尾，邮箱没有格式限制，可以修改成任意不符合邮箱格式的字符 | 测试步骤： 1、用户/管理员登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，新建用户或在User Managemet/Admin Management中重新编辑用户名和邮箱。 预期测试结果：成功修改邮箱，用户名不可以以空格开头和结尾。 实际测试结果：邮箱可以修改为任意不符合格式的字符，不提示修改失败，空格可以作为用户名的开头和结尾。 复现频率：5/5 | 账号管理 | Maggie、Allen | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | pass
5 | 【apk push管理】【手工测试】apk push管理中不能上传超过100MB的APK，上传失败后没有取消上传按钮 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开apk push Management,选择超过100MB的apk上传 预期测试结果：不能上传。 实际测试结果：上传到100MB时停止上传，提示不允许上传，没有取消上传按钮。 复现频率：5/5 | apk push管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | pass
10 | 【apk管理】【手工测试】apk详细管理中fota界面stop无法关闭界面 | 测试步骤： 1、测试机器打开设置中fota，进入apk管理界面，进入测试机apk管理详细信息，点击fota的stop 预期结果：fota界面关闭 实际结果：fota界面没有关闭 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | 验证pass
11 | 【设备管理】【手工测试】设备管理中的分组不能删除 | 测试步骤： 1、进入设备管理，新建分组，点击不需要的分组删除 预期结果：分组可以删除 实际结果：没有删除选项 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | 验证pass
1 | 【个人信息】【手工测试】更新超管公司为jacs后一段时间，无法看到新建的组织信息，并且组织中的项目无法看到 | 测试步骤： 1、超管账号登录系统，修改已建公司(中文名：超管项目)为JACS 预期测试结果：更改成功，无其它异常 实际测试结果：公司下项目都看不到 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.0.0 | A-致命 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
2 | 【权限管理】【手工测试】建议增加权限：只有超管账号和项目新建账号能删除项目，其它账号禁止删除项目，以防误操作 | 测试步骤： 1、使用超管账号去除测试账户权限下删除项目权限，公司管理-->项目管理-->删除项目去除勾选 2、测试账号登录MDM系统，Dashboard下删除该项目 预期测试结果：无法删除，无相关权限 实际测试结果：项目被删除，若项目被删除，会导致非常严重的事故，重建项目的keyid等都会变化 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.0.0 | B-严重 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
3 | 【个人信息】【手工测试】个人信息里绑定邮箱，输入任何可用邮箱都提示格式有问题 | 测试步骤： 1、个人信息里邮箱处绑定邮箱，输入任意邮箱地址 预期测试结果：成功输入 实际测试结果：提示格式不正确 复现频率：5/5 | MDM网页 | Hemon/Bessy | V1.0.0 | A-致命 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
4 | 【Dashboard】【手工测试】看板界面，登录进行查看，设备数显示不一致，刚登录进去显示5台，2秒后显示8台，每次重新登录都如此 | 测试步骤： 1、登录MDM网页，查看Dashboard处设备信息等 预期测试结果：设备数显示正确 实际测试结果：备数显示不一致，刚登录进去显示5台，2秒后显示8台，每次重新登录都如此 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.0.0 | B-严重 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
5 | 【MDM网页】【手工测试】侧边菜单全部展开，长度超过电脑显示，未出现上下滚动条，导致下面的菜单看不到 | 测试步骤： 1、登录MDM网页，侧边栏全部展开 预期测试结果：菜单显示无异常 实际测试结果：长度超过电脑显示，未出现上下滚动条，导致下面的菜单看不到 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.0.0 | A-致命 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
6 | 【策略管理】【手工测试】无法删除设备功能策略 | 测试步骤： 1、超管账号在策略库中新建了网络白名单库、设备功能策略库以及设备应用策略库 2、使用超管账号或者admin账号删除白名单库已建策略、设备应用策略均成功 预期测试结果：删除成功 实际测试结果：提示"Required Long parameter 'deviceUsageld' is not present"，无法删除 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.0.0 | B-严重 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
7 | 【角色管理】【手工测试】超管账号下，新建角色，权限列表里面内容有错误，设备批量操作目录下有两个批量设备指令，没有批量应用管理，导致任何账号都看不到批量应用管理 | 测试步骤： 1、超管账号下，新建角色，权限列表里面检查 预期测试结果：显示正确 实际测试结果：权限列表里面内容有错误，设备批量操作目录下有两个批量设备指令，没有批量应用管理菜单 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.0.0 | A-致命 | 慧为 | 已关闭 | V1.1.0验证通过
8 | 【策略管理】【手工测试】策略模板中新建模板，提交模板，自动返回策略模板主页面，新建的模板未实时显示在界面上，需要手动刷新才能显示 | 测试步骤： 1、策略模板中新建模板，填入策略后提交模板 预期测试结果：自动返回策略模板界面，新建的模板显示在界面上 实际测试结果：自动返回策略模板主页面，新建的模板未实时显示在界面上，需要手动刷新才能显示 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.1.0 | B-严重 | 慧为 | 待解决
9 | 【策略管理】【手工测试】无法创建名称为test的模板，提示创建失败 | 测试步骤： 1、策略模板中新建模板，策略名称：test，各个策略选择正确，提交 预期测试结果：新建成功 实际测试结果：无法新建，只提示模板新建失败 复现频率：5/5 | MDM网页 | Bessy | V1.1.0 | C-一般 | 慧为 | 待解决