## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2021.8.3-2021.8.12
测试机型 | TG0813
测试内部版本号 | TG0813 JACS V1.1.0
测试策略 | 1）主要根据修改点进行测试，并重点验证NFC功能 2）烧完版本后优先验证待验证故障，并做好波及测试
测试人 | Chloe、Chris、Allen、bessy
测试故障数 | 2A10B23C3D
备注 | 1、南亚DDR不能使用，memtest测试时报错 2、monkey测试时一台机器进入recovery，怀疑和DDR有关 3、monkey结果本次暂不提故障，下个版本继续测试 4、美国诺基亚基站未配，暂未测试B48

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【LTE】【手工测试】开机attatch上4G时间太长，需要优化 | 测试步骤： 1、插入实验网卡，开机，attach上4G的速度不会偏慢 预期测试结果：attach上4G的速度不差于正常机器太多 实际测试结果： 1、从待机到attatch上4G需要18秒左右，时间太长 复现频率：5/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决 | fail 从待机到attatch上4G需要20秒+
2 | 【LTE】【手工测试】关闭数据业务，直接掉网，和正常情况不符 | 测试步骤： 1、通过状态栏或者在设置中关闭数据业务 预期测试结果：数据功能关闭，能正常驻网 实际测试结果：关闭数据功能后直接掉网，显示无服务 备注：无论是手机或者移远模块的平板，关闭数据功能，只是不能上网而已，依然驻留在4G网络 复现频率：5/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
3 | 【录音机】【手工测试】正常录音后回放有明显嘈杂声 | 测试步骤： 1、打开录音机开始录音 2、录制5秒钟左右音频 3、播放该录音音频 预期测试结果：录音音频无嘈杂声 实际测试结果：录音音频有明显嘈杂声 复现频率：5/5 | 录音机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | qilin | 待解决
4 | 【音视频】【手工测试】使用微信视频通话时，看不见测试设备视频画面 | 测试步骤： 1、使用微信视频通话 预期测试结果：可以看见测试设备视频画面 实际测试结果：看不见测试设备视频画面 复现频率：5/5 | 音视频 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
5 | 【相机】【手工测试】自动对焦时机器里听到哒哒的响声 | 测试步骤： 1、打开相机，机器自动对焦 预期测试结果：摄像头对焦无异响 实际测试结果：自动对焦时机器里听到哒哒的响声 复现频率：5/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Summer | 待解决 | 轻微哒哒
6 | 【文件管理器】【手工测试】首次安装APK，弹出授权允许应用安装弹窗提示内容异常，每重启后再安装提示内容不一样 | 测试步骤： 1、打开文件管理器 2、安装APK（需首次安装，安装过的可以在设置里恢复应用默认偏好） 预期测试结果：弹出授权允许应用安装弹窗提示应是“设置”的应用相关信息 实际测试结果： 1、安装授权弹窗提示内容每次重启多变，出现过FM、fota、工程模式等应用 复现频率：5/5 | 文件管理器 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
7 | 【摄像机】【手工测试】偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 | 测试步骤： 1、打开相机，自动聚焦或进行手动聚焦 预期测试结果：相机聚焦流畅 实际测试结果： 1、偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 复现频率：2/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Summer | 待解决
8 | 【开关机】【手工测试】低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 | 测试步骤： 1、将电量低于15%机器开机 预期测试结果：低电开机后有低电提示框和低电告警提示音 实际测试结果：低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 复现概率：5/5 | 开关机 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
9 | 【视频播放器】【手工测试】播放ts格式视频时，进度条不动 | 测试步骤： 1、播放ts格式视频 预期测试结果：进度条正常移动 实际测试结果：进度条不动 复现概率：5/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
10 | 【视频播放器】【手工测试】插拔U盘打开视频播放器，按home键退出应用后插拔U盘，多次弹出“没有视频文件” | 测试步骤： 1、插拔U盘打开视频播放器，按home键退出后插拔U盘 预期测试结果：识别文件正常 实际测试结果：应用退出后，插拔U盘，界面下方多次弹出“没有视频文件” 复现频率：4/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
11 | 【闹钟】【手工测试】设定一个闹钟，然后插入耳机等到闹铃响起时，耳机内无闹铃声。 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟。 2、插入耳机，等待闹钟响应。 预期测试结果：耳机内闹铃声正常。 实际测试结果：耳机内无闹铃声。 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
12 | 【设置】【手工测试】设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 | 测试步骤： 1、设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入5次以上或多次 预期测试结果：密码输错5次后有错误提示，限制密码输入重试时间 实际测试结果：连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
13 | 【FM】【手工测试】关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击FM播放按钮无播放响应 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟 2、打开FM播放，等待闹钟响应后暂停或关闭，再点击FM播放按钮 预期测试结果：FM可以继续播放 实际测试结果：关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击播放按钮无播放响应 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
14 | 【音乐播放器】【手工测试】长按歌曲进行搜索，搜索后不出现对应音乐 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器 2、长按歌曲，选择搜索 预期测试结果：搜索后出现对应音乐 实际测试结果：搜索后不出现对应音乐 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
15 | 【设置】【手工测试】打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮，发现状态栏上没有显示 | 测试步骤： 1、进入设置打开截屏 2、选择打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮 预期测试结果：状态栏上显示截屏按钮 实际测试结果：状态栏上没有显示出截屏按钮 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
16 | 【音乐播放器】【手工测试】打开音乐播放器播放音乐，先插入耳机后拔出耳机机器会出现1S的杂音。 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器播放音乐。 2、将耳机先插入耳后再拔出耳机。 预期测试结果：播放正常。 实际测试结果：耳机拔出后机器会出现1S的杂音。 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.1.0 | B-严重 | qilin | 待解决
17 | 【音乐播放器】【手工测试】浏览器与音乐播放器并发播放音视频，然后插入耳机后拔出耳机，机器出现无声的现象。（目前一台机器去出现） | 测试步骤： 1、浏览器与音乐播放器并发播放音视频。 2、然后插入耳机后拔出耳机。 预期测试结果：机器声音正常外放。 实际测试结果：机器出现无声。 复现频率：1/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
18 | 【音乐播放器】【手工测试】进入设置将字体设置至最大，然后恢复字体大小，重启机器右上方字体未恢复。 | 测试步骤： 1、进入设置调节字体至最大。 2、恢复字体大小，重启机器。 预期测试结果：字体大小正常。 实际测试结果：右上方字体未恢复。 复现频率：1/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Magic | 待解决
19 | 【设置】【手工测试】插耳机在设置里调节单个音量，另外一个音量跟着变化 | 测试步骤： 1、设置一个闹钟然后关机 2、长按电源键开机 预期测试结果：机器正常开机闹铃响起 实际测试结果：开机出现刺耳的电流声机器可能出现重启。 复现概率：1/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Magic | 待解决
20 | 【视频播放器】【手工测试】播放视频时，切到白色界面后，重新切换回来，屏幕会出现白条闪烁 | 测试步骤： 1、播放视频 2、切到白色界面 3、重新切回视频播放器 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现白条闪烁 复现频率：3/5 | 视频播放器 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
21 | 【设置】【手工测试】启动屏保后，等待自动熄屏后，屏幕会出现闪烁。 | 测试步骤： 1、设置-显示-屏保-立即启动 2、等待自动熄屏 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现闪烁 复现频率：5/5 | 设置 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
22 | 【FM】【手工测试】打开FM，插入耳机后点击播放按钮，无法播放 | 测试步骤： 1、打开FM搜索可以播放频道 2、插入耳机，播放FM 预期测试结果：可以正常播放 实际测试结果：无法播放FM 复现频率：5/5 | FM | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
23 | 【时钟】【手工测试】在设置中确认时区正确，连网不能自动识别当前时区的时间 | 测试步骤： 1、打开设置-系统-时间 2、确认时区正确，打开使用网络提供的时区 预期测试结果：能自动识别当前时区的时间 实际测试结果：不能自动识别当前时区的时间 复现频率：5/5 | 时钟 | Chris | TG0813 JACS V1.0.1 | C-一般 | Magic | 待解决
24 | 【NFC】【手工测试】通过Android Beam 传输文件完成，状态栏信息显示错误“传输未完成” | 测试步骤： 1、进入设置-NFC设置-打开Android Bead 2、测试机和辅助机平板背对背传输文件、图片、视频等 预期测试结果：传输接收文件后信息状态显示正确 实际测试结果：1、通过Android Beam 接收文件完成，状态栏信息显示错误“传输未完成”，实际已接收到文件 复现频率：5/5 | NFC | chloe | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | lin | 待解决
25 | 【相机】【手工测试】拍照预览时，在部分角度下，预览画面会有闪烁感 | 测试步骤： 1、打开相机拍照 2、调整拍照角度 预期测试结果：拍照预览无异常，画面正常 实际测试结果：在部分角度下，预览画面会有闪烁感 复现频率：2/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Summer | 待解决
26 | 【相机】【手工测试】录制视频结尾，视频有慢放现象 | 测试步骤： 1、打开相机正常录制一段视频 2、播放该视频，观察视频结尾部分 预期测试结果：视频播放正常 实际测试结果：视频结尾有慢放现象 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
27 | 【相机】【手工测试】插入耳机进行录像，耳机mic无效，声音通过机器mic传输 | 测试步骤： 1、插入耳机 2、打开相机进行录像 3、遮住机器mic，对准耳机mic说话 4、播放视频 预期测试结果：视频播放声音正常 实际测试结果：视频播放没有声音 复现频率：5/5 备注：HL003设备也有该现象 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Summer | 待解决
28 | 【相机】【手工测试】相机无法设置存储位置以及打开保存位置信息（机器不支持t卡、GPS） | 测试步骤： 1、打开相机设置 2、设置存储位置以及打开保存位置信息 预期测试结果：相机无该功能 实际测试结果：可以进行设置，无法使用 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
29 | 【蓝牙】【手工测试】连接蓝牙，待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 | 测试步骤： 1、与辅测机连接蓝牙 2、测试机与辅测机互相传输文件 3、待机一段时间 4、测试机与辅测机互相传输文件 预期测试结果：均可成功传输文件 实际测试结果：待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 复现频率：2/5 | 蓝牙 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Magic | 待解决
30 | 【相机】【手工测试】使用工程模式拍照5000次以上，相机正常拍照或录像，无法保存与查看（内存空间充足） | 测试步骤： 1、使用工程模式拍照5000次以上 2、相机正常拍照或录像 3、打开图库，查看图片或视频 预期测试结果：正常保存图片或视频 实际测试结果：无法保存与查看 复现频率：出现一次 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | D-待观察 | Summer | 待解决
31 | 【luancher】【手工测试】系统应用双击按返回键退出后，后台无法杀掉 | 测试步骤： 1、打开系统应用（如camera） 2、双击按返回键退出 3、点击列表键杀掉该应用 预期测试结果：可以正常杀掉该应用 实际测试结果：无法杀掉该应用 复现频率：5/5 | luancher | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Magic | 待解决
32 | 【工程模式】【手工测试】充电时，点击LED_TEST后锁屏，一段时间后，充电指示灯不亮 | 测试步骤： 1、打开EngineerMode-Manual Test-KEY AND LED TEST 2、设备充电 3、点击LED_TEST后锁屏 预期测试结果：充电指示灯正常 实际测试结果：充电指示灯不亮 复现频率：5/5 | 工程模式 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
33 | 【工程模式】【手工测试】测试工程模式Camera TEST时，出现一次launcher卡顿 | 测试步骤： 1、打开EngineerMode-AGING TEST-Camera TEST 2、测试一段时间后 3、点击home键，在主页进行其他操作 预期测试结果：主页其他操作正常 实际测试结果：launcher卡顿 复现频率：1/20 | 工程模式 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | D-待观察 | Summer | 待解决
34 | 【传感器】【手工测试】使用Z-DeviceTest app，测试Accelerometer的数值，垂直位置对应Y轴的数值，误差超过±0.5 | 测试步骤： 1、打开Z-DeviceTest app-重力传感器 2、分别测试侧立、竖直、水平位置数值 预期测试结果：数值误差在±0.5以内 实际测试结果：数值误差超过±0.5 复现频率：5/5 | 传感器 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
35 | 【充电管理】【手工测试】设备熄屏状态下，电量16%自动关机且无法开机 | 测试步骤： 1、设备电量较低 2、熄屏待机观察 预期测试结果：设备正常，无自动关机现象 实际测试结果：设备自动关机且无法开机 复现频率：1/20 | 充电管理 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | D-待观察 | qilin | 待解决
36 | 【NFC】【手工测试】通过Android Beam 传输文件完成，状态栏信息显示错误“传输未完成” | 测试步骤： 1、进入设置-NFC设置-打开Android Bead 2、测试机和辅助机平板背对背传输文件、图片、视频等 预期测试结果：传输接收文件后信息状态显示正确 实际测试结果： 1、通过Android Beam 接收文件完成，状态栏信息显示错误“传输未完成”，实际已接收到文件 复现频率：5/5 | NFC | Chloe | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
37 | 【工程模式】【手工测试】Video Test 长时间播放视频，工程模式报错，进入相机拍照卡死 | 测试步骤： 1、工程模式-AGing TEST -Video Test，长时间播放 预期测试结果：系统无异常，无卡顿 实际测试结果：1、Video Test 长时间播放视频，工程模式报错，进入相机拍照卡死 复现频率：5/5 | 工程模式 | Chloe | TG0813 JACS V1.1.0 | A-致命 | Summer | 待解决
38 | 【NANYA DDR】【自动化测试】memtester压力测试时Bit Flip报错，并假死 | 测试步骤： 1、使用memtest工具进行压力测试，常温和高低温下灭屏测试 预期测试结果：无异常 实际测试结果：NANYA DDR出现Bit Flip报错，并且机器有时会假死 备注：对于memtest压力测试时灭屏状态的报错可能引起的问题未知，若用NANYA DDR发货风险较大 复现频率：5/5 | DDR | bessy | TG0813 JACS V1.1.0 | A-致命 | Max | 待解决

## 测试分工
模块 | 测试用例数 | 测试人 | 备注
摄像头功能测试 | 20 | Chris
wifi | 0 | Chris | 自由测试，关注wifi国家码更改为US
NFC | 16 | Allen、Chloe | 重点测试，包括客户邮寄的NFC标签
传感器 | 4 | Chris
工程模式 | 9 | Chris、Allen
充电管理 | 31 | Chris、Chloe | 需要用磁吸线样机（Chloe:1-15，Chris：16-31）
LTE | 27 | Allen
monkey测试 |  | Bessy
memtester常温 |  | Chloe | 找两台机器，跑memtester，48小时
reboot压力 |  | Chris、Allen、Chloe、Bessy | 利用晚上时间进行reboot压力测试
memtester高低温 |  | 万利达 | 需要供应链安排

## 待验证故障
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 验证人 | 故障状态 | 备注 | 验证结果
4 | 【LTE】【手工测试】开关机测试上网能力，有一定概率出现驻网成功但是无法上网的情况 | 测试步骤： 1、间隔90S成功驻网并且确定PS业务正常时关机重启 2、成功驻网后检查PS业务 3、测试20次 预期测试结果：成功率100% 实际测试结果： 1、重启机器6、7次之后，出现能成功驻网，但是不能上网，除非重启机器 复现频率：3/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Allen | 待验证 |  | pass
14 | 【摄像机】【手工测试】正常使用出现相机连接报错 | 测试步骤： 1、打开相机录像查看图像 预期测试结果：相机无异常报错 实际测试结果： 1、打开相机录像后缩略图选择图库播放录像两次，过程中出现一次相机连接错误 复现频率：1/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Chris、Chloe | 待验证 |  | pass （未复现，下个版本继续观察）
47 | 【传感器】【手工测试】设备待机一段时间后，方向传感器等失效(重启后有效) | 测试步骤： 1、打开手机传感器app 2、打开方向传感器进行待机 预期测试结果：长时间待机后，方向传感器等依旧有效 实际测试结果：方向传感器等失效 复现频率：4/5 | 传感器 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | A-致命 | Chris | 待验证 |  | pass （未复现，下个版本继续观察）
54 | 【相机】【手工测试】打开相机，在预览或录像状态下，画面频繁自动对焦 | 测试步骤： 1、打开相机预览或录像 预期测试结果：画面自动对焦正常 实际测试结果：画面频繁自动对焦 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | B-严重 | Chris | 待验证 |  | pass (对焦比较上个版本，有明显改善)
55 | 【相机】【手工测试】打开相机，正常录像后，录像视频中有持续哒哒响声 | 测试步骤： 1、打开相机开始录像 2、播放录像视频 预期测试结果：录像视频无异常 实际测试结果：录像视频中有持续哒哒响声 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | B-严重 | Chris | 待验证 |  | pass （对焦情况改善，录像无持续哒哒声）

## 摄像头功能测试
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_打开camera | 010_不同方式打开camera | 1 | A | 不同方式下打开照相机 | 电量充足（非低电） | 1、锁屏滑动解锁下打开照相机 2、图库界面打开照相机 3、待机界面点击相机图标进入照相机 4、双击电源键打开照相机（设置中相关设置需要打开） 5、其它内置第三方应用（如信息、电子邮件、即时通讯app等）中打开照相机 | 1、都能成功打开照相机，取景界面正常 |  | pass | 无法锁屏滑动解锁下打开照相机/双击电源键打开照相机
2 | 02_拍照 | 010_预览界面 | 1 | A | 照相和摄像模式下取景预览界面检查 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机/摄像机 2、检查取景框取景与窗体之前是否有间隙或变色 3、观察实际取景图像大小、位置、颜色是否与取景框中的大小、位置、颜色相同 | 2、照相机和摄像机界面取景框显示正常 3、在没有使用特效的情况下，取景界面被摄物体成像轮廓正常，不偏色、无明显噪点，整体界面显示图标完整、无缺失、被裁剪或留边； 4、取景预览界面无卡顿现象 |  | pass | 摄像机为702P时，画面比例为16：9
3 |  | 020_后摄拍照 | 1 | A | 后摄像头拍照 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机，在取景界面不断移动测试机 2、对着室内景物、人，以及强光或者偏暗环境下，点击拍照图标或者按上/下音量键拍照 3、点击或者滑动查看已拍摄图片 4、进入文件管理器和图库检查已拍照片 | 1、默认支持自动对焦和连续自动对焦，在预览界面用户可以手动点击触摸屏上某区域进行触控对焦；触控对焦应给出视觉标识，触控对焦后，如预览区域景物有变化，则执行连续自动对焦（焦点回到触控中心位置） 2、默认拍照有正常的拍照音，能成功拍照，图片成功保存； 3、图片显示正常，为取景的画面，无噪点、偏色或失真 4、文件管理器和图库中都能正常打开照片 5、当存储空间不足时，相机模块有相应的“存储空间不足”的提示 |  | n/a | 无后摄像头
4 |  | 030_前摄拍照 | 1 | A | 前摄拍照 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机，切换到前摄 2、点击拍照图标或按上下音量键拍照 3、查看所拍摄照片 | 1、能成功启动前摄，取景界面正常，可自动聚焦和手动对焦，在预览界面用户可以手动点击触摸屏上某区域进行触控对焦；触控对焦应给出视觉标识，触控对焦后，如预览区域景物有变 2、成功拍摄照片 3、所拍摄照片可以是镜像，也可以是正常成像（两者情况均可，根据项目需求而定，实际现在大部分的机器设置中可以设置镜像拍照还是前置拍摄反转） |  | fail | 预览时，部分角度画面会有闪烁
5 |  | 040_定时拍照 | 1 | B | 定时拍照 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机，开启定时拍照，选择不同的定时拍照时间 2、拍照 | 2、选择不同定时时间拍照，界面有倒计时显示，在倒计时还剩3秒时有声音提示，拍照成功；拍摄照片清晰。 |  | pass
6 |  | 050_横屏拍照 | 1 | A | 横屏下拍照 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机，将照相机横屏 2、横屏下不断移动平板进行自动聚焦，点拍照按钮，或其它支持的按键拍照； 3、打开刚拍摄的照片预览并查看照片详细信息； 4、退出照相机，横屏状态下打开照相机，重复步骤2-3, | 1、镜头成功切换到横屏状态，切换顺畅，不出现明显卡屏，横屏预览界面显示友好，图标、字体显示正常； 2、能成功聚焦被摄物体，选择拍照，提示音正常； 3、照片显示正常，无偏色、噪点或失真问题，横屏和竖屏下拍摄的照片尺寸有差异（比如竖屏下是800*1000，横屏下是1000*800）； 4、无异常； |  | pass | 竖屏下是1944*2592横屏下是2592*1944
7 |  | 060_对焦方式检查 | 1 | A | 对焦方式检查 | 电量充足（非低电） | 1、用户手指触控屏幕； 2、移动机器摄像头； 3、检查各照片效果是否清晰 | 1、测试机默认出厂支持自动对焦和连续自动对焦； 2、在预览界面用户可以手动点击触摸屏上某区域进行触控对焦。触控对焦应给出视觉标识。触控对焦后，如预览区域景物有变化，则执行连续自动对焦（焦点回到镜头中心位置）； 3、当预览界面景物有所变化时，执行连续自动对焦。 |  | pass | 当预览界面景物有所变化时，有时不会执行自动对焦
8 | 03_设置参数 | 010_设置各项参数拍照 | 1 | B | 设置各项参数拍照 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机，设置不同参数： 1）打开、关闭闪光灯 2）设置不同亮度 3）打开网格线 4）设置不同分辨率 5）打开HDR 6）调节ISO 7）设置存储位置（测试平板支持T卡，插入T卡） 8）保存位置信息 2、在不同参数下拍照，并检查 3、将照片拷贝到PC上检查 | 2、各项参数可以成功设置，所拍照片与设置相符；分辨率参数和实际摄像头支持能力匹配，比如500万像素摄像头，设置中最高能设置分辨率为500W。 3、在PC上浏览正常，照片的分辨率和所设置的相符。照片效果和对比平板（摄像头像素相同）所拍照片相比，无明显的偏色、不清晰 | 各个项目设置参数不同，根据具体项目而定 | pass | 不支持闪光灯、HDR、ISO、T卡
9 | 04_摄像 | 010_后摄像头摄像 | 1 | A | 检查后摄像头摄像功能 | 电量充足（非低电） | 1、打开摄像功能，检查界面图标以及取景界面 2、点击摄像按钮，在不同环境下摄像，包括强光、黑暗环境以及环境较复杂场景（景物和人较多），摄像过程中测试者正常讲话，并缓慢移动测试平板 3、摄像过程中点击暂停，再继续录制 4、完成摄像，并查看所拍视频 | 1、摄像取景界面图标正常，能自动聚焦 2、进入摄像过程，界面计时准确，镜头中物体真实，清晰 3、摄像中是否有暂停功能根据各个项目而定，如果有，需要验证暂停功能是否正常 4、摄像能成功停止，拍摄的视频画面清晰，无掉帧和卡顿，能正常听到声音，人声不失真。 |  | n/a | 无后摄像头
10 |  | 020_前摄摄像 | 1 | A | 检查前摄像头摄像功能 | 电量充足（非低电） | 1、进入摄像功能，切换到前摄 2、录制视频，录像中测试者需要讲话并做动作； 3、如有暂停功能，摄像中点击暂停，再继续录制； 4、录制过程中将平板沿不同角度旋转； 5、完成摄像并查看所拍视频。 | 1、前摄取景正常，镜头中为镜像，画质较好 3、摄像中，界面计时准确；如果有暂停功能，能正常暂停并可以继续录制； 4、旋转过程中不会影响录制； 5、视频可以为镜像，也可以是正常成像。 |  | fail | 录制视频时，无暂停功能/录制视频结尾，视频有慢放现象/视频有滋滋声
11 |  | 030_使用耳机录制视频 | 1 | A | 耳机录制视频 |  | 1、插入耳机，打开摄像机，通过后摄录制视频，录制时通过mic讲话； 2、插入耳机，打开摄像机，通过前摄录制视频，录制时通过mic讲话； | 1-2、播放已录制的视频，声音正常，视频画面无异常 |  | fail | 无后摄像头/插入耳机录像，声音不通过耳机mic
12 | 05_摄像参数设置 | 010_设置不同参数摄像 | 1 | B | 设置不同参数摄像 | 电量充足（非低电） | 1、进入摄像功能，设置不同参数： 1）打开网格线 2）设置前后摄像头视频分辨率 3）设置存储位置 4）保存位置信息 2、在不同参数以及各种参数组合下进行摄像 3、进入文件管理器和图库查看 4、将视频拷贝到PC侧查看 | 2、设置中前后摄像头都提供分辨率设置菜单，500W像素默认分辨率为720P，800W及以上像素默认分辨率为1080P,所拍摄视频和设置相符;（500W如果默认为1080P，必须确保所拍视频帧率能达到30FPS） 3、拍摄视频大小、存储位置、位置信息等与实际相符； 4、文件管理器和图库中视频能成功打开 5、在PC上浏览正常，视频的分辨率和所设置的相符；视频的帧率在30帧以上； | 各个项目设置参数不同，根据具体项目而定；对于只支持前摄的项目，检查前摄的参数设置功能 | fail | 无法设置存储位置以及保存位置信息
13 | 06_预览界面操作 | 010_照片/视频预览 | 1 | A | 照片/视频预览以及功能检查 | 电量充足（非低电） | 1、打开照相机，成功拍摄一张照片、拍摄一段视频 2、进入预览界面 3、对照片进行分享、删除、编辑等操作；对视频进行分享、删除等操作 | 3、照片能成功分享、删除、编辑；视频能成功分享、删除 |  | pass | 蓝牙分享无法成功传输文件
14 | 07_并发 | 010_低电（15%） | 2 | A | 低电下打开照相机 | 电量低于15% | 1、低电下打开照相机拍照 2、低电下打开摄像机摄像 | 1、可成功拍照，预览照片无异常； 2、可成功录制视频，不会出现异常耗电情况； |  | pass
15 |  | 020_低电（5%） | 2 | A | 低电下打开照相机 | 电量低于5% | 1、低电下打开照相机拍照 2、低电下打开摄像机摄像 | 1、可以成功拍照 |  | pass
16 |  | 030_并发 | 3 | C | 检查各种并发场景 | 电量充足（非低电） | 1、打开手电筒，再打开照相机 2、打开照相机，在照相/摄像预览界面或者摄像录制过程中： 1）来闹钟 2）来视频电话 3）来语音电话 | 1、手电筒自动关闭，照相机能正常拍照 2、并发不出现异常 |  | pass | 无手电筒/录制时接通电话，录制视频会自动保存
17 | 08_压力 | 010_稳定性测试 | 4 | B | 长时间录制视频 | 电量充足（非低电） | 1、录制视频1小时以上 2、打开/退出照相机200次（前摄和后摄分别打开100次） 3、连续拍照200次 4、照相机界面反复切换前后摄像头拍照50次 5、照相机/摄像机反复切换200次 | 1、视频能正常录制，声音和图像正常。 步骤2-5，不会出现无法打开或者其它异常 | 该用例后续建议使用自动化工具录制脚本完成 | pass | 无后摄像头，无法反复切换前后摄
18 |  | 020_稳定性测试 | 4 | C | 磁盘空间满时拍照或者录制视频 | 电量充足（非低电） | 1、本机或者T卡空间满时拍照或者录制视频； 2、本机或者T卡空间快满时拍照或者录制视频直到空间满； | 1、空间满时拍照或者录制视频，有空间不足之类的提示，无法拍照或者摄像； 2、拍摄多张图片直到空间满时有提示，空间快满时录制视频至空间满，视频录制自动停止并保存已拍视频。 |  | pass
19 |  | 030_自动对焦稳定性测试 | 4 | A | 自动对焦稳定性测试 | 电量充足（非低电） | 1、分别进入前摄拍照预览和后摄预览界面，拍照图片像素设置为最大，亮度和对比度默认设置； 2、不断移动测试机镜头，更改镜头和被摄物体的距离进行自动对焦（不可手动对焦），拍照； 3、重复进行自动对焦和拍照20次 | 2、反复移动镜头变换所摄物体距离，测试机前摄都能成功自动对焦，所拍照片都清晰、不模糊； 3、反复移动镜头变换所摄物体距离，测试机后摄都能成功自动对焦，所拍照片都清晰、不模糊； | 备注：对于纯色背景下自动对焦有一定失败概率（原因是对平整的地方，对比度对焦有时候对不上），失败概率不差于对比机即可 | pass | 无后摄像头
20 |  | 040_手动对焦稳定性测试 | 4 | A | 手动对焦稳定性测试 | 电量充足（非低电） | 1、分别进入前摄拍照预览和后摄预览界面，拍照图片像素设置为最大，亮度和对比度默认设置； 2、不断移动测试机镜头，更改镜头和被摄物体的距离进行手动对焦，拍照； 3、重复进行自动对焦和拍照20次 | 2、反复移动镜头变换所摄物体距离，测试机前摄都能成功手动对焦，所拍照片都清晰、不模糊； 3、反复移动镜头变换所摄物体距离，测试机后摄都能成功自动对焦，所拍照片都清晰、不模糊； |  | pass | 无后摄像头

## NFC
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_NFC开关 | 010_默认状态检查 | 1 | A | 检查样机默认NFC开关状态 | 1、测试机器恢复出厂设置或首次开机 | 1、进入设置-NFC设置，查看默认设置； 2、下拉状态栏，检查NFC默认状态； 3、恢复出厂设置，在设置中以及状态栏检查NFC默认状态; 4、检查首次开机以及恢复出厂设置下Android Beam状态 | 1、默认NFC开启； 2-3、默认NFC开启； 4、Android Beam默认开关为开启 | 手机项目一般NFC默认关闭，开启后状态栏有NFC图标，我司平板项目无需求文档，需要和已有平板对比 | pass | 1、2&3 默认开启；4、默认关闭
2 |  | 011_开关NFC | 1 | A | 打开/关闭NFC，检查功能 |  | 1、进入设置-NFC设置，关闭NFC开关： 1）检查界面显示； 2）将平板放置于NFC读卡器或包含NFC芯片的无线充电底座； 2、进入设置-NFC设置，打开NFC开关： 1）检查界面显示； 2）将平板放置于NFC读卡器或包含NFC芯片的无线充电底座； | 1、NFC关闭下： 1）NFC开关处于关闭状态，Android Beam置灰处于不可编辑模式； 2）读卡器或者充电底座无响应，平板也无响应，不会感应NFC； 2、NFC打开下： 1）NFC开关处于打开状态，Android Beam处于可编辑模式； 2）读卡器或无线充电底座有响应，平板也能相应感应 |  | pass
3 | 02_卡模拟工作 | 010_读取卡信息 | 1 | A | 读取饭卡/公交卡信息 | NFC打开 | 1、安装Card Emulator app； 2、打开app，将饭卡或者公交卡靠近平板NFC位置（2cm以内） | 2、2cm以内都能成功读取卡信息 | apk网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1Pjf8rRn7mnfHZjcbG1v6Qg 提取码：e5v2 备注：具体多少cm以内能读取，需要和硬件工程师确认 | pass
4 |  | 011_读卡器感应 | 1 | A | 读卡器正常感应平板 | 1、NFC打开 2、平板亮屏待机状态 | 1、NFC读卡器连接电脑； 2、将平板背部NFC位置靠近NFC读卡器（2cm以内） | 2、2cm以内NFC读卡器感应灯都会变化，并听到感应声 | 具体多少cm以内能读取，需要和硬件工程师确认 | pass
5 |  | 012_NFC标签读取 | 1 | A | NFC标签成功读取 | 1、NFC打开 2、集成NFC感应器的无线充底座插电 3、平板亮屏待机状态 | 1、将平板背部NFC位置靠近无线充底座（2cm以内） | 1、2cm以内任何距离平板都会弹出NFC标签，无线充电底座指示灯由蓝色变为绿色；如果将平板直接放置于无线充电底座，在弹出NFC标签后进入无线充电状态 |  | pass | 1、不支持无线充电，所以不支持Jacs标准无线充
6 |  | 013_灭屏下NFC感应 | 1 | A | 灭屏下进行NFC动作 | 1、NFC打开 2、平板处于灭屏状态 | 1、将灭屏下的平板放置于读卡器； 2、将灭屏下的平板靠近无线充电底座 | 1、读卡器无响应； 2、平板不会弹出NFC标签 |  | pass
7 |  | 014_性能要求 | 1 | B | NFC读取性能要求 | 1、NFC打开 2、集成NFC感应器的无线充底座插电 | 1、将平板放置于无线充电底座，重复30次，记录成功率； 2、将平板背部NFC位置不同距离靠近无线充电底座 | 1、NFC标签弹出成功率满足要求（不低于对比机）； 2、小于2cm内都能成功弹出NFC标签，在不移动平板的情况下，不会出现多次弹NFC标签的情况 |  | pass
8 | 03_点对点工作 | 010_发送文件 | 1 | A | 通过Android Beam发送文件 | 1、NFC打开、Android Beam打开 | 1、测试机器分别打开网页、图片、音频、视频、文件、压缩包和APK等文件点击分享Android Beam； 2、背靠背触碰另一款NFC设备 | 2、听到NFC感应声，并跳出提示“Tap to Beam”； 3、开始传输文件且文件传输成功； | 图片打开时只需要和辅测设备背靠背则会提示“Tap to Beam” | pass
9 |  | 011_接收文件 | 1 | A | 成功接收对方通过Android Beam发送的文件 | 1、NFC打开、Android Beam打开 | 1、辅测设备通过Android Beam分享网页、图片、音频、视频、文件、压缩包和APK等文件给测试平板； 2、辅测设备背靠背触碰测试平板 3、测试平板收到NFC接收文件通知，选择接收 | 3、听到NFC感应声，测试平板选择接收文件后，开始正常传输文件并传输成功 |  | fail | 传输文件完成，状态栏信息显示错误“传输未完成”
10 |  | 012_发送接收成功率 | 4 | A | 不断发送接收文件，验证稳定性 | 1、NFC打开、Android Beam打开 | 1、测试平板通过Android Beam连续不断给辅测设备发送文件，反复发送10次； 2、测试平板反复收到辅测设备发来的文件，反复接收10次 | 接收和发送都能成功 |  | pass | 实际已收到文件
11 |  | 013_不同距离传输 | 4 | A | 不同距离传输 | 1、NFC打开、Android Beam打开 | 1.测试平板和辅测NFC设备“背靠背紧贴”； 2.测试平板和辅测NFC设备“背靠背距离≤2cm”； 3.测试平板和辅测NFC设备“背靠背距离>2cm”； 4.查看1-3步是否均能进行NFC传输； | 小于2cm都能成功接收和发送文件 |  | pass
12 | 04_并发 | 010_低电下NFC操作 | 3 | A | 平板低电下进行NFC操作 | 1、NFC打开 2、平板电量小于15% | 1、低电下将平板放置于无线充底座； 2、低电下通过Android Beam连续给辅测设备发送文件 | 1、NFC标签正常弹出； 2、能正常发送文件直到关机 |  | pass
13 |  | 011_后台有应用时读卡 | 3 | A | 后台播放音乐时读卡 | 1、NFC打开、Android Beam打开 | 1、测试平板后台播放音乐或FM； 2、打开Card Emulator app进行读卡； | 2、卡信息成功读取，不受影响 |  | pass
14 |  | 012_充电时发送/接收文件 | 3 | A | 充电时发送/接收文件 | 1、NFC打开、Android Beam打开 | 1、测试平板充电，通过Android Beam和辅测设备发送/接收文件 | 发送/接收文件成功，无其它异常 |  | pass
15 | 05_压力 | 010_反复开关NFC | 4 | B | 反复开关NFC开关20次 |  | 1、进入设置-NFC设置，反复开关NFC开关20次 | 无异常，NFC不受影响 |  | pass
16 |  | 010_反复开关Android Beam | 4 | B | 反复开关Android Beam开关20次 |  | 1、进入设置-Android Beam，反复开关Android Beam开关20次 | 无异常，操作20次后Android Beam发送/接收文件依然成功 |  | pass

## 传感器
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 02_加速度传感器/重力传感器 | 010_误差 | 1 | A | 静止状态下重力传感器的准确性 | 被测终端安装传感器app，如z-devicetest.apk | 1、打开Z-DeviceTest app，打开重力传感器菜单； 2、将平板分别侧立、竖直、水平放置(借助已标定方位的测试区，可增加测试结果的准确性)，分别读取测试模式中Accelerometer的数值。 | 侧立、垂直、水平位置对应X、Y、Z轴的数值为10m/s2，另2轴数值为0,允许误差±0.5 | z-devicetest链接：https://pan.baidu.com/s/1BD47YXmbyBEWtQIQ8tEDJQ 提取码：n3i9 | fail | 侧立： x:9.9m/s2 y:0.8m/s2 z:0.1m/s2 垂直： x:0.2m/s2 y:10.6m/s2 z:-0.1m/s2 水平： x:0.1m/s2 y:0.7m/s2 z:9.7m/s2
2 |  | 020_角度误差 | 1 | A | 角度测量的准确性 | 被测终端安装传感器app，如Sensorbox | 1、打开传感器app，进入方向传感器菜单； 2.将测试机器竖直放置，分别测量标定的30°、45°、90°，读取测试模式中水平、垂直方向的角度值 | 角度误差不超过±3° |  | n/a | 无方向传感器
3 |  | 030_屏幕切换 | 1 | A | 检查屏幕切换 | 电量足够 | 1、开机进入待机模式，打开屏幕自动切换功能，设置亮屏时间为最长，保持在设置界面； 2、将待测机从竖屏方向改变到横屏方向，屏幕内容的方向一旦切换，立刻从横屏方向改变到竖屏方向； 3、记录屏幕切换10次所用的时间； 4、计算平均每次切屏所需的时间。 | 1、每次切屏速度无明显差异； 2、多次切换屏幕无卡顿现象 |  | pass | 切换10次时间：10s 平均每次切屏：1s
4 |  |  | 1 | A | 亮灭屏切换检查 | 电量足够 | 1、待测机开机进入特机模式，打开屏幕自动切换功能； 2、在网页浏览时，反复进行切屏操作50次，检查切屏功能是否正常； 3、灭屏后，反复更换屏幕方位，应无切屏动作（只能通过亮屏后看到屏幕切换动作判断灭屏无切屏） | 1、亮屏下反复切屏，功能正常； 2、灭屏下应无切屏动作。 |  | pass | 网页播放视频时，切屏速度较慢

## 工程模式
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 工程模式 | 01_Manual Test | 1 | C | 功能遍历 | 1、测试平板连接1个U盘或移动硬盘开机 | 1、打开EngineerMode-Manual Test 2、依次遍历各菜单并按照提示进行检测 3、打开CHECK TEST RESULT查看 | 2、界面显示友好，各检测无异常，检测信息和实际相符 3、检测结果和步骤2中检测结果相符 |  | 若检测项有异常，请先确认平板相关硬件没问题 | pass | 不支持OTG 充电时，点击LED_TEST后锁屏，一段时间后，充电指示灯不亮
2 |  |  | 2 | C | 并发 | 1、测试平板连接1个U盘或移动硬盘开机 | 1、打开EngineerMode-Manual Test 2、依次遍历各菜单并按照提示进行检测 3、在照相机检测和U盘口检测时掉电/手动重启/关机 4、重新开机 5、打开EngineerMode-Manual Test，进行照相机检测和U盘口检测 | 2、界面显示友好，各检测无异常，检测信息和实际相符 4、检测无异常，检测信息和实际相符 |  |  | pass | 无OTG线，U盘口掉电未测
3 |  |  | 2 | C | U盘检测 | 1、测试平板未连接U盘或移动硬盘开机 | 1、打开EngineerMode-Manual Test-UDISK TEST 2、插入1个/2个/3个U盘或移动硬盘 | 1、界面信息显示友好，检测信息显示无UDISK插入 2、能实时检测到U盘/移动硬盘信息 |  | 若检测项有异常，请先确认平板相关硬件没问题 | n/a | 无OTG线
4 |  | 02_Auto Test | 1 | C | 自动检测 | 1、测试平板连接1个/2个/3个U盘或移动硬盘开机 | 1、打开EngineerMode-AUTO Test 2、按照提示进行各项检测 3、打开CHECK TEST RESULT查看 | 2、界面显示友好，各检测无异常，检测信息和实际相符 3、检测结果和步骤2中检测结果相符 |  |  | pass | 无OTG线
5 |  |  | 2 | C | 并发 | 1、测试平板连接1个U盘或移动硬盘开机 | 1、打开EngineerMode-AUTO Test 2、按照提示进行各项检测 3、在照相机检测和U盘口检测时掉电/手动重启/关机 4、重新开机 5、打开EngineerMode-AUTO Test，进行照相机检测和U盘口检测 | 2、界面显示友好，各检测无异常，检测信息和实际相符 5、检测无异常，检测信息和实际相符 |  |  | pass | 无OTG线，U盘口掉电未测
6 |  | 03_Aging Test | 1 | C | reboot test |  | 1、打开EngineerMode-AGING TEST-REBOOT TEST 2、设置测试次数和延迟时间 3、开始测试 | 测试平板根据设置进行重启测试，无异常 |  |  | pass | reboot2100次，无异常
7 |  |  | 1 | C | camera test |  | 1、打开EngineerMode-AGING TEST-Camera TEST 2、分别选择open/close test、Take photo test、Switch mode test 2、设置测试次数和延迟时间 3、开始测试 | 3、测试无异常，照相机测试过程中无花屏、黑屏、死机等异常 |  |  | fail | open/close test2600次take photo test5000次 出现一次launcher卡顿\拍照无法保存照片
8 |  |  | 1 | C | video test |  | 1、打开EngineerMode-AGING TEST-video TEST 2、设置测试次数和延迟时间 3、开始测试 | 视频播放正常 |  |  | fail | video test 30小时 出现一次工程模式没有响应
9 |  |  | 1 | C | AntutuStress Test |  | 1、打开EngineerMode-AGING TEST-AntutuStress Test 2、选择install Antutu apk 3、设置测试次数 4、开始测试 | 2、安兔兔被成功安装 4、安兔兔测试正常 |  |  | pass | AntutuStress Test 10次

## 充电管理
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_低电量告警 | 010_低电提示 | 2 | A | 低电提示 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 | 1、平板电量小于总电量的15%，并且处于黑屏； 2、平板电量小于总电量的15%，并且处于非锁屏状态； | 1、电量低于15%时在锁屏界面上显示低电通知同时播放低电告警音； 2、当电量低于等于总电量的15%时，下拉状态栏显示低电通知同时播放低电告警音； |  | pass
2 |  |  | 2 | A | 低电提示 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 | 1、平板电量小于总电量的5% | 1、当电量降到小于等于总电量的5%时，下拉状态栏会再次显示低电通知同时播放低电告警音； 2、当电池电压降低到3.4V左右（此时电量为0%）之后，此时的电压不足以保证手机的使用，需要强行自动关机。 |  | fail | 低于5%不提醒
3 |  | 011_低电插拔充电器 | 2 | A | 低电下插拔充电器 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 3、准备好DC IN充电器、USB充电器、无线充 | 1、平板电量小于总电量的15%，插拔DC IN充电器/USB充电器； | 1、在平板低电情况下（电量小于等于总电量的15%）拔下充电器，下拉状态栏会再次显示低电通知同时播放低电告警音； 2、在平板低电情况下（电量小于等于总电量的15%）插上充电器，低电通知小时。 |  | pass
4 |  | 012_低电睡眠唤醒 | 2 | A | 低电提醒时睡眠唤醒 | 平板低电 | 1、平板低电休眠时按电源键唤醒休眠 2、在测试平板弹出低电告警提醒时手动睡眠； 3、唤醒平板； | 1、可以正常唤醒，不会出现任何异常。 2、测试平板睡眠唤醒正常； 3、唤醒后，低电提醒信息显示正常； |  | pass
5 |  | 013_低电提醒时开启省电模式 | 2 | A | 低电提示时进入省电模式 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 | 1、平板电量小于总电量的15%，且平板在非锁屏状态； 2、在低电通知栏开启省电模式 | 1、当电量低于等于总电量的15%时，下拉状态栏显示低电通知同时播放低电告警音； 2、用户开启省电模式后，低电通知消失。 |  | pass
6 |  | 014_开启省电模式 | 2 | A | 开启省电模式 | 平板电量低于15%高于5% | 1、开启省电模式； 2、平板电量小于总电量的15%，且平板在非锁屏状态； 3、平板电量小于总电量的5%，且平板在非锁屏状态； | 2、当开启省电模式时，电量低于15%，不显示低电通知，不播放低电告警音； 3、当开启省电模式时，电量低于5%，显示低电通知，播放低电告警音； |  | fail | 3、低于5%不提示警告
7 | 02_充电器充电 | 010_有电关机充电界面 | 1 | A | 关机充电界面 | 1、平板关机，有电池 2、插入DC IN充电器或USB充电器 | 1、关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器； 2、一段时间（10-30秒）无操作； 3、关机充电状态，黑屏时，按任意键（除power键外）和触摸屏操作； 4、关机充电状态，黑屏时，短按power键； 5、关机充电状态，显示关机充电动画，按任意键（除power键外）和触摸屏操作； 6、关机充电状态，显示关机充电动画时，短按power键； 7、关机充电状态，长按power键； 8、关机充电时，拔掉充电器 | 1、屏幕点量后先显示瑞芯微logo静态图片，之后显示关机充电动画界面，同时有充电提示灯，指示灯为红色，充电正常； 2、一段时间无操作，自动黑屏； 3、按任意键（除power键外）和触摸屏操作均无反应； 4、短按power键，显示关机充电动画； 5、按任意键（除power键外）和触摸屏操作均无反应； 6、短按power键黑屏； 7、进入开机流程； 8、充电指示灯熄灭，出现充电动画静态帧后黑屏 |  | pass | 1、Jacs log动态
8 |  | 011_低电关机充电 | 1 | B | 低电关机充电 | 平板低电并且关机 | 1、低电关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器充电； 2、当电量达到开机电量后检查充电界面； 3、进行开机操作 | 1、可正常充电，如果电量过低会显示过放或低电充电；（是否有提示根据需求定，目前平板项目无提示） 2、显示正常的充电界面，指示灯为红色，如果是呼吸灯则进入呼吸状态； 3、可以正常开机 |  | pass
9 |  |  | 1 | B | 低电关机充电 | 平板低电并且关机 | 1、低电关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器充电； 2、若电池过放状态（电压低于3.4V无法开机），插充电器或数据线； 3、若电池处于低电（电量<2%）情况下插充电器或数据线； 4、当电量达到开机电量后进行开机操作； | 1、可正常充电，并且充电指示灯为红色，充电图标显示正常； 2、可正常充电，并且充电指示灯为红色，充电图标显示正常； 3、可正常充电，并且充电指示灯为红色，充电图标显示正常； 4、当电量达到开机电量后进行开机操作可正常开机；若未达到，无法开机，长按电源键无法进入开机流程，但对充电无影响，依然能继续充电 |  | pass
10 |  | 012_关机充电完成界面 | 1 | B | 关机充电完成界面 | 平板关机并且充满电 | 1、关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器，电池充满电； 2、关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器，电池充满电并处于黑屏状态 | 1、界面显示充满电大电池图片，指示灯为绿色； 2、黑屏时充满电后会点量屏幕提示用户，30秒内自动关闭屏幕背光，恢复黑屏 |  | pass
11 |  | 013_开机充电状态 | 1 | A | 开机充电状态 | 开机，电池未充满电 | 1、平板开机状态下，插入DC IN充电器或USB充电器进行充电； 2、查看锁屏界面； 3、检查充电过程是否正常，是否能正常充满电； 4、解锁后下拉检查状态栏和下拉状态栏，检查充电图标的显示； 5、拔掉充电线，检查界面显示； | 1、插入充电器时有提示音，状态栏的电池电量图标表现为开机充电状态；灭屏下查看，充电指示灯为红色； 2、锁屏界面提示正在充电并显示当前电池电量百分比； 3、整个充电过程正常，能正常充满电； 4、充电图标显示正常，充电电量显示一致； 5、拔掉充电线后不会显示充电状态，并且电量不会发生跳变； |  | pass
12 |  |  | 1 | B | 开机充电状态 | 1、开机，电池未充满电 2、平板黑屏 | 1、平板黑屏状态下，插入DC IN充电器或USB充电器进行充电 | 1、点亮屏幕，背光时长按照设置时间显示； 2、插入充电器时，应有声音提示 |  | pass
13 |  | 014_开机充电完成状态 | 1 | A | 开机充电完成状态 | 平板开机 | 1、开机状态，插入DC IN充电器或USB充电器，电池充满电； 2、充电完成后拔掉数据线 | 1、待机界面顶部条表现为开机充电电量满状态，指示灯为绿色； 2、拔掉数据线后LED指示灯不再进行充电指示，界面也不再显示充电状态 |  | pass
14 |  | 015_开机充电下开关机操作 | 5 | A | 低电开机充电后进行开关机操作 | 平板低电并处于开机状态 | 1、平板开机状态下低电，插入DC IN充电器或USB充电器进行充电； 2、在充电过程中进行开关机操作； 3、开机后检查电量显示是否正常 | 3、重新开机后电量显示正常，不会跳变。 |  | pass
15 |  | 016_充电中的业务操作 | 1 | A | 充电中的业务操作 | 1、开机，电池未充满电 | 1、开机后，插入插入DC IN充电器或USB充电器充电； 2、进行按键、拍照、播放音视频、浏览网页、打游戏等操作，观察平板； 3、对比未插入充电器状态，观察操作反应速度、温度变化等方面； 4、观察电池电量图标，是否出现异常 | 1、不会出现操作反应变慢情况； 2、温度变化有限，无过热的感觉； 3、电量指示条指示正确，继续充电刷新显示 |  | pass
16 |  | 017_开机充电曲线图 | 1 | A | 开机充电曲线图 | 平板电量2%，开机状态 | 1、平板低电自动关机，开机后插入DC IN充电器或USB充电器充电，使用APK记录电量值，设置每隔10分钟记录一次电量； 2、根据记录的电量数值，整理成一张简表 3、做成充电时间与电量关系的曲线图 4、平板全程开启飞行模式 | 1、从98%到充电满不超过10分钟； 2、充电曲线不会出现曲线突变、充电不满，充电时间过长等异常 3、充电时长合理，相同的输出电流适配器，充电速度不比对比机慢 | apk链接：https://pan.baidu.com/s/1h5dcbgRUdTEywuCrvZbMbQ 提取码：8p5h | pass
17 |  | 018_关机充电时间 | 1 | A | 记录关机充电时间 | 平板低电关机状态 | 1、平板低电自动关机，插入标配充电器（DC IN充电器或USB充电器）充电测试； 2、记录到充满所需的时间 | 充满时间跟实际所需时间相差不大（各个项目和硬件开发工程师沟通，计算理论充满所需时间） |  | pass
18 |  | 019_电池过放时充电时间 | 1 | A | 电池过放时充电时间 | 平板电池过放关机状态（样机没电关机且长时间放置处于过放状态） | 1、平板过放关机，插入标配充电器（DC IN充电器或USB充电器）充电测试； 2、充电10分钟左右开机（过放到能正常开机的时候取决于电池电压） | 1、过放插入充电器，开始无充电图标，充电几分钟后界面显示充电图标，电量在0%-5%； 2、能正常开机 | 硬件测试为主 | pass | 充电十分钟左右能正常开机
19 |  | 020_充电电流曲线 | 1 | A | 各电量下充电电流曲线记录 | 1、平板低电关机状态 2、USB PD测试仪 | 1、标配USB充电器上插入USB PD测试仪再连接平板充电，PC上安装测试仪自带软件，打开测试仪记录测试电流； 2、记录平板从没电到充满电的整个过程，导出USB PD测试仪上结果数据查看 | 1、整个充电过程，充电电流无异常，无断充现象，充满时测试仪自动停止记录，平板显示已充满 |  | pass
26 | 04_压力 | 010_开机长时间充电 | 4 | A | 开机长时间充电 | 1、周围环境温度20-25度，非高温 | 1、插入DC IN充电器或、USB充电器（若支持无线充，还包括无线充电座和无线充电托盘）开机； 2、充电20小时以上； 3、在充电过程中观察充电器、平板以及电池是否有异常出现 | 1、充电器、平板以及电池无异常出现； 2、平板表面温升不超过8度 |  | pass
27 |  | 010_关机长时间充电 | 4 | A | 过放时关机长时间充电 | 1、周围环境温度20-25度，非高温 2、平板电池过放状态 | 1、平板没电关机下，插入DC IN充电器或、USB充电器（若支持无线充，还包括无线充电座和无线充电托盘）； 2、充电8-20小时以上； 3、在充电过程中观察充电器、平板以及电池是否有异常出现 | 1、充电器、平板以及电池无异常出现； 2、平板表面温升不超过8度 3、充电8小时左右开机，电池电量准确 |  | pass
28 |  | 011_开机反复插拔充电器 | 4 | A | 开机机反复插拔充电器 | 未充满电池 | 1、开机下插入充电器； 2、观察充电图标显示是否正确，记录从插入到显示充电指示的时间； 3、反复插拔30次 | 1、充电图标、充电指示灯显示正确； 2、从插入到显示充电指示时间小于5S |  | pass
29 |  | 011_关机反复插拔充电器 | 4 | A | 关机下反复插拔充电器 | 未充满电池 | 1、关机下插入充电器； 2、观察充电图标显示是否正确，记录从插入到显示充电指示的时间； 3、反复插拔30次 | 1、充电图标、充电指示灯显示正确； 2、从插入到显示充电指示时间小于5S |  | pass
30 |  | 012_开机反复进行无线充电 | 4 | A | 开机反复进行无线充电 | 1、针对支持无线充电的项目 2、准备不同电量的机器3台，15%以下一台，15%-80%之间电量一台，80%以上电量一台 | 1、开机下将不同电量的平板放在无线充底座、无线充电托盘； 2、拿开平板； 3、重复1-2步骤50次 | 1、充电图标、充电指示灯显示正确； 2、从插入到显示充电指示时间小于5S； 3、若无线底座包含NFC芯片，NFC标签能正常弹出，之后进入无线充电状态；50次成功率不差于对比机 |  | n/a | 不支持无线充电
31 |  | 013_关机反复进行无线充电 | 4 | A | 关机反复进行无线充电 | 针对支持无线充电的项目 | 1、关机下将平板放在无线充底座、无线充电托盘； 2、拿开平板； 3、重复1-2步骤30次 | 1、充电图标、充电指示灯显示正确； 2、从插入到显示充电指示时间小于5S； |  | n/a | 不支持无线充电

## LTE
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果
1 | 01_LTE基本功能 | 010_各模式下基本功能检查 | 1 | A | 2/3/4G自动模式下基本功能检查 |  | 1、2/3/4G模式（机器出厂默认模式）下开机，查看PDP图标和信号栏图标显示; 2、打开网页，4G PDP和信号栏图标正常显示； 3、拨打电话，话音质量正常，4G PDP和信号栏图标正常显示，4G不会掉网； 4、接听电话，话音质量正常，4G PDP和信号栏图标正常显示，4G不会掉网； 5、重启机器，与对比机相比，attach上4G的速度不会偏慢，信号强度显示正确； | 1、2/3/4G默认模式下开机找网及基本功能正常 2、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； | 我司不支持语音电话的项目不需要关注语音电话测试步骤，只需要进行数据业务测试 | pass
2 |  |  | 1 | B | 2/3G自动、仅2G模式下基本功能检查 | 1、设置中网络模式设置为非默认模式，如3G/2G自动、仅2G、仅3G等（具体根据不同项目做不同设置） | 1、设置-移动网络-首先网络模式中选择非默认模式依次测试； 2、打开网页，查看状态栏PDP图标和信号栏图标是否正常显示； 3、拨打电话，话音质量正常，2G/3G PDP和信号栏图标正常显示，2G/3G不会掉网； 4、接听电话，话音质量正常，2/3G PDP和信号栏图标正常显示，2/3G不会掉网； 5、重启机器，与对比机相比，attach上3G的速度不会偏慢，信号强度显示正确； | 2、非默认模式下，各模式下开机找网以及基本功能都正常； 5、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； |  | pass
3 |  |  | 1 | C | 各模式切换 |  | 1、进入网络模式设置菜单，从3G/4G混合（机器默认模式，可能有的默认是4G）切换到其他各种模式，再切换回来，查看切换是否正常， 是否有attach不上4G的情况 | 各模式下的切换正常，各模式下的业务均可正常使用 |  | pass
4 |  | 020_中强信号下找网 | 1 | A | 3/4G模式下开机，待机中强信号 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、中强信号(RSRP>-90dBm) | 1、在中强信号区域(RSRP>-90dBm)开机 ，查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； 2、能够正常进行数据业务（浏览器上网、播放在线音视频等）和通话； 3、第一次插卡开机以及再次重新开机，记录从开机到成功注册到LTE网络的时间 | 1、和对比机对比，PDP图标、信号栏图标、信号强度无明显差异； 2、进行数据业务和语音通话时，不会掉网； 3、第一次插卡开机以及后面多次重新开机，成功注册到LTE网络的时间不能过长，不能差于对比机。 |  | pass
5 |  | 030_弱信号下找网 | 1 | C | 3/4G模式下开机，待机弱信号 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 | 1、3G/4G模式下开机待机，进入弱信号区域(RSRP<-115dbm) ， 查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； 2、如此时还有4G PDP和信号，能够正常进行数据业务和通话； 3、回到强信号区域(RSRP>-90dBm) ， 查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异，能够正常进行数据业务和通话； 4、以上场景如果出现4G网络掉网，注意观察是否能够attach回4G、attach回来的时长。 | 1、弱信号环境下数据业务、通话性能无明显异常； 2、回到强信号区域，数据业务、通话正常； 3、掉网后能够attach回4G，attach 4G的时间不能过长，不能差于对比机。
6 |  | 040_LTE-无网络-LTE找网 | 1 | B | 被测机器开机注册到LTE网络，移动至无网络环境，再到LTE环境下的找网 |  | 1、被测机器开机后成功注册到LTE网络， 移动至无网络环境(或屏蔽盒内)，等待1分钟以上，重新回到LTE网络覆盖环境; 2、待被测机器重新注册到LTE网络下，进行语音和数据业务； 3、重复测试5次步骤1-2，分别在无网络环境下等待1、3、5、10、15分钟，检查无网络下返回后找网成功率 | 1、被测机器开机后应在2分钟内注册到LTE网络，在无信号环境下等侍1分钟后重新回到LTE网络覆盖下，应在2分钟内成功注册到LTE网络： 2、待被测机器重新注册到LTE网络下， 语音和数据业务可以正常使用： 3、无网络下返回后找网成功率不低于100% | 我司大部分机器不支持语音业务，关注数据业务即可
7 |  | 050_不同频段下找网 | 5 | A | 被测机器开机注册到LTE网络不同频段下 | 需要找平台厂商或者研发寻找锁频的命令或者方法 | 1.平板开机后，通过工具或者命令锁到不同频段； 2、进行数据业务，打开网页或者打开app浏览； 3、由于我司是美国市场项目，支持频段以美国各频段为主，需要美国验证相关频段。 | 2、被测终端可以在所支持的频段上成功注册附着，业务可以正常使用；
8 |  | 060_正常进行数据业务 | 1 | A | 正常进行数据业务 | 默认模式下正常待机 | 1.开机附着上4G后，进行数据业务，如打开在线视频、下载文件，检查是否掉4G网。 | 1、进行数据业务时不会掉网
9 |  | 070_无信号掉网 | 1 | C | 无信号掉网 |  | 1、开机attach上4G后， 把平板放入屏蔽袋几分钟后再拿出来，检查机器是否能自动重新注册上4G网络，检查数据业务是否正常使用， | 回到有网环境后能自动重新注册上4G网络，数操业务正常使用
10 |  | 080_开关飞行模式后基本功能检查 | 1 | A | 开关飞行模式后基本功能检查 |  | 1、4G/3G/2G默认模式（4G模式）下打开关闭飞行模式，检查是否能attach回4G， 语音、数据业务是否正常使用： | 关闭飞行模式后，能正常attach回4G，语音、数据业务均正常。
11 |  | 090_睡眠唤醒后基本功能检查 | 1 | A | 睡眠唤醒后基本功能检查 |  | 1、开机attach上4G后，短按电源键使平板进入休眠，等1分钟左右再短按电源唤醒，检查4G PDP和信号栏图标是否正常显示，数据业务是否正常使用； 2、开机attach上4G后，等待休眠时间到，平板自动进入休眠，放置30分钟以上，再短按电源唤醒，检查4G PDP和信号栏图标是否正常显示，数据业务是否正常使用； | 1、手动休眠唤醒后，4G PDP和信号栏图标正常显示，数据业务正常使用； 2、自动长时间休眠后唤醒，不会掉网，4G PDP和信号栏图标正常显示，数据业务正常使用；
12 |  | 100_休眠状态下丢失网络后重新找网 | 2 | B | 休眠状态下丢失网络后重新找网 |  | 1、测试机处于待机状态下； 2、测试机手动进入休眠状态，或者自动进入休眠状态，屏幕熄灭，进入省电模式； 3、测试机从有信号区域移动到OOS区域，待测试机无信号后重新回到有信号区域；(无信号可以放入屏蔽袋)； 4、点量屏幕，查看状态栏信号图标； 5、进行PS业务，例如打开网页、打开视频app播放视频 | 1、测试机可成功进入休眠状态； 2、点量屏幕后状态栏信号栏图标正常显示； 3、PS业务正常
13 |  | 110_开关wifi后基本功能检查 | 1 | A | 开关wifi后基本功能检查 |  | 1、开机attach上4G后，开启并连接wifi，检查数据业务是否正常使用； 2.关闭wifi， 检查是否恢复4G PDP，数据业务是否正常使用； | 1、开启并连接wifi，wifi数据业务使用正常； 2、关团wifi，恢复4G PDP，数据业务正常使用。
14 |  | 120_PIN码 | 1 | A | 打开、关闭PIN码功能检查 | SIM卡PIN码关闭状态 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； 3、重启测试机器，出现PIN码输入界面，输入正确的PIN码(PIN码以*显示）进入待机界面； 4、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； 5、再次进入设置-安全，关闭PIN码； | 2、能成功打开PIN码，输入错误的PIN码无法打开，PIN码输错机会只有3次，界面有剩余次数提示，打开后PIN码后，SIM卡4G 数据业务正常； 3、输入正确的PIN码能成功进入待机界面，测试机器能成功注册到4G网络； 4、4G PS业务正常； 5、能成功关闭PIN码。
15 |  |  | 1 | B | 修改PIN码 | SIM卡PIN码关闭状态 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、进入更改SIM卡PIN码菜单，按照提示步骤进行PIN码修改； 3、重启测试机器，输入正确的修改后的PIN码进入待机界面； 4、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； | 2、按照提示步骤能成功修改PIN码； 3、输入正确的PIN码能成功进入待机界面，测试机器能成功注册到4G网络； 4、4G PS业务正常；
16 |  | 130_PUK码 | 1 | B | PUK码 | PUK码功能验证 | 1、输入3次错误的PIN码后，需要输入PUK码解锁； 2、重启测试平板； 3、输入错误的PUK码； 4、输入正确的PUK码； | 1、输入3次错误的PIN码，界面提示需要输入PUK码解锁，若不解锁，平板无法使用； 2、进入PUK码输入界面； 3、输入错误的PUK码，无法进入待机，需要重新输入；(PUK输错10次左右SIM卡就会废掉，注意不能乱输) 4、输入正确的PUK码，成功进入待机界面，SIM卡成功注册网络，上网正常 | PUK码功能验证完及时关闭，以防忘掉PUK码，SIM卡搞废
17 | 02_modem无线性能 | 010_4G驻网比 | 1 | A | 验证移动状态下4G驻网比 | 1、安装pingceshi.apk 2、对比手机一部 | 1、测试机器和对比机器分别插入主流运营商测试卡（ATT、TMO等），4G网络中强信号区域开机，打开数据开关； 2、启动ping测试工具进行ping百度网络地址； 3、间隔1秒测试ping 1次，测试60分钟； 备注：各项目支持频段不一样，根据支持情况选择具体运营商卡进行测试 | 1、测试机驻留4G网络，状态栏显示数据激活图标； 3、测试机器ping成功率不差于对比机 | 工具网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1cOSGTFdjAU3jo-JzWVP-Jw 提取码：xzse
18 |  | 020_数据web成功率 | 1 | A | 4G下打开web成功率 | 1、测试机器浏览器能正常上网 2、浏览器中打开一个常用网站，如百度，保存到主屏幕 | 1、测试机器分别插入主流运营商测试卡，4G网络中强信号区域开机，打开数据开关； 2、打开主屏幕上百度，点击页面上任意链接浏览网页； 3、通过最近应用关闭百度； 4、重复步骤2-3 30次； | 1、测试机驻留4G网络，状态栏显示数据激活图标； 2-4、30次都能成功打开百度和子链接进行访问，PDP图标显示正确；
19 |  | 030_数据速率 | 1 | A | 弱信号速率 | 1、分别找到各个运营商弱信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，进入弱信号区域(RSRP<-115dbm)，开机； 2、测试平板和对比机器同时安装speedtest app进行测速，测试5次，计算平均值； | 2、相同运营商弱信号下，测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 | 差于对比机器20%以上为A类故障
20 |  |  | 1 | A | 中强信号下速率测试 | 1、分别找到各个运营商中强信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，在中强信号区域(RSRP>-90dBm)，开机； 2、测试平板和对比机器同时安装speedtest app进行测速，测试5次，计算平均值； | 2、相同运营商中强信号下，测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 | 差于对比机器20%以上为A类故障
21 |  |  | 1 | A | 中强信号下FTP上传和下载速率 | 1、分别找到各个运营商中强信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，在中强信号区域(RSRP>-90dBm)，开机； 2、测试平板和对比机器连着PC，打开USB tethering，PC通过平板USB共享网络上网； 3、连接FTP服务器、打开Dumeter监控网速 4、测试平板和对比机器分别进行ftp上传速率测试5次 5、测试平板和对比机器分别进行ftp下载速率测试5次 | 4-5、测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内。 备注：差于对比机器20%以上为A类故障 | FTP服务器美国可以自己搭建 国内公网FTP服务器： 101.36.254.178 端口：60030 用户名：liujuan001 密码：123$%^yhn
22 |  | 040_信号接收能力 | 1 | A | LTE中强无线信号接收能力 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、LTE中强信号区域，测试平板和对比机器都分别插入相同运营商测试卡开机； 2、打开cellinfo app查看RSRP值； 3、每秒记录1次RSRP强度，持续10min； | 1、测试平板和对比机器相差2db内 2、2部测试机器测试结果一致
23 |  |  | 1 | B | LTE较弱无线信号接收能力 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、到电梯或者地下车库等信号偏弱的地方（即信号格介于1-2格，接收信号强度介于-95dBm～-104dBm，各地需要自己找到相关地点） 1、测试平板和对比机器都分别插入相同运营商测试卡开机； 2、打开cellinfo app查看RSRP值； 3、每秒记录1次RSRP强度，持续10min； | 1、测试平板和对比机器相差2db内 2、2部测试机器测试结果一致
24 |  | 050_4G附着时延 | 1 | A | 开关飞行模式找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都打开飞行模式； 2、记录从关闭飞行模式到状态栏显示4G网络图标时间； 3、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、4G附着成功率100%； 2、测试机器附着时延和对比机相差20%以内 备注：出现一次以上找网失败（120秒以上为失败）即为A类故障
25 |  | 060_OOS找网时延 | 1 | B | 长时间无信号找网能力 | 1、准备一个屏蔽袋 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡； 2、移动至无信号区域（可用屏蔽袋代替）； 3、等待2分钟； 4、重新返回有信号区域； 5、记录从有信号开始时到显示4G网络图标时间； 6、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、找网成功率100%； 2、测试机器找网时延和对比机相差20%以内
26 |  | 070_开机找网时延 | 1 | A | 中强信号开机找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡； 2、记录从开机震动到状态栏显示4G网络图标时间； 3、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、开机找网成功率100%； 2、测试机器找网时延和对比机相差20%以内
27 |  | 080_ping时延 | 1 | A | ping时延 | 1、中强信号下 2、主流运营商测试卡 3、安装pingceshi.apk | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡开机； 2、运行ping测试工具，ping百度网址30分钟以上； 3、统计ping成功率和时延。 | 1、ping成功率不低于98%； 2、测试机器ping平均时延和对比机相差20%以内

## TG0813配置表
BOM版本号 |  | TG0813
BOM配置号_整机配置号 |  | TG0813
平台RK3288W |  | 支持
保险丝熔断 |  | 不支持
按键 | 开机键 | 支持
| 音量加键 | 支持
| 音量减键 | 支持
| 复位键 | 支持
音频 | 双喇叭 | 支持
| 主MIC | 支持
| 耳机CTIA标准 | 支持
存储器32GB+2GB |  | 支持
传感器重力传感器 |  | 支持
电子罗盘传感器 |  | 不支持
光线感传感器 |  | 不支持
陀螺仪传感器 |  | 不支持
指纹识别 |  | 不支持
三色指示灯 |  | 支持
LCM尺寸/连接方式 |  | 支持
CTP触摸屏 |  | 支持
前置5M自动对焦摄像头 |  | 支持
后置8M自动对焦摄像头 |  | 不支持
后置闪光灯 |  | 不支持
FM |  | 支持
BT/WIFI(2.4G+5.0G) |  | 支持(IT6356)
EC25-AF | WCDMA(B2/B4/B5) FDD(B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71) | 不支持
CB410L | TDD(B48) | 支持
天线 | 4G主天线 | 支持
| 4G副天线 | 支持
| FM外置天线 | 支持
| NFC天线 | 支持
| BT/WIFI天线(WIFI需要2.4G和5G都支持) | 支持
| GPS陶瓷有源天线 | 不支持
| 无线充电线圈 | 不支持
DC充电接口 |  | 不支持
MICRO USB充电数据传输 |  | 支持
MICRO USB OTG |  | 支持
NFC识别(NXP PN7150） |  | 支持
GPS导航 |  | 不支持
SIM卡 |  | 支持
SD卡 |  | 不支持
无线充电(JACS标准) |  | 不支持
无线充电(QI标准) |  | 不支持
马达 |  | 不支持

## NFC标签验证
测试方法：放置标签上读取30分钟记录一次结果，共测试10轮；之后换机器测试，验证5台机器
样机SN | 版本 | 测试场景 | 样机电量 | 测试次数 | Tries | fails | 备注
C4FBC8000BCD | TG0813 JACS V1.1.0 | 客户方标签+客户apk | 90% | 1次 | 1835 | 0
|  |  | 79% | 1次 | 1800 | 169 | 可能是nfc没接触好
|  |  | 70% | 1次 | 2269 | 0
|  |  | 59% | 1次 | 1915 | 0
|  |  | 38% | 1次 | 3816 | 0
|  |  | 28% | 1次 | 1865 | 0
|  |  | 16% | 1次 | 2444 | 0
|  |  | 2% | 1次 | 1964 | 0
|  |  | 23% | 1次 | 2426 | 0
|  |  | 39% | 1次 | 1962 | 0
C4FBC8000BC4 | TG0813 JACS V1.1.0 |  | 90% | 1次 | 2050 | 0
|  |  | 68% | 1次 | 4647 | 0
|  |  | 56% | 1次 | 2261 | 0
|  |  | 35% | 1次 | 4655 | 0
|  |  | 24% | 1次 | 2457 | 0
|  |  | 12% | 1次 | 1807 | 0
|  |  | 21% | 1次 | 1930 | 0
|  |  | 28% | 1次 | 1827 | 0
|  |  | 20% | 1次 | 2089 | 0
|  |  | 10% | 1次 | 1891 | 0
|  |  | 93% | 1次 | 1788 | 0
|  |  | 84% | 1次 | 1879 | 0
|  |  | 77% | 1次 | 1754 | 0
|  |  | 69% | 1次 | 1821 | 0
|  |  | 60% | 1次 | 1906 | 0
C4FBC8000BDD | TG0813 JACS V1.1.0 |  | 91% | 1次 | 1991 | 0
|  |  | 75% | 1次 | 2332 | 0
|  |  | 68% | 1次 | 1822 | 0
|  |  | 60% | 1次 | 1839 | 0
|  |  | 53% | 1次 | 1795 | 0
|  |  | 45% | 1次 | 1869 | 0
|  |  | 32% | 1次 | 2133 | 0
|  |  | 24% | 1次 | 1872 | 0
|  |  | 13% | 1次 | 2608 | 0
|  |  | 5% | 1次 | 3131 | 0
|  |  | 78% | 1次 | 2158 | 0
|  |  | 64% | 1次 | 3041 | 0
|  |  | 55% | 1次 | 1866 | 0
|  |  | 43% | 1次 | 1897 | 0
|  |  | 33% | 1次 | 1903 | 0

## DDR高低温压力
测试结果
测试条目 | 测试时长 | 温度 | 设备1 SN：C4FBC8000BD4 | 设备2 SN：C4FBC8000BC8
memtest压力 | 12h | -20℃ | fail | fail
memtest压力 | 12h | 55℃
视频播放 | 12h | -20℃
视频播放 | 12h | 55℃
结论：两台机器测memtest压力，loop2就报错，南亚DDR无法使用