## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2021.8.28-2021.8.30
测试机型 | TG0813
测试内部版本号 | TG0813 JACS V1.3.0
测试策略 | 1）主要验证修改点，并对有修改模块进行自由测试，确保修改不会引起其它问题 2）验证各模块基本功能，确保基本功能无异常
测试人 | Chloe、Chris、Allen、bessy
测试故障数 | 5A22B28C4待观察
补充说明 | 1、B48依然未到客户现网下详细测试，存在风险； 2、NFC国内验证tag时有极低概率(0.7%)的失败现象（在V1.2.0发现，本版本无改动未测试）

## 修改点+自由测试
修改点 | 验证人 | 结果 | 备注
删除网络设置中的moblie plan菜单； | Chloe、Bessy | pass
更改工程模式铃声测试的音频资源； | Chloe、Bessy | pass
解决执行ROM填充测试时wifi无法打开的问题； | Bessy | pass | 填充7台未复现
解决了开启飞行模式时，平板电脑偶尔也可以访问网络的问题； | Bessy | pass | 3部机器各测试20次未复现
解决在插入耳机进行工程模式铃声测试时，扬声器和耳机均未发出声音的问题； | Chloe、Bessy | pass
解决点击导航栏空白区，会上报back键和最近的应用程序的问题； | Chloe、Bessy | pass
解决按音量上键时，弹出窗口小部件设置菜单的问题； | Chloe、Bessy、Allen、Chris | pass | 反复按音量上键偶尔降低音量的问题，降低了发生概率，Chris和Allen可以用之前容易复现的机器再验证下
解决某些视频在最大音量播放时没有声音的问题； | Allen、Chloe、Bessy | fail | 有一首歌曲能复现
解决bonasen 9881 lcd残影问题。 | 产线验证 | pass | 产线验证未复现
自由测试模块 | 验证人 | 结果 | 备注
fota | Chloe、Bessy | pass | 分别准备两台机器，一台通过fota升级测试，一台通过升级工具升级版本测试
音视频播放器 | Chloe | pass
B48实验网 | Bessy | pass
工程模式 | Chloe | pass
wifi | Chloe | pass
设置 | Bessy | pass | 特别关注铃音设置
QQ和kugga音视频通话 | Allen、Chris | pass
FM | Bessy | pass | 关注声音
DC、DV | Chloe | pass

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【LTE】【手工测试】开机attatch上4G时间太长，需要优化 | 测试步骤： 1、插入实验网卡，开机，attach上4G的速度不会偏慢 预期测试结果：attach上4G的速度不差于正常机器太多 实际测试结果： 1、从待机到attatch上4G需要18秒左右，时间太长 复现频率：5/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决 | fail 从待机到attatch上4G需要20秒+
2 | 【LTE】【手工测试】关闭数据业务，直接掉网，和正常情况不符 | 测试步骤： 1、通过状态栏或者在设置中关闭数据业务 预期测试结果：数据功能关闭，能正常驻网 实际测试结果：关闭数据功能后直接掉网，显示无服务 备注：无论是手机或者移远模块的平板，关闭数据功能，只是不能上网而已，依然驻留在4G网络 复现频率：5/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
3 | 【录音机】【手工测试】正常录音后回放有明显嘈杂声 | 测试步骤： 1、打开录音机开始录音 2、录制5秒钟左右音频 3、播放该录音音频 预期测试结果：录音音频无嘈杂声 实际测试结果：录音音频有明显嘈杂声 复现频率：5/5 | 录音机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | qilin | 待解决
4 | 【音视频】【手工测试】使用微信视频通话时，看不见测试设备视频画面 | 测试步骤： 1、使用微信视频通话 预期测试结果：可以看见测试设备视频画面 实际测试结果：看不见测试设备视频画面 复现频率：5/5 | 音视频 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
5 | 【相机】【手工测试】自动对焦时机器里听到哒哒的响声 | 测试步骤： 1、打开相机，机器自动对焦 预期测试结果：摄像头对焦无异响 实际测试结果：自动对焦时机器里听到哒哒的响声 复现频率：5/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Summer | 待解决 | 轻微哒哒
6 | 【文件管理器】【手工测试】首次安装APK，弹出授权允许应用安装弹窗提示内容异常，每重启后再安装提示内容不一样 | 测试步骤： 1、打开文件管理器 2、安装APK（需首次安装，安装过的可以在设置里恢复应用默认偏好） 预期测试结果：弹出授权允许应用安装弹窗提示应是“设置”的应用相关信息 实际测试结果： 1、安装授权弹窗提示内容每次重启多变，出现过FM、fota、工程模式等应用 复现频率：5/5 | 文件管理器 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
7 | 【摄像机】【手工测试】偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 | 测试步骤： 1、打开相机，自动聚焦或进行手动聚焦 预期测试结果：相机聚焦流畅 实际测试结果： 1、偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 复现频率：2/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Summer | 待解决
8 | 【开关机】【手工测试】低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 | 测试步骤： 1、将电量低于15%机器开机 预期测试结果：低电开机后有低电提示框和低电告警提示音 实际测试结果：低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 复现概率：5/5 | 开关机 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
9 | 【视频播放器】【手工测试】播放ts格式视频时，进度条不动 | 测试步骤： 1、播放ts格式视频 预期测试结果：进度条正常移动 实际测试结果：进度条不动 复现概率：5/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
10 | 【视频播放器】【手工测试】插拔U盘打开视频播放器，按home键退出应用后插拔U盘，多次弹出“没有视频文件” | 测试步骤： 1、插拔U盘打开视频播放器，按home键退出后插拔U盘 预期测试结果：识别文件正常 实际测试结果：应用退出后，插拔U盘，界面下方多次弹出“没有视频文件” 复现频率：4/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
11 | 【闹钟】【手工测试】设定一个闹钟，然后插入耳机等到闹铃响起时，耳机内无闹铃声。 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟。 2、插入耳机，等待闹钟响应。 预期测试结果：耳机内闹铃声正常。 实际测试结果：耳机内无闹铃声。 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
12 | 【设置】【手工测试】设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 | 测试步骤： 1、设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入5次以上或多次 预期测试结果：密码输错5次后有错误提示，限制密码输入重试时间 实际测试结果：连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
13 | 【FM】【手工测试】关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击FM播放按钮无播放响应 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟 2、打开FM播放，等待闹钟响应后暂停或关闭，再点击FM播放按钮 预期测试结果：FM可以继续播放 实际测试结果：关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击播放按钮无播放响应 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
14 | 【音乐播放器】【手工测试】长按歌曲进行搜索，搜索后不出现对应音乐 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器 2、长按歌曲，选择搜索 预期测试结果：搜索后出现对应音乐 实际测试结果：搜索后不出现对应音乐 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
15 | 【设置】【手工测试】打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮，发现状态栏上没有显示 | 测试步骤： 1、进入设置打开截屏 2、选择打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮 预期测试结果：状态栏上显示截屏按钮 实际测试结果：状态栏上没有显示出截屏按钮 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
16 | 【音乐播放器】【手工测试】打开音乐播放器播放音乐，先插入耳机后拔出耳机机器会出现1S的杂音。 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器播放音乐。 2、将耳机先插入耳后再拔出耳机。 预期测试结果：播放正常。 实际测试结果：耳机拔出后机器会出现1S的杂音。 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.1.0 | B-严重 | qilin | 待解决
17 | 【音乐播放器】【手工测试】浏览器与音乐播放器并发播放音视频，然后插入耳机后拔出耳机，机器出现无声的现象。（目前一台机器去出现） | 测试步骤： 1、浏览器与音乐播放器并发播放音视频。 2、然后插入耳机后拔出耳机。 预期测试结果：机器声音正常外放。 实际测试结果：机器出现无声。 复现频率：1/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
18 | 【视频播放器】【手工测试】播放视频时，切到白色界面后，重新切换回来，屏幕会出现白条闪烁 | 测试步骤： 1、播放视频 2、切到白色界面 3、重新切回视频播放器 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现白条闪烁 复现频率：3/5 | 视频播放器 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
19 | 【设置】【手工测试】启动屏保后，等待自动熄屏后，屏幕会出现闪烁。 | 测试步骤： 1、设置-显示-屏保-立即启动 2、等待自动熄屏 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现闪烁 复现频率：5/5 | 设置 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
20 | 【FM】【手工测试】打开FM，插入耳机后点击播放按钮，无法播放 | 测试步骤： 1、打开FM搜索可以播放频道 2、插入耳机，播放FM 预期测试结果：可以正常播放 实际测试结果：无法播放FM 复现频率：5/5 | FM | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
21 | 【时钟】【手工测试】在设置中确认时区正确，连网不能自动识别当前时区的时间 | 测试步骤： 1、打开设置-系统-时间 2、确认时区正确，打开使用网络提供的时区 预期测试结果：能自动识别当前时区的时间 实际测试结果：不能自动识别当前时区的时间 复现频率：5/5 | 时钟 | Chris | TG0813 JACS V1.0.1 | C-一般 | Magic | 待解决
22 | 【相机】【手工测试】拍照预览时，在部分角度下，预览画面会有闪烁感 | 测试步骤： 1、打开相机拍照 2、调整拍照角度 预期测试结果：拍照预览无异常，画面正常 实际测试结果：在部分角度下，预览画面会有闪烁感 复现频率：2/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Summer | 待解决
23 | 【相机】【手工测试】录制视频结尾，视频有慢放现象 | 测试步骤： 1、打开相机正常录制一段视频 2、播放该视频，观察视频结尾部分 预期测试结果：视频播放正常 实际测试结果：视频结尾有慢放现象 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
24 | 【相机】【手工测试】插入耳机进行录像，耳机mic无效，声音通过机器mic传输 | 测试步骤： 1、插入耳机 2、打开相机进行录像 3、遮住机器mic，对准耳机mic说话 4、播放视频 预期测试结果：视频播放声音正常 实际测试结果：视频播放没有声音 复现频率：5/5 备注：HL003设备也有该现象 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Summer | 待解决
25 | 【相机】【手工测试】相机无法设置存储位置以及打开保存位置信息（机器不支持t卡、GPS） | 测试步骤： 1、打开相机设置 2、设置存储位置以及打开保存位置信息 预期测试结果：相机无该功能 实际测试结果：可以进行设置，无法使用 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
26 | 【蓝牙】【手工测试】连接蓝牙，待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 | 测试步骤： 1、与辅测机连接蓝牙 2、测试机与辅测机互相传输文件 3、待机一段时间 4、测试机与辅测机互相传输文件 预期测试结果：均可成功传输文件 实际测试结果：待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 复现频率：2/5 | 蓝牙 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Magic | 待解决
27 | 【相机】【手工测试】使用工程模式拍照5000次以上，相机正常拍照或录像，无法保存与查看（内存空间充足） | 测试步骤： 1、使用工程模式拍照5000次以上 2、相机正常拍照或录像 3、打开图库，查看图片或视频 预期测试结果：正常保存图片或视频 实际测试结果：无法保存与查看 复现频率：出现一次 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | D-待观察 | Summer | 待解决
28 | 【工程模式】【手工测试】充电时，点击LED_TEST后锁屏，一段时间后，充电指示灯不亮 | 测试步骤： 1、打开EngineerMode-Manual Test-KEY AND LED TEST 2、设备充电 3、点击LED_TEST后锁屏 预期测试结果：充电指示灯正常 实际测试结果：充电指示灯不亮 复现频率：5/5 | 工程模式 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
29 | 【工程模式】【手工测试】测试工程模式Camera TEST时，出现一次launcher卡顿 | 测试步骤： 1、打开EngineerMode-AGING TEST-Camera TEST 2、测试一段时间后 3、点击home键，在主页进行其他操作 预期测试结果：主页其他操作正常 实际测试结果：launcher卡顿 复现频率：1/20 | 工程模式 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | D-待观察 | Summer | 待解决
30 | 【传感器】【手工测试】使用Z-DeviceTest app，测试Accelerometer的数值，垂直位置对应Y轴的数值，误差超过±0.5 | 测试步骤： 1、打开Z-DeviceTest app-重力传感器 2、分别测试侧立、竖直、水平位置数值 预期测试结果：数值误差在±0.5以内 实际测试结果：数值误差超过±0.5 复现频率：5/5 | 传感器 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
31 | 【充电管理】【手工测试】设备熄屏状态下，电量16%自动关机且无法开机 | 测试步骤： 1、设备电量较低 2、熄屏待机观察 预期测试结果：设备正常，无自动关机现象 实际测试结果：设备自动关机且无法开机 复现频率：1/20 | 充电管理 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | D-待观察 | qilin | 待解决
32 | 【NFC】【手工测试】放置NFC标签每隔一分钟断连一次，一台机器出现 | 测试步骤： 1、工程模式-打开NFCtest，用客户/Jacs标签放在机器背部 预期测试结果：NFC test tag次数不增加，机器不会反复响 实际测试结果：1、升级完成后nfc标签测试长时间，约每隔一分钟断连一次，用客户/Jacs标签测试多次都必现 备注：由于验证是否为机器硬件问题，重刷版本后不复现，log无法提供 复现频率：出现一次 | NFC | Chloe | TG0813 JACS V1.2.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
33 | 【开关机】【手工测试】长按锁屏键，点击重启，出现一个状态框且没有立即重启 | 测试步骤： 1、长按锁屏键，点击重启 预期测试结果：立即重启 实际测试结果：出现一个状态框且没有立即重启 复现频率：1/10 | 开关机 | Chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
34 | 【音视频】【手工测试】使用qq或kugga视频通话，不使用耳机时，回音明显 | 测试步骤： 1、使用qq或kugga视频通话 预期测试结果：视频通话正常，无杂音、回音等 实际测试结果：视频通话回音明显 复现频率：5/5 | 音视频 | Chris | TG0813 JACS V1.2.0 | A-致命 | Magic | 待解决
35 | 【LTE 】【手工测试】数据连接打开，开启飞行模式，出现机器可以继续上网的现象。 | 测试步骤： 1、打开数据连接，开启飞行模式 2、观查是否可以上网 预期测试结果：不可以正常上网 实际测试结果：可以正常浏览网页 复现频率：2/5 | LTE | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | A-致命 | Magic | 待验证 | V1.3.03部机器各测试20次未复现
36 | 【设置 】【手工测试】点击设置，进入移动网络点击自动选择网络，出现设置报错的现象。 | 测试步骤： 1、打开设置-移动网络-自动选则网络 2、选择开关该按钮 预期测试结果：可以关闭或开启该选项 实际测试结果：设置出现报错的现象 复现频率：1/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
37 | 【WIFI】【手工测试】烧版本开机填充数据后，10台机器有3台，wifi打不开 | 测试步骤： 1、烧录版本后开机 2、填充数据 3、打开wifi 预期测试结果： wifi可以正常打开使用 实际测试结果： wifi无法打开 复现频率：2/5 备注：重启后生效 | wifi | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | A-致命 | Magic | 待验证 | V1.3.0填充7台未复现
38 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，发生3次软重启 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无异常 实际测试结果： 发生3次软重启 复现频率：2/5 | 系统 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
39 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，一台机器出现死机一次 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无异常 实际测试结果： C4FBC8000BDF发生死机一次 复现频率：1/5 | 系统 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
40 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，org.chromium.chrome发生475次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： org.chromium.chrome发生475次报错 复现频率：5/5 | 浏览器 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
41 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.settings发生403次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： com.android.settings发生403次报错 复现频率：5/5 | 设置 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
42 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.documentsui发生112次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： com.android.documentsui发生112次报错 复现频率：5/5 | files | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
43 | 【wifi】【手工测试】打开wifi开关，无法搜索到附近wifi | 测试步骤： 1、打开wifi 2、搜索附近wifi 预期测试结果：可以搜索到wifi 实际测试结果：无法搜索到wifi 复现概率：1/50 SN号：C4FBC80044A2 | wifi | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Beesy | 待解决
44 | 【TP】【手工测试】TP乱报点（在测试过程中出现，待机一段时间后，现象消失） | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-TP LINE TEST 预期测试结果：TP正常，无断线，乱报点 实际测试结果：TP乱报点 复现概率：1/50 SN号：C4FBC800486A | TP | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Beesy | 待解决
45 | 【LCD】【手工测试】屏幕出现背光亮点 | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-LCD TEST 2、检查屏幕是否有亮点 预期测试结果：屏幕无亮点 实际测试结果：屏幕有亮点 复现概率：2/50 SN号：C4FBC8004380/C4FBC800414A | LCD | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Beesy | 待解决
46 | 【NFC】【手工测试】使用客户apk及标签，长时间放置，出现断开现象；测试一段时间后，NFC完全异常，反复弹框 | 测试步骤： 1、打开客户apk 2、使用客户标签长时间放置 预期测试结果：无断开现象 实际测试结果：出现断开现象 复现概率：5/5 | NFC | chris、allen | TG0813 JACS V1.2.0 | A-致命 | Beesy | 待解决
47 | 【充电管理】【手工测试】设备在低电量下耗电过快，自动关机且无法开机（电量没有耗光） | 测试步骤： 1、设备低电量待机 预期测试结果：耗电正常，无自动关机 实际测试结果：耗电过快，出现自动关机 复现概率：2/5 备注：复现过问题的机器，重新充电，在低电量下待机，耗电正常，无自动关机 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | qilin | 待解决
48 | 【图库】【手工测试】图库播放视频时自动熄屏 | 测试步骤： 1、设置15秒自动熄屏 2、使用图库播放视频 预期测试结果：不会自动熄屏 实际测试结果：出现自动熄屏 复现概率：4/5 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
49 | 【耳机】【手工测试】播放视频时，反复插拔耳机，出现轻微爆破声 | 测试步骤： 1、播放音频文件 2、反复插拔耳机 预期测试结果：无爆破声 实际测试结果：出现爆破声 复现概率：1/20 | 耳机 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
50 | 【工程模式】【手工测试】在工程模式自动测试下，在测试耳机时，插入耳机或还未插入时，自动跳过到下一个测试环节，显示not test | 测试步骤： 1、打开工程模式-AUTO TEST 2、进入测试耳机环节 预期测试结果：插入耳机，点击pass进入下一个测试环节 实际测试结果：自动跳过到下一个测试环节，显示not test 复现概率：1/20 | 工程模式 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Summer | 待解决
51 | 【设置】【手工模式】连接蓝牙时，点击接受匹配，界面闪烁一下 | 测试步骤： 1、打开蓝牙 2、搜索蓝牙并接受匹配 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：界面闪烁一下 复现概率：4/5 | 设置 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
52 | 【launcher】【手工模式】在主页待机界面下，偶现自动调节音量/自动弹出menu菜单 | 测试步骤： 1、设置熄屏时间为30分钟 2、在主页待机 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：出现自动调节音量/自动弹出menu菜单 复现概率：1/5 | launcher | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待验证 | V1.3.0未复现
53 | 【相册】【手工模式】缩放图片时，图片出现轻微抖动 | 测试步骤： 1、双指缩放图片 预期测试结果：图片正常缩放 实际测试结果：图片出现轻微抖动 复现概率：5/5 | 图库 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
54 | 【喇叭】【手工模式】播放特定视频或音乐，出现音量调至最大机器无声. | 测试步骤： 1、正常播放测试视频或者播放测试音乐。 2、将机器声音调至最大。 预期测试结果：正常播放，不会出现失声。 实际测试结果：音量调至最大，机器播放无声。 复现频率：5/5 | 喇叭 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | A-致命 | Magic | 待解决
55 | 【按键】【手工测试】部分机器出现按键不灵敏（音量加键不灵敏）的现象。 | 测试步骤： 1、正常使用机器，调节音量加减键。 预期测试结果：可以正常调节音量。 实际测试结果：音量加键调节不灵敏，会出现降低音量的效果。需要反复按才会出现 复现频率：2/5 | 按键 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
56 | 【launcher】【手工测试】一台机器出现launcher报错的现象。 | 测试步骤： 1、正常使用机器，观察launcher界面。 预期测试结果：launcher界面正常，无异常。 实际测试结果：出现一台机器界面反应，导航键无用，安装第三方应用恢复。 复现频率：1/20 | launcher | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
57 | 【时钟】【手工测试】设置闹钟，闹铃响起音量调节无用，需进入设置调节。 | 测试步骤： 1、设置闹铃等待响起 2、调节音量。 预期测试结果：调节音量闹钟关闭。 实际测试结果：调节音量无用，需进入设置中调节。 复现频率：5/5 | 时钟 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
58 | 【设置】【手工测试】设置中调节音量，将通话音量调至最小仍有声音，其他调至最小无声音 | 测试步骤： 1、进入设置调节机器音量。 2、将通话和其他音量从最大调至最小。 预期测试结果：调节音量正常。 实际测试结果：将通话音量调至最小仍有声音，其他调至最小无声音。 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
59 | 【设置】【手工测试】正常使用设置测试，滑动屏幕，出现虚拟按键栏按键消失，机器自动重启 | 测试步骤： 1、进入设置随机点几个模块后，返回上一级滑动屏幕 预期测试结果：进入设置无异常 实际测试结果： 1、在设置随机进入菜单返回上一级，滑动屏幕，出现虚拟按键栏按键消失，机器自动重启 备注：log时间点在重启前2021/8/28 4:22 复现频率：出现一次 | 设置 | Chloe | TG0813 JACS V1.3.0 | B-严重 | Magic | 待解决

## TG0813配置表
BOM版本号 |  | TG0813
BOM配置号_整机配置号 |  | TG0813
平台RK3288W |  | 支持
保险丝熔断 |  | 不支持
按键 | 开机键 | 支持
| 音量加键 | 支持
| 音量减键 | 支持
| 复位键 | 支持
音频 | 双喇叭 | 支持
| 主MIC | 支持
| 耳机CTIA标准 | 支持
存储器32GB+2GB |  | 支持
传感器重力传感器 |  | 支持
电子罗盘传感器 |  | 不支持
光线感传感器 |  | 不支持
陀螺仪传感器 |  | 不支持
指纹识别 |  | 不支持
三色指示灯 |  | 支持
LCM尺寸/连接方式 |  | 支持
CTP触摸屏 |  | 支持
前置5M自动对焦摄像头 |  | 支持
后置8M自动对焦摄像头 |  | 不支持
后置闪光灯 |  | 不支持
FM |  | 支持
BT/WIFI(2.4G+5.0G) |  | 支持(IT6356)
EC25-AF | WCDMA(B2/B4/B5) FDD(B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71) | 不支持
CB410L | TDD(B48) | 支持
天线 | 4G主天线 | 支持
| 4G副天线 | 支持
| FM外置天线 | 支持
| NFC天线 | 支持
| BT/WIFI天线(WIFI需要2.4G和5G都支持) | 支持
| GPS陶瓷有源天线 | 不支持
| 无线充电线圈 | 不支持
DC充电接口 |  | 不支持
MICRO USB充电数据传输 |  | 支持
MICRO USB OTG |  | 支持
NFC识别(NXP PN7150） |  | 支持
GPS导航 |  | 不支持
SIM卡 |  | 支持
SD卡 |  | 不支持
无线充电(JACS标准) |  | 不支持
无线充电(QI标准) |  | 不支持
马达 |  | 不支持