## 测试结果
模拟用户测试结果
软件版本 | TG0813 JACS V1.4.0 |  | 硬件版本 | V7.0 | 生产日期
样机数量 | 20pcs |  | 测试地点 | 南京
测试人员 | Chris、Allen、Bessy |  | 测试日期 | 2021.9.26-2021.9.27
序号 | 模块 | 问题 | 不良率 | 备注
1 | B48 | 2台机器复现休眠后需要60秒左右唤醒 | 10%
2 |  | 3台机器偶现休眠后需要60秒左右唤醒 | 17%
3 | WIFI | 1台WIFI芯片不良 | 5%
4 | 耳机孔 | 3台机器出现拔出耳机后，偶现声音无法外放 | 15%
5 | 未知 | 充电时插入耳机，听到电流声 | 80% | 本次V7.0新增问题
测试记录 | SN号：C4FBC8006D30、C4FBC8006D3A、C4FBC80084FE、C4FBC8006D2C、C4FBC8006D28等20pcs
测试结论 | 不通过
风险 | 1、机器熄屏后无法及时唤醒问题，需要及时解决；(已知问题) 1、个别不良机器在产线检测时未被发现，需要在产线加强测试； 3、B48现网模拟用户测试无法正常验证，风险未知。
备注 | 1、模拟用户测试软件故障不包括软件功能性测试以及稳定性测试已发现的故障，更多的关注样机一致性、样机整体功能

## 平板模拟用户测试用例
编号 | 测试项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_测试前准备工作 | 1 | A | 测试前准备工作 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.将情景模式设置为户外模式，并将提醒方式同步设置为 铃音+振动； 2.进入显示设置，将LCD背光自动调节打开； 3.进入声音设置，分别勾选“按键操作音”、“选择操作 音”、“屏幕锁定提示音”、“触感”； 4.在具体测试中检查以上各项是否正常。 | 1.设置过程无异常； 2.测试过程中，铃音、振动、按键音、选择操作音、屏幕锁定提示音、触感、LCD背光自动调节都正常。 |  | pass | 光感不支持
2 | 02_版本查询 | 1 | A | 查询软件版本及硬件版本信息 | 1.足够电量电池； 2.测试样机10台； | 1.正常测试时，从每25台样机中随机抽取1台输入工程指令，检查版本一致性； 2.小批量测试，对于状态不一致的样机，需要输入工程 指令查询各硬件的厂家信息。 | 1.样机版本与测试版本一致； 2.小批量测试物料与计划信息匹配。 |  | pass
3 | 03_外观检查 | 1 | A | 外观检查 | 1.测试样机50台 | 1.检查外壳、键盘、镜片、装饰件、电池、充电器、天线、手写笔、耳机等结构、颜色、以及整机配合性； 2.检查大结构件色差； 3.检查印刷字体（包含丝印和标帖）外观； 4.检查样品表面的标识，开机键、侧键、电池盖开启处、SIM卡槽、TF卡槽等有明显标示； 5.检查按键及LCD背光及透光性； 6.自拍镜准确反映成像构图，成像不明显变形； | 1.外观无缺陷； 2.结构件色差不明显； 3.Tablet有防呆设计； 4.电池无鼓包漏液； 5.背光均匀，无明显漏光及透光； 6.样品表面标识清楚，用户易识别。 |  | pass
4 | 04_电池盖结构测试 | 1 | A | 电池盖结构测试 | 1.测试样机50台 | 1.拆装电池盖5次，检查电池盖结构件的配合性、易用性、安全性； 2.晃动平板，电池盖不会松动和脱落，不会有移位； | 1.结构配合紧凑，易开启，不易松动脱落。 | 针对可以拆卸电池盖的项目 | n/a
5 | 05_电池插拔测试 | 1 | A | 电池插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.拆装电池5次，检查电池的配合性、易用性、安全性。 | 1.配合紧凑，电池端口和结构无明显磨损。 | 针对可以拆卸电池的项目 | n/a
6 | 06_SIM卡插拔测试 | 1 | A | SIM卡插拔测试 | 1.测试样机50台 | 1.拆装SIM卡5次，检查SIM卡与卡槽的配合性、易用性、安全性； | 1.卡槽有标识，有防呆措施，SIM卡易用插拔，无磨损。 |  | n/a
7 | 07_TF卡插拔测试 | 1 | A | TF卡插拔测试 | 1.测试样机50台; | 1.拆装TF卡5次，检查TF卡和卡槽的配合性、易用性、安全性； | 1.卡槽有标识，有防呆措施，无飞卡现象，卡座松紧合适，TF卡易插拔。 |  | n/a
8 | 08_橡胶塞结构测试 | 1 | A | 橡胶塞结构测试 | 1.测试样机50台 | 1.插拔橡胶塞5次，检查配合的易用性、松紧度、防呆设计等。 | 1.Tablet上的各类橡胶塞、连接器接口、卡槽、卡扣、转轴等配合正常；易用性和松紧程度合适； |  | n/a
9 | 09_结构件强度测试 | 1 | A | 结构件强度测试 | 1.测试样机50台 | 1.拉扯各类小结构件（橡胶塞、按键、装饰件、镜片等），确保结构件不易被破坏； | 1.结构件紧固可靠。 |  | pass
10 | 10_时钟准确性测试 | 1 | A | 时钟准确性测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.设置时钟和日期，与当地时间一致。具备Wifi功能的平板，需要抽取25台通过连接Wifi上网自动更新时间，另外25台手动设置时间，设置完成后检查时间一致性； 2.在锁键盘待机状态观察时钟的准确性和刷新状况； 3.解锁后观察时钟的准确性和刷新状况。 | 1.时钟显示正常，48小时内时钟误差不超过1分； 2.时钟可正常刷新，无出现时间和日期复位。 3.检查时间设置过程中是否出现异常； |  | NA
11 | 11_工程模式测试 | 1 | A | 工程模式测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.输入工程指令进入测试模式，按提示进行功能检查。（T卡检查项可跳过） | 1.各功能正常；出现问题的项目，需要在具体测试项中关注。 |  | fail | C4FBC80084FE wifi打不开
12 | 12_LCD检查 | 1 | A | LCD检查 | 1.足够电量电池；2.测试样机50台 | 1.默认设置下，检查LCD显示亮度是否均匀，有无色差，显示是否清晰； 2.测试前打开LCD背光自动调节功能，在较明亮、较黑暗的环境下观察LCD背光是否自动调节； 3.检查屏幕表面是否出现气泡、牛顿环等； 4.随机抽取10台样机，将LCD亮度调至最高/最低，比较每个样机的LCD显示是否清晰，有无色差； 5.进入墙纸设置，选择一张动态图片作为墙纸，测试过程中关注是否出现异常。 | 1.显示清晰、亮度均匀； 2.无明显色差； 3.在不同亮度环境下，LCD背光能够自动调节； 4.屏幕表面无气泡、牛顿环等异常； 5.动态墙纸设置正常，测试过程中未出现死机、卡机、重启等异常。 |  | pass | gif不能设置为壁纸
13 | 13_充电待机测试 | 1 | A | 充电待机测试 | 1.足够电量电池； 2.配套充电器 3.测试样机50台； | 1.Tablet关机插上配套充电器进行充电（25台），开机插上充电器进行充电（25台），充电待机时间为12小时，充电过程检查是否存在重启、死机等异常，充电完成后需要解锁检查样机的充电符号，样机是否提示充电完成，再随机抽取20台样机，用万用表测量其电压是否达到要求； 2.关机充电完成后，在满电状态下保留充电器开机，检查开机过程是否正常； 3.充电过程中用手触摸样机，感觉样机是否发烫，若出现发烫现象，用温度枪测出其实际温度； 4.充电待机结束后，将一半样机保留充电器，另一半样机拔掉充电器；分别进行上网测试，并在不同信号下验证上网功能（中强信号、弱信号）； 新增插入充电器下触摸屏操作测试； 1.在开发者选项中打开显示触摸操作和指针位置选项。 2.终端连接项目标配充电器充电。 3.在手持状态时触摸屏幕和触摸按键，应包含点击、长按解锁、长按图标后快速和慢速拖拽图标，长按触摸按键，双指缩放图片，查看触摸屏反应。 4.将被测终端放置于绝缘物体上（如海棉座椅，空纸箱），触摸屏幕和触摸按键，应包含点击、长按解锁、长按图标后快速和慢速拖拽图标，长按触摸按键，查看触摸屏反应。 | 1.Tablet充电过程正常； 2.Tablet无电池过放异常； 3.Tablet充电过程中未出现重启、死机、发烫等异常； 4.上网测试正常，无掉网，无法打开网页等异常； 5.接近、光线传感器功能正常； 6.充电完成后电池电压达标； 7.关机充满电后保留充电器开机正常 8.插入充电器状态下，触摸屏无误报等问题 | B48模块产线有专门仪表 | pass
14 | 14_闹钟测试 | 1 | A | 闹钟测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | a) 闹钟测试前先设置成铃音+振动模式； b) 设置每日闹钟； c) 设置闹钟后将10台Tablet关机，10台保持开机，无关机闹钟的全部保持开机； d) 检查闹钟响铃准确性及显示符号。 | 1.闹钟准时响铃； 2.闹钟符号显示正常； 3.Tablet关机后闹钟能准时响铃。 |  | pass
15 | 15_铃音测试 | 1 | A | 铃音测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.进入铃音设置界面，对各类项目下设置的默认铃音测试1遍； 2.随机抽检10台样机进入铃音菜单，将铃音音量调到最大，对所有铃音测试1遍。 | 1.铃音响度正常； 2.铃音无破音或失真； 3.铃音音量调节正常； 4.无死机、显示异常等。 |  | pass
16 | 16_耳机插拔测试 | 1 | A | 耳机插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.配套耳机； 3.测试样机10台； | 1.选择与Tablet型号匹配的耳机进行测试； 2.正常速度插拔耳机5次，检查耳机图标显示、切换声音、音量调节等操作，确认是否出现明显杂音或啸叫等异常； 3.对于没有耳机图标显示的Tablet，通过听铃音检查耳机插拔过程中声音切换是否正常； 4.检查耳机及接口磨损情况。 | 1.耳机插拔过程中耳机图标显示和LCD显示正常； 2.耳机信号切换正常； 3.插耳机后音量调节正常； 4.耳机及接口无磨损。 |  | fail | 插入耳机，闹钟调整无声音，调整闹钟时，通知音量一起增加/插入耳机，打开音频文件有滋滋电流声
17 | 17_网络模式切换测试 | 1 | A | 网络模式切换测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.进入“网络设置”，首先选择“自动切换开关”中“手动”； 2.选择“网络设置”中“模式切换”，进行网络切换各2次，检查信号显示。； 3.切换飞行模式2次，检查找网是否正常。 | 1.模式切换正常； 2.模式切换和找网正常； |  | NA | 无法测网络
18 | 18_电话本测试 | 1 | A | 电话本测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.读取SIM卡中的电话本，将SIM卡中的5个电话号码复制到Tablet电话本中；然后标识Tablet中的全部号码并复制到SIM卡中； 2.进入名片夹界面浏览电话本记录，确认电话本信息是否丢失和操作过程是否正常。 | 1.电话本显示数量、内容等正确； 2.联系人的导入导出功能正常。 |  | n/a
19 | 19_游戏测试 | 1 | A | 游戏测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机20台； | 1.在工程模式自检时，观察陀螺仪传感器X轴、Y轴、Z轴各数值是否跳动正常； 2.安装并运行一个Tablet专用支持各感应器的游戏，检查运行过程中游戏画面、声音等是否流畅； 3.安装并运行一个需要触摸屏反应灵敏迅速的重力感应游戏，如逃亡神庙等； 4.检查游戏运行过程中是否出现异常。 | 1.工程模式测试，各传感器运行正常； 2.游戏过程中未出现死机、重启等异常； 3.游戏运行正常，画面、声音等运行流畅，触摸屏反应灵敏迅速，无异常。 |  | pass | 只支持重力传感器，使用sensor app测试
20 | 20_重力加速度传感器测试 | 1 | A | 重力加速度传感器测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.传感器使用前先校准； 2.工程模式自检时，观察数值显示是否准确，如：Tablet面朝上放置在水平桌面上时，X、Y轴值应该为0，而Z轴值应该为9.81； 3.测试过程中进行横竖屏切换，检查切换是否正常。 | 1.加速度传感器功能正常； 2.工程模式自检时，传感器功能正常； 3.横竖屏切换正常。 |  | pass | 只关注横竖屏切换
21 | 21_触摸屏测试 | 1 | A | 触摸屏测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.测试前将保护膜撕掉，并对触摸屏进行校准； 2.在整个模拟用户测试过程中在操作触摸屏时，检查触摸屏是否灵敏、易用； 3.打开一张图片，通过多点触摸功能来放大和缩小图片，检查其功能是否正常。 4.在开机未锁屏前提下，将触摸屏一面朝下放置在水平桌面上，检查触摸屏是否乱报点； 5.打开键盘，进行文本编辑，双手用力扭曲触摸屏，挤压触摸屏背面看看是否有字符乱输入以及触摸屏划线现象 | 1.触摸屏校准正常； 2.触摸屏操作时灵敏、易用； 3.多点触控功能正常； 4.无字符乱输入以及触摸屏划线现象； 5.触摸手感体验效果可以接受。 |  | pass
22 | 22_USB充电插拔测试 | 1 | A | USB充电插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.配套数据线; | 1.使用同型USB数据线连接电脑（不打开U盘功能），分别在正常开机待机界面和关机两种条件下插入数据线进行充电插拔测试，正常显示充电符号后拔出充电器，之后再插入数据线进行充电，Tablet开机和关机状态插拔数据线各1次/台； 2.随机抽取10台样机，在低电状态下插拔USB线各1次/台，检查tablet是否能够正常充电或者开机； | 1.充电显示和指示灯正常； 2.无死机/关机/重启； 3.低电状态下插入USB线能够正常充电、开机。 |  | pass
23 | 23_充电器插拔测试 | 1 | A | 充电器插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.配套充电器； 3.测试样机50台； | 1.待机界面下，屏幕熄灭状态下在Tablet充电接口处插入充电器，显示充电符号，解锁并任意划动菜单页，检查充电指示条及指示灯，待屏幕自动熄灭后拔出充电器，循环操作10次/台； 2.在关机状态下，重复步骤a操作，测试10次/台； 3.插拔测试后检查充电器和Tablet充电接口是否正常。 | 1.充电过程正常； 2.触摸屏操作无异常，充电显示和指示正常； 3.机身无严重发烫； 4.充电器和Tablet充电接口良好； 5.充电器充电端子与Tablet接触正常。 |  | pass
24 | 24_开关机测试 | 1 | A | 开关机测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.按POWER键开机，Tablet进入正常待机画面，检查信号条、运营商名称、时间等是否正常显示，待背光熄灭后，按任意键点亮屏幕，解锁并任意划动菜单页，之后关机，间隔10秒再次重复开关机操作。测试10次/台； 2.有重启功能的Tablet，分别在电池待机和充电时进行重启操作5次/台； 3.每次开机后需要关注Tablet触摸屏、屏幕锁功能和锁屏日期时间是否正常； 4.插入充电器，执行步骤a操作，测试10次/台； 5.检查开机后找网时间(小于1分钟可接受)； 6.台湾项目样机，开关机测试次数加倍。 | 1.开关机过程正常； 2.LCD显示正常； 3.按键响应时间正常； 4.关机完成和开机找网时间正常； 5.无自动开、关机或死机； 6.运营商LOGO显示正确； 7.开机后tablet屏幕锁、键盘锁功能、屏幕划动和锁屏时间正常； 8.无出现时间、日期复位。 |  | pass
25 | 25_电池待机测试 | 1 | A | 电池待机测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.电池待机测试所用电池为满电量，Tablet不插充电器； 2.开机后，20台样机在待机界面随意输入几个数字，待机12小时，另20台样机关闭WIFI休眠功能，打开Wi-Fi、GPS开关，搜索并连接一个可用网络，之后在待机界面随意输入几个数字，待机12小时，剩余10台关机待机； 3.检查待机界面时钟显示、信号显示、电量显示、耗电情况； 4.多模Tablet设置为自动选择网络，待机过程中需观察网络是否频繁切换，是否存在掉网、信号跳变异常等现象。 | 1.Tablet充电完成后电量指示和电压符合要求； 2.待机过程时间显示正常，可自动刷新； 3.待机过程中WiFi无掉网、GPS不会自动关闭； 4.待机时无自动关机或死机，关机待机的能正常开机； 5.待机时信号指示正常，无掉网、不识卡现象； 6.待机时间满足要求，电量指示正常，无电池过放、发热等异常； 7.关机待机后能够正常开机，电量正常。 |  | fail | 有电量显示不准的情况
26 | 26_拍照和摄像功能测试 | 1 | A | 拍照和摄像功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.25台样机从菜单界面进入拍照界面； 另外25台从拍照快捷键入拍照界面。设置最大像素和最佳质量，用后摄像头，其它为默认模式，每次进入拍照界面拍一张照片保存后退出，之后重新进入拍照界面进行拍照保存，拍摄对象分别为：头像、植物、黑暗、灯光、绿色桌面，共计5次； 2.前后摄像头切换2次后，通过前摄像头拍照片1张（默认模式下），打开闪光灯在黑暗环境下拍照1张，全景拍照模式下横屏和竖屏拍照各1张； 3.随机抽取25台样机，一半从菜单进入摄像机拍摄一段录像，另一半从相机切换到摄像机，摄像时间1分钟； 4.拍照和摄像完毕后保存在Tablet或T卡中，浏览/播放所有拍摄图片和录像文件； 5.随机抽取10台样机，5分钟连续播放录像内容； 6.浏览Tablet图片文件夹中的自带图片； 7.将其中一张照片设置为壁纸； 8.将所拍照片逐条删除。 | 1.摄像功能正常、摄像内容清晰、完整； 2.拍照功能正常、图片清晰、完整。拍照图片/摄像内容浏览正常； 3.前后摄像头切换正常； 4.无花屏、黑屏、重启、死机等异常； 5.Tablet自带图片和视频排序一致、数量一致； 6.照片可以正常设置为桌面； 7.照片可以正常删除； 8.拍照响应时间可接受。 |  | pass | 播放视频有很大电流音
27 | 27_蓝牙功能测试 | 1 | A | 蓝牙功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机10台； | 1.通话测试：tablet和蓝牙耳机建立连接后，主叫或被叫1次，每次通话时间1分钟，tablet和蓝牙耳机通话过程中在10米范围内移动，检查通话双方通话音质，接听和挂断功能；(无通话功能样机，忽略此项) 2.数据传输：与其他型号样机配对传输：保证两台Tablet相距5米以上并打开蓝牙功能，搜索-配对-连接成功后，互发音频文件1个，文件大小需要3M以上，检查能否正常搜索配对，文件发送，保存，浏览和播放等功能是否正常。 | 1.文件传输，保存，浏览和播放功能正常； 2.传输中双方进度提示正常。 |  | pass | app通话，不走蓝牙耳机
28 | 28_app语音通话测试 | 1 | A | app语音通话测试 | 1.测试样机12台 | 1.安装linphone，同型号Tablet之间互通，每台样机进行主叫或被叫通话测试1次，通话时间约3分钟，通话过程中进行插耳机、免提切换、音量调节等操作一次； 2.如果通话过程中发现音质问题，需要与固定电话进行通话确认； 3.通话时关注呼出/挂断反应时间； 4.拨通电话后，在手持状态下，检查接近、光线传感器功能是否正常。 | 1.接通后来电显示和计时功能正 常； 2.通话音质良好、无杂音、回音； 3.听筒音量调节正常； 4.最大音量下通话无异常； 5.通话记录正常； 6.免提、耳机等切换正常； 7.免提及耳机音量调节正常； 8.呼出/挂断反应快； 9.LCD显示正常； 10.通话过程中，接近、光线传感器功能正常； |  | pass
29 | 29_短消息测试 | 1 | A | 短消息测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机10台； | 1.收发短信各1条，短信中需要包含汉字、英文、数字、标点符号，输入过程中需要检查输入法是否简单易用每条短信长度不少于20个字符； 2.在编辑短信时，将虚拟键盘的每个字符都输入一次，在触摸虚拟键盘的边缘时，检查触摸屏输入、响应是否正常； 3.检查发送、接收短信是否正常。 | 1.输入法易用； 2.短信息收发是否正常 3.短信操作时关注触摸屏是否出现 异常。 |  | n/a
30 | 30_即时消息测试 | 1 | A | 即时消息测试 | 1.测试样机20台; 2.足够电量电池 | 1.登录GTALK、MSN或者QQ，查看联系人信息； 2.分别发送和接收1条文字信息和图片信息。 | 1.GTALK、MSN或者QQ能正常登陆； 2.发送和接收信息正常。 |  | pass
31 | 31_邮件收发测试 | 1 | A | 邮件收发测试 | 1.测试样机10台; 2.足够电量电池 | 1.设置正确的接入点，保证Tablet能够正常上网； 2.打开E-Mail，发送和接收邮件各1封，邮件中需包含至少一个附件。 | 1.邮件收发过程正常； 2.附件能够正常发送、接收，和打开。 | 平板不测试
32 | 32_按键可靠性测试 | 1 | A | 按键可靠性测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | 1.按键测试前开启按键音设置功能； 2.按键过程中关注各个按键响应时间是否正常； 3.普通键盘：每个键按5次； 4.触摸键：每个按键按5次。 | 1.按键响应、按键音正常； 2.检查按键行程手感良好； 3.按键背光均匀； 4.无死机/关机/重启等异常。 |  | pass
33 | 33_Tablet上网功能测试 | 1 | A | Tablet上网功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台 | a) 在Tablet上设置正确的接入点，并打开浏览器上网； b) 15分钟内浏览至少3个不同类型网页（包含运营商主页），分别为在线音乐播放和在线视频浏览，每项至少3分钟； c) 检查上网字体显示是否完整，并调整网页字体大小，音乐和视频播放页面无异常，播放进度能正常刷新，视屏全屏播放和网页播放切换流畅； | 1.Tablet上网连接和网页浏览过程正常； 2.无掉网、断流、死机、重启等异常； 3.浏览网页速度正常； 4.上网字体显示正常，无重叠，音视频播放正常无卡顿等现象； 5.上网过程无明显发热发烫现象。 |  | fail | 4G卡是客户卡，无法验证4G上网，使用wifi上网
34 | 34_WiFi功能一致性测试 | 1 | A | WiFi功能一致性测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； 3.竞品机2台； 4.正常工作的无线路由器2台； | 1.将两台无线路由器的热点频带分别设置成5GHz和2.4GHz，然后放置在与测试样机至少10M距离外，且之间无大型障碍物等；（测试样机不支持连接5GHz频带热点，将两台无限路由器都设置为2.4GHz） 2.将50台Tablet和2台竞品机分成2组，一组设定仅使用5GHz频带，另一组设定仅使用2.4GHz频带，打开测试样机及竞品机WiFi功能，搜索WiFi热点，检查测试样机及竞品机是否能正常搜索到WiFi热点，搜索完成所用时间与竞品机是否基本一致，WiFi信号强度显示是否一致；（测试样机不支持连接5GHz频带热点，不需分组测试，只测试2.4GHz频带热点） 3.测试样机及竞品机连接WiFi热点，检查测试样机与竞品机连接速度是否基本一致，连接后的WiFi强度与搜索到的WiFi信号强度是否一致，再打开三个网页，检查网页连接速度是否正常； 4.在线打开查看任意音视频文件并下载一个音视频文件，下载后打开查看，检查是否能正常播放； 5.将2组样机交换WiFi热点使用频带，重复测试步骤2.3； 6.随机挑选10台样机，分别打开便携式热点，然后用其他带WiFi功能样机搜索并连接其热点，观察是否能够成功连接，连接后打开三个网页，检查上网过程是否正常。 | 1.能正常搜索并连接WiFi热点； 2.WiFi搜索热点速度、连接热点速度、上网速度、信号强度与竞品机无明显差别。 3.在线播放视频及下载功能正常； 4.连接到同一个热点的样机间WiFi功能使用无明显差别； 5.5GHz和2.4GHz频带下WiFi功能使用均正常； 6.便携式热点功能正常，连接热点正常，上网过程正常。 |  | fail | C4FBC80084FE wifi打不开
35 | 35_网络视频通话 | 1 | A | 网络视频通话 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.登陆Gtalk或QQ，每台样机主叫和被叫各一次，每次通话3分钟，通话过程中进行音量调节，进行免提与耳机切换操作，通话完成后需等待背光完全熄灭后才可进行下一轮操作； 2.检查视频呼叫和通话过程。 | 1.视频拨号、通话、成像过程正常； 2.通话语音质量正常； |  | pass
36 | 36_媒体播放器测试 | 1 | A | 媒体播放器测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | a) 准备50张装有高、低、中音音质的MP3文件和480P mp4文件的TF卡，将TF卡插入到Tablet中，不支持TF卡的Tablet需要从电脑上导入MP3和MP4文件； b) 长时间播放MP3歌曲15分钟,检查播放过程是否异常； c) 完整播放MP4文件2次，检查播放过程是否正常； d) 样机扬声器面朝下平放，检查声音质量。 | 1.样机正常检测到TF卡及识别TF卡上内容； 2.Tablet和TF卡数据导入、存储、浏览、播放过程正常； 3.MP3、MP4播放过程正常。 4.样机平放时扬声器不会被完全盖住。 | 资源文件 百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/16BkTt3O2D0zQcLnoHiHMyQ 提取码：qc8d 复制这段内容后打开百度网盘平板App，操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V6的分享 | pass
37 | 37_收音机功能测试 | 1 | A | 收音机功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.打开广播功能，然后自动搜台，如果样机有内置天线，需要分别用内置天线和耳机进行测试； 2.收听电台节目10分钟； 3.退出到待机界面，检查后台播放功能； 4.在自动搜台过程中进行插拔耳机测试，检查搜台过程是否正常。 | 1.收音机能正常搜台，搜索到的频道不少于8个； 2.播放过程连贯，清晰； 3.搜台过程中插拔耳机，不会出现死机、重启、自动关机等现象。 |  | pass
38 | 38_座式充电器充电待机测试 (针对带座充Tablet) | 1 | A | 座式充电器充电待机测试 (针对带座充Tablet) | 1.足够电量电池； 2.配套座式充电器； 3.测试样机50台； | 1.Tablet关机插上座充进行充电（25台），开机插上座充进行充电（25台），充电待机时间为12小时，充电过程检查是否存在黑屏、死机、自动关机等异常，充电完成后需要检查样机的充电符号，样机是否提示充电完成，再随机抽取20样机，用万用表测量其电压是否达到要求； 2.充电过程中用手触摸样机，感觉样机是否发烫，若出现发烫现象，用温度枪测出其实际温度。 | 1.平板充电过程正常； 2.平板充电过程中未出现黑屏、死机、重启、发烫，和自动关机等异常； 3.充电完成后电压达标； |  | n/a
39 | 39_座式充电器充电插拔测试 (针对带座充Tablet) | 1 | A | 座式充电器充电插拔测试 (针对带座充Tablet) | 1.足够电量电池； 2.配套充电器； 3.测试样机50台； | 1.分别在正常开机待机界面和关机状态两种测试条件下插入充电器进行充电测试，当Tablet显示充电符号或座充指示灯显示正常后, Tablet从座充上拔出，之后再插入座充内进行充电：开机充电插拔： 10次/台；关机充电插拔：10次/台 (测试频率：40~60次/分钟)； 2.检查充电插拔过程中座充上各指示灯和Tablet充电符号显示； 3.检查充电插拔过程中Tablet充电端子与座充端子是否有接触不良、无法充电的现象。 | 1.充电器与平板配合使用时充电过程正常； 2.充电器指示灯在充电中、充电完成等节点显示正常； 3.充电器充电端子与Tablet接触正常. |  | n/a
40 | 40_指南针功能测试 | 1 | A | 指南针功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.在工程模式自检时，观察COMPASS指针指向是否朝北方，X轴、Y轴、Z轴各数值是否跳动正常； 2.随即抽取10台样机，在Tablet中安装一个指南针软件，并将其打开，检查指南针指向和所显示角度是否正确，测试时应该用对比样机进行对比测试。 | 1.工程模式自检中，COMPASS测试正常； 2.指南针指向正确、角度显示正确。 | 工具地址： 百度网盘/JACS-TestDoc/测试资源和工具/测试需要的第三方app | n/a
41 | 41_NFC近场通讯功能测试 | 1 | A | NFC近场通讯功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.打开、关闭NFC开关，5次/台； 2.随机挑选20台样机，打开任意文件，将两部tablet的背部靠近，检查NFC声音提示是否正常，tablet是否弹出文件传输提醒，在弹出提醒后选择发送，检查对方平板是否能正常收到。 3.随机挑选20台样机，使用客户NFC标签和客户apk，进行读取测试，每台30分钟，测3次 | 1.NFC开关功能正常； 2.NFC提示音正常，无破音、杂音； 3.NFC传输提醒正常，发送文件和接受文件都正常。 4.NFC标签读取无失败现象。 |  | pass
42 | 42_OTG功能测试 | 1 | A | OTG功能测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机10台； | 1.使用配套的数据线，将U盘连接到平板； 2.在Tablet端读取U盘内容，打开一张图片，播放一首mp3，检查读取过程是否正常。 | 1.U盘连接Tablet正常； 2.Tablet端读取U盘内容正常。 |  | n/a
43 | 43_自由测试 | 1 | A | 自由测试 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； | 1.使用过程中关注各功能是否正常，用户体验是否良好。 2.使用Tablet内自带软件或游戏，检查软件能否正常运行。 | 1.在使用过程中无明显不适，用户体验良好。 |  | pass
44 | 44_恢复出厂设置测试 | 1 | A | 恢复出厂设置测试 | 1.测试样机50台; 2.足够电量电池 | 1.恢复出厂设置或输入清除指令； 2.检查是否执行相应清除操作。 | 1.出厂设置或执行清除指令操作后无其他异常； 2.检查有无其他异常,游戏等其他功能模块是否丢失。 |  | pass
45 | 45_独立GPS冷启动 | 1 | A | 功能一致性－－独立GPS冷启动 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； 3.完全空旷测试环境； | 1.安装测试中心GPS测试工具－－星际争霸，不插SIM卡、关闭WIFI测试； 2.打开GPS开关，关闭AGPS开关； 3.用星际争霸软件启动独立GPS冷启动测试，设置启动次数为1次； 4.当定位成功时，记录数据； 5.测试过程中将平板竖直放置，避免平板摆放在水泥地上，测试平板与对比样机，启动测试软件时间在3分钟以内； 6.如定位失败等异常情况及时记录，并进行复测； | 能实现正常定位功能，测试平板与对比样机定位时间无明显差异，未出现硬性故障。 |  | n/a
46 | 46_AGPS冷启动 | 1 | A | 定位时间一致性－－AGPS冷启动 | 1.足够电量电池； 2.测试样机50台； 3.半空旷测试环境； | 1.随机抽取10台样机，按平板制式插入对应测试卡 ，在默认网络下打开数据业务，同时插入T卡； 2.打开GPS与AGPS开关，5台打开WIFI功能、5台关闭WIFI功能； 3.清除平板GPS数据（星历、历书等）确保冷启动，通过恢复出厂设置实现，后续通过工具实现； 4.设置平板屏幕休眠时间为最大值（避免测试过程中屏幕休眠、点亮影响测试结果）； 5.关闭屏幕旋转功能； 6.启动平板自带地图软件，启动地图的同时秒表计时，当定位成功时，秒表计时结束，记录数据； 7.测试3次，分别记录数据，同时保证至少一部同制式对比样机同步测试，每次测试完成后对比样机与测试样机清除所有数据，再进行下一次测试（使用相同地图）； 8.测试过程中保持手持状态，保持地图定位界面至到定位成功； 9如遇地图下载失败等异常情况及时记录，并进行复测； 10.对比样机：【优先选择外部对比样机，如果没有再选择相应的内部对比样机，测试时测试样机要同步测试】 | 平板定位时间、精度满足标准要求，并参照对比竞品数据。 |  | n/a
47 | 47_AGPS热启动 | 1 | A | 定位时间一致性－－AGPS热启动 | 1.足够电量电池； 2.测试样机10台； 3.半空旷测试环境； | 1.随机抽取10台样机，按平板制式插入对应测试卡 ，在默认网络下打开数据业务，同时插入T卡； 2.冷启动测试结束后直接保持原有样机状态开展热启动测试，不需要清除数据； 3.打开GPS与AGPS开关，5台打开WIFI功能、5台关闭WIFI功能； 4.设置平板屏幕休眠时间为最大值（避免测试过程中屏幕休眠、点亮影响测试结果）； 5.关闭屏幕旋转功能； 6.启动平板自带地图软件，启动地图的同时秒表计时，当定位成功时，秒表计时结束，记录数据； 7.测试3次，分别记录数据，同时保证至少一部同制式对比样机同步测试（使用相同地图）； 8.测试过程中保持手持状态，保持地图定位界面至到定位成功； 9.如遇地图下载失败等异常情况及时记录，并进行复测； 10.对比样机：【优先选择外部对比样机，如果没有再选择相应的内部对比样机，测试时测试样机要同步测试】 | 定位时间、精度满足标准要求，并参照对比竞品数据。 |  | n/a
48 | 48_有线网插拔测试 | 1 | A | 有线网插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.配套电源线; 3.测试样机50台； | 1.连接电源开机下，Tablet连接有线网到交换机POE口/普通以太网口，上网播放视频并调节音量到最大，测试5分钟； 2.不连接电源开机下，Tablet连接有线网到交换机POE口/普通以太网口，上网播放视频并调节音量到最大，测试5分钟； 3、开机下插拔有线网5次/台，检查tablet有线网图标和上网功能是否正常 4、检查网线以及网口磨损情况 | 1.能正常打开网页，播放视频不卡顿、画质清晰； 2.Tablet能正常开机，上网播放视频无异常，视频播放流畅，无死机、重启等； 3.无异常； 4、网线和网口无磨损。 |  | n/a
49 | 49_HDMI口插拔测试 | 1 | A | HDMI口插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.配套电源线; 3.HDMI线； 4.测试样机50台； | 1、通过HDMI线连接平板到电视，切换为HDMI输出； 2、插拔HDMI线5次/台，检查效果； 3、检查HDMI口磨损情况 | 1、平板内容能正常投影到电视机屏幕； 2、插拔后再次切换，能正常投影； 3、无磨损 |  | n/a
50 | 50_U盘插拔测试 | 1 | A | U盘插拔测试 | 1.足够电量电池； 2.配套电源线; 3.多个U盘； 4.测试样机50台； | 1、同时插入1个、2个、3个（机器支持的最大个数）U盘； 2、插拔U盘5次，检查配合的易用性、松紧度、防呆设计等。 | 1、能正常识别U盘，U盘文件能成功读取； 2、U盘松紧度适中，插拔多次无磨损。 |  | n/a

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【TP】【手工测试】TP乱报点（在测试过程中出现，待机一段时间后，现象消失） | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-TP LINE TEST 预期测试结果：TP正常，无断线，乱报点 实际测试结果：TP乱报点 复现概率：1/50 SN号：C4FBC800486A | TP | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重
2 | 【NFC】【手工测试】使用客户apk及标签，长时间放置，出现断开现象；测试一段时间后，NFC完全异常，反复弹框 | 测试步骤： 1、打开客户apk 2、使用客户标签长时间放置 预期测试结果：无断开现象 实际测试结果：出现断开现象 复现概率：5/5 | NFC | chris、Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | A-致命
3 | 【充电管理】【手工测试】设备在低电量下耗电过快，自动关机且无法开机（电量没有耗光） | 测试步骤： 1、设备低电量待机 预期测试结果：耗电正常，无自动关机 实际测试结果：耗电过快，出现自动关机 复现概率：2/5 备注：复现过问题的机器，重新充电，在低电量下待机，耗电正常，无自动关机 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重
4 | 【图库】【手工测试】图库播放视频时自动熄屏 | 测试步骤： 1、设置15秒自动熄屏 2、使用图库播放视频 预期测试结果：不会自动熄屏 实际测试结果：出现自动熄屏 复现概率：4/5 | 图库 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般
5 | 【耳机】【手工测试】播放视频时，反复插拔耳机，出现轻微爆破声 | 测试步骤： 1、播放音频文件 2、反复插拔耳机 预期测试结果：无爆破声 实际测试结果：出现爆破声 复现概率：1/20 | 耳机 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般
6 | 【蓝牙】【手工模式】连接蓝牙时，点击接受匹配，界面闪烁一下 | 测试步骤： 1、打开蓝牙 2、搜索蓝牙并接受匹配 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：界面闪烁一下 复现概率：4/5 | 蓝牙 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般
7 | 【相册】【手工模式】缩放图片时，图片出现轻微抖动 | 测试步骤： 1、双指缩放图片 预期测试结果：图片正常缩放 实际测试结果：图片出现轻微抖动 复现概率：5/5 | 相册 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般
8 | 【B48模块】【手工模式】B48概率性唤不醒 | 测试步骤： 1、机器正常使用 2、自动熄屏 3、手动点亮屏幕 预期测试结果：正常点亮 实际测试结果： 1、无法点亮屏幕，大概60秒左右才能点亮，复现概率100%（20台中有2台） 2、无法点亮屏幕，大概60秒左右才能点亮，低概率出现（18台中有2台，一台测试一天出现5次，一台测试一天出现3次） 复现概率：5/5 | 相册 | Allen、Bessy、Magic | TG0813 JACS V1.4.0 | A-致命 |  |  | 硬件V7.0
9 | 【wifi】【手工模式】20台机器中有一台wifi芯片不良，wifi打不开 | 测试步骤： 1、打开wifi 预期测试结果：能打开wifi 实际测试结果：无法打开 SN：C4FBC80084FE 复现概率：1//20 | WIFI | bessy | TG0813 JACS V1.4.0 | B-严重 |  |  | 硬件V7.0
10 | 【耳机】【手工模式】插入耳机后，打开音频文件并调低音量，听到滋滋电流声 | 测试步骤： 1、插入耳机 2、打开音频文件并调低音量 预期测试结果：音频文件音质正常，无杂音 实际测试结果：有滋滋电流声 复现频率：3/5 | 耳机 | chris | TG0813 JACS V1.4.0 | B-严重 |  |  | 硬件V7.0
11 | 【音频】【手工测试】部分机器出现概率性耳机拔出，机器声音无法外放。 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器，播放音乐。 2、插入耳机，然后拔出耳机。 预期测试结果：拔出耳机后，音乐可以正常播放。 实际测试结果：拔出耳机后，声音无法外放。 复现概率：1/10 | 音频 | Allen | TG0813 JACS V1.4.0 | B-严重 |  |  | 硬件V7.0
12 | 【sim卡】【手工测试】机器测试一段时间，出现不识卡的现象，重启后恢复。 | 测试步骤： 1、机器放置nfc上测试一段时间。 2、取下机器后继续测试。 预期测试结果：机器状态正常。 实际测试结果：机器无法识卡，重启后恢复。 备注：c4fbc80080de测试中出现一次 复现概率：1/100 | sim卡 | Allen | TG0813 JACS V1.4.0 | B-严重 |  |  | 硬件V7.0