## 测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TG0813
测试内部版本号 | TG0813 JACS V1.10.0_20220127
样机情况 | 硬件V7.0和硬件6.0机器共5台
测试策略 | 1）本版本在1.27日版本基础上更新rillib以解决客户apk getCellLocation空指针问题，基于此修改依然重点关注网络相关功能，执行网络相关测试用例； 2）安装主流网络相关app，确保各功能正常 3）其它模块功能遍历，简单测试即可 备注：修改点和客户单独开发apk有关，需要客户优先确认修改点是否OK
测试人 | Chris、Allen、Bessy、David
测试故障数
备注

## 测试分工
测试项 | 分类 | 测试用例数 | 测试人 | 备注
重点模块 | 开关机待机 | 21 | Allen、Bessy
| 设置 | 18 | Chris | 1、多用户模式重点测试 2、多用户模式下耳机拔出无响应的问题验证
| LTE | 31 | David、Chris、Bessy
功能遍历 | WIFI | 0 | Allen | 关注WIFI和LTE不断切换
| JACS浏览器 | 0 | Allen
| 图库 | 0 | David
| 音视频播放器 | 0 | David
| FM | 0 | David
| 录音机 | 0 | David
| launcher | 0 | David
| DC、DV | 0 | David
| 蓝牙 | 0 | David
| 网络相关app兼容替代测试 | 15 | Chris、Allen、David、Bessy

## 其它功能
应用 | 测试关注点 | 测试结果 | 模块 | 测试结果
QQ | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | WIFI
微信 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | JACS浏览器
抖音 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | 图库
拼多多 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | 音视频播放器
酷狗音乐 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | FM
腾讯视频 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | 录音机
哔哩哔哩 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | launcher
小红书 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | DC、DV
淘宝 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常 |  | 蓝牙
美团 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常
微博 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常
ZOOM | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常
linphone | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常
beehd | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常
主流小游戏 | LTE下各功能正常，连接wifi后使用wifi功能正常

## 开关机待机
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_开机流程 | 010_电量正常下开机 | 1 | A | 电池电量正常情况下按电源键开机 | 电池电量正常 | 1、关机状态，有电池，电池电量正常，不插充电器或者数据线，按电源键开机 | 1、系统进入正常开机流程：先点量屏幕，显示Android标志小机器人静态图片，或者客户定制开机图片，紧接着播放开机动画，开机动画播放完毕，显示锁屏界面，进入待机模式，开机流程结束。 | 1、是否播放开机铃音可定制
2 |  | 020_低电下开机 | 1 | A | 电池低电情况下按电源键开机 | 1、关机状态 2、电池低电 | 1、关机状态，有电池，电池处于低电状态（15%以下），按电源键开机； 2、关机状态，有电池，电池处于低电状态（仅能支持点亮屏幕），按电源键开机； | 1、关机状态、有电池、不插充电器或数据线，电池电量低于低电告警电量（15%），而电池电压高于低电关机电压（3.4V左右），用户按电源键开机，手机进入正常开机流程，开机后在待机界面弹出低电提示框，并播放低电告警提示音， 当判断出需低电关机时，自动关机； 2、关机状态、有电池，电池处于低电状态（仅能支持点亮屏幕），不插入充电器或数据线，用户按电源键开机仅能点量，无法正常开机，连接充电器充几分钟才能正常开机
3 |  | 030_飞行模式下开机 | 1 | B | 飞行模式下开机 |  | 1、设置平板为飞行模式，重新开机 | 1、开机后将保持飞行模式，在状态栏显示飞行模式图标； 2、若平板支持SIM语音呼叫，在锁屏界面提示处于飞行模式，仅限紧急呼叫。
4 |  | 040_关机充电电量正常下开机 | 1 | A | 关机充电电量正常情况下开机 | 电池电量正常 | 1、关机插充电器充电状态下，用户按电源键开机； 2、关机插USB线连接电脑充电状态下，按电源键开机； | 1、系统进入正常开机流程； 2、系统进入正常开机流程。
5 |  | 050_关机充电低电下开机 | 1 | B | 关机充电低电情况下开机 | 电池电量低电 | 1、关机插充电器或者数据线充电状态下，电池电量为低电但高于可开机低电，用户按电源键开机； 2、关机插充电器或者数据线充电状态下，电池电量为低电且低于可开机低电； | 1、正常开机，进入开机充电状态； 2、用户按电源键开机，给出类似“电量太低，请充电”的提示
6 |  | 060_关机充电无电池下开机 | 1 | B | 关机充电无电池状态下开机 | 仅适用于可拆卸电池的项目 | 1、关机充电、没有充电的情况下，插入充电器或者充电器充电，用户按电源键开机 | 1、始终保持黑屏，无法开机
7 |  | 070_开关机动画和铃音 | 1 | A | 开机动画和铃音 |  | 1、测试机器开机 | 1、在开机流程中显示开机动画，每帧图片的大小为全屏显示；开机动画播放过程中各帧之间应平滑衔接，衔接过程中屏幕上不应出现长于2S的黑屏 | 开机动画图片、动画帧数、动画播放顺序根据客户定制需求而定
8 |  | 080_开机时间要求 | 1 | A | 开机时间要求 | 关机状态 | 1、按电源键开机 | 1、用户按下开机键到手机显示IDLE界面的时间，应小于30S； 2、从长按开机键后松开开机键开始到LCD点亮的时间，应小于等于2.5S。 | 时间要求具体根据项目需求确定
9 |  | 090_高温关机保护 | 1 | B | 开机状态下，高温关机保护功能 |  | 1、开机状态下，将测试机器移动到60摄氏度以上的环境 | 1、开机状态下，当平板上报温度达到60摄氏度时，提示“温度过高，即将关机”，3秒后提示消失，机器关机 | 可在可靠性测试项中进行
10 | 02_关机流程 | 010_正常关机流程 | 1 | A | 待机状态下，长按电源键正常关机 |  | 1、待机状态下，长按电源键 | 1、弹出选项菜单，用户选择关机选项，则手机进入正常关机流程；关机时间应小于等于20S
11 |  | 02_低电自动关机 | 1 | B | 电量达到1%以下时，平板自动关机 | 电池电量达到开机极限值电量 | 1、待机状态，电池低电达到开机极限值电量降到1%以下 | 1、测试机器自动关机；低电自动关机过程中，对未保存的数据是否自动保存，原则跟随各应用关闭时对未保存数据的处理原则，如名片夹编辑后未保存，数据将不自动保存。
12 |  | 03_拔电源/电池关机 | 1 | B | 待机状态下，直接拔电池或者电源，断电关机 | 适合电池和机器独立的项目或者接电源使用的项目 | 1、待机状态，直接取下电池； 2、待机状态，直接拔掉电源； | 机器断电关机，重新开机无异常。
13 |  | 4_命令关机重启 | 1 | A | 亮屏和灭屏下使用adb reboot重启机器 | 数据线连接机器和电脑 | 1、亮屏下，输入adb reboot重启机器 2、灭屏下，输入adb reboot重启机器 | 1-2、都能正常重启机器到待机
14 | 03_卡相关功能 | 01_SIM卡状态监测 | 1 | A | 开机过程中，监测SIM状态，根据不同状态做不同处理 |  | 1、插入未设置PIN/PUK码的SIM卡开机； 2、插入设置PIN/PUK码的SIM卡开机； 3、不插入SIM卡开机 | 1、平板正常开机进入待机界面； 2、平板弹出提示界面，提示输入PIN码； 3、提示用户未插卡信息。
15 |  | 02_SIM卡热插拔 | 1 | A | 待机下拔出SIM卡 | 1、芯片平台支持SIM卡热插拔 2、机器已插入SIM卡并注册网络 | 1、平板开机状态，直接拔出SIM卡 | 1、当SIM卡拔出时，平板执行类似于无卡开机流程，SIM卡重新初始化，初始化的无卡事件上报给相关注册的各个应用，各个应用执行重新数据读取以及刷新过程；与卡有关应用打开无异常。
16 |  |  | 1 | A | 待机下插入SIM卡 | 1、芯片平台支持SIM卡热插拔 2、机器未插入SIM卡 | 1、平板开机状态，直接插入SIM卡 | 1、当插入SIM卡时，平板重新执行有卡开机流程，SIM卡重新初始化，初始化的卡事件上报给相关注册的各个应用，各个应用执行重新数据读取以及刷新过程： 1）判断是否PIN/PUK锁定，做相应的处理； 2）注册网络； 3）缓存卡上的联系人、消息等信息并在应用中显示。
17 | 04_待机休眠 | 01_待机休眠后检查数据业务 | 1 | A | 待机休眠检查 | 1、机器插SIM卡开机(若支持SIM卡，不支持则直接开机) 2、安装QQ，并登陆 | 1、平板开机，灭屏时间设置为默认，若支持SIM卡，打开数据业务，若不支持SIM卡连接wifi； 2、等待机器自动灭屏休眠，休眠10分钟； 3、点亮屏幕，检查数据业务或者WIFI连接状态，并进行数据业务 | 3、点亮屏幕后平板各状态正常，数据业务正常。 4、点亮屏幕后能正常上网，QQ音视频电话能正常进行
18 |  | 02_待机休眠中检查音视频是否能正常呼入 | 1 | A | 待机休眠中检查音视频是否能正常呼入 | 1、机器插SIM卡开机(若支持SIM卡，不支持则直接开机) 3、测试平板和辅测机器安装QQ/微信等，并登陆 | 1、平板开机，灭屏时间设置为默认，若支持SIM卡，打开数据业务，若不支持SIM卡连接wifi； 2、等待机器自动灭屏休眠，休眠5分钟、10分钟、30分钟以上； 3、在各休眠时间段，辅测机器使用QQ或者微信呼叫测试平板 | 3、休眠5分钟、10分钟以及30分钟以上时，测试平板都能成功收到辅测机器QQ来电，接通后正常通话。
19 |  | 03_手动灭屏休眠中检查音视频是否能正常呼入 | 1 | A | 手动灭屏休眠中检查音视频是否能正常呼入 | 1、机器插SIM卡开机(若支持SIM卡，不支持则直接开机) 3、测试平板和辅测机器安装QQ/微信等，并登陆 | 1、平板开机，灭屏时间设置为默认，若支持SIM卡，打开数据业务，若不支持SIM卡连接wifi； 2、手动灭屏休眠，休眠5分钟、10分钟、30分钟以上； 3、在各休眠时间段，辅测机器使用QQ或者微信呼叫测试平板 | 3、休眠5分钟、10分钟以及30分钟以上时，测试平板都能成功收到辅测机器QQ来电，接通后正常通话。
20 | 05_压力测试 | 010_开关机压力 | 4 | A | 正常开关机50次 | 平板已做各项设置，测试一段时间后 | 1、按电源键选择关机，再正常开机； 2、开机后检查平板各功能，检查SIM卡、WIFI、蓝牙、音视频、DC/DV等功能都能正常使用，进入设置-关于，查看IEMI、基带信息； 3、重复步骤1-2 50次 | 1、开关机功能正常，开关机动画显示流畅； 2、各功能正常，SIM卡找网正常，关于中相关信息显示正确
21 |  | 011_重启压力 | 4 | A | 正常重启机器50次 |  | 1、按电源键选择重启机器； 2、重启平板后检查平板各功能，检查SIM卡、WIFI、蓝牙、音视频、DC/DV等功能都能正常使用，进入设置-关于，查看IEMI、基带信息； 3、重复步骤1-2 50次 | 1、平板重启成功率100%，开关机动画显示流畅； 2、各功能正常，SIM卡找网正常，关于中相关信息显示正确

## 设置
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_日期和时间 | 010_自动确定日期和时间 | 1 | A | 使用网络自动确定日期和时间 | 1.插卡开机，正常待机模式； 2.设置一个非当前的日期和时间。 | 1.进入日期和时间设置菜单，查看“自动确认日期和时间”选项； 2.查看设置日期、选择时区、设置时间菜单项； 3.返回待机界面，观察时间显示； 4.进入时间涉及模块（如：闹钟、日历、世界时等）； | 1.“自动确认日期和时间”包括以下三个选项菜单：使用网络提供时间；使用GPS提供时间；关闭。默认状态显示正确 2.设置日期、设置时间菜单项灰显，无法操作； 3.Idle时间与网络时间同步，显示当前正确的时间； 4.在时间同步后，所有时间涉及模块同步更新 | 使用网络提供时间，需要运营商网络支持
2 |  |  | 1 | B | 关闭自动确定日期和时间功能 | 1.插卡开机，正常待机模式； 2.自动确定日期和时间功能处于启用状态 | 1.进入日期和时间设置菜单，关闭自动确定日期和时间功能； | 1.成功关闭自动确定日期和时间功能，此时设置日期、设置时间菜单项可以操作；
3 |  | 020_自动确定时区 | 1 | A | 自动确定时区 | 1.插卡开机，正常待机模式； | 1.进入日期和时间设置菜单； 2.启用自动确定时区； 3.关闭自动获取功能； 4.时区修改后，查看时间涉及模块。 | 1.自动确定时区设置项默认状态显示正确，为开启； 2.平板时区和网络时区同步，此时选择时区菜单项无法操作； 3.用户需手动设置时区，此时选择时区菜单项可以操作； 4.时间涉及模块同步更新，包括：闹钟、日历、世界时、Idle时间显示刷新。 | 这个功能需要运营商支持(平板注册到的当地运营商)，若运营商支持网络同步时间、时区，用户勾选了自动同步，则会进行网络时间的设置。 若运营商不支持，此功能就无效了。
4 | 04_关于设备 | 010_系统升级 | 1 | A | 系统升级 | 1．插卡开机，正常待机模式； | 1.进入设置-关于设备-系统升级，点击存储卡升级。 | 1.1 如果升级包已拷贝至存储卡指定路径，触发该处，平板将自动执行软件版本升级,更新后平板版本号显示正确； 1.2 如果没有升级包，则有相应提示。
5 |  | 020_状态消息 | 1 | B | 查看状态内信息 | 1．插卡开机，正常待机模式； 2．进入设置中关于设备。 | 各语言模式下，进入状态选项，查看以下信息： 1.电池状态； 2.电池电量； 3.本机号码； 4.网络； 5.信号强度； 6.平板网络类型； 7.服务状态； 8.漫游； 9.移动网络状态； 10.IMEI； 11.IMEISV； 12.IP地址； 13.Wi-Fi MAC地址； 14.序列号； 15.蓝牙地址； 16.开机时间 | 1.电池状态：提示正在放电或充电； 2.电池电量：提示剩余电量所占百分比，范围0-100%； 3.网络：显示当前所在网络代码； 4.信号强度：显示当前的信号强度，单位dBm； 5.平板网络类型：如HSDPA； 6.漫游：提示用户是否处于漫游状态； 7.IMEI，当平板与网络侧交互时，上报该IMEI信息； 8.开机时间：当前时间-最近一次开机时间。 | 1.在测试阶段，我们使用的平板IMEI号通常为非商用的IMEI号，请与平板上贴的IMEI号比对，不确定的情况下请反馈给主测； 2.蓝牙地址不为空，六组数字无重复(为确保蓝牙地址唯一性)。（正确的蓝牙地址举例：18:10:31:11:17:14）(错误的蓝牙地址举例：00:00:00:00:00:00)(错误的蓝牙地址举例：00:00:00:00:00:01)
6 |  | 050_固件版本 | 1 | B | 查看关于设备内的其他内容 | 1．插卡开机，正常待机模式； 2．进入设置中关于设备。 | 1.查看测试机型号、固件版本、基带版本、内核版本、版本号、软件版本。 | 1.查看测试机型号、固件版本、基带版本、内核版本、版本号、软件版本信息显示，显示是否符合实际（尤其关注内外版本号显示）
7 | 09_备份和重置 | 020_恢复出厂设置 | 1 | B | 恢复出厂设置后常用参数的检查 | 1.平板插卡正常待机 | 恢复出厂设置后： 1.检查平板默认时区，时间； 2.检查网络注册情况，运营商网络名称显示； 3.检查默认语言； 4.检查网络设置中各项设置； 5.检查待机界面各项图标，信号条等。 6.检查平板支持的传感器是否正常。（重力传感器，光传感，接近传感等）； 7.检查平板设置的各种密码。 | 恢复出厂设置后，会清除平板内存设备中所有数据，包括：Google账户、系统及应用程序数据和设置、已下载和安装的应用程序。 1.默认时区，时间正确显示（或与定制需求一致）； 2.平板能成功注册到网络，并且运营商名称等信息显示正确； 3.默认语言正确（或与定制需求一致）； 4.网络设置中各项参数正确，APN设置，制式的选择等； 5.待机墙纸，信号，桌面上的各应用图标正确显示，锁屏密码和锁屏图案的清除。（与定制需求一致） 6.平板所支持的传感器工作正常； 7.密码功能成功取消。 | 设置中的 恢复出厂设置 策略用的都是Android默认策略 恢复出厂设置会把平板上根目录下 /data /cache 两个目录下的所有数据恢复到出厂状态。 这里面包括数据库、应用等数据
8 |  | 020_恢复出厂设置 | 1 | B | 恢复出厂设置 |  | 1.选择恢复出厂设置功能； 2.选择重置平板； 3.检查平板重启后是否有异常，如发送接收短消息，来电和拨打电话等;（参数表，语言，模块）； | 1.平板会有相关提示； 2.1 删除数据自动重启生效，恢复的设置参数可参考软件缺省参数表，清除的数据内容包括用户操作平板产生的所有保存在平板上的数据，包括信息、电话号码、通话记录、新增闹钟、新建记录、新建书签、新建日程活动等； 2.2 平板若支持无T卡功能（可在无T卡时进行拍照、录音等操作），恢复出厂设置后产生的照片、录音等文件一并清除； 2.3 设置模块恢复出厂设置和工程模式下的恢复出厂设置&清除用户数据保持一致； 2.4 恢复出厂设置&清除用户数据的安全保护与屏幕解锁保护方式一致； 3.平板各项参数恢复正常，常用功能正常； | 恢复出厂设置&清除用户数据的安全保护与屏幕解锁保护方式一致。
9 |  | 020_恢复出厂设置 | 1 | B | 恢复出厂设置的同时勾选/不勾选格式化SD卡 | 1.插卡开机 | 1.进入恢复出厂设置功能，选择勾选/不勾选格式化SD卡； 2.选择重置平板 | 1.用户可以选择勾选或不勾选格式化SD卡（默认为不勾选）； 2.可恢复出厂是的设置，如勾选格式化SD卡则SD卡被格式化，反之，则不会被格式化。
10 | 15_无线和网络 | 010_SIM卡管理 | 1 | A | SIM卡信息 | 1．插卡开机，正常待机模式 | 1.进入设置-SIM卡管理，查看SIM卡信息； 2.启用或停用任一SIM卡； 3.给停用的SIM卡拨打电话、发送短信； 4.给启用的SIM卡拨打电话、发送短信； 5.拔出一张SIM卡。 | 1.正确显示平板所插SIM卡正确信息，SIM卡默认状态为开启； 2.可正常启用或停用所选SIM卡，图标以及状态栏图标显示正确； 3.辅测机无法拨通电话，提示已关机；测试机无法收到短信； 4.辅测机可以拨通电话，测试机正常接收短信； 5.只显示一张SIM卡的信息。 | 插入2G卡和3G卡测试
11 |  | 030_飞行模式 | 1 | A | 飞行模式 | 1．插卡开机，正常待机模式 | 1.选中飞行模式； 2.重启平板； 3.拨打紧急电话； 4.关闭飞行模式。 | 1.飞机模式打开后，通话设置菜单、无线和网络设置菜单除开关飞行模式外的其他设置项均无法操作，状态栏图标显示正确；飞行模式下平板的射频通路关闭（包括：wifi、蓝牙、GPS、所有无线连接），平板进入Offline状态，用户将无法进行语音电话、可视电话、收发信息、收发邮件、上网等功能操作，仅可以进行本地业务操作； 2.重启平板后，仍处于飞行模式下； 3.飞行模式下，平板可以进行紧急呼叫，紧急呼叫结束后，飞行模式处于关闭状态； 4.关闭飞行模式后，平板进入Online状态，无线功能正常，能快速找到网络及频率，所有无线功能如：通话、上网、短信、蓝牙、wifi、FM等均可正常操作。
12 |  | 040_VPN | 1 | A | VPNLockdown | 1.进入无线和网络设置菜单； 2.设置一个锁屏PIN或密码。 | 1.添加任一VPN； 2.点击菜单按键，选择始终开启的VPN； 3.选择“无”； 4.使用任一VPN上网，此时重启平板或VPN服务器端终止会话； 5.步骤2，选择任一添加的VPN为始终开启的VPN； 6.使用步骤5选择的VPN上网，此时重启平板或VPN服务器端终止会话 | 1.成功添加； 2.显示始终开启的VPN列表； 3.成功选择“无” 4.可使用VPN上网，重启平板或VPN服务器端终止会话后可利用移动网络接入互联网（即所有网络数据将会直接以普通的互联网接入）； 5.成功选择； 6.可使用选择的VPN上网，重启平板或VPN服务器端终止会话后，网络就会断掉。仅仅可以通过选择的VPN上网，没有连接VPN网络就会断掉。 备注：WIFI和移动网络下都需要能使用VPN功能 | VPN账号： Host: vpn.jacs-solutions.com Username: magic@jacs-solutions.com Password: JACSNanjing2021 Type: PPTP
13 |  | 050_网络共享与便携式热点 | 1 | A | 蓝牙共享网络 | 1.测试机正常插卡开机； 2.进入绑定与便携式热点设置菜单； 3.平板的蓝牙配对成功。 | 1.验证用户可以打开或关闭蓝牙共享网络功能； 2.当蓝牙共享网络功能打开时，验证如下功能： 1）与平板通过蓝牙配对可以共享对方蓝牙设备的互联网连接，状态栏同步显示蓝牙共享网络功能打开的图标； 2）关机后再重新开启平板，蓝牙共享网络功能恢复到关闭状态； 3）关闭蓝牙功能，蓝牙共享网络功能应恢复到关闭状态； 3.当蓝牙共享网络功能关闭后，验证平板不再可以共享配对成功的蓝牙设备的互联网连接，状态栏同步取消蓝牙共享网络功能提示图标的显示； 4.用户执行恢复出厂设置功能，检查蓝牙共享网络功能 | 1.验证通过； 2.验证通过； 3.验证通过； 4.蓝牙共享网络为关闭状态。 | 1.在验证步骤2中第一点时，建议将测试机的“已启用数据流量”功能关闭，此时测试机还可以上网说明测试机用的其他（已配对平板的网络）； 2.MTK平板在蓝牙网络共享中只能作为服务器端，测试时需要与BT4.0的适配器配合使用。
14 |  | 060_USB共享网络 | 1 | A | USB共享网络 | 插卡开机，通过USB线连接平板和PC | 1.进入设置-无线与网络，查看USB共享网络状态； 2.激活“USB网络共享”； 3.关闭“USB网络共享”。 | 1.“USB网络共享”默认状态显示正确； 2.成功激活“USB网络共享”，且平板可以通过USB线共享Windows PC网络； 3.成功关闭，平板无法通过USB线共享Windows PC网络。
15 |  | 060_移动网络 | 1 | B | 插卡，对APN进行设置测试 | 插卡开机 | 1.查看APN列表； 2.新增APN，填入各类信息，保存； 3.编辑一个APN（编辑APN时切换不同的输入法进行编辑），保存，取消保存； 4.删除一个APN； 5.进行所有APN对应业务进行测试； 6.新增APN后，再次进行恢复默认； 7.平板登录平板阅读/平板MM后退出，然后进入网页点播流媒体资源，播放时查看参数中的接入点。 | 1.系统预置的APN有中国移动WAP设置、中国移动因特网设置、中国移动彩信设置，其中只有中国移动WAP设置和中国移动因特网设置可以被选中和激活； 2.APN能正确保存； 3.APN可进行编辑（编辑的内容包括姓名、APN、代理、端口、用户名、密码、服务器、彩信中心、彩信代理、彩信端口、MCC、MNC、身份验证类型、APN类型）、保存和取消保存； 4.APN可成功删除； 5.所有APN对应业务能正常使用，如wap、mms、email、steaming、java等能正确使用； 6.可以恢复APN为默认设置； 7.接入点正常显示 | 运营商APN参数可以被编辑 平板开机后，会以设置选中的APN参数发起PDP激活操作，启用数据设置项关闭状态下，平板开机后，不会以设置选中的APN参数发起PDP激活操作
16 |  | 070_移动网络 | 1 | A | 打开/关闭3G服务 | 插卡开机 | 1.进入移动网络设置菜单，启用3G服务； 2.关闭启用3G服务。 | 1.成功开启，显示数据连接指示图标，始终连接数据业务选项可以开启或者关闭 2.同时平板顶部状态栏的数据连接指示图标消失，始终连接数据业务选项的设置无法操作。
17 |  | 080_移动网络 | 1 | A | GPRS数据优先模式 | 插卡开机 | 1.开启/关闭GPRS数据优先模式； 2.进行上网等PS域操作。 | 1.成功开启/关闭GPRS数据优先模式； 2.平板表现与设置一致。
18 |  | 010_多用户 | 1 | B | 多用户下各功能正常 | 插卡开机 | 1、进入设置-系统-多用户 2、新建新用户，并切换到新用户； 3、在新用户下使用LTE上网，WIFI上网、安装第三方应用上网 | 各功能正常

## LTE
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_LTE基本功能 | 010_各模式下基本功能检查 | 1 | A | 2/3/4G自动模式下基本功能检查 |  | 1、2/3/4G模式（机器出厂默认模式）下开机，查看PDP图标和信号栏图标显示; 2、打开网页，4G PDP和信号栏图标正常显示； 3、拨打电话，话音质量正常，4G PDP和信号栏图标正常显示，4G不会掉网； 4、接听电话，话音质量正常，4G PDP和信号栏图标正常显示，4G不会掉网； 5、重启机器，与对比机相比，attach上4G的速度不会偏慢，信号强度显示正确； | 1、2/3/4G默认模式下开机找网及基本功能正常 2、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； | 我司不支持语音电话的项目请使用音视频app进行测试音频通话和视频通话
2 |  |  | 1 | B | 2/3G自动、仅2G模式下基本功能检查 | 1、设置中网络模式设置为非默认模式，如3G/2G自动、仅2G、仅3G等（具体根据不同项目做不同设置） | 1、设置-移动网络-首先网络模式中选择非默认模式依次测试； 2、打开网页，查看状态栏PDP图标和信号栏图标是否正常显示； 3、拨打电话，话音质量正常，2G/3G PDP和信号栏图标正常显示，2G/3G不会掉网； 4、接听电话，话音质量正常，2/3G PDP和信号栏图标正常显示，2/3G不会掉网； 5、重启机器，与对比机相比，attach上3G的速度不会偏慢，信号强度显示正确； | 2、非默认模式下，各模式下开机找网以及基本功能都正常； 5、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异；
3 |  |  | 1 | C | 各模式切换 |  | 1、进入网络模式设置菜单，从3G/4G混合（机器默认模式，可能有的默认是4G）切换到其他各种模式，再切换回来，查看切换是否正常， 是否有attach不上4G的情况 | 各模式下的切换正常，各模式下的业务均可正常使用
4 |  | 020_中强信号下找网 | 1 | A | 3/4G模式下开机，待机中强信号 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、中强信号(RSRP>-90dBm) | 1、在中强信号区域(RSRP>-90dBm)开机 ，查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； 2、能够正常进行数据业务（浏览器上网、播放在线音视频等）和通话； 3、第一次插卡开机以及再次重新开机，记录从开机到成功注册到LTE网络的时间 | 1、和对比机对比，PDP图标、信号栏图标、信号强度无明显差异； 2、进行数据业务和语音通话时，不会掉网； 3、第一次插卡开机以及后面多次重新开机，成功注册到LTE网络的时间不能过长，不能差于对比机。
5 |  | 030_弱信号下找网 | 1 | C | 3/4G模式下开机，待机弱信号 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 | 1、3G/4G模式下开机待机，进入弱信号区域(RSRP<-115dbm) ， 查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； 2、如此时还有4G PDP和信号，能够正常进行数据业务和通话； 3、回到强信号区域(RSRP>-90dBm) ， 查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异，能够正常进行数据业务和通话； 4、以上场景如果出现4G网络掉网，注意观察是否能够attach回4G、attach回来的时长。 | 1、弱信号环境下数据业务、通话性能无明显异常； 2、回到强信号区域，数据业务、通话正常； 3、掉网后能够attach回4G，attach 4G的时间不能过长，不能差于对比机。
6 |  | 040_LTE-无网络-LTE找网 | 1 | B | 被测机器开机注册到LTE网络，移动至无网络环境，再到LTE环境下的找网 |  | 1、被测机器开机后成功注册到LTE网络， 移动至无网络环境(或屏蔽盒内)，等待1分钟以上，重新回到LTE网络覆盖环境; 2、待被测机器重新注册到LTE网络下，进行语音和数据业务； 3、重复测试5次步骤1-2，分别在无网络环境下等待1、3、5、10、15分钟，检查无网络下返回后找网成功率 | 1、被测机器开机后应在2分钟内注册到LTE网络，在无信号环境下等侍1分钟后重新回到LTE网络覆盖下，应在2分钟内成功注册到LTE网络： 2、待被测机器重新注册到LTE网络下， 语音和数据业务可以正常使用： 3、无网络下返回后找网成功率不低于100% | 我司大部分机器不支持语音业务，使用音视频app进行测试
7 |  | 050_不同频段下找网 | 5 | A | 被测机器开机注册到LTE网络不同频段下 | 需要找平台厂商或者研发寻找锁频的命令或者方法 | 1.平板开机后，通过工具或者命令锁到不同频段； 2、进行数据业务，打开网页或者打开app浏览； 3、由于我司是美国市场项目，支持频段以美国各频段为主，需要美国验证相关频段。 | 2、被测终端可以在所支持的频段上成功注册附着，业务可以正常使用；
8 |  | 060_正常进行数据业务 | 1 | A | 正常进行数据业务 | 默认模式下正常待机 | 1.开机附着上4G后，进行数据业务，如打开在线视频、下载文件，检查是否掉4G网。 | 1、进行数据业务时不会掉网
9 |  | 070_无信号掉网 | 1 | C | 无信号掉网 |  | 1、开机attach上4G后， 把平板放入屏蔽袋几分钟后再拿出来，检查机器是否能自动重新注册上4G网络，检查数据业务是否正常使用， | 回到有网环境后能自动重新注册上4G网络，数操业务正常使用
10 |  | 080_开关飞行模式后基本功能检查 | 1 | A | 开关飞行模式后基本功能检查 |  | 1、4G/3G/2G默认模式（4G模式）下打开关闭飞行模式，检查是否能attach回4G， 语音、数据业务是否正常使用； 2、开启飞行模式后待机，等待平板自动灭屏，5分钟后按电源键唤醒机器 | 1、关闭飞行模式后，能正常attach回4G，语音、数据业务均正常； 2、机器正常被唤醒，此时机器无法上网，关闭飞行模式，上网正常。
11 |  | 090_睡眠唤醒后基本功能检查 | 1 | A | 睡眠唤醒后基本功能检查 |  | 1、开机attach上4G后，短按电源键使平板进入休眠，等1分钟左右再短按电源唤醒，检查4G PDP和信号栏图标是否正常显示，数据业务是否正常使用； 2、开机attach上4G后，等待休眠时间到，平板自动进入休眠，放置30分钟以上，再短按电源唤醒，检查4G PDP和信号栏图标是否正常显示，数据业务是否正常使用； | 1、手动休眠唤醒后，4G PDP和信号栏图标正常显示，数据业务正常使用； 2、自动长时间休眠后唤醒，不会掉网，4G PDP和信号栏图标正常显示，数据业务正常使用；
12 |  | 100_休眠状态下丢失网络后重新找网 | 2 | B | 休眠状态下丢失网络后重新找网 |  | 1、测试机处于待机状态下； 2、测试机手动进入休眠状态，或者自动进入休眠状态，屏幕熄灭，进入省电模式； 3、测试机从有信号区域移动到OOS区域，待测试机无信号后重新回到有信号区域；(无信号可以放入屏蔽袋)； 4、点量屏幕，查看状态栏信号图标； 5、进行PS业务，例如打开网页、打开视频app播放视频 | 1、测试机可成功进入休眠状态； 2、点量屏幕后状态栏信号栏图标正常显示； 3、PS业务正常
13 |  | 110_开关wifi后基本功能检查 | 1 | A | 开关wifi后基本功能检查 |  | 1、开机attach上4G后，开启并连接wifi，检查数据业务是否正常使用； 2.关闭wifi， 检查是否恢复4G PDP，数据业务是否正常使用； | 1、开启并连接wifi，wifi数据业务使用正常； 2、关团wifi，恢复4G PDP，数据业务正常使用。
14 |  | 120_PIN码 | 1 | A | 打开、关闭PIN码功能检查 | SIM卡PIN码关闭状态 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； 3、重启测试机器，出现PIN码输入界面，输入正确的PIN码(PIN码以*显示）进入待机界面； 4、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； 5、再次进入设置-安全，关闭PIN码； | 2、能成功打开PIN码，输入错误的PIN码无法打开，PIN码输错机会只有3次，界面有剩余次数提示，打开后PIN码后，SIM卡4G 数据业务正常； 3、输入正确的PIN码能成功进入待机界面，测试机器能成功注册到4G网络； 4、4G PS业务正常； 5、能成功关闭PIN码。
15 |  |  | 1 | B | 修改PIN码 | SIM卡PIN码关闭状态 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、进入更改SIM卡PIN码菜单，按照提示步骤进行PIN码修改； 3、重启测试机器，输入正确的修改后的PIN码进入待机界面； 4、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； | 2、按照提示步骤能成功修改PIN码； 3、输入正确的PIN码能成功进入待机界面，测试机器能成功注册到4G网络； 4、4G PS业务正常；
16 |  |  | 1 | C | 打开PIN码、飞行模式检查 | 打开PIN码，并开启飞行模式后检查 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、打开飞行模式，检查是否能上网； 3、关闭飞行模式，检查是否能上网； 4、打开飞行模式，重启平板； 5、关闭飞行模式，检查 | 2、飞行模式打开后，数据业务被关闭，无法上网； 3、关闭飞行模式后，数据业务成功打开，上网正常； 4、重启平板，需要输入PIN码才能进入待机，输入正确PIN码后进入待机，并处于飞行模式下，此时平板数据业务关闭状态，无法上网； 5、关闭飞行模式后，上网正常。
17 |  | 130_PUK码 | 1 | B | PUK码 | PUK码功能验证 | 1、输入3次错误的PIN码后，需要输入PUK码解锁； 2、重启测试平板； 3、输入错误的PUK码； 4、输入正确的PUK码； | 1、输入3次错误的PIN码，界面提示需要输入PUK码解锁，若不解锁，平板无法使用； 2、进入PUK码输入界面； 3、输入错误的PUK码，无法进入待机，需要重新输入；(PUK输错10次左右SIM卡就会废掉，注意不能乱输) 4、输入正确的PUK码，成功进入待机界面，SIM卡成功注册网络，上网正常 | 1、PUK码功能验证完及时关闭，以防忘掉PUK码，SIM卡搞废； 2、南京目前有一张联通卡知道PUK码，可以用于测试，其它卡请不要测PUK
18 | 02_modem无线性能 | 010_4G驻网比 | 1 | A | 验证中强信号下4G驻网比 | 1、安装pingceshi.apk 2、对比手机一部 | 1、测试机器和对比机器分别插入主流运营商测试卡（ATT、TMO等），4G网络中强信号区域开机，打开数据开关； 2、启动ping测试工具进行ping百度网络地址； 3、间隔1秒测试ping 1次，测试60分钟； 备注：各项目支持频段不一样，根据支持情况选择具体运营商卡进行测试，国内使用支持运营商的卡进行测试 | 1、测试机驻留4G网络，状态栏显示数据激活图标； 3、测试机器ping成功率不差于对比机 | 工具网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1cOSGTFdjAU3jo-JzWVP-Jw 提取码：xzse
19 |  | 020_数据web成功率 | 1 | A | 4G下打开web成功率 | 1、测试机器浏览器能正常上网 2、浏览器中打开一个常用网站，如百度，保存到主屏幕 | 1、测试机器分别插入主流运营商测试卡，4G网络中强信号区域开机，打开数据开关； 2、打开主屏幕上百度，点击页面上任意链接浏览网页； 3、通过最近应用关闭百度； 4、重复步骤2-3 30次； | 1、测试机驻留4G网络，状态栏显示数据激活图标； 2-4、30次都能成功打开百度和子链接进行访问，PDP图标显示正确；
20 |  | 030_数据速率 | 1 | A | 弱信号速率 | 1、分别找到各个运营商弱信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，进入弱信号区域(RSRP<-115dbm)，开机； 2、测试平板和对比机器同时安装speedtest app进行测速，测试5次，计算平均值； 3、对于特殊网络，比如B48，需要使用模块厂家提供的工具进行iperf上行和下载速率测试； | 2、相同运营商弱信号下，测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内； 3、特殊网络，上下行速率不低于合同约定值 | 差于对比机器20%以上为A类故障
21 |  |  | 1 | A | 中强信号下速率测试 | 1、分别找到各个运营商中强信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，在中强信号区域(RSRP>-90dBm)，开机； 2、测试平板和对比机器同时安装speedtest app进行测速，测试5次，计算平均值； 3、对于特殊网络，比如B48，需要使用模块厂家提供的工具进行iperf上行和下载速率测试； | 2、相同运营商中强信号下，测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 3、特殊网络，上下行速率不低于合同约定值 | 差于对比机器20%以上为A类故障
22 |  |  | 1 | A | 中强信号下FTP上传和下载速率 | 1、分别找到各个运营商中强信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，在中强信号区域(RSRP>-90dBm)，开机； 2、测试平板和对比机器连着PC，打开USB tethering，PC通过平板USB共享网络上网； 3、连接FTP服务器、打开Dumeter监控网速 4、测试平板和对比机器分别进行ftp上传速率测试5次 5、测试平板和对比机器分别进行ftp下载速率测试5次 | 4-5、测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内。 备注：差于对比机器20%以上为A类故障 | FTP服务器美国可以自己搭建 国内公网FTP服务器： 101.36.254.178 端口：60030 用户名：liujuan001 密码：123$%^yhn
23 |  | 040_信号接收能力 | 1 | A | LTE中强无线信号接收能力 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、LTE中强信号区域，测试平板和对比机器都分别插入相同运营商测试卡开机； 2、打开cellinfo app查看RSRP值； 3、每秒记录1次RSRP强度，持续10min； | 1、测试平板和对比机器相差2db内 2、2部测试机器测试结果一致
24 |  |  | 1 | B | LTE较弱无线信号接收能力 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、到电梯或者地下车库等信号偏弱的地方（即信号格介于1-2格，接收信号强度介于-95dBm～-104dBm，各地需要自己找到相关地点） 1、测试平板和对比机器都分别插入相同运营商测试卡开机； 2、打开cellinfo app查看RSRP值； 3、每秒记录1次RSRP强度，持续10min； 备注：对于特殊私有网络，如B48，需要使用3台左右测试平板对比各个信号场景下信号接收能力 | 1、测试平板和对比机器相差2db内 2、2部测试机器测试结果一致
25 |  |  | 1 | A | 无线信号接收能力一致性 | 1、准备3台及以上测试平板 | 1、中强信号区域，3台及以上测试平板查看RSRP值； 2、中强信号区域，3台及以上测试平板使用speedtest测速； 3、弱信号区域，3台及以上测试平板查看RSRP值； 4、弱信号区域，3台及以上测试平板使用speedtest测速； | 1、中强信号区域，所有测试平板RSRP值相差在2db以内； 2、中强信号区域，所有测试平板上下行速率相差不大； 3、弱信号区域，所有测试平板RSRP值相差在2db以内； 4、弱信号区域，所有测试平板上下行速率相差不大；
26 |  | 050_4G附着时延 | 1 | A | 开关飞行模式找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都打开飞行模式； 2、记录从关闭飞行模式到状态栏显示4G网络图标时间； 3、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、4G附着成功率100%； 2、测试机器附着时延和对比机相差20%以内 备注：出现一次以上找网失败（120秒以上为失败）即为A类故障
27 |  | 060_OOS找网时延 | 1 | B | 长时间无信号找网能力 | 1、准备一个屏蔽袋 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡； 2、移动至无信号区域（可用屏蔽袋代替）； 3、等待2分钟； 4、重新返回有信号区域； 5、记录从有信号开始时到显示4G网络图标时间； 6、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、找网成功率100%； 2、测试机器找网时延和对比机相差20%以内
28 |  | 070_开机找网时延 | 1 | A | 中强信号开机找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡； 2、记录从开机震动到状态栏显示4G网络图标时间； 3、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、开机找网成功率100%； 2、测试机器找网时延和对比机相差20%以内
29 |  | 080_长时间关机后开机找网能力 | 1 | A | 长时间关机后开机找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器插入相同运营商测试卡； 2、第一次烧版本开机，观察SIM卡以及网络图标； 3、关机放置一晚上，开机验证SIM卡状态并进行数据业务； 4、更换测试机器进行步骤1-3，至少测5部以上机器 | 2、开机能正常找到SIM卡，能及时找到4G网络； 3、SIM卡状态正常，数据业务正常； 4、所有测试机器都无异常 | 南京和深圳测试机器都要进行验证，增加样本数
30 |  | 090_ping时延 | 1 | A | ping时延 | 1、中强信号下 2、主流运营商测试卡 3、安装pingceshi.apk | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡开机； 2、运行ping测试工具，ping百度网址30分钟以上； 3、统计ping成功率和时延。 | 1、ping成功率不低于98%； 2、测试机器ping平均时延和对比机相差20%以内
31 |  | 100_业务压力 | 4 | A | 业务压力测试 | 1、中强信号下 2、主流运营商测试卡 3、测试机器都安装pingceshi.apk、腾讯app 4、准备至少3台测试机器 | 1、测试机器都装入支持的运营商测试卡，开机； 2、打开腾讯视频、哔哩哔哩等主流视频app，进行长时间播放视频测试，最少12小时； 3、打开ping app，ping百度网址12小时以上； 备注：三大运营商，能支持的频段都需要测试 | 2、长时间播放视频或者上网，不会出现掉网现象； 3、长时间ping，无ping失败现象，即无掉网现象。

## LTE速率测试结果
测试方法：使用Sequence提供的WIT工具上的iperf3，测试TCP协议
样机SN | RSRP值 | SINR | 测试次数 | DL | UL

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【LTE】【手工测试】关闭数据业务，直接掉网，和正常情况不符 | 测试步骤： 1、通过状态栏或者在设置中关闭数据业务 预期测试结果：数据功能关闭，能正常驻网 实际测试结果：关闭数据功能后直接掉网，显示无服务 备注：无论是手机或者移远模块的平板，关闭数据功能，只是不能上网而已，依然驻留在4G网络 复现频率：5/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
2 | 【录音机】【手工测试】正常录音后回放有明显嘈杂声 | 测试步骤： 1、打开录音机开始录音 2、录制5秒钟左右音频 3、播放该录音音频 预期测试结果：录音音频无嘈杂声 实际测试结果：录音音频有明显嘈杂声 复现频率：5/5 | 录音机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | qilin | 待解决
3 | 【音视频】【手工测试】使用微信视频通话时，看不见测试设备视频画面 | 测试步骤： 1、使用微信视频通话 预期测试结果：可以看见测试设备视频画面 实际测试结果：看不见测试设备视频画面 复现频率：5/5 | 音视频 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
4 | 【相机】【手工测试】自动对焦时机器里听到哒哒的响声 | 测试步骤： 1、打开相机，机器自动对焦 预期测试结果：摄像头对焦无异响 实际测试结果：自动对焦时机器里听到哒哒的响声 复现频率：5/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Summer | 待解决 | 轻微哒哒
5 | 【文件管理器】【手工测试】首次安装APK，弹出授权允许应用安装弹窗提示内容异常，每重启后再安装提示内容不一样 | 测试步骤： 1、打开文件管理器 2、安装APK（需首次安装，安装过的可以在设置里恢复应用默认偏好） 预期测试结果：弹出授权允许应用安装弹窗提示应是“设置”的应用相关信息 实际测试结果： 1、安装授权弹窗提示内容每次重启多变，出现过FM、fota、工程模式等应用 复现频率：5/5 | 文件管理器 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
6 | 【摄像机】【手工测试】偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 | 测试步骤： 1、打开相机，自动聚焦或进行手动聚焦 预期测试结果：相机聚焦流畅 实际测试结果： 1、偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 复现频率：2/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Summer | 待解决
7 | 【开关机】【手工测试】低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 | 测试步骤： 1、将电量低于15%机器开机 预期测试结果：低电开机后有低电提示框和低电告警提示音 实际测试结果：低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 复现概率：5/5 | 开关机 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
8 | 【视频播放器】【手工测试】播放ts格式视频时，进度条不动 | 测试步骤： 1、播放ts格式视频 预期测试结果：进度条正常移动 实际测试结果：进度条不动 复现概率：5/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
9 | 【视频播放器】【手工测试】插拔U盘打开视频播放器，按home键退出应用后插拔U盘，多次弹出“没有视频文件” | 测试步骤： 1、插拔U盘打开视频播放器，按home键退出后插拔U盘 预期测试结果：识别文件正常 实际测试结果：应用退出后，插拔U盘，界面下方多次弹出“没有视频文件” 复现频率：4/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
10 | 【闹钟】【手工测试】设定一个闹钟，然后插入耳机等到闹铃响起时，耳机内无闹铃声。 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟。 2、插入耳机，等待闹钟响应。 预期测试结果：耳机内闹铃声正常。 实际测试结果：耳机内无闹铃声。 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
11 | 【设置】【手工测试】设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 | 测试步骤： 1、设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入5次以上或多次 预期测试结果：密码输错5次后有错误提示，限制密码输入重试时间 实际测试结果：连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
12 | 【FM】【手工测试】关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击FM播放按钮无播放响应 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟 2、打开FM播放，等待闹钟响应后暂停或关闭，再点击FM播放按钮 预期测试结果：FM可以继续播放 实际测试结果：关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击播放按钮无播放响应 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
13 | 【音乐播放器】【手工测试】长按歌曲进行搜索，搜索后不出现对应音乐 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器 2、长按歌曲，选择搜索 预期测试结果：搜索后出现对应音乐 实际测试结果：搜索后不出现对应音乐 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
14 | 【设置】【手工测试】打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮，发现状态栏上没有显示 | 测试步骤： 1、进入设置打开截屏 2、选择打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮 预期测试结果：状态栏上显示截屏按钮 实际测试结果：状态栏上没有显示出截屏按钮 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
15 | 【音乐播放器】【手工测试】打开音乐播放器播放音乐，先插入耳机后拔出耳机机器会出现1S的杂音。 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器播放音乐。 2、将耳机先插入耳后再拔出耳机。 预期测试结果：播放正常。 实际测试结果：耳机拔出后机器会出现1S的杂音。 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
16 | 【音乐播放器】【手工测试】浏览器与音乐播放器并发播放音视频，然后插入耳机后拔出耳机，机器出现无声的现象。（目前一台机器去出现） | 测试步骤： 1、浏览器与音乐播放器并发播放音视频。 2、然后插入耳机后拔出耳机。 预期测试结果：机器声音正常外放。 实际测试结果：机器出现无声。 复现频率：1/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
17 | 【视频播放器】【手工测试】播放视频时，切到白色界面后，重新切换回来，屏幕会出现白条闪烁 | 测试步骤： 1、播放视频 2、切到白色界面 3、重新切回视频播放器 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现白条闪烁 复现频率：3/5 | 视频播放器 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
18 | 【设置】【手工测试】启动屏保后，等待自动熄屏后，屏幕会出现闪烁。 | 测试步骤： 1、设置-显示-屏保-立即启动 2、等待自动熄屏 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现闪烁 复现频率：5/5 | 设置 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
19 | 【FM】【手工测试】打开FM，插入耳机后点击播放按钮，无法播放 | 测试步骤： 1、打开FM搜索可以播放频道 2、插入耳机，播放FM 预期测试结果：可以正常播放 实际测试结果：无法播放FM 复现频率：5/5 | FM | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
20 | 【时钟】【手工测试】在设置中确认时区正确，连网不能自动识别当前时区的时间 | 测试步骤： 1、打开设置-系统-时间 2、确认时区正确，打开使用网络提供的时区 预期测试结果：能自动识别当前时区的时间 实际测试结果：不能自动识别当前时区的时间 复现频率：5/5 | 时钟 | Chris | TG0813 JACS V1.0.1 | C-一般 | Magic | 待解决
21 | 【相机】【手工测试】拍照预览时，在部分角度下，预览画面会有闪烁感 | 测试步骤： 1、打开相机拍照 2、调整拍照角度 预期测试结果：拍照预览无异常，画面正常 实际测试结果：在部分角度下，预览画面会有闪烁感 复现频率：2/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
22 | 【相机】【手工测试】录制视频结尾，视频有慢放现象 | 测试步骤： 1、打开相机正常录制一段视频 2、播放该视频，观察视频结尾部分 预期测试结果：视频播放正常 实际测试结果：视频结尾有慢放现象 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
23 | 【相机】【手工测试】插入耳机进行录像，耳机mic无效，声音通过机器mic传输 | 测试步骤： 1、插入耳机 2、打开相机进行录像 3、遮住机器mic，对准耳机mic说话 4、播放视频 预期测试结果：视频播放声音正常 实际测试结果：视频播放没有声音 复现频率：5/5 备注：HL003设备也有该现象 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Summer | 待解决
24 | 【相机】【手工测试】相机无法设置存储位置以及打开保存位置信息（机器不支持t卡、GPS） | 测试步骤： 1、打开相机设置 2、设置存储位置以及打开保存位置信息 预期测试结果：相机无该功能 实际测试结果：可以进行设置，无法使用 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
25 | 【蓝牙】【手工测试】连接蓝牙，待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 | 测试步骤： 1、与辅测机连接蓝牙 2、测试机与辅测机互相传输文件 3、待机一段时间 4、测试机与辅测机互相传输文件 预期测试结果：均可成功传输文件 实际测试结果：待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 复现频率：2/5 | 蓝牙 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Magic | 待解决
26 | 【工程模式】【手工测试】充电时，点击LED_TEST后锁屏，一段时间后，充电指示灯不亮 | 测试步骤： 1、打开EngineerMode-Manual Test-KEY AND LED TEST 2、设备充电 3、点击LED_TEST后锁屏 预期测试结果：充电指示灯正常 实际测试结果：充电指示灯不亮 复现频率：5/5 | 工程模式 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
27 | 【传感器】【手工测试】使用Z-DeviceTest app，测试Accelerometer的数值，垂直位置对应Y轴的数值，误差超过±0.5 | 测试步骤： 1、打开Z-DeviceTest app-重力传感器 2、分别测试侧立、竖直、水平位置数值 预期测试结果：数值误差在±0.5以内 实际测试结果：数值误差超过±0.5 复现频率：5/5 | 传感器 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
28 | 【充电管理】【手工测试】设备熄屏状态下，电量16%自动关机且无法开机，插充电器充电显示有电 | 测试步骤： 1、设备电量较低 2、熄屏待机观察 预期测试结果：设备正常，无自动关机现象 实际测试结果： 1、设备自动关机且无法开机 2、插入充电器充电，显示电量较多 备注：进行大电量操作时更容易复现 复现频率：1/5 | 充电管理 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | qilin | 待解决
29 | 【NFC】【手工测试】放置NFC标签每隔一分钟断连一次，一台机器出现 | 测试步骤： 1、工程模式-打开NFCtest，用客户/Jacs标签放在机器背部 预期测试结果：NFC test tag次数不增加，机器不会反复响 实际测试结果：1、升级完成后nfc标签测试长时间，约每隔一分钟断连一次，用客户/Jacs标签测试多次都必现 备注：由于验证是否为机器硬件问题，重刷版本后不复现，log无法提供 复现频率：出现一次 | NFC | Chloe | TG0813 JACS V1.2.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
30 | 【开关机】【手工测试】长按锁屏键，点击重启，出现一个状态框且没有立即重启 | 测试步骤： 1、长按锁屏键，点击重启 预期测试结果：立即重启 实际测试结果：出现一个状态框且没有立即重启 复现频率：1/10 | 开关机 | Chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
31 | 【设置 】【手工测试】点击设置，进入移动网络点击自动选择网络，出现设置报错的现象。 | 测试步骤： 1、打开设置-移动网络-自动选则网络 2、选择开关该按钮 预期测试结果：可以关闭或开启该选项 实际测试结果：设置出现报错的现象 复现频率：1/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
32 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，发生3次软重启 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无异常 实际测试结果： 发生3次软重启 复现频率：2/5 | 系统 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
33 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，一台机器出现死机一次 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无异常 实际测试结果： C4FBC8000BDF发生死机一次 复现频率：1/5 | 系统 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
34 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，org.chromium.chrome发生475次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： org.chromium.chrome发生475次报错 复现频率：5/5 | 浏览器 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
35 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.settings发生403次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： com.android.settings发生403次报错 复现频率：5/5 | 设置 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
36 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.documentsui发生112次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： com.android.documentsui发生112次报错 复现频率：5/5 | files | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
37 | 【TP】【手工测试】TP乱报点（在测试过程中出现，待机一段时间后，现象消失） | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-TP LINE TEST 预期测试结果：TP正常，无断线，乱报点 实际测试结果：TP乱报点 复现概率：1/50 SN号：C4FBC800486A | TP | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Bessy | 待解决
38 | 【LCD】【手工测试】屏幕出现背光亮点 | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-LCD TEST 2、检查屏幕是否有亮点 预期测试结果：屏幕无亮点 实际测试结果：屏幕有亮点 复现概率：2/50 SN号：C4FBC8004380/C4FBC800414A | LCD | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Bessy | 待解决
39 | 【充电管理】【手工测试】设备在低电量下耗电过快，自动关机且无法开机（电量没有耗光） | 测试步骤： 1、设备低电量待机 预期测试结果：耗电正常，无自动关机 实际测试结果：耗电过快，出现自动关机 复现概率：2/5 备注：复现过问题的机器，重新充电，在低电量下待机，耗电正常，无自动关机 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | qilin | 待解决
40 | 【图库】【手工测试】图库播放视频时自动熄屏 | 测试步骤： 1、设置15秒自动熄屏 2、使用图库播放视频 预期测试结果：不会自动熄屏 实际测试结果：出现自动熄屏 复现概率：4/5 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
41 | 【耳机】【手工测试】播放视频时，反复插拔耳机，出现轻微爆破声 | 测试步骤： 1、播放音频文件 2、反复插拔耳机 预期测试结果：无爆破声 实际测试结果：出现爆破声 复现概率：1/20 | 耳机 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
42 | 【工程模式】【手工测试】在工程模式自动测试下，在测试耳机时，插入耳机或还未插入时，自动跳过到下一个测试环节，显示not test | 测试步骤： 1、打开工程模式-AUTO TEST 2、进入测试耳机环节 预期测试结果：插入耳机，点击pass进入下一个测试环节 实际测试结果：自动跳过到下一个测试环节，显示not test 复现概率：1/20 | 工程模式 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Summer | 待解决
43 | 【设置】【手工模式】连接蓝牙时，点击接受匹配，界面闪烁一下 | 测试步骤： 1、打开蓝牙 2、搜索蓝牙并接受匹配 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：界面闪烁一下 复现概率：4/5 | 设置 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
44 | 【相册】【手工模式】缩放图片时，图片出现轻微抖动 | 测试步骤： 1、双指缩放图片 预期测试结果：图片正常缩放 实际测试结果：图片出现轻微抖动 复现概率：5/5 | 图库 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
45 | 【launcher】【手工测试】一台机器出现launcher报错的现象。 | 测试步骤： 1、正常使用机器，观察launcher界面。 预期测试结果：launcher界面正常，无异常。 实际测试结果：出现一台机器界面反应，导航键无用，安装第三方应用恢复。 复现频率：1/20 | launcher | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
46 | 【时钟】【手工测试】设置闹钟，闹铃响起音量调节无用，需进入设置调节。 | 测试步骤： 1、设置闹铃等待响起 2、调节音量。 预期测试结果：调节音量闹钟关闭。 实际测试结果：调节音量无用，需进入设置中调节。 复现频率：5/5 | 时钟 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
47 | 【设置】【手工测试】设置中调节音量，将通话音量调至最小仍有声音，其他调至最小无声音 | 测试步骤： 1、进入设置调节机器音量。 2、将通话和其他音量从最大调至最小。 预期测试结果：调节音量正常。 实际测试结果：将通话音量调至最小仍有声音，其他调至最小无声音。 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
48 | 【设置】【手工测试】正常使用设置测试，滑动屏幕，出现虚拟按键栏按键消失，机器自动重启 | 测试步骤： 1、进入设置随机点几个模块后，返回上一级滑动屏幕 预期测试结果：进入设置无异常 实际测试结果： 1、在设置随机进入菜单返回上一级，滑动屏幕，出现虚拟按键栏按键消失，机器自动重启 备注：log时间点在重启前2021/8/28 4:22 复现频率：出现一次 | 设置 | Chloe | TG0813 JACS V1.3.0 | B-严重 | Magic | 待解决
49 | 【休眠待机】【手工测试】无网络环境下，反复休眠唤醒，出现一次b48模块报错 | 测试步骤： 1、无网络环境下 2、反复休眠唤醒 预期测试结果：每次均可正常唤醒 实际测试结果：需要等待10秒唤醒，b48模块报错 备注：出现一次 | SIM卡 |  | TG0813 JACS V1.6.0 | D-待观察 | Magic | 待验证关闭
50 | 【B48模块】【手工测试】B48信号接收能力一致性不佳，南京4台测试机器一台中LTE信号较差 | 测试步骤： 1、相同位置，同中强信号或弱信号 2、对比几台平板RSRP值以及上网速率 预期测试结果：RSRP和上网速率相差不大 实际测试结果： 1、一台机器RSRP值差于其它机器5db-10db左右 2、上网速率也比其它机器相差8M左右，弱信号下差距更大 备注：该机器更换B48模块后，信号接收能力正常 复现概率：25% | B48 | bessy | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | Magic | 待验证关闭
51 | 【B48】【手工测试】将4g驻网机器放入屏蔽袋中两分钟后，无法找到4g网络 | 测试步骤： 1、将4g驻网机器放入屏蔽袋 2、两分钟后拿出并观察4g网络图标 预期测试结果：正常显示4G网络图标 实际测试结果：无法显示4G网络图标 备注：出现一次 | B48 | chris | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
52 | 【蓝牙】【手工测试】用蓝牙耳机QQ通话时，通过本机传出声音非蓝牙耳机 | 测试步骤： 1、连接蓝牙耳机用QQ音视频通话 预期测试结果：声音由蓝牙耳机播放 实际测试结果：使用的是本机喇叭播放声音，而不是蓝牙耳机的声音 复现频率：5/5 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | B-严重 | Magic | 待解决 | 平台共性问题
53 | 【蓝牙】【手工测试】蓝牙耳机不能暂停音乐或视频播放 | 测试步骤： 1、连接可支持暂停和音量增减的蓝牙耳机播放视频或音乐 预期测试结果：支持通过蓝牙耳机暂停音乐或视频播放 实际测试结果：不能使用蓝牙耳机暂停音乐或视频播放 复现频率：5/5 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | C-一般 | Magic | 待解决
54 | 【文件传输】【手工测试】通过磁吸线连接传输文件，出现重启和关机现象 | 测试步骤： 1、使用磁吸线连接电脑和平板传输文件 2、多次传输文件 预期测试结果：正常传输文件 实际测试结果：PC端无法正常传输文件，但是传输状态框界面还在，拔出磁吸线后分别出现一台重启和关机现象 复现频率：1/5 备注：qilin从log分析看到是磁吸线接触不好 一直在断开 连接导致卡住无法正常传输 | 文件传输 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | qilin | 待验证 | 1.9.0测试120次未复现
55 | 【蓝牙】【手工测试】出现一次打开蓝牙一直报错，蓝牙停止运行 | 测试步骤： 1、打开蓝牙-扫描新设备 预期测试结果：打开蓝牙正常 实际测试结果：打开蓝牙界面一直报错蓝牙停止运行，后面反复验证未复现 复现频率：出现一次 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
56 | 【音乐播放器】【手工测试】音乐播放器退出后台，插拔耳机，音乐会在后台自启动播放 | 测试步骤： 1、打开播放器播放音乐，退出把后台清掉 2、插拔耳机 预期测试结果：插拔耳机后无其他异常 实际测试结果：插拔耳机，音乐会在后台自启动播放 复现频率：1/5 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | C-一般 | Magic | 待解决
57 | 【耳机】【手工测试】缓慢插入耳机会无麦，对比手机可以正常从无麦变有麦 | 测试步骤： 1、缓慢插入有麦耳机 2、观察状态栏耳机图标 预期测试结果：插入有麦耳机会正常显示有麦图标和功能 实际测试结果：缓慢插入耳机会无麦，对比手机可以识别从无麦变有麦 复现频率：4/5 | 耳机 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | C-一般 | Magic | 待解决
58 | 【休眠待机】【手工测试】使用4G网络登陆QQ，休眠待机15分钟后，无法拨通，QQ处于断开状态 | 测试步骤： 1、使用4G网络登录QQ 2、机器锁屏休眠15分钟 3、拨通QQ视频通话 4、解锁屏幕查看QQ连接状态 预期测试结果：QQ处于连接状态，可以正常拨通视频通话 实际测试结果：QQ处于断开状态，无法拨通视频通话 复现概率：2/5 | 4G | Chris | TG0813 JACS V1.7.0 | B-严重 | Magic | 待解决
59 | 【录音机】【手工测试】打开按键提示音，开始录音，录音音频开头有爆破声 | 测试步骤： 1、打开按键提示音 2、开始录音 3、播放录音音频 预期测试结果：录音音频无异常 实际测试结果：录音音频开头有爆破声 复现概率：5/5 备注：recforgeiipro.apk录音同样复现，为codec芯片问题，不可解 | 录音机 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | B-严重 | qilin | 待解决
60 | 【NFC】【手工测试】平板通过Android Beam反复给辅测设备发送文件，nfc卡死 | 测试步骤： 1、打开Android Beam 2、两台平板背靠背传输文件 预期测试结果：文件传输成功，nfc正常 实际测试结果：文件传输成功，nfc卡死 复现概率：发生一次 备注：与长时间标签读取发生的卡死不同 | 录音机 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | D-待观察 | qilin | 待解决
61 | 【充电管理】【手工测试】当开启省电模式时，电量低于5%，不显示低电通知，不播放低电告警音 | 测试步骤： 1、开启省电模式； 2、平板电量小于总电量的5%，且平板在非锁屏状态； 预期测试结果：显示低电通知，播放低电告警音 实际测试结果：不显示低电通知，不播放低电告警音 复现概率：5/5 | 充电管理 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | C-一般 | magic | 待解决
62 | 【音视频】【手工测试】使用qq、linphone视频通话，设备使用耳机或喇叭都有气泡声（耳机气泡声可忽略不计） | 测试步骤： 1、使用qq、linphone视频通话 预期测试结果：设备无气泡声 实际测试结果：设备使用耳机或喇叭都有气泡声 复现概率：5/5 备注：为codec芯片问题，alc5670芯片机器不复现， 3台es8316芯片机器均复现 | 音视频 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | C-一般 | qilin | 待解决
63 | 【相机】【手工测试】聚焦到蓝色衣服会整体变绿 | 测试步骤： 1、进入相机 2、拍摄。 预期测试结果：图片显示正常颜色。 实际测试结果：遇到蓝色衣服相机整体会变绿。 复现概率：5/5 | 相机 | David | TG0813 JACS V1.9.0 | C-一般 | Summer | 待解决
64 | 【音乐播放器】【手工测试】息屏之后无法自动切歌 | 测试步骤： 1、进入音乐播放器 2、随机播放歌曲。 预期测试结果：播放完成后可以自动切换到下一首。 实际测试结果：在手动调整进度之后息屏容易出现无法自动切歌情况。 复现概率：2/5 备注：多数发生在调整进度到歌曲即将结束之后。且在亮屏瞬间会自动切换。 | 音乐播放器 | David | TG0813 JACS V1.9.0 | C-一般 | Magic | 待解决
65 | 【camera】【手工测试】与对比机相比，清晰度较差，取景图像较模糊 | 测试步骤： 1、打开相机预览画面与对比机相比 2、拍摄照片与对比机相比 预期测试结果：画面、照片清晰，颜色正常 实际测试结果：百康摄像头清晰度较差，取景图像较模糊 复现概率：5/5 | camera | Chris | TG0813 JACS V1.9.0 | B-严重 | Summer | 待解决 | 百康新工艺摄像头问题
66 | 【camera】【手工测试】与对比机相比，对天花板灯光进行拍照，杂光更为明显 | 测试步骤： 1、对天花板灯光进行拍照 2、与对比机相比 预期测试结果：无杂光、鬼影 实际测试结果：百康摄像头杂光更为明显 复现概率：5/5 | camera | Chris | TG0813 JACS V1.9.0 | C-一般 | Summer | 待解决 | 百康新工艺摄像头问题
67 | 【多用户】【手工测试】插入耳机后切换成多用户，将耳机拔出图标不消失 | 测试步骤： 1、插入耳机 2、切换成多用户 3、拔出耳机 预期测试结果：耳机图标消失 实际测试结果：耳机图标没有消失 复现频率：5/5 | 设置 | Chris | TG0813 JACS V1.10.0-20220124 | C-一般 | Magic | 已关闭
68 | 【开关机待机】【手工测试】长按电源键，点击重启低概率没有开机动画。 | 测试步骤： 1、长按电源键，点击重启 预期测试结果：重启后出现开机动画 实际测试结果：低概率出现没有开机动画 复现概率：1/30 | 开关机待机 | Allen | TG0813 JACS V1.10.0 | C-一般 | Qinlin | 待解决
69 | 【ZOOM】【手工测试】LTE网络下，ZOOM无法使用 | 测试步骤： 1、LTE网络下，安装ZOOM，打开 预期测试结果：能正常进入会议 实际测试结果：提示connection failed 复现概率：5/5 | 第三方应用 | bessy | TG0813 JACS V1.10.0-20220124 | B-严重 | Magic | 已关闭
70 | 【开关机】【手工测试】使用抖音过程中，机器软重启 | 测试步骤： 1、使用抖音过程中 2、将wifi切换成LTE 预期测试结果：抖音正常浏览，无异常现象 实际测试结果：机器软重启 复现频率：出现一次 | 开关机 | Chris | TG0813 JACS V1.10.0-20220126 | D-待观察 | Magic | 待解决
71 | 【多用户】【手工测试】在主用户下连接vpn，切换成多用户，无法连接vpn | 测试步骤： 1、在主用户下连接vpn 2、切换成多用户后连接vpn 预期测试结果：多用户下可以成功连接vpn 实际测试结果：多用户下无法连接vpn 复现频率：5/5 | 开关机 | Chris | TG0813 JACS V1.10.0-20220126 | C-一般 | Magic | 待解决
72 | 【开关机待机】【手工测试】长按电源键，点击重启低概率没有开机动画。 | 测试步骤： 1、长按电源键，点击重启 预期测试结果：重启后出现开机动画 实际测试结果：低概率出现没有开机动画 复现概率：1/30 | 开关机 | Allen | TG0813 JACS V1.10.0-20220126 | C-一般 | Magic | 待解决
73 | 【VPN】【手工测试】一台机器复现VPN连接状态下休眠后唤醒，无法上网 | 测试步骤： 1、B48网络下，连接VPN，打开google网站正常上网 2、休眠5分钟以上 3、唤醒机器，再次打开google或者百度 预期测试结果：VPN连接状态，上网正常 实际测试结果：VPN连接状态，无法上网，重新断开重连VPN才行 备注：单机复现，SN：C4FBC801D2FE 复现概率：5/5 | 设置 | bessy | TG0813 JACS V1.10.0-20220126 | D-待观察 | Magic | 待解决