## 测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TG0813
测试内部版本号 | TG0813 JACS V1.11.0
样机情况 | 3pcs硬件7.0 2pcs硬件6.0 4pcs二供机器
测试策略 | 1）对修改点进行验证，重点测试modem固件升级，并关注长待机是否掉网； 2）执行LTE部分测试用例，确保此次修改不会引入新问题。
测试人 | Chris、Allen、Chloe、David、Bessy
测试故障数
结论

## 测试分工
分类 | 测试用例数 | 测试人 | 备注
修改点验证 |  | Chris、bessy、David、Chloe、Allen
LTE测试用例 | 29 | David | LTE速率结果请填在相应TAB页
自由测试 |  | Chris

## 修改点验证
测试点 | 验证人 | 测试次数 | 结果 | 备注
Modem固件回退到53225，验证自动升级到53226--电量20%以上 | Chris、bessy、David、Chloe、Allen | 20次/台 |  | TG0813_B48_FW_LOCALFOTA_STRESSTEST.exe工具验证
Modem固件回退到53225，验证自动升级到53226--电量20%以下 | Chris、bessy、David、Chloe、Allen | 3次/台
机器待机一晚上，关注是否掉网 | Chris、bessy、David、Allen |  |  | 测试周期内所有机器每天晚上长待机
低概率出现4G显示正常，却无法上网 | Chris、bessy、David、Allen | 20次/台 |  | 运行stopSurface.bat后，查看平板是否能正常上网
自由测试模块 | 验证人 | 测试结果
开关机待机 | Chris
设置 | Chris

## 固件升级结果记录
SN | 电量情况 | 次数 | 升级结果 | 备注

## LTE
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导
1 | 01_LTE基本功能 | 010_各模式下基本功能检查 | 1 | A | 2/3/4G自动模式下基本功能检查 |  | 1、2/3/4G模式（机器出厂默认模式）下开机，查看PDP图标和信号栏图标显示; 2、打开网页，4G PDP和信号栏图标正常显示； 3、拨打电话，话音质量正常，4G PDP和信号栏图标正常显示，4G不会掉网； 4、接听电话，话音质量正常，4G PDP和信号栏图标正常显示，4G不会掉网； 5、重启机器，与对比机相比，attach上4G的速度不会偏慢，信号强度显示正确； | 1、2/3/4G默认模式下开机找网及基本功能正常 2、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； | 我司不支持语音电话的项目请使用音视频app进行测试音频通话和视频通话
2 |  |  | 1 | B | 2/3G自动、仅2G模式下基本功能检查 | 1、设置中网络模式设置为非默认模式，如3G/2G自动、仅2G、仅3G等（具体根据不同项目做不同设置） | 1、设置-移动网络-首先网络模式中选择非默认模式依次测试； 2、打开网页，查看状态栏PDP图标和信号栏图标是否正常显示； 3、拨打电话，话音质量正常，2G/3G PDP和信号栏图标正常显示，2G/3G不会掉网； 4、接听电话，话音质量正常，2/3G PDP和信号栏图标正常显示，2/3G不会掉网； 5、重启机器，与对比机相比，attach上3G的速度不会偏慢，信号强度显示正确； | 2、非默认模式下，各模式下开机找网以及基本功能都正常； 5、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异；
3 |  |  | 1 | C | 各模式切换 |  | 1、进入网络模式设置菜单，从3G/4G混合（机器默认模式，可能有的默认是4G）切换到其他各种模式，再切换回来，查看切换是否正常， 是否有attach不上4G的情况 | 各模式下的切换正常，各模式下的业务均可正常使用
4 |  | 020_中强信号下找网 | 1 | A | 3/4G模式下开机，待机中强信号 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、中强信号(RSRP>-90dBm) | 1、在中强信号区域(RSRP>-90dBm)开机 ，查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； 2、能够正常进行数据业务（浏览器上网、播放在线音视频等）和通话； 3、第一次插卡开机以及再次重新开机，记录从开机到成功注册到LTE网络的时间 | 1、和对比机对比，PDP图标、信号栏图标、信号强度无明显差异； 2、进行数据业务和语音通话时，不会掉网； 3、第一次插卡开机以及后面多次重新开机，成功注册到LTE网络的时间不能过长，不能差于对比机。
5 |  | 030_弱信号下找网 | 1 | C | 3/4G模式下开机，待机弱信号 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 | 1、3G/4G模式下开机待机，进入弱信号区域(RSRP<-115dbm) ， 查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异； 2、如此时还有4G PDP和信号，能够正常进行数据业务和通话； 3、回到强信号区域(RSRP>-90dBm) ， 查看4G PDP、信号栏图标显示、信号强度与对比机相比，不会有明显差异，能够正常进行数据业务和通话； 4、以上场景如果出现4G网络掉网，注意观察是否能够attach回4G、attach回来的时长。 | 1、弱信号环境下数据业务、通话性能无明显异常； 2、回到强信号区域，数据业务、通话正常； 3、掉网后能够attach回4G，attach 4G的时间不能过长，不能差于对比机。
6 |  | 040_LTE-无网络-LTE找网 | 1 | B | 被测机器开机注册到LTE网络，移动至无网络环境，再到LTE环境下的找网 |  | 1、被测机器开机后成功注册到LTE网络， 移动至无网络环境(或屏蔽盒内)，等待1分钟以上，重新回到LTE网络覆盖环境; 2、待被测机器重新注册到LTE网络下，进行语音和数据业务； 3、重复测试5次步骤1-2，分别在无网络环境下等待1、3、5、10、15分钟，检查无网络下返回后找网成功率 | 1、被测机器开机后应在2分钟内注册到LTE网络，在无信号环境下等侍1分钟后重新回到LTE网络覆盖下，应在2分钟内成功注册到LTE网络： 2、待被测机器重新注册到LTE网络下， 语音和数据业务可以正常使用： 3、无网络下返回后找网成功率不低于100% | 我司大部分机器不支持语音业务，使用音视频app进行测试
7 |  | 050_不同频段下找网 | 5 | A | 被测机器开机注册到LTE网络不同频段下 | 需要找平台厂商或者研发寻找锁频的命令或者方法 | 1.平板开机后，通过工具或者命令锁到不同频段； 2、进行数据业务，打开网页或者打开app浏览； 3、由于我司是美国市场项目，支持频段以美国各频段为主，需要美国验证相关频段。 | 2、被测终端可以在所支持的频段上成功注册附着，业务可以正常使用；
8 |  | 060_正常进行数据业务 | 1 | A | 正常进行数据业务 | 默认模式下正常待机 | 1.开机附着上4G后，进行数据业务，如打开在线视频、下载文件，检查是否掉4G网。 | 1、进行数据业务时不会掉网
9 |  | 070_无信号掉网 | 1 | C | 无信号掉网 |  | 1、开机attach上4G后， 把平板放入屏蔽袋几分钟后再拿出来，检查机器是否能自动重新注册上4G网络，检查数据业务是否正常使用， | 回到有网环境后能自动重新注册上4G网络，数操业务正常使用
10 |  | 080_开关飞行模式后基本功能检查 | 1 | A | 开关飞行模式后基本功能检查 |  | 1、4G/3G/2G默认模式（4G模式）下打开关闭飞行模式，检查是否能attach回4G， 语音、数据业务是否正常使用； 2、开启飞行模式后待机，等待平板自动灭屏，5分钟后按电源键唤醒机器 | 1、关闭飞行模式后，能正常attach回4G，语音、数据业务均正常； 2、机器正常被唤醒，此时机器无法上网，关闭飞行模式，上网正常。
11 |  | 090_睡眠唤醒后基本功能检查 | 1 | A | 睡眠唤醒后基本功能检查 |  | 1、开机attach上4G后，短按电源键使平板进入休眠，等1分钟左右再短按电源唤醒，检查4G PDP和信号栏图标是否正常显示，数据业务是否正常使用； 2、开机attach上4G后，等待休眠时间到，平板自动进入休眠，放置30分钟以上，再短按电源唤醒，检查4G PDP和信号栏图标是否正常显示，数据业务是否正常使用； | 1、手动休眠唤醒后，4G PDP和信号栏图标正常显示，数据业务正常使用； 2、自动长时间休眠后唤醒，不会掉网，4G PDP和信号栏图标正常显示，数据业务正常使用；
12 |  | 100_休眠状态下丢失网络后重新找网 | 2 | B | 休眠状态下丢失网络后重新找网 |  | 1、测试机处于待机状态下； 2、测试机手动进入休眠状态，或者自动进入休眠状态，屏幕熄灭，进入省电模式； 3、测试机从有信号区域移动到OOS区域，待测试机无信号后重新回到有信号区域；(无信号可以放入屏蔽袋)； 4、点量屏幕，查看状态栏信号图标； 5、进行PS业务，例如打开网页、打开视频app播放视频 | 1、测试机可成功进入休眠状态； 2、点量屏幕后状态栏信号栏图标正常显示； 3、PS业务正常
13 |  | 110_开关wifi后基本功能检查 | 1 | A | 开关wifi后基本功能检查 |  | 1、开机attach上4G后，开启并连接wifi，检查数据业务是否正常使用； 2.关闭wifi， 检查是否恢复4G PDP，数据业务是否正常使用； | 1、开启并连接wifi，wifi数据业务使用正常； 2、关团wifi，恢复4G PDP，数据业务正常使用。
14 |  | 120_PIN码 | 1 | A | 打开、关闭PIN码功能检查 | SIM卡PIN码关闭状态 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； 3、重启测试机器，出现PIN码输入界面，输入正确的PIN码(PIN码以*显示）进入待机界面； 4、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； 5、再次进入设置-安全，关闭PIN码； | 2、能成功打开PIN码，输入错误的PIN码无法打开，PIN码输错机会只有3次，界面有剩余次数提示，打开后PIN码后，SIM卡4G 数据业务正常； 3、输入正确的PIN码能成功进入待机界面，测试机器能成功注册到4G网络； 4、4G PS业务正常； 5、能成功关闭PIN码。
15 |  |  | 1 | B | 修改PIN码 | SIM卡PIN码关闭状态 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、进入更改SIM卡PIN码菜单，按照提示步骤进行PIN码修改； 3、重启测试机器，输入正确的修改后的PIN码进入待机界面； 4、通过浏览器或者主流新闻app上网，检查上网业务； | 2、按照提示步骤能成功修改PIN码； 3、输入正确的PIN码能成功进入待机界面，测试机器能成功注册到4G网络； 4、4G PS业务正常；
16 |  |  | 1 | C | 打开PIN码、飞行模式检查 | 打开PIN码，并开启飞行模式后检查 | 1、进入设置-安全，打开SIM卡PIN码； 2、打开飞行模式，检查是否能上网； 3、关闭飞行模式，检查是否能上网； 4、打开飞行模式，重启平板； 5、关闭飞行模式，检查 | 2、飞行模式打开后，数据业务被关闭，无法上网； 3、关闭飞行模式后，数据业务成功打开，上网正常； 4、重启平板，需要输入PIN码才能进入待机，输入正确PIN码后进入待机，并处于飞行模式下，此时平板数据业务关闭状态，无法上网； 5、关闭飞行模式后，上网正常。
20 |  | 030_数据速率 | 1 | A | 弱信号速率 | 1、分别找到各个运营商弱信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，进入弱信号区域(RSRP<-115dbm)，开机； 2、测试平板和对比机器同时安装speedtest app进行测速，测试5次，计算平均值； 3、对于特殊网络，比如B48，需要使用模块厂家提供的工具进行iperf上行和下载速率测试； | 2、相同运营商弱信号下，测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内； 3、特殊网络，上下行速率不低于合同约定值 | 差于对比机器20%以上为A类故障
21 |  |  | 1 | A | 中强信号下速率测试 | 1、分别找到各个运营商中强信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，在中强信号区域(RSRP>-90dBm)，开机； 2、测试平板和对比机器同时安装speedtest app进行测速，测试5次，计算平均值； 3、对于特殊网络，比如B48，需要使用模块厂家提供的工具进行iperf上行和下载速率测试； | 2、相同运营商中强信号下，测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 3、特殊网络，上下行速率不低于合同约定值 | 差于对比机器20%以上为A类故障
22 |  |  | 1 | A | 中强信号下FTP上传和下载速率 | 1、分别找到各个运营商中强信号测试点 | 1、测试平板和对比机器插入相同运营商的测试卡，在中强信号区域(RSRP>-90dBm)，开机； 2、测试平板和对比机器连着PC，打开USB tethering，PC通过平板USB共享网络上网； 3、连接FTP服务器、打开Dumeter监控网速 4、测试平板和对比机器分别进行ftp上传速率测试5次 5、测试平板和对比机器分别进行ftp下载速率测试5次 | 4-5、测试平板平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内。 备注：差于对比机器20%以上为A类故障 | FTP服务器美国可以自己搭建 国内公网FTP服务器： 101.36.254.178 端口：60030 用户名：liujuan001 密码：123$%^yhn
23 |  | 040_信号接收能力 | 1 | A | LTE中强无线信号接收能力 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、LTE中强信号区域，测试平板和对比机器都分别插入相同运营商测试卡开机； 2、打开cellinfo app查看RSRP值； 3、每秒记录1次RSRP强度，持续10min； | 1、测试平板和对比机器相差2db内 2、2部测试机器测试结果一致
24 |  |  | 1 | B | LTE较弱无线信号接收能力 | 1、安装com.wilysis.cellinfo.apk，查看信号值 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、到电梯或者地下车库等信号偏弱的地方（即信号格介于1-2格，接收信号强度介于-95dBm～-104dBm，各地需要自己找到相关地点） 1、测试平板和对比机器都分别插入相同运营商测试卡开机； 2、打开cellinfo app查看RSRP值； 3、每秒记录1次RSRP强度，持续10min； 备注：对于特殊私有网络，如B48，需要使用3台左右测试平板对比各个信号场景下信号接收能力 | 1、测试平板和对比机器相差2db内 2、2部测试机器测试结果一致
25 |  |  | 1 | A | 无线信号接收能力一致性 | 1、准备3台及以上测试平板 | 1、中强信号区域，3台及以上测试平板查看RSRP值； 2、中强信号区域，3台及以上测试平板使用speedtest测速； 3、弱信号区域，3台及以上测试平板查看RSRP值； 4、弱信号区域，3台及以上测试平板使用speedtest测速； | 1、中强信号区域，所有测试平板RSRP值相差在2db以内； 2、中强信号区域，所有测试平板上下行速率相差不大； 3、弱信号区域，所有测试平板RSRP值相差在2db以内； 4、弱信号区域，所有测试平板上下行速率相差不大；
26 |  | 050_4G附着时延 | 1 | A | 开关飞行模式找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都打开飞行模式； 2、记录从关闭飞行模式到状态栏显示4G网络图标时间； 3、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、4G附着成功率100%； 2、测试机器附着时延和对比机相差20%以内 备注：出现一次以上找网失败（120秒以上为失败）即为A类故障
27 |  | 060_OOS找网时延 | 1 | B | 长时间无信号找网能力 | 1、准备一个屏蔽袋 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡； 2、移动至无信号区域（可用屏蔽袋代替）； 3、等待2分钟； 4、重新返回有信号区域； 5、记录从有信号开始时到显示4G网络图标时间； 6、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、找网成功率100%； 2、测试机器找网时延和对比机相差20%以内
28 |  | 070_开机找网时延 | 1 | A | 中强信号开机找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡； 2、记录从开机震动到状态栏显示4G网络图标时间； 3、间隔2分钟进行下一轮测试，共测试10次 | 1、开机找网成功率100%； 2、测试机器找网时延和对比机相差20%以内
29 |  | 080_长时间关机后开机找网能力 | 1 | A | 长时间关机后开机找网能力 | 1、中强信号下 2、准备频段支持的运营商测试卡 | 1、测试机器插入相同运营商测试卡； 2、第一次烧版本开机，观察SIM卡以及网络图标； 3、关机放置一晚上，开机验证SIM卡状态并进行数据业务； 4、更换测试机器进行步骤1-3，至少测5部以上机器 | 2、开机能正常找到SIM卡，能及时找到4G网络； 3、SIM卡状态正常，数据业务正常； 4、所有测试机器都无异常 | 南京和深圳测试机器都要进行验证，增加样本数
30 |  | 090_ping时延 | 1 | A | ping时延 | 1、中强信号下 2、主流运营商测试卡 3、安装pingceshi.apk | 1、测试机器和对比机器都插入相同运营商测试卡开机； 2、运行ping测试工具，ping百度网址30分钟以上； 3、统计ping成功率和时延。 | 1、ping成功率不低于98%； 2、测试机器ping平均时延和对比机相差20%以内
31 |  | 100_业务压力 | 4 | A | 业务压力测试 | 1、中强信号下 2、主流运营商测试卡 3、测试机器都安装pingceshi.apk、腾讯app 4、准备至少3台测试机器 | 1、测试机器都装入支持的运营商测试卡，开机； 2、打开腾讯视频、哔哩哔哩等主流视频app，进行长时间播放视频测试，最少12小时； 3、打开ping app，ping百度网址12小时以上； 备注：三大运营商，能支持的频段都需要测试 | 2、长时间播放视频或者上网，不会出现掉网现象； 3、长时间ping，无ping失败现象，即无掉网现象。

## LTE速率测试结果
测试方法：使用iperf3进行5次上行和下行测试
样机SN | RSRP值 | SINR | 测试次数 | DL | UL

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【LTE】【手工测试】关闭数据业务，直接掉网，和正常情况不符 | 测试步骤： 1、通过状态栏或者在设置中关闭数据业务 预期测试结果：数据功能关闭，能正常驻网 实际测试结果：关闭数据功能后直接掉网，显示无服务 备注：无论是手机或者移远模块的平板，关闭数据功能，只是不能上网而已，依然驻留在4G网络 复现频率：5/5 | LTE | bessy | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
2 | 【录音机】【手工测试】正常录音后回放有明显嘈杂声 | 测试步骤： 1、打开录音机开始录音 2、录制5秒钟左右音频 3、播放该录音音频 预期测试结果：录音音频无嘈杂声 实际测试结果：录音音频有明显嘈杂声 复现频率：5/5 | 录音机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | qilin | 待解决
3 | 【音视频】【手工测试】使用微信视频通话时，看不见测试设备视频画面 | 测试步骤： 1、使用微信视频通话 预期测试结果：可以看见测试设备视频画面 实际测试结果：看不见测试设备视频画面 复现频率：5/5 | 音视频 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
4 | 【相机】【手工测试】自动对焦时机器里听到哒哒的响声 | 测试步骤： 1、打开相机，机器自动对焦 预期测试结果：摄像头对焦无异响 实际测试结果：自动对焦时机器里听到哒哒的响声 复现频率：5/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Summer | 待解决 | 轻微哒哒
5 | 【文件管理器】【手工测试】首次安装APK，弹出授权允许应用安装弹窗提示内容异常，每重启后再安装提示内容不一样 | 测试步骤： 1、打开文件管理器 2、安装APK（需首次安装，安装过的可以在设置里恢复应用默认偏好） 预期测试结果：弹出授权允许应用安装弹窗提示应是“设置”的应用相关信息 实际测试结果： 1、安装授权弹窗提示内容每次重启多变，出现过FM、fota、工程模式等应用 复现频率：5/5 | 文件管理器 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
6 | 【摄像机】【手工测试】偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 | 测试步骤： 1、打开相机，自动聚焦或进行手动聚焦 预期测试结果：相机聚焦流畅 实际测试结果： 1、偶现聚焦时间过长，第一次响应聚焦后，相机自动进行二次聚焦会模糊 复现频率：2/5 | 摄像机 | Chloe | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Summer | 待解决
7 | 【开关机】【手工测试】低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 | 测试步骤： 1、将电量低于15%机器开机 预期测试结果：低电开机后有低电提示框和低电告警提示音 实际测试结果：低电开机后无低电提示框和低电告警提示音 复现概率：5/5 | 开关机 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
8 | 【视频播放器】【手工测试】播放ts格式视频时，进度条不动 | 测试步骤： 1、播放ts格式视频 预期测试结果：进度条正常移动 实际测试结果：进度条不动 复现概率：5/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
9 | 【视频播放器】【手工测试】插拔U盘打开视频播放器，按home键退出应用后插拔U盘，多次弹出“没有视频文件” | 测试步骤： 1、插拔U盘打开视频播放器，按home键退出后插拔U盘 预期测试结果：识别文件正常 实际测试结果：应用退出后，插拔U盘，界面下方多次弹出“没有视频文件” 复现频率：4/5 | 视频播放器 | Chris | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
10 | 【闹钟】【手工测试】设定一个闹钟，然后插入耳机等到闹铃响起时，耳机内无闹铃声。 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟。 2、插入耳机，等待闹钟响应。 预期测试结果：耳机内闹铃声正常。 实际测试结果：耳机内无闹铃声。 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
11 | 【设置】【手工测试】设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 | 测试步骤： 1、设置屏幕锁定图案、Pin码、密码，连续输入5次以上或多次 预期测试结果：密码输错5次后有错误提示，限制密码输入重试时间 实际测试结果：连续输入错误密码没有限制密码输入重试时间 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
12 | 【FM】【手工测试】关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击FM播放按钮无播放响应 | 测试步骤： 1、后台设置一个不到一分钟的闹钟 2、打开FM播放，等待闹钟响应后暂停或关闭，再点击FM播放按钮 预期测试结果：FM可以继续播放 实际测试结果：关闭闹钟后，FM被暂停，再次点击播放按钮无播放响应 复现频率：5/5 | FM | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
13 | 【音乐播放器】【手工测试】长按歌曲进行搜索，搜索后不出现对应音乐 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器 2、长按歌曲，选择搜索 预期测试结果：搜索后出现对应音乐 实际测试结果：搜索后不出现对应音乐 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
14 | 【设置】【手工测试】打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮，发现状态栏上没有显示 | 测试步骤： 1、进入设置打开截屏 2、选择打开截屏中的在状态栏上显示截屏按钮 预期测试结果：状态栏上显示截屏按钮 实际测试结果：状态栏上没有显示出截屏按钮 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
15 | 【音乐播放器】【手工测试】打开音乐播放器播放音乐，先插入耳机后拔出耳机机器会出现1S的杂音。 | 测试步骤： 1、打开音乐播放器播放音乐。 2、将耳机先插入耳后再拔出耳机。 预期测试结果：播放正常。 实际测试结果：耳机拔出后机器会出现1S的杂音。 复现频率：5/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0803V3V6 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
16 | 【音乐播放器】【手工测试】浏览器与音乐播放器并发播放音视频，然后插入耳机后拔出耳机，机器出现无声的现象。（目前一台机器去出现） | 测试步骤： 1、浏览器与音乐播放器并发播放音视频。 2、然后插入耳机后拔出耳机。 预期测试结果：机器声音正常外放。 实际测试结果：机器出现无声。 复现频率：1/5 | 音乐播放器 | Allen | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | qilin | 待解决
17 | 【视频播放器】【手工测试】播放视频时，切到白色界面后，重新切换回来，屏幕会出现白条闪烁 | 测试步骤： 1、播放视频 2、切到白色界面 3、重新切回视频播放器 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现白条闪烁 复现频率：3/5 | 视频播放器 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
18 | 【设置】【手工测试】启动屏保后，等待自动熄屏后，屏幕会出现闪烁。 | 测试步骤： 1、设置-显示-屏保-立即启动 2、等待自动熄屏 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：屏幕会出现闪烁 复现频率：5/5 | 设置 | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
19 | 【FM】【手工测试】打开FM，插入耳机后点击播放按钮，无法播放 | 测试步骤： 1、打开FM搜索可以播放频道 2、插入耳机，播放FM 预期测试结果：可以正常播放 实际测试结果：无法播放FM 复现频率：5/5 | FM | Chris | TG0813 JACS V1.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
20 | 【时钟】【手工测试】在设置中确认时区正确，连网不能自动识别当前时区的时间 | 测试步骤： 1、打开设置-系统-时间 2、确认时区正确，打开使用网络提供的时区 预期测试结果：能自动识别当前时区的时间 实际测试结果：不能自动识别当前时区的时间 复现频率：5/5 | 时钟 | Chris | TG0813 JACS V1.0.1 | C-一般 | Magic | 待解决
21 | 【相机】【手工测试】拍照预览时，在部分角度下，预览画面会有闪烁感 | 测试步骤： 1、打开相机拍照 2、调整拍照角度 预期测试结果：拍照预览无异常，画面正常 实际测试结果：在部分角度下，预览画面会有闪烁感 复现频率：2/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
22 | 【相机】【手工测试】录制视频结尾，视频有慢放现象 | 测试步骤： 1、打开相机正常录制一段视频 2、播放该视频，观察视频结尾部分 预期测试结果：视频播放正常 实际测试结果：视频结尾有慢放现象 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
23 | 【相机】【手工测试】插入耳机进行录像，耳机mic无效，声音通过机器mic传输 | 测试步骤： 1、插入耳机 2、打开相机进行录像 3、遮住机器mic，对准耳机mic说话 4、播放视频 预期测试结果：视频播放声音正常 实际测试结果：视频播放没有声音 复现频率：5/5 备注：HL003设备也有该现象 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Summer | 待解决
24 | 【相机】【手工测试】相机无法设置存储位置以及打开保存位置信息（机器不支持t卡、GPS） | 测试步骤： 1、打开相机设置 2、设置存储位置以及打开保存位置信息 预期测试结果：相机无该功能 实际测试结果：可以进行设置，无法使用 复现频率：5/5 | 相机 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
25 | 【蓝牙】【手工测试】连接蓝牙，待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 | 测试步骤： 1、与辅测机连接蓝牙 2、测试机与辅测机互相传输文件 3、待机一段时间 4、测试机与辅测机互相传输文件 预期测试结果：均可成功传输文件 实际测试结果：待机一段时间后，无法成功传输文件且状态栏没有传输提示 复现频率：2/5 | 蓝牙 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | Magic | 待解决
26 | 【工程模式】【手工测试】充电时，点击LED_TEST后锁屏，一段时间后，充电指示灯不亮 | 测试步骤： 1、打开EngineerMode-Manual Test-KEY AND LED TEST 2、设备充电 3、点击LED_TEST后锁屏 预期测试结果：充电指示灯正常 实际测试结果：充电指示灯不亮 复现频率：5/5 | 工程模式 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
27 | 【传感器】【手工测试】使用Z-DeviceTest app，测试Accelerometer的数值，垂直位置对应Y轴的数值，误差超过±0.5 | 测试步骤： 1、打开Z-DeviceTest app-重力传感器 2、分别测试侧立、竖直、水平位置数值 预期测试结果：数值误差在±0.5以内 实际测试结果：数值误差超过±0.5 复现频率：5/5 | 传感器 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | C-一般 | Summer | 待解决
28 | 【充电管理】【手工测试】设备熄屏状态下，电量16%自动关机且无法开机，插充电器充电显示有电 | 测试步骤： 1、设备电量较低 2、熄屏待机观察 预期测试结果：设备正常，无自动关机现象 实际测试结果： 1、设备自动关机且无法开机 2、插入充电器充电，显示电量较多 备注：进行大电量操作时更容易复现 复现频率：1/5 | 充电管理 | Chris | TG0813 JACS V1.1.0 | B-严重 | qilin | 待解决
29 | 【NFC】【手工测试】放置NFC标签每隔一分钟断连一次，一台机器出现 | 测试步骤： 1、工程模式-打开NFCtest，用客户/Jacs标签放在机器背部 预期测试结果：NFC test tag次数不增加，机器不会反复响 实际测试结果：1、升级完成后nfc标签测试长时间，约每隔一分钟断连一次，用客户/Jacs标签测试多次都必现 备注：由于验证是否为机器硬件问题，重刷版本后不复现，log无法提供 复现频率：出现一次 | NFC | Chloe | TG0813 JACS V1.2.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
30 | 【开关机】【手工测试】长按锁屏键，点击重启，出现一个状态框且没有立即重启 | 测试步骤： 1、长按锁屏键，点击重启 预期测试结果：立即重启 实际测试结果：出现一个状态框且没有立即重启 复现频率：1/10 | 开关机 | Chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
31 | 【设置 】【手工测试】点击设置，进入移动网络点击自动选择网络，出现设置报错的现象。 | 测试步骤： 1、打开设置-移动网络-自动选则网络 2、选择开关该按钮 预期测试结果：可以关闭或开启该选项 实际测试结果：设置出现报错的现象 复现频率：1/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
32 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，发生3次软重启 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无异常 实际测试结果： 发生3次软重启 复现频率：2/5 | 系统 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
33 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，一台机器出现死机一次 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无异常 实际测试结果： C4FBC8000BDF发生死机一次 复现频率：1/5 | 系统 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
34 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，org.chromium.chrome发生475次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： org.chromium.chrome发生475次报错 复现频率：5/5 | 浏览器 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
35 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.settings发生403次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： com.android.settings发生403次报错 复现频率：5/5 | 设置 | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
36 | 【自动化测试】【monkey】8台机器进行monkey测试8天左右，com.android.documentsui发生112次报错 | 测试步骤： 1、测试机填充文件（包括图片、音视频、txt等各种文件）至内存剩余3G左右 2、进行Monkey自动化测试，参数：事件数5000，时间间隔300ms 预期测试结果： 无 实际测试结果： com.android.documentsui发生112次报错 复现频率：5/5 | files | bessy | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
37 | 【TP】【手工测试】TP乱报点（在测试过程中出现，待机一段时间后，现象消失） | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-TP LINE TEST 预期测试结果：TP正常，无断线，乱报点 实际测试结果：TP乱报点 复现概率：1/50 SN号：C4FBC800486A | TP | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Bessy | 待解决
38 | 【LCD】【手工测试】屏幕出现背光亮点 | 测试步骤： 1、打开工程模式-MANUAL TEST-LCD TEST 2、检查屏幕是否有亮点 预期测试结果：屏幕无亮点 实际测试结果：屏幕有亮点 复现概率：2/50 SN号：C4FBC8004380/C4FBC800414A | LCD | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Bessy | 待解决
39 | 【充电管理】【手工测试】设备在低电量下耗电过快，自动关机且无法开机（电量没有耗光） | 测试步骤： 1、设备低电量待机 预期测试结果：耗电正常，无自动关机 实际测试结果：耗电过快，出现自动关机 复现概率：2/5 备注：复现过问题的机器，重新充电，在低电量下待机，耗电正常，无自动关机 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | qilin | 待解决
40 | 【图库】【手工测试】图库播放视频时自动熄屏 | 测试步骤： 1、设置15秒自动熄屏 2、使用图库播放视频 预期测试结果：不会自动熄屏 实际测试结果：出现自动熄屏 复现概率：4/5 | 充电管理 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
41 | 【耳机】【手工测试】播放视频时，反复插拔耳机，出现轻微爆破声 | 测试步骤： 1、播放音频文件 2、反复插拔耳机 预期测试结果：无爆破声 实际测试结果：出现爆破声 复现概率：1/20 | 耳机 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
42 | 【工程模式】【手工测试】在工程模式自动测试下，在测试耳机时，插入耳机或还未插入时，自动跳过到下一个测试环节，显示not test | 测试步骤： 1、打开工程模式-AUTO TEST 2、进入测试耳机环节 预期测试结果：插入耳机，点击pass进入下一个测试环节 实际测试结果：自动跳过到下一个测试环节，显示not test 复现概率：1/20 | 工程模式 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Summer | 待解决
43 | 【设置】【手工模式】连接蓝牙时，点击接受匹配，界面闪烁一下 | 测试步骤： 1、打开蓝牙 2、搜索蓝牙并接受匹配 预期测试结果：无异常现象 实际测试结果：界面闪烁一下 复现概率：4/5 | 设置 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
44 | 【相册】【手工模式】缩放图片时，图片出现轻微抖动 | 测试步骤： 1、双指缩放图片 预期测试结果：图片正常缩放 实际测试结果：图片出现轻微抖动 复现概率：5/5 | 图库 | chris | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
45 | 【launcher】【手工测试】一台机器出现launcher报错的现象。 | 测试步骤： 1、正常使用机器，观察launcher界面。 预期测试结果：launcher界面正常，无异常。 实际测试结果：出现一台机器界面反应，导航键无用，安装第三方应用恢复。 复现频率：1/20 | launcher | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | B-严重 | Magic | 待解决
46 | 【时钟】【手工测试】设置闹钟，闹铃响起音量调节无用，需进入设置调节。 | 测试步骤： 1、设置闹铃等待响起 2、调节音量。 预期测试结果：调节音量闹钟关闭。 实际测试结果：调节音量无用，需进入设置中调节。 复现频率：5/5 | 时钟 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
47 | 【设置】【手工测试】设置中调节音量，将通话音量调至最小仍有声音，其他调至最小无声音 | 测试步骤： 1、进入设置调节机器音量。 2、将通话和其他音量从最大调至最小。 预期测试结果：调节音量正常。 实际测试结果：将通话音量调至最小仍有声音，其他调至最小无声音。 复现频率：5/5 | 设置 | Allen | TG0813 JACS V1.2.0 | C-一般 | Magic | 待解决
48 | 【设置】【手工测试】正常使用设置测试，滑动屏幕，出现虚拟按键栏按键消失，机器自动重启 | 测试步骤： 1、进入设置随机点几个模块后，返回上一级滑动屏幕 预期测试结果：进入设置无异常 实际测试结果： 1、在设置随机进入菜单返回上一级，滑动屏幕，出现虚拟按键栏按键消失，机器自动重启 备注：log时间点在重启前2021/8/28 4:22 复现频率：出现一次 | 设置 | Chloe | TG0813 JACS V1.3.0 | B-严重 | Magic | 待解决
49 | 【休眠待机】【手工测试】无网络环境下，反复休眠唤醒，出现一次b48模块报错 | 测试步骤： 1、无网络环境下 2、反复休眠唤醒 预期测试结果：每次均可正常唤醒 实际测试结果：需要等待10秒唤醒，b48模块报错 备注：出现一次 | SIM卡 |  | TG0813 JACS V1.6.0 | D-待观察 | Magic | 待验证关闭
50 | 【B48模块】【手工测试】B48信号接收能力一致性不佳，南京4台测试机器一台中LTE信号较差 | 测试步骤： 1、相同位置，同中强信号或弱信号 2、对比几台平板RSRP值以及上网速率 预期测试结果：RSRP和上网速率相差不大 实际测试结果： 1、一台机器RSRP值差于其它机器5db-10db左右 2、上网速率也比其它机器相差8M左右，弱信号下差距更大 备注：该机器更换B48模块后，信号接收能力正常 复现概率：25% | B48 | bessy | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | Magic | 待验证关闭
51 | 【B48】【手工测试】将4g驻网机器放入屏蔽袋中两分钟后，无法找到4g网络 | 测试步骤： 1、将4g驻网机器放入屏蔽袋 2、两分钟后拿出并观察4g网络图标 预期测试结果：正常显示4G网络图标 实际测试结果：无法显示4G网络图标 备注：出现一次 | B48 | chris | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
52 | 【蓝牙】【手工测试】用蓝牙耳机QQ通话时，通过本机传出声音非蓝牙耳机 | 测试步骤： 1、连接蓝牙耳机用QQ音视频通话 预期测试结果：声音由蓝牙耳机播放 实际测试结果：使用的是本机喇叭播放声音，而不是蓝牙耳机的声音 复现频率：5/5 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | B-严重 | Magic | 待解决 | 平台共性问题
53 | 【蓝牙】【手工测试】蓝牙耳机不能暂停音乐或视频播放 | 测试步骤： 1、连接可支持暂停和音量增减的蓝牙耳机播放视频或音乐 预期测试结果：支持通过蓝牙耳机暂停音乐或视频播放 实际测试结果：不能使用蓝牙耳机暂停音乐或视频播放 复现频率：5/5 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | C-一般 | Magic | 待解决
54 | 【文件传输】【手工测试】通过磁吸线连接传输文件，出现重启和关机现象 | 测试步骤： 1、使用磁吸线连接电脑和平板传输文件 2、多次传输文件 预期测试结果：正常传输文件 实际测试结果：PC端无法正常传输文件，但是传输状态框界面还在，拔出磁吸线后分别出现一台重启和关机现象 复现频率：1/5 备注：qilin从log分析看到是磁吸线接触不好 一直在断开 连接导致卡住无法正常传输 | 文件传输 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | qilin | 待验证 | 1.9.0测试120次未复现
55 | 【蓝牙】【手工测试】出现一次打开蓝牙一直报错，蓝牙停止运行 | 测试步骤： 1、打开蓝牙-扫描新设备 预期测试结果：打开蓝牙正常 实际测试结果：打开蓝牙界面一直报错蓝牙停止运行，后面反复验证未复现 复现频率：出现一次 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
56 | 【音乐播放器】【手工测试】音乐播放器退出后台，插拔耳机，音乐会在后台自启动播放 | 测试步骤： 1、打开播放器播放音乐，退出把后台清掉 2、插拔耳机 预期测试结果：插拔耳机后无其他异常 实际测试结果：插拔耳机，音乐会在后台自启动播放 复现频率：1/5 | 蓝牙 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | C-一般 | Magic | 待解决
57 | 【耳机】【手工测试】缓慢插入耳机会无麦，对比手机可以正常从无麦变有麦 | 测试步骤： 1、缓慢插入有麦耳机 2、观察状态栏耳机图标 预期测试结果：插入有麦耳机会正常显示有麦图标和功能 实际测试结果：缓慢插入耳机会无麦，对比手机可以识别从无麦变有麦 复现频率：4/5 | 耳机 | Chloe | TG0813 JACS V1.7.0 | C-一般 | Magic | 待解决
58 | 【休眠待机】【手工测试】使用4G网络登陆QQ，休眠待机15分钟后，无法拨通，QQ处于断开状态 | 测试步骤： 1、使用4G网络登录QQ 2、机器锁屏休眠15分钟 3、拨通QQ视频通话 4、解锁屏幕查看QQ连接状态 预期测试结果：QQ处于连接状态，可以正常拨通视频通话 实际测试结果：QQ处于断开状态，无法拨通视频通话 复现概率：2/5 | 4G | Chris | TG0813 JACS V1.7.0 | B-严重 | Magic | 待解决
59 | 【录音机】【手工测试】打开按键提示音，开始录音，录音音频开头有爆破声 | 测试步骤： 1、打开按键提示音 2、开始录音 3、播放录音音频 预期测试结果：录音音频无异常 实际测试结果：录音音频开头有爆破声 复现概率：5/5 备注：recforgeiipro.apk录音同样复现，为codec芯片问题，不可解 | 录音机 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | B-严重 | qilin | 待解决
60 | 【NFC】【手工测试】平板通过Android Beam反复给辅测设备发送文件，nfc卡死 | 测试步骤： 1、打开Android Beam 2、两台平板背靠背传输文件 预期测试结果：文件传输成功，nfc正常 实际测试结果：文件传输成功，nfc卡死 复现概率：发生一次 备注：与长时间标签读取发生的卡死不同 | 录音机 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | D-待观察 | qilin | 待解决
61 | 【充电管理】【手工测试】当开启省电模式时，电量低于5%，不显示低电通知，不播放低电告警音 | 测试步骤： 1、开启省电模式； 2、平板电量小于总电量的5%，且平板在非锁屏状态； 预期测试结果：显示低电通知，播放低电告警音 实际测试结果：不显示低电通知，不播放低电告警音 复现概率：5/5 | 充电管理 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | C-一般 | magic | 待解决
62 | 【音视频】【手工测试】使用qq、linphone视频通话，设备使用耳机或喇叭都有气泡声（耳机气泡声可忽略不计） | 测试步骤： 1、使用qq、linphone视频通话 预期测试结果：设备无气泡声 实际测试结果：设备使用耳机或喇叭都有气泡声 复现概率：5/5 备注：为codec芯片问题，alc5670芯片机器不复现， 3台es8316芯片机器均复现 | 音视频 | Chris | TG0813 JACS V1.8.0 | C-一般 | qilin | 待解决
63 | 【相机】【手工测试】聚焦到蓝色衣服会整体变绿 | 测试步骤： 1、进入相机 2、拍摄。 预期测试结果：图片显示正常颜色。 实际测试结果：遇到蓝色衣服相机整体会变绿。 复现概率：5/5 | 相机 | David | TG0813 JACS V1.9.0 | C-一般 | Summer | 待解决
64 | 【音乐播放器】【手工测试】息屏之后无法自动切歌 | 测试步骤： 1、进入音乐播放器 2、随机播放歌曲。 预期测试结果：播放完成后可以自动切换到下一首。 实际测试结果：在手动调整进度之后息屏容易出现无法自动切歌情况。 复现概率：2/5 备注：多数发生在调整进度到歌曲即将结束之后。且在亮屏瞬间会自动切换。 | 音乐播放器 | David | TG0813 JACS V1.9.0 | C-一般 | Magic | 待解决
65 | 【camera】【手工测试】与对比机相比，清晰度较差，取景图像较模糊 | 测试步骤： 1、打开相机预览画面与对比机相比 2、拍摄照片与对比机相比 预期测试结果：画面、照片清晰，颜色正常 实际测试结果：百康摄像头清晰度较差，取景图像较模糊 复现概率：5/5 | camera | Chris | TG0813 JACS V1.9.0 | B-严重 | Summer | 待解决 | 百康新工艺摄像头问题
66 | 【camera】【手工测试】与对比机相比，对天花板灯光进行拍照，杂光更为明显 | 测试步骤： 1、对天花板灯光进行拍照 2、与对比机相比 预期测试结果：无杂光、鬼影 实际测试结果：百康摄像头杂光更为明显 复现概率：5/5 | camera | Chris | TG0813 JACS V1.9.0 | C-一般 | Summer | 待解决 | 百康新工艺摄像头问题