## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2022.7.18-2022.7.22
测试机型 | 不同厂家15V/1.3A HL006转接板
测试内部版本号 | /
样机情况 | 2pcs HL006转接板、2pcs surface go2、2pcs TT1001
测试策略 | 1）对HL006转接板进行功能测试以及压力测试，重点验证之前已发现故障在此电流转接板是否存在； 2）重点验证HL006+surface go2，对HL006+其它平板、HL006+PC进行基本功能测试。
测试人 | Maggie、Allen
测试故障数
结论

## 测试内容(乐得瑞)
编号 | 测试分类 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | HL006+surface go2 | 上网基本功能 | 高电量下上网 | surface go2电量90%以上 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
2 |  |  | 高电量下上网 | surface go2电量50%-80% | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
3 |  |  | 中电量下上网 | surface go2电量20%-50% | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
4 |  |  | 低电量下上网 | surface go2电量10%-20% | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
5 |  |  | 低电量下上网 | surface go2电量10%以下 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
6 |  | 充电+上网 | 高电量下充电+上网 | 1、surface go2电量90%以上 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 1、充电头有5种，包括Lenovo的原装65W，Lenove的氮化镓65W，Samsung原装45W，Samsung的65W四款快充头，绿联充电头 2、充电头上type C口全都需要测试
7 |  |  | 高电量下充电+上网 | 1、surface go2电量50-80%以上 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
8 |  |  | 中电量下充电+上网 | 1、surface go2电量20%-50% 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
9 |  |  | 低电量下充电+上网 | 1、surface go2电量10%-20% 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
10 |  |  | 低电量下充电+上网 | 1、surface go2电量10%以下 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟；低电下不插充电头上网至没电关机，插入各品牌充电头充电至能正常开机，开机后TD191能正常识别，充电时使用surface go2无明显卡顿 | 同上
11 |  |  | 没电关机充电+上网 | 1、surface go2电量10%以下 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，使用到没电关机，后接PD充电器充电到能正常开机；开机后，surface go2能成功识别TD191，正常浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
12 |  | 压力测试 | 插拔压力 | 1、surface go2电量50%以下 2、surface go2和HL006进行PD连接、USB连接 | 1、TD191蓝灯闪烁时，surface go2通过TD191上网，进行播放视频； 2、插拔连着surface go2的USB口端 3、重复以上步骤50次 结果：每次重新插拔，等待TD191蓝灯闪烁后，视频能继续播放，充电图标正确，能正常充电；观察每次拔插后上网和充电响应速度正常，无明显变慢
13 |  |  | 开关机压力 | 1、surface go2电量20%以上，关机 2、surface go2连接HL006，HL006非充电状态 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤50次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常 | wifi连接状态下，关注是否每次开机后都是通过TD191上网(surface go2默认设置，未进行上网顺序修改)
14 |  |  |  | 1、surface go2电量20%以下，关机 2、surface go2连接HL006，HL006非充电状态 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤50次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常 | wifi连接状态下，关注是否每次开机后都是通过TD191上网(surface go2默认设置，未进行上网顺序修改)
15 |  |  |  | 1、surface go2电量20%以上，关机 2、surface go2连接HL006，HL006通过PD口给surface go2充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
16 |  |  |  | 1、surface go2电量20%以下，关机 2、surface go2连接HL006，HL006通过PD口给surface go2充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
17 |  |  |  | 1、surface go2关机 2、surface go2连接HL006，surface go2通过自带充电器充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
18 |  |  |  | 1、surface go2没电关机 2、surface go2连接HL006，surface go2通过各品牌各电压充电器充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
19 |  |  | 长时间上网压力 | 1、surface go2电量20%以下 2、surface go2连接HL006，HL006通过PD口给surface go2充电 | 1、surface go2通过HL006长时间播放视频12小时以上 结果：充电+长时间播放，HL006转接板无明显发烫，surface go2温度无明显烫手，长时间播放视频后，上网速度无明显降低，surface go2使用也无明显卡顿
20 | HL006+TT1001 | 正常上网 |  | 1、TT1001任意电量 | HL006连接TT1001，TD191正常启动，TT1001通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
21 |  | 开关机 | 中高电量下开机 | 1、TT1001电量20%以上，关机 2、TT1001连接HL006，HL006 | 1、TT1001开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
22 |  |  | 低电量开机 | 1、TT1001电量20%以下，关机 2、TT1001连接HL006 | 1、TT1001开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
23 | HL006+PC | PC台式机上网 |  | 1、HL006连接PC台式机 | HL006连接PC台式机，TD191正常启动，PC通过HL006上网，网页浏览、视频播放正常，网速和TD191直连PC相比，速度一致
24 |  | 笔记本上网 | 自带充电器充电时上网 | 1、HL006连接笔记本 2、笔记本连自带充电器充电 | HL006连接笔记本，TD191正常启动，PC通过HL006上网，网页浏览、视频播放正常，网速和TD191直连PC相比，速度一致
25 |  |  | HL006 PD充电器时上网 | 1、HL006连接笔记本 2、笔记本连HL006 PD口充电充电 | 1、HL006连接笔记本，TD191正常启动，PC通过HL006上网，网页浏览、视频播放正常，网速和TD191直连PC相比，速度一致 2、笔记本使用HL006 PD充电，提示慢充，但是可以进行充电，并且电脑上网、电脑进行各操作，无明显卡顿和延迟
26 |  | 开关机 | 中高电量下开机 | 1、笔记本电量20%以上，关机 2、笔记本连接HL006，HL006通过PD口给TT1001充电 | 1、笔记本开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
27 |  |  | 低电量开机 | 1、笔记本电量20%以下，关机 2、笔记本连接HL006，HL006通过PD口给笔记本充电 | 1、TT1001开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
| 上网优先级 | surface go2验证优先级 | 安装JACS_Metric_Config验证 | 1、surface go2连接HL006+TD191(TMO版本) | 1、https://www.ip138.com/查询当前surface go2是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启平板10次，依然是wifi上网优先 5、平板播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | 2台surface go2均需验证；如果出现上网优先级错误情况，运行metric-infoshow.bat，将结果保存下来，并注明是哪个步骤出现的问题
|  |  |  | 1、surface go2连接HL006+TD191(TMO版本) 2、设置跃点数更改上网优先级为TD191优先 | 1、https://www.ip138.com/查询当前surface go2是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、平板播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  |  | 卸载JACS_Metric_Config验证 | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win10的surface go2 2、surface go2连接HL006+TD191(TMO版本) | 1、https://www.ip138.com/查询当前surface go2是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启平板10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  | win11验证优先级 | 安装JACS_Metric_Config验证 | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上无TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | 1、需要将办公室所有win11电脑都进行验证； 2、如果出现上网优先级错误情况，运行metric-infoshow.bat，将结果保存下来，并注明是哪个步骤出现的问题
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、设置跃点数更改上网优先级为TD191优先 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | https://jingyan.baidu.com/article/358570f6bc5cfdce4724fca2.html 跃点数设置方法
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上有TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  |  | 卸载JACS_Metric_Config验证 | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win11电脑 2、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | JACS_Metric_Config只是通过程序更改上网优先级，安装后若用户再次手动通过跃点数更改优先级，会按照用户修改生效
|  | win10验证优先级 | 安装JACS_Metric_Config验证 | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上无TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | 需要将办公室所有win10电脑都进行验证
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、设置跃点数更改上网优先级为TD191优先 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | https://jingyan.baidu.com/article/358570f6bc5cfdce4724fca2.html 跃点数设置方法
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上有TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  |  | 卸载JACS_Metric_Config验证 | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win10电脑 2、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 3、电脑上无TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | JACS_Metric_Config只是通过程序更改上网优先级，安装后若用户再次手动通过跃点数更改优先级，会按照用户修改生效
|  |  |  | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win10电脑 2、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 3、电脑上有TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先

## 测试内容(国华微电联方案)
编号 | 测试分类 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | HL006+surface go2 | 上网基本功能 | 高电量下上网 | surface go2电量90%以上 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
2 |  |  | 高电量下上网 | surface go2电量50%-80% | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
3 |  |  | 中电量下上网 | surface go2电量20%-50% | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
4 |  |  | 低电量下上网 | surface go2电量10%-20% | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
5 |  |  | 低电量下上网 | surface go2电量10%以下 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
6 |  | 充电+上网 | 高电量下充电+上网 | 1、surface go2电量90%以上 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 1、充电头有5种，包括Lenovo的原装65W，Lenove的氮化镓65W，Samsung原装45W，Samsung的65W四款快充头，绿联充电头 2、充电头上type C口全都需要测试
7 |  |  | 高电量下充电+上网 | 1、surface go2电量50-80%以上 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
8 |  |  | 中电量下充电+上网 | 1、surface go2电量20%-50% 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
9 |  |  | 低电量下充电+上网 | 1、surface go2电量10%-20% 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
10 |  |  | 低电量下充电+上网 | 1、surface go2电量10%以下 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟；低电下不插充电头上网至没电关机，插入各品牌充电头充电至能正常开机，开机后TD191能正常识别，充电时使用surface go2无明显卡顿 | 同上
11 |  |  | 没电关机充电+上网 | 1、surface go2电量10%以下 2、各品牌快充头连HL006给surface go2供电 | HL006连接surface go2，TD191正常启动，surface go2通过TD191上网，使用到没电关机，后接PD充电器充电到能正常开机；开机后，surface go2能成功识别TD191，正常浏览网页，播放音频视频、发送邮件、操作平板(模拟用户正常使用电脑操作，如编辑文档、编写邮件等)，平板无卡顿、上网速度和不充电时相比无明显延迟 | 同上
12 |  | 压力测试 | 插拔压力 | 1、surface go2电量50%以下 2、surface go2和HL006进行PD连接、USB连接 | 1、TD191蓝灯闪烁时，surface go2通过TD191上网，进行播放视频； 2、插拔连着surface go2的USB口端 3、重复以上步骤50次 结果：每次重新插拔，等待TD191蓝灯闪烁后，视频能继续播放，充电图标正确，能正常充电；观察每次拔插后上网和充电响应速度正常，无明显变慢
13 |  |  | 开关机压力 | 1、surface go2电量20%以上，关机 2、surface go2连接HL006，HL006非充电状态 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤50次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常 | wifi连接状态下，关注是否每次开机后都是通过TD191上网(surface go2默认设置，未进行上网顺序修改)
14 |  |  |  | 1、surface go2电量20%以下，关机 2、surface go2连接HL006，HL006非充电状态 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤50次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常 | wifi连接状态下，关注是否每次开机后都是通过TD191上网(surface go2默认设置，未进行上网顺序修改)
15 |  |  |  | 1、surface go2电量20%以上，关机 2、surface go2连接HL006，HL006通过PD口给surface go2充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
16 |  |  |  | 1、surface go2电量20%以下，关机 2、surface go2连接HL006，HL006通过PD口给surface go2充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
17 |  |  |  | 1、surface go2关机 2、surface go2连接HL006，surface go2通过自带充电器充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
18 |  |  |  | 1、surface go2没电关机 2、surface go2连接HL006，surface go2通过各品牌各电压充电器充电 | 1、surface go2开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
19 |  |  | 长时间上网压力 | 1、surface go2电量20%以下 2、surface go2连接HL006，HL006通过PD口给surface go2充电 | 1、surface go2通过HL006长时间播放视频12小时以上 结果：充电+长时间播放，HL006转接板无明显发烫，surface go2温度无明显烫手，长时间播放视频后，上网速度无明显降低，surface go2使用也无明显卡顿
20 | HL006+TT1001 | 正常上网 |  | 1、TT1001任意电量 | HL006连接TT1001，TD191正常启动，TT1001通过TD191上网，浏览网页，播放音频视频等均正常
21 |  | 开关机 | 中高电量下开机 | 1、TT1001电量20%以上，关机 2、TT1001连接HL006，HL006 | 1、TT1001开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
22 |  |  | 低电量开机 | 1、TT1001电量20%以下，关机 2、TT1001连接HL006 | 1、TT1001开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
23 | HL006+PC | PC台式机上网 |  | 1、HL006连接PC台式机 | HL006连接PC台式机，TD191正常启动，PC通过HL006上网，网页浏览、视频播放正常，网速和TD191直连PC相比，速度一致
24 |  | 笔记本上网 | 自带充电器充电时上网 | 1、HL006连接笔记本 2、笔记本连自带充电器充电 | HL006连接笔记本，TD191正常启动，PC通过HL006上网，网页浏览、视频播放正常，网速和TD191直连PC相比，速度一致
25 |  |  | HL006 PD充电器时上网 | 1、HL006连接笔记本 2、笔记本连HL006 PD口充电充电 | 1、HL006连接笔记本，TD191正常启动，PC通过HL006上网，网页浏览、视频播放正常，网速和TD191直连PC相比，速度一致 2、笔记本使用HL006 PD充电，提示慢充，但是可以进行充电，并且电脑上网、电脑进行各操作，无明显卡顿和延迟
26 |  | 开关机 | 中高电量下开机 | 1、笔记本电量20%以上，关机 2、笔记本连接HL006，HL006通过PD口给TT1001充电 | 1、笔记本开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
27 |  |  | 低电量开机 | 1、笔记本电量20%以下，关机 2、笔记本连接HL006，HL006通过PD口给笔记本充电 | 1、TT1001开机 2、通过HL006上网 3、进行1-2步骤20次 每次开机后都能成功识别TD191，上网正常
| 上网优先级 | surface go2验证优先级 | 安装JACS_Metric_Config验证 | 1、surface go2连接HL006+TD191(TMO版本) | 1、https://www.ip138.com/查询当前surface go2是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启平板10次，依然是wifi上网优先 5、平板播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | 2台surface go2均需验证；如果出现上网优先级错误情况，运行metric-infoshow.bat，将结果保存下来，并注明是哪个步骤出现的问题
|  |  |  | 1、surface go2连接HL006+TD191(TMO版本) 2、设置跃点数更改上网优先级为TD191优先 | 1、https://www.ip138.com/查询当前surface go2是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、平板播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  |  | 卸载JACS_Metric_Config验证 | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win10的surface go2 2、surface go2连接HL006+TD191(TMO版本) | 1、https://www.ip138.com/查询当前surface go2是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启平板10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  | win11验证优先级 | 安装JACS_Metric_Config验证 | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上无TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | 1、需要将办公室所有win11电脑都进行验证； 2、如果出现上网优先级错误情况，运行metric-infoshow.bat，将结果保存下来，并注明是哪个步骤出现的问题
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、设置跃点数更改上网优先级为TD191优先 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | https://jingyan.baidu.com/article/358570f6bc5cfdce4724fca2.html 跃点数设置方法
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上有TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  |  | 卸载JACS_Metric_Config验证 | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win11电脑 2、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | JACS_Metric_Config只是通过程序更改上网优先级，安装后若用户再次手动通过跃点数更改优先级，会按照用户修改生效
|  | win10验证优先级 | 安装JACS_Metric_Config验证 | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上无TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | 需要将办公室所有win10电脑都进行验证
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、设置跃点数更改上网优先级为TD191优先 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | https://jingyan.baidu.com/article/358570f6bc5cfdce4724fca2.html 跃点数设置方法
|  |  |  | 1、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 2、未设置跃点数更改上网优先级 3、电脑上有TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是TD191上网优先 2、安装JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先
|  |  | 卸载JACS_Metric_Config验证 | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win10电脑 2、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 3、电脑上无TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先 | JACS_Metric_Config只是通过程序更改上网优先级，安装后若用户再次手动通过跃点数更改优先级，会按照用户修改生效
|  |  |  | 1、已安装过JACS_Metric_Config的win10电脑 2、电脑连接HL006+TD191(TMO版本) 3、电脑上有TD191驱动 | 1、https://www.ip138.com/查询当前电脑是wifi优先 2、卸载JACS_Metric_Config.exe 3、此时通过步骤1查询，依然是wifi优先 4、重启电脑10次，依然是wifi上网优先 5、电脑播放视频一晚上，第二天检查上网方式，依然是wifi优先

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【充电器】【手工测试】反复插拔联想氮化镓18W充电头，出现一次TD191无法启动 | 测试步骤： 1、surface go2连接HL006，联想氮化镓18W充电器通过PD口充电 2、反复拔插插座上的充电器 预期测试结果：surface go2能正常充电显示充电图标，TD191正常开机，surface go2通过TD191上网 实际测试结果：TD191不能启动，灯不亮，重新拔插HL006连接surface的type-c口，TD191重新启动 复现频率：出现一次 | 充电器 | Maggie |  | D-待观察
2 | 【充电器】【手工测试】三星18w通过HL006的PD口充电不提示慢速充电 | 测试步骤： 1、surface go2连接HL006，三星18W充电器通过PD口充电 预期测试结果：surface go2能正常充电显示充电图标，并提示慢速充电，surface go2通过TD191上网 实际测试结果：surface go2能正常充电显示充电，不提示慢速充电 复现频率：5/5 | 充电器 | Maggie |  | C-一般 |  |  | 绿联的转接板提示慢速充电 ，直接插surface go2也不提示
3 | 【上网】【手工测试】HL006转接板使用15V/3A、15V/1.7A规格接65W充电头，南京的surface go2复现播放视频卡顿 | 测试步骤： 1、surface go2连接HL006(转接板使用15V/3A、15V/1.7A)，联想65w充电器通过PD口充电 2、打开网页爱奇艺播放视频 预期测试结果：视频能正常播放 实际测试结果：播放20分钟左右出现视频卡顿 复现频率：3/5 备注：12V/2A正常 | 网络播放 | Maggie、Allen |  | A-致命 |  |  | 1、南京的surface go2能复现， 2、绿联转接板连接TD191，使用原装充电器充电，爱奇艺播放视频1小时没有出现卡顿
4 | 【充电器】【手工测试】surface go2通过PD口用联想65w的口不能充电，18w能充电 | 测试步骤： 1、surface go2连接HL006，联想65w充电器通过PD口充电，打开网页爱奇艺播放视频 2、交替反复拔插surface go2的type-c接口和充电器 预期测试结果：视频能正常播放，surface go2能正常充电 实际测试结果：surface go2不能充电，能正常上网 复现频率：1/10 | 充电器 | Maggie、Allen |  | B-严重 |  |  | 1、深圳的surface go2能复现 2、绿联转接板连接TD191，使用联想65w的口充电也不能充电
5 | 【网络】【手工测试】surface go2电量耗尽自动关机后，使用三星45W充电头12V/2A转接板充电开机，2分钟左右概率性断网，无法恢复，插拔充电头也无效 | 测试步骤： 1、surface go2电量耗尽关机 2、连接12V/2A带有TD191的转接板，PD口连接三星45W的充电器后开机 预期测试结果：surface go2正常开机充电，TD191上网功能正常 实际测试结果：surface go2能正常充电，TD191刚开机能被识别上网，2分钟左右断网，TD191蓝灯闪烁 复现频率：4/5 | 网络 | Maggie、Allen |  | B-严重 |  |  | 1、深圳南京的surface go2都能复现 2、2号转接板能复现，另外2个转接板无法复现
6 | 【网络】【手工测试】surface go2电量耗尽自动关机后，使用联想65W充电头12V/2A转接板充电开机，3分钟后断网，十秒左右重新联网 | 测试步骤： 1、surface go2电量耗尽关机 2、连接12V/2A带有TD191的转接板，PD口连接联想65W的充电器后开机 预期测试结果：surface go2正常开机充电，TD191上网功能正常 实际测试结果：surface go2能正常充电，TD191刚开机能被识别上网，3分钟左右断网，TD191蓝灯闪烁，十秒左右重新联网 复现频率：出现一次 | 网络 | Maggie、Allen |  | D-待观察 |  |  | 1、南京的surface go2使用2号转接板出现一次
7 | 【充电】【手工测试】联想T480连接HL006，出现无法充电但是可以正常上网的现象（更换不同的充电头也无法上网）。 | 测试步骤： 1、联想T480插入HL006 2、观察网络和充电图标 预期测试结果：可以正常充电和上网 实际测试结果：可以正常上网，无法充电 复现频率：4/5 | 网络 | Allen |  | C-一般 |  |  | 绿联转接板也有此问题
8 | 【充电】【手工测试】TT1001上连HL006并使用PD充电，无法上网 | 测试步骤： 1、TT1001插入HL006，并使用任意品牌快充头给HL006供电 2、观察网络和充电图标 预期测试结果：可以正常充电和上网 实际测试结果：充电正常，无法通过HL006上网，此时TD191蓝灯闪烁 复现频率：5/5 | 网络 | Allen |  | C-一般 |  |  | 绿联转接板也有此问题
9 | 【上网】【手工测试】在Yuga 11e 上出现一次无法上网，期间无法恢复 | 测试步骤： 1、交替无规律连接PD线、平板C口和上网A口 预期测试结果：正常上网和充电 实际测试结果：在Yuga 11e出现无法上网后，更换其他的hl006转接线也无法恢复， 需使用绿联转接线连接一次Yuga电脑后，HL006转接板才能在Yuga电脑上恢复上网功能。 复现频率：出现一次 | 网络 | chole |  | A-致命