## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2022.7.28-2022.8.5
测试机型 | TP1503、TR810、TG0813
测试内部版本号 | 20220728版本
样机情况 | /
测试策略 | 1）优先验证已解决故障，并多有修改功能进行波及测试； 2）由于无详细测试用例，测试点编写时未过多加入异常点测试，请多从客户角度出发，考虑尽可能多的使用场景进行模拟测试，加强自由测试力度； 3）该版本需要加强手工压力测试力度
测试人 | Chris、David、Chloe、Bessy
测试故障数 | 1A4B5C1D（新增1A1B2C）
备注 | 接口测试以及自动化压力测试依然在测试中

## 基本功能测试
网址：http://202.105.247.55:8092/ 管理员账户：admin/jacs2022
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账户管理 | 添加用户 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，都能正常添加；连续增加5个用户，都能成功添加 |  | pass | 添加数字结尾的email，错误提示不正确
2 |  | 编辑管理员账户 | 使用管理员账户登录 | 更改管理员账户，用户名、密码、Email设置各种组合、长度，进行验证 | 名称合法字符：0-9 a-z A-Z ! # ()+- . / % = ? @ ^_ {} ¦ ~ 空格，且不能以空格开头或者结尾 Email地址符合规则，不符合无法新建，有提示 | pass
3 |  | 登陆/退出 | 准备不同分辨率PC | 不同分辨率PC打开系统，使用普通账户登陆、退出，界面排版正常，登陆、退出能成功 |  | pass | 1366*768，1024*768，800*600正常
|  |  | 使用不同浏览器验证兼容性 | 使用主流浏览器chrome、IE、Firefox、360浏览器等打开系统，在各个浏览器下都能打开，界面排版友好 |  | pass | chrome、edge、Firefox打开正常
4 | fota | 项目管理 | 新增、删除 | 初始状态下，项目管理界面为空，测试新增功能，新增项目名、渠道、版本等，新建成功；对已建项目删除，能成功删除； | 版本号为客户机器里版本，测试时即为机器已烧录的测试版本 | fail | 对于输入错误的Project\Channel无法删除；新增的项目在列表删除后，但在项目选择设置里仍显示新增的项目
5 |  |  | 新增多条 | 连续新增20条以上项目，能成功新增；删除所有新增项目，能成功删除。 |  | pass
6 |  | 上传管理 | 上传升级包 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，界面显示正确的信息；选择错误的升级包上传，无法上传 | 机器2小时不操作，会自动进行升级 | pass
7 |  | apk push管理 | 新增apk不自动打开 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后不自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，会自动安装apk | pass
|  |  | 新增apk并自动加载 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，会自动安装apk并自动打开，对于NCIC版本需要关注app自动打开之后，3秒以后浏览器会自动重启依然在前台 | pass
9 |  | 设备管理 | 设备信息显示 | 界面显示所有在测设备状态，包括SN、MAC、版本、fota升级状态等等，检查每个机器测试信息是否正确，与实际相符，比如位置信息、在线状态等 | 机器关机，web系统上5分钟会显示离线，迟于5分钟太久需提故障 | pass
10 |  |  | 更改测试设备状态 | 更改测试设备状态，例如将机器关机、关闭数据连接，正常操作机器改变电量，检查系统上对于测试设备信息是否能正确显示 |  | pass
11 |  |  | 定时fota升级 | 制定fota定时升级任务，检查时间到后相应机器是否能成功升级；升级成功后系统上显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | 使用命令 logcat ¦grep JacsLocal查看机器是否收到升级指令 | pass
12 |  |  | 定时apk push | 制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了apk；成功后系统上显示apk push时间 |  | pass
13 |  |  | fota强制升级 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级 | 升级失败会尝试3次 | pass
14 |  |  | fota强制升级时，机器关机 | 通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，此时立马将5台机器进行关机，之后再开机，等待第二次尝试升级 | 升级失败会尝试3次，每次间隔在开机后10分钟之内进行 | pass
15 |  |  | apk强推 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装apk push管理中配置好的apk到对应项目机器 |  | pass | 安装过程中删除apk后，操作apk强推无反应
16 |  |  | 导出到excel | 选择任意数量的设备，导出到excel，导出成功，表格打开查看，所有信息显示正确，无乱码 |  | pass
17 |  |  | 编辑分组 | 分组列表新增分组，对50台左右机器进行分组，分组编辑成功后，界面显示正确，通过分组过滤设备，能过滤正确 |  | pass
18 |  |  | 设备详情 | 选择任意设备，点击detail，设备信息均正确 |  | pass
19 |  |  | 样机统计 | 样机在线数量、离线数量、选中机器数量均正确，改变部分样机状态，比如关机、关闭数据连接等，在线数量、离线数量依然显示正确 |  | pass
20 | MDM | apk管理 | 对手动安装的apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 |  | pass
21 |  |  | 对系统自带apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 系统应用无法卸载 | pass
22 |  |  | 过滤apk | apk详细信息界面，通过apk name、包名分别过滤，或者两者组合进行过滤，过滤成功 |  | pass
23 |  | 功能管理 | 单个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、版本、MAC地址、SN进行过滤，成功过滤到某个设备，对此设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面所有操作都执行一遍)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 过滤条件请自行组合，比如只用MAC地址过滤，只用SN过滤等，都需测试到 | pass | TG0813不支持speaker on/off
24 |  |  | 多个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、分组，成功过滤到某组设备，对此组设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面所有操作都执行一遍)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 |  | pass
25 | 用户管理 | 用户信息更改 |  | 对登陆用户信息进行更改，更改成功后使用最新的用户信息进行登陆，能登陆成功 | email使用非规则内时有提示 | fail | 设置haiyang.chen@jacssolutions.com提示错误

## 手工压力测试
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账号管理 | 添加删除用户压力 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，连续添加50个用户，添加成功；使用所增加的用户名和密码登陆系统，能登陆成功 |  | pass | 同一个用户可以多台pc登陆
2 | fota系统 | 项目管理界面压力 | 使用普通账户登陆 | 项目管理界面连续新增项目、渠道、版本记录100条，项目名相同、版本不同，项目名不同，版本不同，分别新增，都能新增成功 |  | pass
3 |  | 上传管理 | 使用普通账户登陆 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，连续上传100个升级包，上传成功 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测 | pass
4 |  |  |  | 上传管理界面选择任意升级包下载，连续下载100个 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测 | pass
5 |  | apk push管理 |  | 分别在TP1503、TR810、TG0813项目不同渠道上上传20个任意大小的apk，10个选择安装后自动打开，另外10个不选择安装后自动打开，上传成功 | 三个项目都需要测试 | pass
6 | fota升级压力 | TG0813 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TG0813数量 | 选择TG0813 JACS渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 |  | pass
7 |  | TG0813分组fota定时压力 | 1、将TG0813所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TG0813所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； |  | pass
8 |  | TG0813 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TG0813数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TG0813 JACS渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态； |  | pass
9 |  | TR810 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TR810数量 | 选择TR810 NCIC渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | TR810美国有7台机器，测试时不用关注，深圳的机器可以让chloe确认 | pass
10 |  | TR810分组fota定时压力 | 1、将TR810所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TR810所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； |  | pass
11 |  | TR810 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TR810数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TR810 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TR810机器都会显示fota更新时间和更新状态； |  | pass
12 |  | TP1503 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TP1503 数量 | 选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | TP1503机器南京有6台，深圳有7台，深圳机器请chloe确认状态 | pass
13 |  | TP1503分组fota定时压力 | 1、将TP1503所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TP1503所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； |  | pass | 1 16:00 2 16:30
14 |  | TP1503 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TP1503数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择6台机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态； |  | pass
15 | apk push压力 | TG0813 apk push | 1、用例5中apk push管理中TG0813项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TP1503数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TG0813机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TG0813机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk | 机器中已安装了相同apk不会再次安装，测完步骤1可以通过强制fota回退版本到干净的版本进行步骤2测试，也可以手动卸载apk后测试 | pass
16 |  | TR810 apk push | 1、用例5中apk push管理中TR810项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TR810数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TR810机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TR810机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk | 机器不操作2小时后，apk push和fota升级都会自动进行，测试时注意 | pass
17 |  | TP1503 apk push | 1、用例5中apk push管理中TP1503项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TP1503数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TP1503机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TP1503机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk |  | pass
18 | apk管理 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 6台PC，分别选择任意机器，测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试 | pass
19 |  | 不停点击控制按钮 |  | 选择任意机器，APK Detail Info界面分别选择系统应用，进行launcher、stop反复操作100次；再选择apk push安装的应用，进行launcher、stop反复操作100次，机器均能正常响应，MDM系统界面不卡顿，无异常 |  | pass
20 | 功能管理 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 1)6台PC，同时不断刷新function management页面，刷新20次，页面加载正常； 2）不断点击页面个操作(蓝牙打开关闭、重启等页面所有操作都执行一遍)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试 | pass
21 |  | 功能压力 |  | 选择TR810和TP1503的任意机器，反复进行NCIC主页设置100次、音量调节100次，机器均能正常响应，MDM系统界面不卡顿，无异常 |  | pass

## 自动化压力测试
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 测试概述 | 测试结果 | 备注
1 | websocket接口 | websocket接口压力 | 500台机器在线压力测试，无异常 | fail
2 | http请求接口 | /fotaAddRefreshProject接口 | 该接口不断发送请求500次，无异常 | pass | websocket接口目前有问题，需要修复后再次测试
5 |  | /fotaAddRefreshTablet接口 | 该接口不断发送请求500次，无异常 | NA | 还未开始测试

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【登录/退出】【手工测试】输入账号密码登入系统，点击退出系统，再点击浏览器的后退按钮，可以不用输输密码登录。 | 测试步骤： 1、输入账号密码登录系统 2、点击浏览器上的的前进和后退 预期测试结果：回退至登陆界面，需重新输入密码进入 实际测试结果：前进或回退至系统，无需输入密码 复现频率：5/5 | 登录/退出 | Allen | / | B-严重 | Magic | 待验证 | fail 刷新后仍然可以无需密码进入
2 | 【项目管理】【手工测试】新增项目名、渠道、版本等成功后，无法删除名称。 | 测试步骤： 1、进入系统，新增项目名、渠道、版本等 预期测试结果：增加项目名、渠道、版本等，可以正常删除名称。 实际测试结果：无法删除名称 复现频率：5/5 | 项目管理 | Allen | / | C-一般 | Magic | 待解决
3 | 【项目管理】【手工测试】新增版本中带有特殊符号如<、>、&,则该项目无法删除 | 测试步骤： 1、进入系统，新增版本，版本中带有特殊符号如<、>、&, 预期测试结果：可以正常删除该项目 实际测试结果：无法删除该项目 复现频率：5/5 | 项目管理 | Allen | / | B-严重 | Magic | 待验证 | 项目无法删除
4 | 【账号管理】【手工测试】编辑用户或新建用户，用户名可以以空格开头和结尾，邮箱没有格式限制，可以修改成任意不符合邮箱格式的字符 | 测试步骤： 1、用户/管理员登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，新建用户或在User Managemet/Admin Management中重新编辑用户名和邮箱。 预期测试结果：成功修改邮箱，用户名不可以以空格开头和结尾。 实际测试结果：邮箱可以修改为任意不符合格式的字符，不提示修改失败，空格可以作为用户名的开头和结尾。 复现频率：5/5 | 账号管理 | Maggie、Allen | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | pass
5 | 【apk push管理】【手工测试】apk push管理中不能上传超过100MB的APK，上传失败后没有取消上传按钮 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开apk push Management,选择超过100MB的apk上传 预期测试结果：不能上传。 实际测试结果：上传到100MB时停止上传，提示不允许上传，没有取消上传按钮。 复现频率：5/5 | apk push管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | pass
6 | 【设备管理】【手工测试】从设备管理中的某个设备的详细信息界面back，设备管理界面重新刷新，清除先前过滤条件 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开Device Management, 2、选择项目、版本、渠道、分组，刷新后显示符合过滤条件的机器，进入某一机器的信息信息后back 预期测试结果：返回到有符合过滤条件机器表的设备管理界面 实际测试结果：返回到重新刷新的设备管理界面，没有先前选择的符合过滤条件的机器表 复现频率：5/5 | 设备管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 待解决
7 | 【设备管理】【手工测试】进入设备管理界面不操作系统，将设备关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备表后更新状态 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开Device Management,不进行任何操作， 2、选择设备表中的一台机器关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备后更新状态，显示OFFLINE。 预期测试结果：5分钟内自动更新关机设备状态 实际测试结果：不会自动更新设备状态，手动刷新后更新设备状态 复现频率：5/5 | 设备管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 待解决
8 | 【设备管理】【手工测试】连接WiFi后不操作机器，一小时后设备状态显示offline，十分钟后显示online | 测试步骤： 1、连接WiFi后不操作机器，一小时后查看设备状态 预期结果：设备状态显示online 实际结果：设备状态显示offline，十分钟后重新显示online 复现概率：1/20 sn：C4FBC8085793 sn: C4FBC80857AD | 设备管理 | Maggie | / | D-待观察 | Magic | 待验证 | pass
9 | 【FOTA Task】【手工测试】设备管理中选择分组，选择分组内的机器设置5分钟后定时fota task，到时间后分组外部分的机器也会升级 | 测试步骤： 1、打开设备管理器，选择分组，过滤得到一组机器，选择分组内的机器，设置5分钟后定时fota task 预期结果：分组内的机器按时升级 实际结果：分组内的机器到时间后开始升级，分组外版本信息符号的部分机器也升级 复现概率：1/10 | FOTA Task | Maggie | / | B-严重 | Magic | 待解决
10 | 【apk管理】【手工测试】apk详细管理中fota界面stop无法关闭界面 | 测试步骤： 1、测试机器打开设置中fota，进入apk管理界面，进入测试机apk管理详细信息，点击fota的stop 预期结果：fota界面关闭 实际结果：fota界面没有关闭 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | 验证pass
11 | 【设备管理】【手工测试】设备管理中的分组不能删除 | 测试步骤： 1、进入设备管理，新建分组，点击不需要的分组删除 预期结果：分组可以删除 实际结果：没有删除选项 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | 验证pass
12 | 【用户管理】【手工测试】对登陆用户信息进行更改，邮箱名加"."无法保存 | 测试步骤： 1、修改用户邮箱如：haiyang.chen@jacssolutions.com 预期结果：可以成功保存 实际结果：无法保存 复现概率：5/5 | 用户管理 | chris | 20220728 | C-一般 | Magic | 待验证
13 | 【设备管理】【手工测试】进入页面的其他模块反应慢，导致搜索的结果被刷新 | 测试步骤： 1、进入页面并点击模块 2、输入搜索机器的SN 预期结果：筛选出对应的机器，并可以操作 实际结果：筛选出机器，但会刷新需要重新搜索 复现概率：1/5 | Device Management | David | 20220728 | C-一般 | Magic | 待验证 | 网速较慢从而页面刷新慢导致的
14 | 【FOTA Task】【手工测试】强制fota的时遇到2个小时误操作，导致冲突都在下载校验包，机器界面停留在Recovery界面 | 测试步骤： 1、推送fota强制升级 预期结果：正常升级 实际结果：强制fota的时遇到2个小时误操作，导致冲突都在下载校验包，机器界面停留在Recovery界面 复现概率：1/10 | FOTA Task | Chloe | 20220728 | B-严重 | Magic | 解决中
15 | 【性能】【自动化测试】jmeter对websocket接口进行压测，多个设备掉线 | 测试步骤： 1、使用jmeter-WebSocket request-response Sampler 2、设置100个线程，模拟发送100个平板json数据，所有线程10S完成，半分钟定时发送 预期结果：无异常 实际结果：几分钟后，真实在线的平板大部分都会离线 复现概率：5/5 | websocket | Bessy | 20220728 | A-致命 | Magic | 待解决