## 测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TP1503
测试内部版本号 | TP1503 JACS V10.1.0
样机情况 | 4pcs
测试策略 | 1）优先验证待验证故障以及修改点，验证通过故障及时关闭 2）执行有修改模块测试用例，多关注修改点相关功能
测试人
测试故障数
备注

## 测试分工
模块 | 测试用例数 | 测试人 | 备注
待验证故障 |  | Chris、David、Allen、Maggie | 各故障提交人验证，并及时关闭redmine相关故障
修改点验证 |  | Chris、David、Allen、Maggie
文件系统修改相关性能验证 |  | Chris、David
音频回路 | 13 | Allen、Maggie
ETH、POE | 24 | Chris、David
录音机 | 16 | Allen、Maggie
工程模式 | 0 | Allen、Maggie | 自由测试，关注nv标志位和新的mictest
FOTA | 0 | Chris、David | 自由测试
照相机、摄像机 | 0 | Allen、Maggie | 自由测试，相比Android8.0机器，关注打开、拍照速度是否有明显下降

## 待验证故障
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 验证人 | 验证结果
3 | 【ETH】【手工测试】无线网和有线网共存的情况下，无线网Wifi优先 | 测试步骤： 1、打开无线网络WiFi插入有线网络，或有线网络优先打开WiFi后打开，观察状态栏 预期测试结果：自动切换为有线网络上网，无线网络不可用 实际测试结果：无线网和有线网共存的情况下，无线网Wifi优先，有线网络不可用 复现概率：5/5 | ETH | Chloe、Chris | TP1503 JACS V10.0.1 | B-严重 | Magic | 待验证 | David、Chris
7 | 【音频回路】【手工测试】打开qq、zoom等，开始视频通话，测试机视频界面为绿色，无法视频。 | 测试步骤： 1、打开qq等软件，开始视频通话。 预期测试结果：视频界面正常。 实际测试结果：测试机器，视频通话界面为绿色。 复现概率：5/5 | 音频回路 | Allen、Maggie | TP1503 JACS V10.0.0 | A-致命 | Summer | 待解决 | Allen、Maggie
8 | 【摄像头】【手工测试】网页视频通话识别不到麦克风、摄像头 | 测试步骤： 1、打开https://linkello.com/进行网络视频通话 预期测试结果：视频通话画面正常显示 实际测试结果：不能识别麦克风和摄像头，不能打开摄像头和麦克风 复现概率：5/5 | 摄像头 | Maggie | TP1503_JACS_V10.0.0 | A-致命 | Summer | 待解决 | Maggie
9 | 【设置】【手工测试】设置屏幕保护后重新开机，屏幕息屏再重新点亮，整个屏幕会出现条纹闪烁 | 测试步骤： 1、设置屏幕保护 2、重启机器 3、开机后不解锁等待息屏然后点亮屏幕 预期测试结果：点亮后屏幕与息屏一致 实际测试结果：整个屏幕会出现条纹闪烁，解锁后也不消失 复现概率：5/5 | 设置 | Chris David | TP1503 JACS V10.0.0 | A-致命 | magic | 待解决 | Chris David

## 修改点验证
编号 | 修改点 | 测试项 | 验证人 | 结果 | 备注
1 | 删除屏幕锁定设置菜单 | 检查屏幕锁定菜单是否已删除，检查设置中是否还有能锁屏的相关设置 | David Chris
2 | 更新工程模式apk，支持nv标志位和新的mictest设计 | 工程模式、录音机 | David Chris
3 | 删除无电池项目的fsync_mode=nobarrier f2fs文件系统属性 | 关注性能是否有下降，测试内容见后面TAB页;一人测一台样机，需要和前版本对比测试 | David Chris
4 | 解决视频通话无图像问题 | 对应待验证故障 | Allen、Maggie
5 | 在没有B48模块的平板上，更改回eth优先级高于wifi | 对应待验证故障 | Allen、Maggie
6 | 将usb摄像头id更改为0以解决第三应用程序无法打开摄像头的问题 | 对应待验证故障 | Allen、Maggie
7 | 解决屏幕打开/关闭时edp屏幕水波纹问题 | 南京所有机器都验证一遍相关故障 | David Chris

## 文件系统性能测试结果
样机SN1 | 测试项 | 测试次数 | 时间 (TP1503 JACS V10.1.0) | 时间 TP1503 JACS V10.0.0 | 样机SN2 | 测试项 | 测试次数 | 时间 (TP1503 JACS V10.1.0) | 时间 TP1503 JACS V10.0.0
| 机器刚烧完版本时，从按电源键开机到待机界面所用时间 | 1 |  |  |  | 机器刚烧完版本时，从按电源键开机到待机界面所用时间 | 1
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | AVG |  |  |  |  | AVG
| 机器测试2天后，拷贝较多文件到测试机器中，拍照、录制视频，安装一定应用后，从按电源键开机到待机界面所用时间 | 1 |  |  |  | 机器测试2天后，拷贝较多文件到测试机器中，拍照、录制视频，安装一定应用后，从按电源键开机到待机界面所用时间 | 1
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | AVG |  |  |  |  | AVG
| 播放1G视频，记录从打开到开始播放所用时间 | 1 |  |  |  | 播放1G视频，记录从打开到开始播放所用时间 | 1
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | AVG |  |  |  |  | AVG
| 安装微信/QQ所用时间 | 1 |  |  |  | 安装微信/QQ所用时间 | 1
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | AVG |  |  |  |  | AVG
| 恢复出厂设置所用时间 | 1 |  |  |  | 恢复出厂设置所用时间 | 1
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | AVG |  |  |  |  | AVG

## 音频回路专项
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导
codec_1 | 01_mic验证 | 010_录音 | 1 | A | 使用测试机mic录音 | 正常待机 | 1、打开录音机，点击开始录音； 2、对着测试平板mic说话； 3、停止录音并保存录音； 4、播放录音文件。 | 4、录音成功保存，录音播放声音清晰，无杂音、底噪。
codec_2 |  | 011_使用耳机录音 | 1 | A | 使用耳机mic录音 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 | 1、插入不同耳机，打开录音机，点击开始录音； 2、对着耳机mic说话； 3、停止录音并保存录音； 4、播放录音文件； 5、拔掉耳机播放录音文件。 | 4、录音成功保存，录音播放声音清晰，无杂音、底噪、回声； 5、录音文件声音从喇叭播放，无杂音、底噪
codec_3 | 02_speaker验证 | 010_播放音乐 | 1 | A | 播放音乐检查左右喇叭 |  | 1、打开音乐播放器播放音乐； 2、仔细检查左右喇叭声音； 3、关闭音乐检查喇叭 | 2、左右喇叭声音清晰，无杂音、电流声、无失真； 3、音乐关闭后喇叭无余音、无底噪和其它声音
codec_4 |  | 011_插拔充电器 | 1 | A | 插入充电器检查喇叭 |  | 1、不断插拔充电器，仔细听喇叭有无电流声、底噪、杂音 | 无电流声、底噪、杂音
codec_5 |  | 012_插拔耳机 | 1 | A | 播放音乐时插拔耳机 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 | 1、打开音乐播放； 2、插入各种耳机检查左右声道声音输出； 3、拔掉耳机； 4、再次插入耳机检查声音。 | 2、耳机左右声道声音输出正常，无杂音、底噪； 3、音乐切换为外放，左右喇叭声音正常，无杂音、底噪等异常； 4、声音从耳机输出，左右声道声音正常，无杂音、底噪、漏音等；
codec_6 | 03_第三方app验证音频回路 | 010_微信音视频通话 | 1 | A | 微信音视频通话验证音频回路 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 2、准备带线控功能的耳机，包括调节音量大小、打开关闭mic功能耳机 | 1、登录微信，并建立音视频通话； 2、测试平板分别插入不同耳机进行音视频通话； 3、通过耳机的按键调节音量大小、打开关闭mic功能验证线控； 4、拔掉耳机继续进行音视频通话。 | 1、图像传输正常，声音传输正常，被测方听不到回声，双方通话无杂音、失真； 2、声音从耳机传出，双方通话正常，无回声、杂音、失真、漏音； 3、能成功调节声音，能成功打开、关闭mic； 4、插拔耳机不会听到明显的电流声，拔掉耳机声音成功切换为外放，通话无回声、杂音、失真。
codec_7 |  | 011_QQ音视频通话 | 1 | A | QQ音视频通话验证音频回路 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 2、准备带线控功能的耳机，包括调节音量大小、打开关闭mic功能耳机 | 1、登录QQ，并建立音视频通话； 2、测试平板分别插入不同耳机进行音视频通话； 3、通过耳机的按键调节音量大小、打开关闭mic功能验证线控； 4、拔掉耳机继续进行音视频通话。 | 1、图像传输正常，声音传输正常，被测方听不到回声，双方通话无杂音、失真； 2、声音从耳机传出，双方通话正常，无回声、杂音、失真、漏音； 3、能成功调节声音，能成功打开、关闭mic； 4、插拔耳机不会听到明显的电流声，拔掉耳机声音成功切换为外放，通话无回声、杂音、失真。
codec_8 |  | 012_ZOOM音视频通话 | 1 | A | ZOOM音视频通话验证音频回路 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 2、准备带线控功能的耳机，包括调节音量大小、打开关闭mic功能耳机 | 1、登录ZOOM，并建立音视频通话； 2、测试平板分别插入不同耳机进行音视频通话； 3、通过耳机的按键调节音量大小、打开关闭mic功能验证线控； 、4拔掉耳机继续进行音视频通话。 | 1、图像传输正常，声音传输正常，被测方听不到回声，双方通话无杂音、失真； 2、声音从耳机传出，双方通话正常，无回声、杂音、失真、漏音； 3、能成功调节声音，能成功打开、关闭mic； 4、插拔耳机不会听到明显的电流声，拔掉耳机声音成功切换为外放，通话无回声、杂音、失真。
codec_9 |  | 013_聊天网站音视频通话 | 1 | A | 浏览器聊天网站音视频通话验证音频回路 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 2、准备带线控功能的耳机，包括调节音量大小、打开关闭mic功能耳机 | 1、打开https://linkello.com/网站以及https://sso2.agora.io/，创建聊天链接发送给被测方，被测方使用电脑或者手机打开链接，加入聊天 2、测试平板插入耳机进行通话； 3、通过耳机的按键调节音量大小、打开关闭mic功能验证线控； 4、拔掉耳机继续进行音视频通话。 | 1、能成功进行音视频通话，图像传输正常，声音传输正常，被测方听不到回声，双方通话无杂音、失真； 2、声音从耳机传出，双方通话正常，无回声、杂音、失真、漏音； 3、能成功调节声音，能成功打开、关闭mic； 4、插拔耳机不会听到明显的电流声，拔掉耳机声音成功切换为外放，通话无回声、杂音、失真。 | sso2.agora.io测试账号： 邮箱：2715290130 手机：17805100811密Rsscxx0207.
codec_10 |  | 014_linphone音频通话 | 1 | A | linphone音频通话验证音频回路 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 2、准备带线控功能的耳机，包括调节音量大小、打开关闭mic功能耳机 | 1、登录linphone，并和辅测机器建立音频通话； 2、测试平板分别插入不同耳机进行音频通话； 3、通过耳机的按键调节音量大小、打开关闭mic功能验证线控； 、4拔掉耳机继续进行音频通话。 | 1、声音传输正常，被测方听不到回声，双方通话无杂音、失真； 2、声音从耳机传出，双方通话正常，无回声、杂音、失真、漏音； 3、能成功调节声音，能成功打开、关闭mic； 4、插拔耳机不会听到明显的电流声，拔掉耳机声音成功切换为外放，通话无回声、杂音、失真。 | linphone用户名和密码： 1、eddiewu1/eddiewu1 2、eddiewu2/eddiewu2
codec_11 |  | 015_beehd音视频通话 | 1 | A | beehd音频通话验证音频回路 | 1、收集不同形状以及不同品牌的TRRS耳机，美标耳机（我司平板都是支持CTIA标准）需要直头、弯头等市面上常见形状 2、准备带线控功能的耳机，包括调节音量大小、打开关闭mic功能耳机 | 1、打开beehd，并建立音频通话； 2、测试平板分别插入不同耳机进行音频通话； 3、通过耳机的按键调节音量大小、打开关闭mic功能验证线控； 、4拔掉耳机继续进行音频通话。 | 1、声音传输正常，被测方听不到回声，双方通话无杂音、失真； 2、声音从耳机传出，双方通话正常，无回声、杂音、失真、漏音； 3、能成功调节声音，能成功打开、关闭mic； 4、插拔耳机不会听到明显的电流声，拔掉耳机声音成功切换为外放，通话无回声、杂音、失真。
| 04_视频通话帧率要求 | 001_视频通话帧率要求 | 1 | A | beehd验证视频通话帧率 | 安装beehd apk | 1.WIFI和有线网络下，进行视频通话10分钟，查看软件界面视频帧率 | 1.网络良好的情况下，视频帧率稳定在24帧以上，丢包率不差于对比机 | 不同项目视频通话帧率有差异，实际测试以项目需求为准

## ETH、POE
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_有线上网 | 010_交换机自适应模式下正常获取IP地址 | 1 | A | 关机插网线下开机能成功获取到IP | 1、测试平板关机下，通过网线连接交换机和平板 （交换机使用默认配置，千兆百兆自适应） | 1、测试平板开机进入待机界面，观察状态栏； 2、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 3、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、状态栏有以太网连接图标；对于获取到IP地址才有图标的项目，需要记录从开机待机界面到成功获取到IP地址的时间； 2、能成功获取到IP地址； 3、能正常上网 | 不同项目实现方式不一致，可能直接开机就有连接图标，可能在获取到IP地址才有图标
2 |  |  | 1 | A | 开机后插网线能成功获取到IP地址 | 1、测试平板关机状态，未插入网线开机 （交换机使用默认配置，千兆百兆自适应） | 1、开机进入待机后插入网线，观察状态栏； 2、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 3、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、插入网线后显示以太网连接图标；对于获取到IP地址才有图标的项目，需要记录从开机待机界面到成功获取到IP地址的时间； 2、能成功获取到IP地址； 3、能正常上网 | 不同项目实现方式不一致，可能直接开机就有连接图标，可能在获取到IP地址才有图标
3 |  | 010_路由器百兆口获取IP地址 | 1 | A | 关机插网线下开机能成功获取到IP | 1、测试平板关机下，通过网线连接路由器百兆口和平板 | 1、测试平板开机进入待机界面，观察状态栏； 2、检查测试平板以太网是否为百兆； 3、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 4、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、状态栏有以太网连接图标；对于获取到IP地址才有图标的项目，需要记录从开机待机界面到成功获取到IP地址的时间； 2、测试平板以太网上网方式为百兆； 3、能成功获取到IP地址； 4、能正常上网 | 以太网百兆检查方法： adb shell dmesg ¦ grep eth0 可以看到对应百兆
4 |  |  | 1 | A | 开机后插网线能成功获取到IP地址 | 1、测试平板关机状态，未插入网线开机 | 1、开机进入待机后插入网线，观察状态栏； 2、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 3、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、插入网线后显示以太网连接图标；对于获取到IP地址才有图标的项目，需要记录从开机待机界面到成功获取到IP地址的时间； 2、能成功获取到IP地址； 3、能正常上网 | 不同项目实现方式不一致，可能直接开机就有连接图标，可能在获取到IP地址才有图标
5 |  | 011_千兆口获取IP地址 | 1 | A | 开机能成功获取到IP | 1、测试平板关机下，通过网线连接路由器千兆口和平板 | 1、测试平板开机进入待机界面，观察状态栏； 2、检查测试平板以太网是否为百兆； 3、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 4、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、状态栏有以太网连接图标；对于获取到IP地址才有图标的项目，需要记录从开机待机界面到成功获取到IP地址的时间； 2、测试平板以太网上网方式为千兆； 3、能成功获取到IP地址； 3、能正常上网 | 以太网百兆检查方法： adb shell dmesg ¦ grep eth0 可以看到对应千兆
6 |  |  | 1 | A | 开机后插网线能成功获取到IP地址 | 1、测试平板关机状态，未插入网线开机 | 1、开机进入待机后插入网线，观察状态栏； 2、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 3、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、插入网线后显示以太网连接图标；对于获取到IP地址才有图标的项目，需要记录从开机待机界面到成功获取到IP地址的时间； 2、能成功获取到IP地址； 3、能正常上网 | 不同项目实现方式不一致，可能直接开机就有连接图标，可能在获取到IP地址才有图标
7 |  | 012_无线网和有线网交叉验证 | 1 | A | 无线网和有线网交叉验证 | 测试平板连接了有线网 | 1、测试平板使用有线网20分钟以上； 2、连接WIFI AP 3、拔掉有线网，观察无线网络状态；使用无线网上网10分钟以上； 4、再次插入有线网，观察无线网络状态 | 1、理论上，无线网和有线网共存的情况下，有线网优先，上网无异常； 2、无法连接成功 3、无线网络自动连接上之前保存的网络，上网正常； 4、自动切换为有线网络上网，无线网络不可用； | 有线和无线网共存时，判断当前网络方式：百度查看本机IP地址方式确认
8 | 02_POE上网 | 010_连接POE开机 | 1 | A | POE正常供电并上网 | 1、交换机设置成POE模式，网线连接交换机和平板 2、未连接电源 | 1、开机，观察状态栏图标； 2、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； 3、进行耗电量相对较大的操作，如播放视频、音频或者录制视频10分钟以上 | 1、POE能正常供电开机，状态栏有以太网连接图标； 2、上网正常，不会出现自动断开、网速异常等情况； 3、供电正常，测试设备不会掉电关机，各种测试无异常。
9 |  | 011_连接POE并插着电源开机 | 1 | A | 连接电源并在POE下正常使用 | 1、交换机设置成POE模式，网线连接交换机和平板 2、连接电源 | 1、开机，观察状态栏图标； 2、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； 3、进行耗电量相对较大的操作，如播放视频、音频或者录制视频10分钟以上； 4、拔掉电源，使用POE供电并播放在线视频10分钟以上 | 1、POE能正常供电开机，状态栏有以太网连接图标； 2、上网正常，不会出现自动断开、网速异常等情况； 3、无发热严重等异常； 4、测试设备不会掉电，在线视频播放流畅，不会卡顿；
10 |  | 012_无线网和有线网交叉验证 | 1 | A | 无线网和有线网交叉验证 | 测试平板连接了有线网 | 1、测试平板使用有线网20分钟以上； 2、连接WIFI AP 3、拔掉有线网，观察无线网络状态；使用无线网上网10分钟以上； 4、再次插入有线网，观察无线网络状态 | 1、理论上，无线网和有线网共存的情况下，有线网优先，上网无异常； 2、无法连接成功 3、无线网络自动连接上之前保存的网络，上网正常； 4、自动切换为有线网络上网，无线网络不可用；
11 | 03_测速 | 010_交换机POE模式下测速 | 1 | A | POE模式下测速 | 1、交换机设置成POE模式，网线连接交换机和平板 2、未连接电源 | 1、测试平板开机，打开https://www.speedtest.net/测速网站进行测试，测试5次，记录平均速度 | 备注中记录平均速度，相同环境下测试，不低于对比机10% | （交换机使用默认配置，千兆百兆自适应）
12 |  | 011_交换机ETH模式下测速 | 1 | A | 以太网模式下测速 | 1、交换机设置成ETH模式，网线连接交换机和平板 2、未连接电源 | 1、测试平板开机，打开https://www.speedtest.net/测速网站进行测试，测试5次，记录平均速度 | 备注中记录平均速度，相同环境下测试，不低于对比机10%
13 |  | 010_路由器百兆口下测速 | 1 | A | 路由器百兆网口下测速 | 1、通过网线连接路由器百兆口和平板， | 1、测试平板开机，打开https://www.speedtest.net/测速网站进行测试，测试5次，记录平均速度 | 备注中记录平均速度，相同环境下测试，不低于对比机10%
14 |  | 010_路由器千兆口下测速 | 1 | A | 路由器千兆网口下测速 | 1、通过网线连接路由器千兆口和平板， | 1、测试平板开机，打开https://www.speedtest.net/测速网站进行测试，测试5次，记录平均速度 | 备注中记录平均速度，相同环境下测试，不低于对比机10%
15 | 04_压力 | 010_POE自适应模式下获取IP地址压力 | 4 | A | POE模式下不断掉电重启 | 1、交换机设置成POE模式，网线连接交换机和平板 2、未连接电源 | 1、测试设备掉电重启机器20次 | 1、能100%获取到以太网IP地址； 2、记录从进入待机到成功获取到IP地址所需时间，时间不能太差，不低于对比机
16 |  | 011_ETH自适应模式下获取IP地址压力 | 4 | A | ETH模式下不断掉电重启 | 1、交换机设置成ETH模式，网线连接交换机和平板 2、连接电源 | 1、测试设备掉电重启机器20次 | 1、能100%获取到以太网IP地址； 2、记录从进入待机到成功获取到IP地址所需时间，时间不能太差，不低于对比机
17 |  | 012_POE自适应下长时间播放在线视频 | 4 | A | POE模式下长时间播放在线视频 | 1、交换机设置成POE模式，网线连接交换机和平板 2、未连接电源 | 1、使用app或者浏览器打开在线视频网站，声音调到最大，播放视频8小时以上 | 1、能正常播放，无卡顿、死机、花屏、掉电等异常 | 使用晚上时间播放
18 |  | 013_ETH自适应模式下长时间播放在线视频/音频 | 4 | A | ETH模式下长时间播放在线视频 | 1、交换机设置成ETH模式，网线连接交换机和平板 2、连接电源 | 1、使用app或者浏览器打开在线视频/音频网站，播放视频/音频8小时以上 | 1、能正常播放，无卡顿、死机、花屏、掉电等异常 | 使用晚上时间播放
19 |  | 013_POE自适应模式下进行视频通话20分钟 | 4 | A | POE模式下进行视频通话20分钟 | 1、交换机设置成POE模式，网线连接交换机和平板 2、连接电源 | 1、使用BEEHD app进行视频通话20分钟 | 1、视频传输正常，声音清晰无回音，通话20分钟以上无卡顿、掉电等异常
20 | 05_交换机非自适应模式下测试 | 010_交换机不同模式下正常上网 | 1 | A | 交换机不同模式下验证上网功能 | 1、交换机分别设置100M全/半双工、千兆全/半双工； 2、交换机设置成功后在测试机器侧使用adb shell dmesg命令查看配置是否生效（dmesg信息中查看link is up，需要和交换机上设置的模式一致） 3、网线连接交换机和测试机器 | 1、测试平板开机进入待机界面，观察状态栏； 2、进入设置查看以太网IP地址是否正常获取到； 3、打开浏览器输入任意网址，检查是否能上网； | 1、交换机设置不同模式，平板都能100%获取到以太网IP地址； 2、记录从进入待机到成功获取到IP地址所需时间，时间不能太差，不低于对比机 3、在不同模式下都能上网
21 |  | 011_交换机不同模式下测速 | 1 | A | 交换机不同模式下测速 | 1、交换机分别设置100M全/半双工、千兆全/半双工； 2、网线连接交换机和测试机器 | 1、交换机设置百兆全/半双工，测试机器打开https://www.speedtest.net/测速网站进行测试，测试5次，记录平均速度 2、交换机设置千兆全/半双工，测试机器打开https://www.speedtest.net/测速网站进行测试，测试5次，记录平均速度 | 备注中记录平均速度，相同环境下测试，不低于对比机10%
22 |  | 012_交换机不同模式下获取IP地址压力 | 4 | A | 交换机不同模式下获取IP地址压力 | 1、交换机分别设置100M全/半双工、千兆全/半双工； 2、网线连接交换机和测试机器 | 1、交换机设置百兆全/半双工，不断插拔网线20次，查看平板是否能及时获取到IP地址； 2、交换机设置千兆全/半双工，不断插拔网线20次，查看平板是否能及时获取到IP地址； | 1、能100%获取到以太网IP地址； 2、记录从进入待机到成功获取到IP地址所需时间，时间不能太差，不低于对比机
23 |  | 13_交换机不同模式下长保测试 | 4 | A | 交换机不同模式下长保测试 | 1、交换机分别设置10M全/半双工、100M全/半双工、千兆全/半双工； 2、网线连接交换机和测试机器 | 1、使用app或者浏览器打开在线视频网站，声音调到最大，播放视频8小时以上； | 1、交换机设置百兆全/半双工、千兆全/半双工，测试机器都能能正常播放，无卡顿、死机、花屏、掉电等异常 | 使用晚上时间播放

## 录音机
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导
1 | 01_录音 | 010_开始录音 | 1 | A | 录音过程中观察录音时间是否异常 |  | 1.录音时看画面上的计时是否正常 2.先录制一段录音,然后播放,看一切是否正常 3.录音过程中,看画面是否正常 4.打开按键音，调节音量至最大，录音 | 1.录音功能正常且计时准确 2.功能正常，界面有录音时间及图片的显示 3.录音及播放录音画面显示都正常无重叠 4.重点关注安静环境下，录音3秒时是否有异常。
2 |  | 020_录音时操作 | 1 | A | 录音状态 |  | 1.在录音过程中按结束,再选择是 2.在录音过程中按结束,再选择否 3.返回到待机，再进入录音机列表，点击新录音 | 1.录音保存 2.录音不保存 3.进入录音状态，录音界面显示正常
3 |  | 030_音质选择 | 1 | B | 音质选择 |  | 1.选择高音质(.3gpp)、中音质(.3gpp)、低音质（.amr) | 1、更换后的文件后缀名有相应的变化，选择不同格式进行录音，录音后保存文件和所选格式一致 2.任意格式的录音文件，音质都良好
4 |  | 040_耳机录音 | 1 | A | 通过耳机进行录音 | 插入有麦耳机 | 1.插入耳机后进行录音,说话时离麦距离不过远 2.如有无麦耳机，测试插入无麦耳机录音通过本机还是耳机，录音完成后文件听是否有声音 | 1.能正常录音，且声音清晰
5 |  | 050_暂停测试 | 1 | A | 快速按暂停键 |  | 1.录音或播放录音文件时，快速触屏点击暂停按钮 | 1.切换“暂停”和“停止”，（注意录音和播放的记时器是否还在继续记时）
6 |  | 060_录音保存 | 1 | A | 录音保存文件 |  | 1.点击停止按钮 2.选择是把录音文件保存到设置的存储位置“存入SD卡、存入本机、不保存” | 1.提示是否“保存音频文件”选择是把录音文件保存到设置的存储位置，进入列表
7 |  | 070_吵闹环境录音 | 1 | A | 吵闹环境下录音 |  | 1.在吵闹环境下，录制一段声音 3.播放刚刚录制的文件 | 可以听到录制的声音，不受吵闹环境背景音影响。
8 | 02_录音文件 | 010_录音文件名 | 1 | A | 对录音文件进行更名 |  | 1.输入标点符号/汉字/数字/字母点确定 2.输入最长字符点确定 3.四种字符混合输入点确定 4.输入特殊字符，如@#￥%等 | 1.能够对文件名进行更名 4.无异常 | 有些项目是直接保存系统，无文件列表
9 |  | 020_系统录音文件 | 1 | A | 录音文件系统可查看 |  | 1.在本机系统中，找到该录音文件，并试听录音是否正常，文件名是否正确 | 1.无异常
10 | 03_删除 | 010_删除操作 | 1 | A | 进行删除和全部删除 |  | 1.在录音列表里删除一条或着删除全部 2.选择“否” | 1.能够一条删除也可以全部删除 2.列表中的文件未被清空
11 | 04_压力 | 010_空间不足 | 2 | C | 磁盘空间满时录音 |  | 1.本机或T卡满时,录音查看结果 2.将磁盘空间存满,在进其他菜单操作 | 1.满时要提示存储空间已满，请重新设置 2.功能正常，进入其他菜单进行操作没有异常现象，未满前的文件自动被保存
12 |  | 011_长时间录音 | 4 | B | 超时长录音 |  | 1.进行超长时的录音，可进行至少1个小时的录音 | 1.无异常，暂停后保存相应时长的录音文件
13 |  | 012_多次录音 | 4 | B | 连续多次录音 |  | 1、连续录音大于10次 | 无异常，录音保存后的文件能正常播放，无杂音
14 |  | 013_反复插拔耳机录音 | 4 | B | 反复插拔耳机并录音 | 使用带麦耳机进行测试 | 1、插入耳机，通过耳机mic录音； 2、拔掉耳机，通过平板mic录音； 3、反复1-2步骤10次 | 1、成功通过耳机mic录音，录音文件声音无异常； 2、拔掉耳机后，成功切换为平板mic录音，录音文件声音无异常； 3、状态栏耳机图标切换正常，插入耳机时识别为有麦耳机图标，拔掉耳机时，图标消失，录音都能成功
15 | 05_并发 | 010_录音中断 | 3 | B | 录音过程第三方中断 |  | 1.录音中的其他中断操作，进行来短信、来电话、闹钟提醒、充电器连接的中断 | 1.进行中断后，可继续录音，无异常
16 |  | 020_通话录音 | 3 | B | 通话录音 |  | 1.进入两方通话，在通话中，点击录音按钮 | 1.在通话界面图标栏显示录音中的图标，“录音”按钮显示高亮中，状态为录音中

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【视频播放器】【手工测试】插耳机调节音量到有提示语时，会导致虚拟状态栏在视频界面无法隐藏 | 测试步骤： 1、播放视频中，插入耳机后调节音量加键至弹出提示语 预期测试结果：虚拟按键会自动隐藏 实际测试结果：弹出提示语后，虚拟状态栏在视频界面无法隐藏，退出视频重新打开恢复正常 复现概率：5/5 | 视频播放器 | Chloe | TP1503 JACS V10.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
2 | 【ETH】【手工测试】插网线重启小概率识别不到IP地址 | 测试步骤： 1、插网线重启平板20次 预期测试结果：每次都能识别到IP地址和上网 实际测试结果：出现一次识别不到IP地址且不能上网 复现概率：出现一次 | ETH | Chloe | TP1503 JACS V10.0.0 | D-待观察 | Qilin | 待解决
3 | 【ETH】【手工测试】无线网和有线网共存的情况下，无线网Wifi优先 | 测试步骤： 1、打开无线网络WiFi插入有线网络，或有线网络优先打开WiFi后打开，观察状态栏 预期测试结果：自动切换为有线网络上网，无线网络不可用 实际测试结果：无线网和有线网共存的情况下，无线网Wifi优先，有线网络不可用 复现概率：5/5 | ETH | Chloe、Chris | TP1503 JACS V10.0.1 | B-严重 | Magic | 待解决
4 | 【录音】【手工测试】选择低音质（.amr)录音，播放音频嘈杂 | 测试步骤： 1、选择低音质（.amr)录音并播放音频 预期测试结果：录音音频正常 实际测试结果：录音音频嘈杂 复现概率：5/5 | 录音 | chris | JACS V10.0.0 | C-一般 | qilin | 待解决
5 | 【蓝牙】【手工测试】测试机连接蓝牙耳机，使用蓝牙耳机调节音量时，不会弹出音量调节框。 | 测试步骤： 1、测试机打开蓝牙，连接蓝牙耳机。 2、使用蓝牙耳机调节音量。 预期测试结果：会出现音量调节框。 实际测试结果：没有出现音量调节框。 复现概率：5/5 | 蓝牙 | Allen | TP1503 JACS V10.0.0 | B-严重 | Magic | 待解决
6 | 【wifi】【手工测试】打开设置进入热点界面，然后打开下拉框，来回多次切换热点和WiFi，出现WiFi一直连接断开的现象。 | 测试步骤： 1、测试机进入热点界面，拖动下拉框。 2、来回切换热点和WiFi。 预期测试结果：WiFi可以正常连接。 实际测试结果：WiFi一直处于连接断开状态，然后退至主界面恢复。 复现概率：1/5 | wifi | Allen | TP1503 JACS V10.0.0 | C-一般 | Magic | 待解决
7 | 【音频回路】【手工测试】打开qq、zoom等，开始视频通话，测试机视频界面为绿色，无法视频。 | 测试步骤： 1、打开qq等软件，开始视频通话。 预期测试结果：视频界面正常。 实际测试结果：测试机器，视频通话界面为绿色。 复现概率：5/5 | 音频回路 | Allen、Maggie | TP1503 JACS V10.0.0 | A-致命 | Summer | 待解决
8 | 【摄像头】【手工测试】网页视频通话识别不到麦克风、摄像头 | 测试步骤： 1、打开https://linkello.com/进行网络视频通话 预期测试结果：视频通话画面正常显示 实际测试结果：不能识别麦克风和摄像头，不能打开摄像头和麦克风 复现概率：5/5 | 摄像头 | Maggie | TP1503_JACS_V10.0.0 | A-致命 | Summer | 待解决
9 | 【设置】【手工测试】设置屏幕保护后重新开机，屏幕息屏再重新点亮，整个屏幕会出现条纹闪烁 | 测试步骤： 1、设置屏幕保护 2、重启机器 3、开机后不解锁等待息屏然后点亮屏幕 预期测试结果：点亮后屏幕与息屏一致 实际测试结果：整个屏幕会出现条纹闪烁，解锁后也不消失 复现概率：5/5 | 设置 | Chris David | TP1503 JACS V10.0.0 | A-致命 | magic | 待解决
10 | 【设置】【手工测试】设置截屏按键无效 | 测试步骤： 1、进入设置 2、设置状态栏截屏按键 预期测试结果：状态栏出现截屏按钮，并可以截图 实际测试结果：状态栏没有显示截屏按钮 复现概率：5/5 | 设置 | David | TP1503 JACS V10.0.0 | C-一般 | magic | 待解决