## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2022.12.12-2022.12.15
测试机型 | TD0551
软件版本号 | TD0551_JACS_V1.0.0(外部版本号)
硬件版本号
样机情况 | 4pcs
测试策略 | 1)该版本为我司测试的第二个版本，主要对修改故障进行验证，并做好波及测试； 2)对基本功能进行测试，确保未引入新增故障； 3)DMZ、TR069等特殊功能，我司无测试条件，不测试。
测试人 | Chris、David、Maggie、Allen
测试故障数
备注

## 测试分工
模块 | 测试人 | 备注
已解决故障验证 | Chris、David、Allen、Maggie
LTE、短信测试用例 | Maggie、David
基本功能摸底(不包括LTE和短信，重点验证WIFI) | Allen、Chris
用户说明书检查 | Allen、Chris

## 已修改故障验证
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 验证人 | 验证结果
1 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中修改时区后，时间没有改变 | 测试步骤： 1、打开webui-system time 2、修改不同时间后应用 预期测试结果：时区以及时间同时改变 实际测试结果：时区修改成功，时间没有改变 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
2 | 【LTE】【手工测试】电脑连接wifi长时间ping，设备脱网 | 测试步骤： 1、连接wifi后长时间ping 预期测试结果：长时间ping后，设备正常驻网 实际测试结果：长时间ping后，设备脱网 复现概率：1/5 | LTE | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
4 | 【wifi】【手工测试】在webui中关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wifi | 测试步骤： 1、打开webui-Settings-wifi 3、关闭2.4G_wifi 预期测试结果：关闭2.4G_wifi,5G_wifi未关闭 实际测试结果：关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wif 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
5 | 【wifi】【手工测试】为了过DFS认证，默认屏蔽雷达信道 | 测试步骤： 1、打开webui检查信道 预期测试结果：雷达信道去除 实际测试结果：默认在雷达信道，导致手机无法搜索到该热点 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
6 | 【设置】【手工测试】在webui中打开mac filter，每手动添加一条mac地址，设备列表就会重复多出一条设备信息 | 测试步骤： 1、打开webui-Advanced settings-MAC filter 2、add manually mac地址 3、点击select from device list 预期测试结果：设备列表仅出现一条已连接的设备 实际测试结果：设备列表出现多条已连接的设备 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
7 | 【ETH】【手工测试】网线连接使用一段时间后指示灯正常，但无法上网 | 测试步骤： 1、网线连接使用一段时间后 预期测试结果：指示灯正常，可以正常上网 实际测试结果：指示灯正常，无法上网 复现概率：1/20 | ETH | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
8 | 【Network settings】【手动测试】设置手动找网后网络连接会自动跳成自动找网 | 测试步骤： 1、Network settings中设置找网方式为手动，点击搜索到的网络 预期测试结果：每次重启需要手动找网，信号灯蓝色闪烁 实际测试结果：设置手动找网后，信号灯蓝色闪烁几秒钟后变红，然后蓝色常亮，自动连接网络 复现概率：5/5 | Network settings | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
9 | 【Services】【手动测试】草稿箱中短信详情中号码丢失，只显示第一位数字 | 测试步骤： 1、新建一条短信，点击保存 2、在草稿箱中点击短信查看详情 预期测试结果：短信详情与保存时一致 实际测试结果：号码丢失，只显示第一位数字，需要重新填写号码 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
10 | 【Services】【手动测试】SMS存储满后还能收发短信 | 测试步骤： 1、SMS存储空间满时新建短信或者接收短信 预期测试结果：操作失败，提示空间满 实际测试结果：仍然能够收发短信 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
11 | 【Services】【手动测试】SMS存储空间满后接收的短信查看详情退出后不显示该信息 | 测试步骤： 1、点击SMS存储空间满后接收的信息，查看详情后退回短信列表 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：空间满后接收的短信不显示，重新进入收件箱后超限的短信又显示 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
13 | 【Services】【手动测试】一个页面不能连续执行删除操作 | 测试步骤： 1、在短信收件箱或者发件箱页面多次执行删除短信操作 预期测试结果：删除成功 实际测试结果：只有第一次删除成功，再点击删除不显示成功，刷新页面后可以删除 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
15 | 【reset】【手动测试】CPE底部的reset键不会恢复出厂设置 | 测试步骤： 1、按CPE底部reset键3秒重置 预期测试结果：恢复 实际测试结果：之前保存的设置仍然在 复现概率：5/5 | reset | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen
16 | 【系统信息】【手动测试】硬件版本号请修改 | 测试步骤： 1、进入webui查看硬件版本号 预期测试结果：符合我司要求，不能带其它公司项目信息，命名为V1.0 实际测试结果：MW813V1-2BLCEU0 复现概率：5/5 | 系统信息 | bessy | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决 | Chris、David、Maggie、Allen

## 基本功能摸底
项目信息 |  | 支持频段： TDD B48 webui：http://192.168.1.1
| 测试菜单 | 测试项 | 要求 | 测试结果 | 备注
1 | 基本功能 | 软件版本检查
2 |  | 版本升级 | 不测
3 |  | 硬件版本检测 | 目前不对
4 |  | IMEI号检查
5 |  | SN号检查
6 |  | MAC地址
7 |  | 配置检查
8 |  | 我司logo检查 | 机身、包装盒和webui上均为我司Logo，不能出现合作公司logo
9 |  | 开机检查
10 |  | 开机速度
11 |  | 关机速度
12 |  | SIM卡识别
13 |  | 无卡模式
14 |  | 电源充电器
15 |  | 异常测试
16 |  | 开机
17 |  | 关机
18 | webui检查 | 登陆 | 各个页面均需检查网页布局
19 |  | 语言
20 |  | 设备信息
21 |  | LTE状态
22 |  | WLAN状态
23 |  | wan状态
24 |  | statistics
25 | LTE网络 | 开关数据连接
26 |  | 手动/自动找网
27 |  | LTE设置
28 |  | APN管理
29 |  | PIN码管理
30 | 短信 | 收发短信
31 |  | 短信设置
32 |  | 收件箱/发件箱/草稿箱
33 | 以太网 | PPPOE
34 |  | 静态IP
35 |  | 动态IP/DHCP
36 | WLAN | 基本设置
37 |  | 高级设置
38 |  | 2.4Gwifi
39 |  | 5Gwifi
40 |  | Wlan status
41 |  | AccessManagement
42 |  | WPS
43 |  | 访客网络
44 | 高级设置 | WAN设置
45 |  | LAN设置
46 |  | 家长控制
47 |  | MAC过滤
48 |  | IP过滤
49 |  | URL过滤
50 |  | 端口转发 | 无测试环境
51 |  | 带宽控制
52 |  | UPNP | 无测试环境
53 |  | DMZ | 无测试环境
54 |  | DDNS
55 |  | VPN
56 | 系统 | 设备信息
57 |  | 登陆密码
58 |  | 网页设置
59 |  | TR069 | 小枣科技验证
60 |  | 备份和恢复
61 |  | 重启
62 |  | 恢复出厂设置
63 |  | FOTA
64 | 指示灯和按键 | POWER LED
65 |  | LTE LED
66 |  | 网口 LTE
67 |  | WLAN LED
68 |  | 信号灯
69 |  | Reset键
70 | 稳定性 | 信号稳定性
71 |  | wifi稳定性
72 | 压力测试 | 开关机压力测试
73 |  | RESET键
74 |  | 压力卡插拨
75 |  | 长时间挂网 (电脑连设备的WIFI,然后ping www.baidu.com -t)
76 |  | 联网测试
77 |  | wifi压力测试
78 | FOTA | 本地升级 | NA
79 |  | 远程FOTA升级

## 蜂窝网络和内部网络
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果
1 | 01_wan连接 | 001_APN设置 | 1 | A | APN自动模式 | 1.测试设备插入可用SIM卡，已连接PC | 1.打开webui页面，进入APN设置界面； | 1.测试设备默认是APN自动模式，设置界面APN、用户名、密码等编辑框灰化无法编辑； 2.对于内置APN的SIM卡，在自动模式下可以上网；对于特殊无内置APN的测试卡，无法上网
2 |  |  | 1 | A | APN手动模式 | 1.测试设备插入可用SIM卡，已连接PC | 1.打开webui页面，进入APN设置界面； 2.编辑一个APN（编辑APN时切换不同的输入法进行编辑），保存，取消保存； 3.各编辑框进行各输入法、标点符号输入检查，能正常输入； 4.进行所有APN对应业务进行测试； 6.新增APN后，再次进行恢复默认； 7.平板登录平板阅读/平板MM后退出，然后进入网页点播流媒体资源，播放时查看参数中的接入点。 | 2.APN可进行编辑（编辑的内容包括姓名、APN、用户名、密码、身份验证类型、APN类型、IP地址、DNS域名等）、保存和取消保存； 3.各编辑框输入检查符合要求，比如APN编辑框能输入internet.vivacom.bg或tmcg-mnw、IP地址输入符合常规要求； 5.所有APN对应业务能正常使用，如上网、sms等能正确使用； 6.可以恢复APN为默认设置； 7.接入点正常显示 | 平板开机后，会以设置选中的APN参数发起PDP激活操作，启用数据设置项关闭状态下，平板开机后，不会以设置选中的APN参数发起PDP激活操作(IP地址、DNS服务器最新运营商APN设置中都不需要此设置，新产品建议去除此设置项)
3 |  | 002_拨号连网 | 1 | A | 默认拨号设置 | 1.测试设备已成功注册网络 2.APN设置正确，国内测试卡APN默认已存在 3.被测设备联网设置处于默认设置 | 1.登陆webUI，查看默认联网模式； 2.查看默认是否允许数据漫游 | 1.默认Auto联网； 2.默认允许数据漫游
4 |  |  | 1 | A | 自动联网 | 1.测试设备已成功注册网络 2.APN设置正确，国内测试卡APN默认已存在 | 1.查看默认的拨号模式是否是自动拨号； 2.如果目前终端是手动拨号模式，则设置为自动拨号模式，查看是否生效； 3.自动拨号下将被测设备连接2个以上PC，检查能否自动拨号成功 | 1.默认为自动拨号设置； 2.设置生效
5 |  |  | 1 | A | 手动拨号方式以及断开测试 | 1.测试设备已成功注册网络 2.APN设置正确，国内测试卡APN默认已存在 | 1.登陆webUI，更改网络连接模式为手动； 2.断开连接，检查PC连网方式和webui首页网络连接状态； 3.连接网络/手动拨号上网，检查PC连网方式和webui首页网络连接状态； | 1.更改手动连接模式后，页面显示连接和断开按钮； 2.断开连接后，PC未通过被测设备联网，webui首页网络状态显示未连接； 3.手动拨号上网后，PC通过被测设备RNDIS上网
6 |  | 003_PDP类型 | 1 | A | IPV4单栈上网 | 1.被测设备插入有效SIM卡，已正常开机，网络正常 | 1.登陆webUI，更改PDP类型为IPV4； 2.查看webui首页被测设备分配的IP地址； 3.使用http://www.test-ipv6.com/网址查看； 4.PC通过被测设备打开IPV4公网网站，并使用wireshark抓包，查看PDP类型以及IP地址等信息； | 2.被测设备IPV4地址、DNS信息显示正常，IVP6地址不显示； 3.网站显示可以查询到的IPV4网址，IPV6网址检测不到； 4.成功访问网络，网络包信息中显示上网使用ipv4类型。
7 |  |  | 1 | A | IPV6单栈上网 | 1.被测设备插入有效SIM卡，已正常开机，网络正常； 2.运营商网络支持IPV6； 2.电脑网卡支持IPV6 | 1.登陆webUI，更改PDP类型为IPV6； 2.查看webui首页被测设备分配的IP地址； 3.PC通过被测设备打开IPV6公网网址，并使用wireshark抓包，查看PDP类型以及IP地址等信息； IPV6网站： ipv6.sjtu.edu.cn www.deepspace6.net | 2.被测设备IPV6地址、DNS信息显示正常，未分配IVP4地址； 3.只能打开IPV6网站，网络包信息中显示上网使用ipv6类型，如右图。
8 |  |  | 1 | A | IPV4IPV6双栈上网 | 1.被测设备插入有效SIM卡，已正常开机，网络正常； 2.运营商网络支持IPV6； 2.电脑网卡支持IPV6 | 1.登陆webUI，更改PDP类型为IPV4IPV6； 2.查看webui首页被测设备分配的IP地址； 3.使用http://www.test-ipv6.com/网址查看； 4.PC通过被测设备打开任意主流网站(包括IPV6网站)，并使用wireshark抓包，查看PDP类型以及IP地址等信息； | 2.被测设备IPV4地址、IPV6地址、DNS信息等都显示正常； 3.网站成功查询到IPV4、IPV6地址； 4.网站均能打开，网络包信息中不同网站使用不同PDP类型：IPV6网站上网使用IVP6，普通网站使用IPV4。
9 |  | 004_找网注册 | 1 | B | 默认找网优先级以及默认PLMN | 1.被测设备插入有效SIM卡，已正常开机； 2.被测设备找网方式处于默认； 3.被测设备处于4G/3G/2G网络覆盖环境中 | 1.登陆webUI，查看设备默认找网方式； 2.查看设备默认PLMN | 1.默认找网方式Auto； 2.默认PLMN方式为Auto；
10 |  |  | 1 | B | 手动找网 | 1.被测设备插入有效SIM卡，已正常开机； 2.被测设备找网方式处于默认； 3.被测设备处于4G/3G/2G网络覆盖环境中 | 1.登陆webUI，设置优选模式为Auto，然后手动找网； 2.优选模式分别设置2G、3G/WCDMA、LTE/4G，然后手动找网 | 2.搜网时间不超过2分钟，可以搜搜到用户选择的所有网络，并在网络列表中正确显示： 4G/LTE时仅显示4G网络； 3G/WCDMA时仅显示3G网络； 2G时仅显示2G网络； Auto模式搜索到所有4G/3G/2G网络。 | 搜索到的网络列表示例： Current 网络名称，运营商名称 Available 网络名称，运营商名称 Forbidden 网络名称，运营商名称 ，具体显示方式根据项目需求而定
11 |  | 005_PIN码 | 1 | A | 打开PIN码 | 1.被测设备插入有效SIM卡，且此SIM卡未设置PIN码，已正常开机； | 1.登陆webUI，查看PIN码默认开启状态； 2.打开PIN码开关，设置PIN码； 3.重启被测设备检查PIN码功能 | 1.webUI查看，PIN码默认关闭状态； 2.成功设置PIN码； 3.重启设备，无法成功注册网络，网络指示灯为红色，进入webui,提示SIM卡已锁，解锁PIN码后成功注册网络
12 |  |  | 1 | A | PIN码检查 | 1.被测设备插入有效SIM卡，且此SIM卡已设置PIN码(使用对比机手机或者平板设置PIN)，已正常开机； | 1.被测设备插卡后开机，检查设备网络注册状态； 2.登陆webUI，打开蜂窝网TAB页面； | 1.被测设备开机后，无法成功注册网络，网络指示灯为红色；； 2.提示SIM卡已锁，是否解锁，选择是，输入正确PIN码后解锁，成功注册网络，并进入蜂窝网页面；选择否，无法进入蜂窝网页面；
13 |  |  | 1 | B | 更改PIN码 | 1.被测设备插入有效SIM卡，且此SIM卡已设置PIN码，已正常开机； | 1.登陆webUI，更改PIN码，输入旧PIN码和新PIN码，保存； 2.重启设备验证； | 1.webUI查看，PIN码默认关闭状态； 2.PIN码已更改为新PIN码
14 |  | 006_频段信息 | 1 | A | 频段信息检查 | 1.准备SIM卡、辅测机器 | 1.办公室，被测设备和对比机器分别插入电信SIM卡，开机，被测登陆webui，查看频段信息； 2.将被测设备和对比机器带到2公里以外的地方登陆webui查看频段信息； 3.分别使用联通、移动SIM卡再次执行步骤1-2 | 1.被测设备和对比机频段信息一致； 2.被测设备和对比机频段信息一致；
15 |  | 007_业务传输 | 1 | A | 01_浏览网页 | 1.被测设备已连网(WIFI和RNDIS均测试) 2.浏览器缓存已清除 | 1.PC接入被测设备(有线以及WIFI均测试)； 2.PC使用IP地址链接方式访问HTTP网页：(例如如下地址) http://2286p59e77.iask.in:33267/redmine/ 3.PC使用域名地址方式访问HTTP/HTTPS网页： http://fota.jacs-solutions.com https://www.speedtest.cn/ 4.打开网页中的视频播放： 例如打开百度网页-视频中任意视频播放 | 1.PC接入正常； 2.步骤2、3中网页能正常浏览，无网页刷新过慢或停止刷新现象(刷新速度和对比机相当，可用数据卡对比)； 4.步骤4中视频播放正常。
16 |  | 008_RNDIS上网速率 | 1 | A | 01_4G非弱信号下速率 | 1.准备被测设备至少3台、对比机器、两台PC、两张相同运营商测试卡 2.找到相关运营商4G中强信号测试点 | 1.被测设备和对比机器插入相同运营商的测试卡，在非弱信号区域(RSRP>-115dBm)，分别找3个测试点(RSRP>=-96、-96>RSRP>=-108、 -108>RSRP>=-115)，分别连接两台PC，通过RNDIS上网； 2.三台机器在不同测试点分别通过speedtest网站进行测速，测试5次，计算平均值，结果记录在后面TAB页； | 2.相同运营商相同测试点下，被测设备平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 备注：支持的运营商都需要测试 | 美国运营商测试卡需要重点测试
17 |  |  | 1 | A | 01_4G弱信号下速率 | 1.准备被测设备至少3台、对比机器、两台PC、两张相同运营商测试卡 2.找到相关运营商4G弱信号测试点 | 1.被测设备和对比机器插入相同运营商的测试卡，在弱信号区域(RSRP<-115dbm)，开机，分别连接两台PC，通过RNDIS上网； 2.三台机器分别通过speedtest网站进行测速，测试5次，计算平均值，结果记录在后面TAB页； | 2.相同运营商中强信号下，被测设备平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 备注：支持的运营商都需要测试 | 美国运营商测试卡需要重点测试
18 |  |  | 1 | B | 01_3G/2G非弱信号下速率 | 1.准备被测设备、对比机器、两台PC、两张相同运营商测试卡 2.找到相关运营商3G中强信号测试点 | 1.被测设备和对比机器插入相同运营商的测试卡，在非弱信号区域(3G:RSCP<-107db，2G:RSSI<-107)，开机，分别连接两台PC，通过RNDIS上网； 2.分别通过speedtest网站进行测速，测试5次，计算平均值； | 2.相同运营商中强信号下，被测设备平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 备注：支持的运营商都需要测试 | 我司项目一般不支持国内3G、2G，需要美国测试，请查看规格书band支持情况
19 |  |  | 1 | B | 01_3G/2G弱信号下速率 | 1.准备被测设备、对比机器、两台PC、两张相同运营商测试卡 2.找到相关运营商3G弱信号测试点 | 1.被测设备和对比机器插入相同运营商的测试卡，在弱信号区域(3G:RSCP<-107db，2G:RSSI<-107)，开机，分别连接两台PC，通过RNDIS上网； 2.分别通过speedtest网站进行测速，测试5次，计算平均值； | 2.相同运营商中强信号下，被测设备平均上传和下载速率和对比机器相差10%及以内 备注：支持的运营商都需要测试 | 我司项目一般不支持国内3G\2G，需要美国测试，请查看规格书band支持情况
20 | 02_SMS | 001_编辑短信 | 1 | C | 编辑特殊字符短消息 | 1.终端注册到有效网络 2.已经登陆WebUI | 1.进入短消息编辑界面，输入特殊字符（包括键盘数字键上的和标点符号的）和数字符号（!@#$%^&*()_+¦}{:"?><,./;'][=-0987654321）并保存 | 1.查看特殊字符显示正确
21 |  |  | 1 | C | 编辑收件人信息 | 1.SIM卡侧保存有联系人信息 2.终端注册到有效网络 3.已经登陆WebUI | 1.新建短消息； 2.手动输入2个收件人号码AB，A和B以“,”隔开； 3.在目标号码输入区域，删除部分收件人号码 4.连续输入收件人号码，关注最大可输入收件人号码数 | 1.进入短消息编辑界面； 2.支持手动输入收件人号码，AB明显隔离， 3.正常删除 4.最大可以输入5个收件人号码，输入5个以上有提示
22 |  |  | 1 | A | 编辑短消息内容并关注短信字数和短信条数 | 1.终端注册到有效网络 2.已经登陆WebUI | 1.输入短消息内容：分别输入中文、英文、符号、数字；前后移动光标进行删除、插入、修改、复制粘贴、剪切粘贴 2.输入短消息内容直到最大字数，输入过程中关注短信字数提示信息 | 1.可以正常输入中文、英文、符号、数字；可以正常实现光标移动、删除、插入、修改、复制粘贴、剪切粘贴功能 2.输入过程中，短信字数信息显示正确 | 对于纯英文内容： 1条短信内容为160个纯英文字符 对于纯中文或中英文混合内容： 1条短信内容为70个字符 最大输入字符每个项目不一样，根据需求或规格书定
23 |  |  | 1 | B | 保存单条草稿短消息 |  | 1.新建短信，输入不存在号码，切换UI界面； 2.新建短信保存； 3.进入短信列表查看该短消息，并发送 | 1.步骤1、2中能正常保存为草稿短信； 2.短信被保存为草稿，显示在短信列表中，草稿短信有标志可以进行区分； 3.短信列表中能正常发送短消息。 | 第二步草稿箱是否有标志，根据项目需求定
24 |  | 002_发送和接收短信 | 1 | A | 多字符发送 | 1.终端注册到有效网络 2.已经登陆WebUI | 1.编辑所有字符(包括英文，所有当地语言字符，数字、 预置短语、标点符号、特殊字符)短信； 2.发送给同运营商&不同运营商任一测试机 | 1、测试方成功发送短信； 2、接收方可成功接收短信，且短信内容正确 | 国内电信短信业务使用IMS方案 国内移动短信业务使用SGS方案 国内卡能否发短信需要查看所支持频段和短信业务方案，若不能测试需要美国测试SMS功能
25 |  |  | 1 | B | 群发短消息 | 1.数据卡和应用驱动软件正常安装 2.并已插入USIM卡 3.网络可用 | 1.给大于1小于5个用户群发单条 2.给大于5个用户群发最大级联短消息 | 1.短消息能正常发送并查看 2.不能正常发送，有正确提示信息 3.级联短信计数按照一条计算，显示时也按照一条显示。
26 |  |  | 2 | A | 关闭UI的情况来短消息 |  | 1.关闭WEB UI的情况接收短消息 | 1.再次打开能收到新的短消息，且短消息内容正确
27 |  | 003_查看和编辑 | 1 | A | 短信查看 |  | 1.查看短信列表； 2.选择任意一条短信查看； 3.短信列表中短信达到最大条数时，上下滑动短信列表查看 | 1.短信列表中短信显示正常，界面显示短信条数、短信信息正确，无乱码等情况； 2.能成功查看短信详情，可以对该条短信进行回复、取消等操作； 3.界面无卡顿、延时、乱码等异常。
28 |  |  | 1 | A | 短信删除 |  | 1.进入短信列表，在此界面删除短信； 2.选中任意短信，在短信详情界面，选中一条或多条短信删除 | 1-2.所选短信都能成功删除
29 |  | 004_高级设置 | 1 | B | 短信中心号码 | 准备不同运营商测试卡 | 1.插入不同运营商卡，进入短信中心查看号码； 2.修改短信中心号码 | 1.不同运营商测试卡，默认短信中心号码显示正确； 2.修改短信中心号码会导致发送和接收短信不成功
30 |  |  | 1 | B | 修改短信默认存储位置 |  | 1.查看默认短信存储位置； 2.修改短信存储位置； 3.接收短信并检查短信存储位置。 | 1.短信默认存储位置正确，和用户说明书保持一致； 2.能成功修改短信存储位置； 3.若短信存储位置设置为SM，则接收的短信默认存在SIM卡侧，若短信存储位置为ME，则接收的短信默认存在机器端。 | “SM”(U)SIM信息存储 “ME”移动设备信息存储
31 |  | 005_USSD | 1 | A | USSD测试 | 准备不同运营商测试卡 | 1.输入运营商支持的USSD指令，发送 | 1.响应USSD指令，返回正确的值或者操作 | 我司项目大多只支持美国运营商USSD指令，需要美国验证
32 | 03_LAN | 001_LAN IP | 1 | C | 本地网络设置 | 1.PC或者其它设备通过数据线或者WIFI已连接测试设备网络 | 1.PC或者其它设备打开测试设备webui主页，默认webui入口：192.168.0.1； 2.进入lan ip页面，查看默认IP地址、子网掩码、网域名称； 3.修改IP地址192.168.XX.XX、网域名称www.XXX.com保存； 4.浏览器打开新webui地址192.168.XX.XX，输入用户名和密码登陆； 5.浏览器打开新的网域地址www.XXX.com，输入用户名和密码登陆 | 2.默认IP地址和规格书以及用户说明书上一致，一般为192.168.0.1； 3.修改IP地址和网域名称后webserver自动重启； 4.能成功打开新地址，并成功登陆； 5.新网域地址成功打开，并成功登陆。
33 |  | 002_DHCP设置 | 1 | B | DHCP服务器默认设置 |  | 1.登陆被测设备WebUI，进入DHCP服务器配置页面； 2.查看默认DHCP服务器启用状态、IP池起始和结束地址、租约时间、DNS服务器、手动指定功能状态等信息； | 2.DHCP默认设置和说明书、规格书保持一致
34 |  |  | 1 | B | 关闭/打开DHCP服务器 |  | 1.关闭DHCP服务器功能； 2.打开DHCP服务器功能 | 1.关闭DHCP后，电脑上的rndis就不会被分配到ip地址，使用ipcofig查看，ip地址非192.168网段，默认webui地址192.168.0.1无法打开；打开PC上网络属性，设置IP地址192.168.0.X(此时网关依然是默认，如右图举例所示)，浏览器打开192.168.0.X，登陆webui； 2.打开DHCP服务器，PC的RNDIS自动分配IP地址，查看PC的ip地址为192.168.0号段，webui默认地址为192.168.0.1
35 |  |  | 1 | B | DNS服务器设置 | DHCP服务器打开状态 | 1.默认不设置DNS服务器地址，在PC侧查看DNS服务器地址； 2.设置DNS服务器地址，比如8.8.8.8、223.5.5.5等，保存修改，重新连接被测设备，在PC侧查看。 | 1.默认DNS服务器地址一般为默认网关地址，如右图； 2.PC查看DNS服务器地址为设置后的值，如右图，对应IPV4的DNS服务器地址(如右图)。 | DNS服务器地址实际根据使用场景设置，并能生效
36 |  |  | 1 | A | IP地址池设置 | 1、准备多个辅测机器连接被测设备热点 | 1.启用DHCP服务器，更改IP池起始结束地址，查看连接设备的IP地址； 2.启用手动指定IP功能，在手动指定IP的 DHCP列表中连续增加所连设备MAC以及对应IP，最大数不超过上限，保存； 3.删除步骤2中增加的MAC和对应IP | 1.启用后，连接被测设备的所有机器IP地址都在设置的IP起始和结束地址段内； 2.检查设置的值是否生效，每个对应设备的指定IP均正确； 3.能成功删除，所删除设备IP地址删除后，相对应设备IP为步骤2中地址池任意值。
37 |  | 003_LAN 客户端列表 | 1 | A | LAN客户端列表查看 | 被测设备下挂多个辅测机 | 1.被测设备通过USB线连接PC、其它平板/手机/PC通过wifi热点连接被测设备； 2.进入LAN客户端列表查看。 | 2.LAN客户端列表正确显示所连设备名称、IP地址、MAC地址。

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中修改时区后，时间没有改变 | 测试步骤： 1、打开webui-system time 2、修改不同时间后应用 预期测试结果：时区以及时间同时改变 实际测试结果：时区修改成功，时间没有改变 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
2 | 【LTE】【手工测试】电脑连接wifi长时间ping，设备脱网 | 测试步骤： 1、连接wifi后长时间ping 预期测试结果：长时间ping后，设备正常驻网 实际测试结果：长时间ping后，设备脱网 复现概率：1/5 | LTE | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 待解决
3 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中恢复出厂设置后，设备无法上网 | 测试步骤： 1、打开webui-Restart & reset 2、点击Reset恢复出厂设置 预期测试结果：恢复出厂设置后，设备可正常上网 实际测试结果：恢复出厂设置后，设备无法上网 复现概率：出现一次 | 设置 | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决
4 | 【wifi】【手工测试】在webui中关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wifi | 测试步骤： 1、打开webui-Settings-wifi 3、关闭2.4G_wifi 预期测试结果：关闭2.4G_wifi,5G_wifi未关闭 实际测试结果：关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wif 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
5 | 【wifi】【手工测试】为了过DFS认证，默认屏蔽雷达信道 | 测试步骤： 1、打开webui检查信道 预期测试结果：雷达信道去除 实际测试结果：默认在雷达信道，导致手机无法搜索到该热点 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决
6 | 【设置】【手工测试】在webui中打开mac filter，每手动添加一条mac地址，设备列表就会重复多出一条设备信息 | 测试步骤： 1、打开webui-Advanced settings-MAC filter 2、add manually mac地址 3、点击select from device list 预期测试结果：设备列表仅出现一条已连接的设备 实际测试结果：设备列表出现多条已连接的设备 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
7 | 【ETH】【手工测试】网线连接使用一段时间后指示灯正常，但无法上网 | 测试步骤： 1、网线连接使用一段时间后 预期测试结果：指示灯正常，可以正常上网 实际测试结果：指示灯正常，无法上网 复现概率：1/20 | ETH | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 待解决
8 | 【Network settings】【手动测试】设置手动找网后网络连接会自动跳成自动找网 | 测试步骤： 1、Network settings中设置找网方式为手动，点击搜索到的网络 预期测试结果：每次重启需要手动找网，信号灯蓝色闪烁 实际测试结果：设置手动找网后，信号灯蓝色闪烁几秒钟后变红，然后蓝色常亮，自动连接网络 复现概率：5/5 | Network settings | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 待解决
9 | 【Services】【手动测试】草稿箱中短信详情中号码丢失，只显示第一位数字 | 测试步骤： 1、新建一条短信，点击保存 2、在草稿箱中点击短信查看详情 预期测试结果：短信详情与保存时一致 实际测试结果：号码丢失，只显示第一位数字，需要重新填写号码 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
10 | 【Services】【手动测试】SMS存储满后还能收发短信 | 测试步骤： 1、SMS存储空间满时新建短信或者接收短信 预期测试结果：操作失败，提示空间满 实际测试结果：仍然能够收发短信 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决
11 | 【Services】【手动测试】SMS存储空间满后接收的短信查看详情退出后不显示该信息 | 测试步骤： 1、点击SMS存储空间满后接收的信息，查看详情后退回短信列表 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：空间满后接收的短信不显示，重新进入收件箱后超限的短信又显示 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
12 | 【Services】【手动测试】查看短信详情退出后页面显示最后一页，页标不变 | 测试步骤： 1、短信列表分页后，点击任意分页中的短信查看详情后退出 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：列表显示最后一页，页标显示还是该页，点击其他页或者重新进入短信后恢复正常 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
13 | 【Services】【手动测试】一个页面不能连续执行删除操作 | 测试步骤： 1、在短信收件箱或者发件箱页面多次执行删除短信操作 预期测试结果：删除成功 实际测试结果：只有第一次删除成功，再点击删除不显示成功，刷新页面后可以删除 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决
14 | 【Services】【手动测试】短信数超过存储量时删除信息数与显示的数量不对应 | 测试步骤： 1、短信数超过存储量时删除信息10条数短信 预期测试结果：列表显示的数量减少10 实际测试结果：列表显示的数量多于10 复现概率：出现两次 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 |  | 待解决
15 | 【reset】【手动测试】4#机器CPE底部的reset键不会恢复出厂设置 | 测试步骤： 1、按CPE底部reset键3秒重置 预期测试结果：设置恢复成默认 实际测试结果：之前保存的设置仍然在 备注：目前4#机器无法成功，2#机器正常 复现概率：5/5 | reset | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决
16 | 【系统信息】【手动测试】硬件版本号请修改 | 测试步骤： 1、进入webui查看硬件版本号 预期测试结果：符合我司要求，不能带其它公司项目信息，命名为V1.0 实际测试结果：MW813V1-2BLCEU0 复现概率：5/5 | 系统信息 | bessy | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 |  | 待解决
17 | 【其它】【手动测试】1#机器LTE网络经常掉网 | 测试步骤： 1、1#机器正常测试 预期测试结果：网络正常 实际测试结果：4G信号灯经常是红灯，无法驻网 备注：小枣分析硬件故障，返修后目前正常 复现概率：5/5 | LTE | David | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 |  | 已解决

## 样机信息
Prototype No. | #1 | Prototype No. | #2
| CNC结构样机 |  | 3D打印结构样机
IMEI | 358814640110328 | IMEI | 358814640110310
WAN | C8:2A:F1:45:A3:5A | WAN | C8:2A:F1:45:A3:55
2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5B | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:56
5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:5C | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:57
2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5D | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:58
5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5E | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:59
webUI KEY | i3GKf6pP | webUI KEY | nWK97iNw
2.4G WIFI SSID | SCP-A35B-2.4GHz | 2.4G WIFI SSID | SCP-A356-2.4GHz
2.4G WIFI KEY | 40110328 | 2.4G WIFI KEY | 40110310
5G WIFI SSID | SCP-A35B-5GHz | 5G WIFI SSID | SCP-A356-5GHz
5G WIFI KEY | 40110328 | 5G WIFI KEY | 40110310
IP address | 192.168.1.1 | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #3
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110336
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:5F
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:60
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:61
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:62
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:63
|  | webUI KEY | urUe64RF
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A360-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110336
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A360-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110336
|  | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #4
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110344
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:64
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:65
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:66
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:67
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:68
|  | webUI KEY | kuU39ELd
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A365-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110344
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A365-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110344
|  | IP address | 192.168.1.1

## 样机记录
SN | 备注