## 测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TD0551
软件版本号 | TD0551_JACS_V1.0.2(内部版本号)
硬件版本号 | V1.0
样机情况 | 4pcs
测试策略 | 1)该版本为我司测试的第三个版本，主要对修改故障进行验证，并做好波及测试； 2)对有修改的基本功能进行测试，确保未引入新增故障； 3)DMZ、TR069等特殊功能，我司无测试条件，不测试。
测试人 | Chris、Allen
测试故障数
备注

## 测试分工
模块 | 测试人 | 备注
已解决故障验证 | Chris、Allen
基本功能摸底(1-14) | Allen
基本功能摸底(15-33) | Chris
用户说明书检查 | Allen、Chris

## 故障验证
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 故障状态 | 备注 | 验证人 | 验证结果
3 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中恢复出厂设置后，设备无法上网 | 测试步骤： 1、打开webui-Restart & reset 2、点击Reset恢复出厂设置 预期测试结果：恢复出厂设置后，设备可正常上网 实际测试结果：恢复出厂设置后，设备无法上网 复现概率：出现一次 | 设置 | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 待解决 | 该问题待本地研发复现，如果能够复现，会在B03上解决 | Chris
4 | 【Services】【手动测试】查看短信详情退出后页面显示最后一页，页标不变 | 测试步骤： 1、短信列表分页后，点击任意分页中的短信查看详情后退出 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：列表显示最后一页，页标显示还是该页，点击其他页或者重新进入短信后恢复正常 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决 | B03解决 | Allen
5 | 【Services】【手动测试】短信数超过存储量时删除信息数与显示的数量不对应 | 测试步骤： 1、短信数超过存储量时删除信息10条数短信 预期测试结果：列表显示的数量减少10 实际测试结果：列表显示的数量多于10 复现概率：出现两次 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 已解决 | B03解决 | Chris
6 | 【pin码】【手动测试】设置pin码后重启输入pin码解锁，机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 | 测试步骤： 1、打开settings-security-sim pin management 2、设置pin码后重启设备 3、成功解锁pin码后上网 预期测试结果：可以正常上网，指示灯正常 实际测试结果：机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 复现概率：1/5 | pin码 | chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | B-严重 | 未复现 | B03解决 | chris
7 | 【备份与恢复】【手动测试】数据备份后，将机器恢复出厂设置，然后出现无法恢复备份。 | 测试步骤： 1、首先将机器配置备份 2、将机器恢复出厂设置，然后使用恢复功能 预期测试结果：机器配置可以正常恢复 实际测试结果：提示操作失败，无法恢复 复现概率：5/5 | LTE | Allen、chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | B-严重 | 已解决 | B03解决 | Allen、chris
8 | 【wifi】【手动测试】机器插入网线正常使用，出现2.4、5GWiFi无网络的现象。 | 测试步骤： 1、机器连接网线正常使用 预期测试结果：拔掉网线，连接WiFi可以正常上网 实际测试结果：连接WiFi提示无网络 复现概率：1/10 备注：#2、#3、#4机器均复现 | LTE | Allen、chris、maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 未复现 | B03解决 | Allen、chris
9 | 【wps】【手动测试】机器打开wps功能，首次使用wps连接成功后，忘记密码后面无法再次用wps连上。 | 测试步骤： 1、机器打开wps功能，连接wifi 2、忘记网络，再次使用wps功能连接 预期测试结果：可以正常连接WiFi 实际测试结果：无法再次连接wifi 复现概率：1/5 | LTE | Allen | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决 | B03解决 | Allen
10 | 【短信】【手动测试】发送或接收一条内容为700个英文字母的短信，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 | 测试步骤： 1、发送或者接收一条的内容为700个英文字母的短信 预期测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加1 实际测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 复现概率：5/5 | 短信 | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 待解决 | 该问题建议维持目前实现，原因如下： webui上SMS模块显示的数目指的是SMS所占存储单元的数量，1个存储单元的大小为153个字节，小于153个字节的SMS占用1个存储单元。 例如：一条内容为100个英文字母的SMS，占用1个存储单元；一条内容为154个英文字母的SMS，占用2个存储单元；一条内容为700个英文字母的SMS，占用5个存储单元。 | NA | 不解决
11 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 待解决 | 这个问题需要协助帮忙抓个QXDM的log，我们会主动联系测试的同事Maggie帮忙抓取，如果获取到有效log，可以在B03解决 | Allen 帮忙抓QXDM log
12 |  | 按reset键3秒CPE没有反应，6-8秒会恢复出厂设置，与用户说明书不符 |  |  |  |  | 已解决 |  | Allen、chris

## 基本功能摸底
项目信息 |  | 支持频段： TDD B48 webui：http://192.168.1.1
| 测试菜单 | 测试项 | 要求 | 测试结果 | 备注
1 | LTE网络 | 开关数据连接
2 |  | 手动/自动找网
3 |  | LTE设置
4 |  | APN管理
5 |  | PIN码管理
6 | 短信 | 收发短信
7 |  | 短信设置
8 |  | 收件箱/发件箱/草稿箱
9 | WLAN | 基本设置
10 |  | 高级设置
11 |  | 2.4Gwifi
12 |  | 5Gwifi
13 |  | WPS
14 |  | 访客网络
15 | 系统 | 设备信息
16 |  | 登陆密码
17 |  | 网页设置
18 |  | 备份和恢复
19 |  | 重启
20 |  | 恢复出厂设置
21 | 指示灯和按键 | POWER LED
22 |  | LTE LED
23 |  | 网口 LTE
24 |  | WLAN LED
25 |  | 信号灯
26 |  | Reset键
27 | 压力测试 | 开关机压力测试
28 |  | RESET键
29 |  | 长时间挂网 (电脑连设备的WIFI,然后ping www.baidu.com -t)
30 |  | 联网测试
31 |  | wifi压力测试
32 | FOTA | 本地升级
33 |  | 远程FOTA升级

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
3 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中恢复出厂设置后，设备无法上网 | 测试步骤： 1、打开webui-Restart & reset 2、点击Reset恢复出厂设置 预期测试结果：恢复出厂设置后，设备可正常上网 实际测试结果：恢复出厂设置后，设备无法上网 复现概率：出现一次 | 设置 | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 |  | 待解决
4 | 【Services】【手动测试】查看短信详情退出后页面显示最后一页，页标不变 | 测试步骤： 1、短信列表分页后，点击任意分页中的短信查看详情后退出 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：列表显示最后一页，页标显示还是该页，点击其他页或者重新进入短信后恢复正常 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 |  | 待解决
5 | 【Services】【手动测试】短信数超过存储量时删除信息数与显示的数量不对应 | 测试步骤： 1、短信数超过存储量时删除信息10条数短信 预期测试结果：列表显示的数量减少10 实际测试结果：列表显示的数量多于10 复现概率：出现两次 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 |  | 待解决
6 | 【pin码】【手动测试】设置pin码后重启输入pin码解锁，机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 | 测试步骤： 1、打开settings-security-sim pin management 2、设置pin码后重启设备 3、成功解锁pin码后上网 预期测试结果：可以正常上网，指示灯正常 实际测试结果：机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 复现概率：1/5 | pin码 | chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | B-严重 |  | 待解决
7 | 【备份与恢复】【手动测试】数据备份后，将机器恢复出厂设置，然后出现无法恢复备份。 | 测试步骤： 1、首先将机器配置备份 2、将机器恢复出厂设置，然后使用恢复功能 预期测试结果：机器配置可以正常恢复 实际测试结果：提示操作失败，无法恢复 复现概率：5/5 | LTE | Allen、chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | B-严重 |  | 待解决
8 | 【wifi】【手动测试】机器插入网线正常使用，出现2.4、5GWiFi无网络的现象。 | 测试步骤： 1、机器连接网线正常使用 预期测试结果：拔掉网线，连接WiFi可以正常上网 实际测试结果：连接WiFi提示无网络 复现概率：1/10 备注：#2、#3、#4机器均复现 | LTE | Allen、chris、maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 |  | 待解决
9 | 【wps】【手动测试】机器打开wps功能，首次使用wps连接成功后，忘记密码后面无法再次用wps连上。 | 测试步骤： 1、机器打开wps功能，连接wifi 2、忘记网络，再次使用wps功能连接 预期测试结果：可以正常连接WiFi 实际测试结果：无法再次连接wifi 复现概率：1/5 | LTE | Allen | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 |  | 待解决
10 | 【短信】【手动测试】发送或接收一条内容为700个英文字母的短信，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 | 测试步骤： 1、发送或者接收一条的内容为700个英文字母的短信 预期测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加1 实际测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 复现概率：5/5 | 短信 | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 |  | 待解决
11 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 |  | 待解决

## 样机信息
Prototype No. | #1 | Prototype No. | #2
| CNC结构样机 |  | 3D打印结构样机
IMEI | 358814640110328 | IMEI | 358814640110310
WAN | C8:2A:F1:45:A3:5A | WAN | C8:2A:F1:45:A3:55
2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5B | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:56
5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:5C | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:57
2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5D | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:58
5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5E | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:59
webUI KEY | i3GKf6pP | webUI KEY | nWK97iNw
2.4G WIFI SSID | SCP-A35B-2.4GHz | 2.4G WIFI SSID | SCP-A356-2.4GHz
2.4G WIFI KEY | 40110328 | 2.4G WIFI KEY | 40110310
5G WIFI SSID | SCP-A35B-5GHz | 5G WIFI SSID | SCP-A356-5GHz
5G WIFI KEY | 40110328 | 5G WIFI KEY | 40110310
IP address | 192.168.1.1 | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #3
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110336
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:5F
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:60
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:61
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:62
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:63
|  | webUI KEY | urUe64RF
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A360-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110336
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A360-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110336
|  | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #4
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110344
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:64
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:65
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:66
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:67
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:68
|  | webUI KEY | kuU39ELd
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A365-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110344
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A365-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110344
|  | IP address | 192.168.1.1

## 规格书和产品不符项
按reset键3秒CPE没有反应，6-8秒会恢复出厂设置，与用户说明书不符

## 样机记录
SN | 备注