## 测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TD0551
软件版本号 | TD0551_JACS_V1.0.3(内部版本号)
硬件版本号 | V1.0
样机情况 | 4pcs
测试策略 | 1)该版本为我司测试的第四个版本，主要对修改故障进行验证，并做好波及测试； 2)对有修改的基本功能进行测试，确保未引入新增故障； 3)DMZ、TR069等特殊功能，我司无测试条件，不测试。
测试人 | Chris、Allen、Maggie
测试故障数
备注

## 测试分工
模块 | 测试人 | 备注
已解决故障验证 | Chris、Allen、Maggie、David
基本功能摸底(1-14) | Chris
基本功能摸底(15-33) | Allen
用户说明书检查 | Allen、Chris

## 故障验证
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 故障状态 | 验证人 | 验证结果 | 备注
1 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中恢复出厂设置后，设备无法上网 | 测试步骤： 1、打开webui-Restart & reset 2、点击Reset恢复出厂设置 预期测试结果：恢复出厂设置后，设备可正常上网 实际测试结果：恢复出厂设置后，设备无法上网 复现概率：出现一次 | 设置 | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 已解决 | Allen、Chris、David
2 | 【pin码】【手动测试】设置pin码后重启输入pin码解锁，机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 | 测试步骤： 1、打开settings-security-sim pin management 2、设置pin码后重启设备 3、成功解锁pin码后上网 预期测试结果：可以正常上网，指示灯正常 实际测试结果：机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 复现概率：出现一次 | pin码 | chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 已解决 | Allen、Chris、David
3 | 【wifi】【手动测试】机器插入网线正常使用，出现2.4、5GWiFi无网络的现象。 | 测试步骤： 1、机器连接网线正常使用 预期测试结果：拔掉网线，连接WiFi可以正常上网 实际测试结果：连接WiFi提示无网络 复现概率：1.0.2未复现 | LTE | Allen、chris、maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 已解决 | Allen、Chris、David
4 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决 | Allen、Chris、David
5 | 【恢复备份】【手动测试】恢复备份后，wifi-ssid和密码在webui中显示修改过，实际连接仍为默认设置的 | 测试步骤： 1、获得一份修改过wifi-ssid和密码的备份数据 2、设备恢复出厂设置 3、进行备份恢复 预期测试结果：wifi-ssid和密码修改成功 实际测试结果：wifi-ssid和密码在webui中显示修改过，实际连接仍为默认设置的 复现概率：5/5 | 恢复备份 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | C-一般 | 已解决 | Allen、Chris、David
6 | 【重启】【手动测试】重启或恢复出厂设置，出现两次掉卡现象，10分钟左右恢复正常找卡 | 测试步骤： 1、重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常找卡，正常上网 实际测试结果：设备掉卡 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | B-严重 | 已解决 | Allen、Chris、David
7 | 【重启】【手动测试】连接网线重启或恢复出厂设置，出现两次连接网线无网络无法登陆webui（重新插拔后正常） | 测试步骤： 1、连接网线重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常上网，webui登陆正常 实际测试结果：连接网线无网络无法登陆webui 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | D-待观察 | 已解决 | Allen、Chris、David
8 | 【LTE】【手动测试】恢复备份后PC网络连接显示正常，PC没有网络 | 测试步骤： 1、备份配置后恢复出厂设置 2、开机后恢复备份 预期测试结果：机器开机后网络连接正常 实际测试结果：PC网络连接显示正常，PC没有网络 复现概率：出现两次 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.2 | D-待观察 | 已解决 | Maggie、David
9 | 【WPS】【手动测试】恢复出厂设置WPS连接没反应 | 测试步骤： 1、恢复出厂设置后使用WPS连接WiFi 预期测试结果：连接成功 实际测试结果：连接没有反应 复现概率：5/5 | WPS | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.2 | C-一般 | 未解决 | Maggie |  | 小枣未复现，需要写详细复现步骤
10 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决 | Maggie、David

## 基本功能摸底
项目信息 |  | 支持频段： TDD B48 webui：http://192.168.1.1
| 测试菜单 | 测试项 | 要求 | 测试结果 | 备注
1 | LTE网络 | 开关数据连接
2 |  | 手动/自动找网
3 |  | LTE设置
4 |  | APN管理
5 |  | PIN码管理
6 | 短信 | 收发短信
7 |  | 短信设置
8 |  | 收件箱/发件箱/草稿箱
9 | WLAN | 基本设置
10 |  | 高级设置
11 |  | 2.4Gwifi
12 |  | 5Gwifi
13 |  | WPS
14 |  | 访客网络
15 | 系统 | 设备信息
16 |  | 登陆密码
17 |  | 网页设置
18 |  | 备份和恢复
19 |  | 重启
20 |  | 恢复出厂设置
21 | 指示灯和按键 | POWER LED
22 |  | LTE LED
23 |  | 网口 LTE
24 |  | WLAN LED
25 |  | 信号灯
26 |  | Reset键
27 | 压力测试 | 开关机压力测试
28 |  | RESET键
29 |  | 长时间挂网 (电脑连设备的WIFI,然后ping www.baidu.com -t)
30 |  | 联网测试
31 |  | wifi压力测试
32 | FOTA | 本地升级
33 |  | 远程FOTA升级

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
| 【WPS】【手动测试】恢复出厂设置WPS连接没反应 | 测试步骤： 1、恢复出厂设置后使用WPS连接WiFi 预期测试结果：连接成功 实际测试结果：连接没有反应 复现概率：5/5 | WPS | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.2 | C-一般 | 未解决 | Maggie

## 已解决故障
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 故障状态
1 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中修改时区后，时间没有改变 | 测试步骤： 1、打开webui-system time 2、修改不同时间后应用 预期测试结果：时区以及时间同时改变 实际测试结果：时区修改成功，时间没有改变 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
2 | 【LTE】【手工测试】电脑连接wifi长时间ping，设备脱网 | 测试步骤： 1、连接wifi后长时间ping 预期测试结果：长时间ping后，设备正常驻网 实际测试结果：长时间ping后，设备脱网 复现概率：1/5 | LTE | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
3 | 【wifi】【手工测试】在webui中关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wifi | 测试步骤： 1、打开webui-Settings-wifi 3、关闭2.4G_wifi 预期测试结果：关闭2.4G_wifi,5G_wifi未关闭 实际测试结果：关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wif 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
4 | 【wifi】【手工测试】为了过DFS认证，默认屏蔽雷达信道 | 测试步骤： 1、打开webui检查信道 预期测试结果：雷达信道去除 实际测试结果：默认在雷达信道，导致手机无法搜索到该热点 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
5 | 【设置】【手工测试】在webui中打开mac filter，每手动添加一条mac地址，设备列表就会重复多出一条设备信息 | 测试步骤： 1、打开webui-Advanced settings-MAC filter 2、add manually mac地址 3、点击select from device list 预期测试结果：设备列表仅出现一条已连接的设备 实际测试结果：设备列表出现多条已连接的设备 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
6 | 【ETH】【手工测试】网线连接使用一段时间后指示灯正常，但无法上网 | 测试步骤： 1、网线连接使用一段时间后 预期测试结果：指示灯正常，可以正常上网 实际测试结果：指示灯正常，无法上网 复现概率：1/20 | ETH | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
7 | 【Network settings】【手动测试】设置手动找网后网络连接会自动跳成自动找网 | 测试步骤： 1、Network settings中设置找网方式为手动，点击搜索到的网络 预期测试结果：每次重启需要手动找网，信号灯蓝色闪烁 实际测试结果：设置手动找网后，信号灯蓝色闪烁几秒钟后变红，然后蓝色常亮，自动连接网络 复现概率：5/5 | Network settings | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
8 | 【Services】【手动测试】草稿箱中短信详情中号码丢失，只显示第一位数字 | 测试步骤： 1、新建一条短信，点击保存 2、在草稿箱中点击短信查看详情 预期测试结果：短信详情与保存时一致 实际测试结果：号码丢失，只显示第一位数字，需要重新填写号码 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
9 | 【Services】【手动测试】SMS存储满后还能收发短信 | 测试步骤： 1、SMS存储空间满时新建短信或者接收短信 预期测试结果：操作失败，提示空间满 实际测试结果：仍然能够收发短信 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
10 | 【Services】【手动测试】SMS存储空间满后接收的短信查看详情退出后不显示该信息 | 测试步骤： 1、点击SMS存储空间满后接收的信息，查看详情后退回短信列表 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：空间满后接收的短信不显示，重新进入收件箱后超限的短信又显示 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
11 | 【Services】【手动测试】一个页面不能连续执行删除操作 | 测试步骤： 1、在短信收件箱或者发件箱页面多次执行删除短信操作 预期测试结果：删除成功 实际测试结果：只有第一次删除成功，再点击删除不显示成功，刷新页面后可以删除 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
12 | 【reset】【手动测试】CPE底部的reset键不会恢复出厂设置 | 测试步骤： 1、按CPE底部reset键3秒重置 预期测试结果：恢复 实际测试结果：之前保存的设置仍然在 复现概率：5/5 | reset | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
13 | 【系统信息】【手动测试】硬件版本号请修改 | 测试步骤： 1、进入webui查看硬件版本号 预期测试结果：符合我司要求，不能带其它公司项目信息，命名为V1.0 实际测试结果：MW813V1-2BLCEU0 复现概率：5/5 | 系统信息 | bessy | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
14 | 【其它】【手动测试】1#机器LTE网络经常掉网 | 测试步骤： 1、1#机器正常测试 预期测试结果：网络正常 实际测试结果：4G信号灯经常是红灯，无法驻网 备注：小枣分析硬件故障，返修后目前正常 复现概率：5/5 | LTE | David | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
15 | 【Services】【手动测试】查看短信详情退出后页面显示最后一页，页标不变 | 测试步骤： 1、短信列表分页后，点击任意分页中的短信查看详情后退出 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：列表显示最后一页，页标显示还是该页，点击其他页或者重新进入短信后恢复正常 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
16 | 【Services】【手动测试】短信数超过存储量时删除信息数与显示的数量不对应 | 测试步骤： 1、短信数超过存储量时删除信息10条数短信 预期测试结果：列表显示的数量减少10 实际测试结果：列表显示的数量多于10 复现概率：出现两次 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 已解决
17 | 【备份与恢复】【手动测试】数据备份后，将机器恢复出厂设置，然后出现无法恢复备份。 | 测试步骤： 1、首先将机器配置备份 2、将机器恢复出厂设置，然后使用恢复功能 预期测试结果：机器配置可以正常恢复 实际测试结果：提示操作失败，无法恢复 复现概率：5/5 | LTE | Allen、chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | B-严重 | 已解决
18 | 【wps】【手动测试】机器打开wps功能，首次使用wps连接成功后，忘记密码后面无法再次用wps连上。 | 测试步骤： 1、机器打开wps功能，连接wifi 2、忘记网络，再次使用wps功能连接 预期测试结果：可以正常连接WiFi 实际测试结果：无法再次连接wifi 复现概率：1/5 | LTE | Allen | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决
19 | 【短信】【手动测试】发送或接收一条内容为700个英文字母的短信，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 | 测试步骤： 1、发送或者接收一条的内容为700个英文字母的短信 预期测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加1 实际测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 复现概率：5/5 | 短信 | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 不解决
20 |  | 按reset键3秒CPE没有反应，6-8秒会恢复出厂设置，与用户说明书不符 |  |  |  |  | 已解决
21 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中恢复出厂设置后，设备无法上网 | 测试步骤： 1、打开webui-Restart & reset 2、点击Reset恢复出厂设置 预期测试结果：恢复出厂设置后，设备可正常上网 实际测试结果：恢复出厂设置后，设备无法上网 复现概率：出现一次 | 设置 | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 已解决
22 | 【pin码】【手动测试】设置pin码后重启输入pin码解锁，机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 | 测试步骤： 1、打开settings-security-sim pin management 2、设置pin码后重启设备 3、成功解锁pin码后上网 预期测试结果：可以正常上网，指示灯正常 实际测试结果：机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 复现概率：出现一次 | pin码 | chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 已解决
23 | 【wifi】【手动测试】机器插入网线正常使用，出现2.4、5GWiFi无网络的现象。 | 测试步骤： 1、机器连接网线正常使用 预期测试结果：拔掉网线，连接WiFi可以正常上网 实际测试结果：连接WiFi提示无网络 复现概率：1.0.2未复现 | LTE | Allen、chris、maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 已解决
24 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决
25 | 【恢复备份】【手动测试】恢复备份后，wifi-ssid和密码在webui中显示修改过，实际连接仍为默认设置的 | 测试步骤： 1、获得一份修改过wifi-ssid和密码的备份数据 2、设备恢复出厂设置 3、进行备份恢复 预期测试结果：wifi-ssid和密码修改成功 实际测试结果：wifi-ssid和密码在webui中显示修改过，实际连接仍为默认设置的 复现概率：5/5 | 恢复备份 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | C-一般 | 已解决
26 | 【重启】【手动测试】重启或恢复出厂设置，出现两次掉卡现象，10分钟左右恢复正常找卡 | 测试步骤： 1、重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常找卡，正常上网 实际测试结果：设备掉卡 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | B-严重 | 已解决
27 | 【重启】【手动测试】连接网线重启或恢复出厂设置，出现两次连接网线无网络无法登陆webui（重新插拔后正常） | 测试步骤： 1、连接网线重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常上网，webui登陆正常 实际测试结果：连接网线无网络无法登陆webui 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | D-待观察 | 已解决
28 | 【LTE】【手动测试】恢复备份后PC网络连接显示正常，PC没有网络 | 测试步骤： 1、备份配置后恢复出厂设置 2、开机后恢复备份 预期测试结果：机器开机后网络连接正常 实际测试结果：PC网络连接显示正常，PC没有网络 复现概率：出现两次 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.2 | D-待观察 | 已解决
29 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决

## 样机信息
Prototype No. | #1 | Prototype No. | #2
| CNC结构样机 |  | 3D打印结构样机
IMEI | 358814640110328 | IMEI | 358814640110310
WAN | C8:2A:F1:45:A3:5A | WAN | C8:2A:F1:45:A3:55
2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5B | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:56
5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:5C | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:57
2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5D | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:58
5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5E | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:59
webUI KEY | i3GKf6pP | webUI KEY | nWK97iNw
2.4G WIFI SSID | SCP-A35B-2.4GHz | 2.4G WIFI SSID | SCP-A356-2.4GHz
2.4G WIFI KEY | 40110328 | 2.4G WIFI KEY | 40110310
5G WIFI SSID | SCP-A35B-5GHz | 5G WIFI SSID | SCP-A356-5GHz
5G WIFI KEY | 40110328 | 5G WIFI KEY | 40110310
IP address | 192.168.1.1 | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #3
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110336
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:5F
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:60
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:61
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:62
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:63
|  | webUI KEY | urUe64RF
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A360-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110336
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A360-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110336
|  | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #4
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110344
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:64
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:65
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:66
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:67
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:68
|  | webUI KEY | kuU39ELd
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A365-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110344
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A365-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110344
|  | IP address | 192.168.1.1

## 样机记录
SN | 备注