## 测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TD0551
软件版本号 | TD0551_JACS_V1.0.4(内部版本号)
硬件版本号 | V1.0
样机情况 | 4pcs
测试策略 | 1)该版本为我司测试的第五个版本，主要对修改故障进行验证，并做好波及测试； 2)对有修改的基本功能进行测试，确保未引入新增故障； 3)DMZ、TR069等特殊功能，我司无测试条件，不测试。
测试人 | Chris、Allen、Maggie
测试故障数
备注

## 测试分工
模块 | 用例数 | 测试人 | 备注
已解决故障验证 |  | Maggie、David
基本功能摸底 | 28 | Chris
fota | 22 | David、Allen
性能1-9 | 9 | Allen
性能10-17 | 8 | Maggie

## 故障验证
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 故障状态 | 小枣备注 | 验证人 | 验证结果
1 | 【WPS】【手动测试】webui界面关闭wps功能，然后按设备上的wps按钮仍然可以连上wifi。 | 测试步骤： 1、进入webui界面，关闭wps功能 2、按设备背后的wps按钮 预期测试结果：无法成功连接WiFi网络 实际测试结果：可以正常连接WiFi 复现概率：5/5 | WPS | Allen、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.3 | B-严重 | 已解决 |  | Maggie、David
2 | 【Services】【手动测试】打开消息转发功能，发现该功能无用。 | 测试步骤： 1、进入webui界面，打开消息转发功能 2、输入转发号码，点击应用 3、发送消息 预期测试结果：发送的消息，转发号码可以收到 实际测试结果：发送的消息，转发号码无法收到 复现概率：5/5 | Services | Allen、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.3 | C-一般 | 非问题 |  | /
3 | 【规格书】【手动测试】规格书中的Enable SMS delivery reports、Disable SMS delivery reports两项功能没有。 |  | 规格书 | Allen | TD0551_JACS_V1.0.3 | B-严重 | 已解决 | 功能已添加 | Maggie、David
4 | 【重启】【手动测试】重启或恢复出厂设置，出现两次设备关机流程阻塞 | 测试步骤： 1、重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常重启或恢复出厂设置 实际测试结果：设备关机流程阻塞 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.3 | B-严重 | 已解决 | 未复现， 针对可能原因已优化 | Maggie、David
5 | 【恢复备份】【手动测试】恢复备份失败 | 测试步骤： 1、登录webUI，进入备份恢复，点击备份 2、恢复出厂设置 3、选择备份文件恢复 预期测试结果：CPE恢复成功 实际测试结果：恢复失败，重启后依然恢复失败，备份文件大小为1KB 复现概率：出现两次 | 恢复备份 | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.3 | D-待观察 | 已解决 | 修改为生成1KB文件会提示失败 | Maggie、David
6 | 【备份】【手动测试】恢复备份后，ssid不是备份的ssid | 测试步骤： 1、备份当前信息 2、恢复出厂设置 3、读取备份文件 预期测试结果：WiFi的ssid和密码都是备份中的ssid和密码 实际测试结果：WiFi的ssid被改为非备份中的ssid 复现概率：出现一次 TD0551_JACS_V1.0.2版本中也出现一次 | 备份 | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.3 | D-待观察 | 待解决 | 小枣未复现，本版本进行验证并抓log | Maggie、David

## 基本功能摸底
项目信息 |  | 支持频段： TDD B48 webui：http://192.168.1.1
| 测试菜单 | 测试项 | 要求 | 测试结果 | 备注
1 | LTE网络 | 开关数据连接
2 |  | 手动/自动找网
3 |  | LTE设置
4 |  | APN管理
5 |  | PIN码管理
6 | 短信 | 收发短信
7 |  | 短信设置
8 |  | 收件箱/发件箱/草稿箱
9 | WLAN | 基本设置
10 |  | 高级设置
11 |  | 2.4Gwifi
12 |  | 5Gwifi
13 |  | WPS
14 |  | 访客网络
15 | 系统 | 设备信息
16 |  | 登陆密码
17 |  | 网页设置
18 |  | 备份和恢复
19 |  | 重启
20 |  | 恢复出厂设置
21 | 指示灯和按键 | POWER LED
22 |  | LTE LED
23 |  | 网口 LTE
24 |  | WLAN LED
25 |  | 信号灯
26 |  | Reset键
27 | FOTA | 本地升级
28 |  | 远程FOTA升级 | 具体查看fota测试用例 | / | 由fota测试负责人测试

## fota
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_检测新版本 | 001_开机自动检测 | 1 | A | 登陆webui并自动检测新版本 | 1.fota服务器上有可用的升级包； 2.被测设备IMEI已添加到fota服务器； 3.被测设备已注册网络并自动连网，数据业务正常 | 1.被测设备开机联网； 2.打开WebUI | 1.开机自动联网成功，登陆webui触发自动检测； 2.检测到新版本，webui界面提示有可用新版本，是否升级。 | 周期性fota检测的触发机制不同项目不一致，具体请和开发确认
2 |  | 002_开机手动检测 | 2 | B | 开机手动联网并自动检测新版本 | 1.fota服务器上有可用的升级包； 2.被测设备IMEI已添加到fota服务器； 3.被测设备已注册网络但未自动连网，数据业务正常 | 1.被测设备开机； 2.登陆WebUI，手动联网； 3.查看WebUI。 | 1.未联网，则不自动发起检测； 2.联网成功，登陆webui则自动发起检测； 3.检测到新版本，webui界面提示有可用新版本，是否升级。
3 |  |  | 1 | A | 手动检测 | 1.fota服务器上有可用的升级包； 2.被测设备IMEI已添加到fota服务器； 3.被测设备已注册网络并自动连网，数据业务正常 | 1.通过Web UI手动发起检测； 2.查看WebUI状态栏 | 1.手动检测过程中，WebUI有提示信息； 2.手动检测到有新版本，webui界面出现固件升级的按钮。
4 |  |  | 2 | B | 无新版本 | 1.被测设备已设置自动联网 2.升级服务器上无可用的升级包或者已升级至最新版本 | 1.被测设备开机； 2.设置手动检测，并手动触发检测； | 1.被测设备开机自动联网成功，触发检测，未检测到新版本，WebUI不提示； 2.手动检测提示没有新版本
5 |  |  | 1 | C | 手动检测失败 | 1.fota服务器上有可用的升级包； 2.被测设备IMEI已添加到fota服务器； | 1.不插SIM卡，手动检测； 2.被测设备无网络或者无服务，手动检测； 3.被测设备注册网络，但未联网，手动检测； 4.SIM卡停机，手动检测。 | 1.步骤1-4，检测失败，提示用户。
6 | 02_升级 | 001_正常升级 | 1 | A | 正常下载 | 1.被测设备已联网并检测到新版本 | 1.登录WebUI，确认升级； 2.下载版本。 | 1.WebUI提示有新版本，升级提示框选择确认，开始升级新版本； 2.新版本下载正常，下载过程中WebUI有进度提示，无取消按钮；若下载失败，提示用户，下载成功重启并安装。
7 |  |  | 1 | B | 下载过程WebUI提示信息 | 1.被测设备已联网并检测到新版本（可选版本） | 1.下载版本； 2.查看下载过程中WebUI界面提示； 3.查看下载完成后的提示信息。 | 2.下载过程中，WebUI界面有明确提示信息、注意事项提及下载进度提示，没有“取消”按钮； 3.若下载失败，则提示用户；若成功下载完升级包，设备重启之前UI提示将重启进行升级，还提示升级过程中不允许断电、关机等操作(因为FOTA系统分区还是断电不能恢复的),之后重启并进行安装过程； 4.上述过程中的UI的提示信息及注意事项等语言描述正确且无歧义，进度条及百分比显示与实际一致。 | 提示信息中是否有注意事项根据需求而定
8 |  | 002_下载异常 | 1 | B | 下载过程中断电（插拔）；重加电续传 | 1.被测设备已联网并检测到新版本； 2.被测设备已开启自动连网 | 1.下载新版本； 2.下载过程中拔拔电池/关机（断电）； 3.重插（加电）被测设备； 4.联网打开WebUI； | 3.下载过程断电，重新加电并联网后，自动进行续传； 4.WebUI提示续传进度，下载完成后安装正常
9 |  |  | 1 | C | 下载过程中，服务器异常 | 1.被测设备已联网并检测到新版本（可选升级包） | 1.下载新版本； 2.下载过程中（下载进度>1%）服务器异常（删除升级包）； 3.恢复与服务器的连接（重放升级包）； 4.触发手动检测（或者等待周期到自动发起检测） | 2.WebUI提示用户无法连接服务器，终止下载流程，并将升级标志置为“无新版本”； 3.恢复与服务器连接后，在触发下一次自动或手动检测之前不再提示有新版本； 4.再次触发检测，可成功检测到新版本
10 |  |  | 1 | C | 下载过程中，无网络信号 | 1.被测设备已联网并检测到新版本（可选升级包）； 2.被测设备已开启自动联网； | 1.下载新版本； 2.下载过程中屏蔽网络信号； 3.恢复网络信号； | 2.设备无网络信号时，下载中断，WebUI下载进度停止刷新； 3.恢复网络信号并连网后，自动从断点继续下载，WebUI下载进度显示正确；下载成功后可正常安装
11 |  | 003_下载并发 | 3 | B | 下载与数据业务并发 | 1.被测设备已联网并完成网络时间同步； 2.服务器上有可用升级包 | 1.在线视频或者进行FTP下载/上传； 2.数据业务过程中触发检测（Polling或者手动）； 3.下载升级包 | 2.检测到升级包，检测过程中，数据业务正常； 3.版本下载正常，下载过程中数据业务传输正常（此处不关注传输速率）；升级包下载完成后，设备自动重启升级，数据业务中断
12 | 03_安装 | 01_正常安装 | 1 | A | 正常的升级流程 | 1.fota服务器上有可用的升级包； 2.被测设备IMEI已添加到fota服务器； 3.被测设备已注册网络并自动连网，数据业务正常 | 1.打开WebUI，确认下载； 2.下载成功，观察设备状态； 3.设备重启后查看升级结果； 4.联网； 5.按照用例对设备进行升级后的检查 | 1.下载新版本； 2.下载成功后，提示重启及安装过程注意事项；重启设备进入升级流程，升级过程WebUI不可用，设备LED灯提示升级状态； 3.安装完成，设备启动，WebUI提示升级结果； 4.升级完后，首次联网，设备不触发检测，而是上报升级结果给服务器，从设备Log可以确认； 5.设备工作正常.
13 |  | 02_安装异常 | 1 | B | 安装过程中断电（插拔） | 1.fota服务器上有可用的升级包； 2.被测设备IMEI已添加到fota服务器； 3.被测设备已注册网络并自动连网，数据业务正常 | 1.下载升级包并开始安装, 2.安装过程中断电(拔电池/关机)； 3.重新加电（插入）； 4.安装成功后根据用例完成升级后的检查 | 1.下载完提示重启并开始安装； 3.重新加电后，设备继续完成新版本安装，安装完成后设备启动成功并提示升级成功； 4.被测设备工作正常
14 |  |  | 2 | B | 下载完成安装之前断电（插拔），重加电安装 | 1.被测设备已联网并检测到新版本 | 1.下载新版本； 2.下载完成（进入下载模式之前）拔出被测设备（断电）； 3.重插（加电）被测设备； | 3.上电之后，板侧自动安装
15 | 04_升级后检查 | 01_数据检查 | 1 | A | 升级后基本信息检查 | 被测设备已升级成功 | 1.登录被测设备WebUI； 2.检查被测设备基本信息 | 2.被测设备版本信息更新正确，IMEI、SSID、密码以及其它诊断信息正确
16 |  |  | 1 | A | 验证升级不改变用户数据 | 1.服务器上已放置正确的升级包； | 1.升级前，修改并检查用户数据及设置信息，包括短消息数据、电话本数据、上网日志、安全设置、连接设置、短消息设置、找网设置、系统设置、升级设置、WiFi设置、防火墙、DHCP、MAC地址等等； 2.升级； 3.升级结束后检查版本号； 4.检查用户数据及设置信息，特别需验证下载版本过程中产生的上网记录、发送接收的短信等数据 | 2.升级成功. 3.升级后版本信息更新正确； 4.升级不影响用户的数据及设置信息；因需求变更导致配置参数或设置需要变更，确认升级后更新正确。
17 |  | 02_功能检查 | 1 | A | 修改故障验证 | 1.被测设备已真包升级成功； 2.故障列表 | 1.验证故障列表中的故障 | 1.故障验证通过
18 |  |  | 1 | A | 升级后数据业务功能验证 | 1.被测设备已升级完成 | 1.注册并连接4G网络，ftp上传下载； 2.注册并连接3G网络，ftp上传下载； | 1.被测设备各制式下数据业务正常
19 |  |  | 1 | A | 升级后短信功能正常 | 1.被测设备已升级完成 | 1.4G网络下发送/接收短信（如不支持，忽略）； 2.3G网络下发送/接收短信； 3.2G网络下发送/接收短信 | 1.各制式下发送/接收短信正常
20 |  | 04_升级后新版本检测 | 1 | A | 升级成功后新版本检测 | 1.被测设备已经升级完成； 2.被测设备已联网并完成网络时间同步； | 1.被测设备重开机连网触发开机检测； 2.修改设备时间，触发Polling检测； 3.手动检测 | 1.开机联网自动检测无新版本，WebUI不提示； 2.手动检测，WebUI提示无新版本，或已经是最新版本
21 |  | 06_升级结果上报 | 1 | A | 验证升级结果上报 | 1.被测设备已开机且打开FOTA Log功能； 2.服务器上有可用升级包 | 1.每次升级测试后，导出升级Log； 2.记录被测设备升级数据，包括：搜包次数，搜包成功次数，取消升级次数，升级成功次数、升级失败次数； 3.第二天，登陆服务器，按照IMEI号查询昨天的升级数据统计； 4.对比，确认升级结果上报数据正确； 5.将每次升级的Log及升级结果上报结果提供给主测 | 1.Log导出成功，Log中记录每次搜包结果、升级结果及升级结果是否上报；； 3.步骤2~4中，服务器收到的上报结果数据统计与实际测试数据一致. | 1.升级重启不会触发开机检测 2.如何查看fota log，需要咨询开发
22 |  | 07_恢复出厂 | 1 | A | 升级后数据业务功能验证 | 1.被测设备已升级完成 | 1.检查设置及用户数据（电话本、短信、上网记录）； 2.检查基本功能：3/4G业务，包括NIDS上传下载、WiFi上传下载、短信； 3.恢复出厂设置（软件或硬件）； 4.重复步骤1和2. | 3.恢复出厂成功； 4.设置均恢复到出厂，短信和电话本等用户数据保持不变，上网记录恢复到出厂； 5.NDIS及WiFi数据业务正常，短信发送接收正常。

## 性能
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_稳定性测试 | 001_开关机附着测试 | 4 | A | 通过开关机键进行开关机压力测试 | 1、测试设备插入SIM卡（支持频段） 2、测试设备处于中强场信号区域 | 1、长按测试设备开/关机键开机，等待驻网，检查信号指示灯、wifi信号指示灯、电池电量指示灯； 2、长按关机键关机； 3、重复1-2测试步骤50次，计算成功率 | 1、信号指示灯显示正确，成功注册到LTE网络的时间不能过长（指示灯各状态下颜色请对照spec或用户说明书）； 2、成功关机，指示灯消失； 3、成功率100%
2 |  |  | 4 | A | webui重启进行开关机压力测试 | 1、测试设备插入SIM卡（支持频段） 2、测试设备处于中强场信号区域 | 1、长按测试设备开/关机键开机，等待驻网，检查信号指示灯、wifi信号指示灯、电池电量指示灯； 2、登陆webui，选择菜单中重启选项进行重启设备； 3、重复1-2测试步骤50次，计算成功率 | 1、信号指示灯显示正确，成功注册到LTE网络的时间不能过长（指示灯各状态下颜色请对照spec或用户说明书）； 2、成功重启设备，指示灯从关闭到显示，状态正确； 3、成功率100%
3 |  | 002_wifi打开关闭压力 | 4 | A | wifi打开关闭压力 | 1、测试设备插入支持的运营商SIM卡； 2、将被测设备通过USB线连接至PC； 3、准备一台辅测设备 | 1、打开webui，通过菜单关闭wifi； 2、辅测设备打开wifi，搜索被测设置AP； 3、打开测试设备webui，通过菜单打开wifi； 4、辅测设备打开wifi，搜索被测设备AP并连接； 5、重复测试步骤1-3 50次，计算成功率 | 1、被测设备wifi被关闭，机器上wifi指示灯消失； 2、辅测设备搜索不到被测设置AP； 3、被测设备wifi打开，机器上wifi指示灯显示成功； 4、辅测设备能搜到被测设备AP，连接成功，辅测设备可以通过WIFI进行数据业务； 5、成功率100%
4 | 02_上网压力 | 001_连接建立成功率测试 | 4 | A | 连接建立成功率测试 | 1、测试区TD-LTE小区覆盖良好，工作正常； 2、1部被测终端参测 3、被测PC安装了驱动 | 1、被测终端开机，成功驻网； 2、被测终端连接PC，等待自动拨号成功； 3、PC上打开任意网页浏览； 4、断开被测终端和PC的连接； 5、重复2-4步骤50次，记录成功率 | 2、被测MIFI自动拨号成功率100%
5 |  | 002_sim to rndis长保 | 4 | A | sim to Rndis下长保 | 1、测试设备插入SIM卡 2、测试设备通过USB线连接PC，PC上安装成功测试设备的驱动 | 1、打开视频播放软件，比如腾讯视频，长时间播放视频，24小时以上； 2、后台打开cmd窗口，进行ping www.baidu.com | 1、测试设备连接PC后，使用测试设备Rndis上网，长时间播放视频无断网现象，视频播放不卡顿； 2、ping包无异常时延，无丢包现象 | 不同运营商卡都需要测试，特别是美国主流运营商
6 |  | 003_sim to rndis上传下载 | 4 | A | sim to Rndis下上传下载 | 1、测试设备插入SIM卡 2、测试设备通过USB线连接PC，PC上安装成功测试设备的驱动 | 1、测试设备连接PC后，使用测试设备Rndis上网； 2、打开filezilla，连接FTP服务器； 3、进行长时间下载和上传业务，分别不少于5小时； | 3、上传和下载都无中断；
7 |  | 004_手动拨号压力 | 4 | C | 手动拨号压力 | 1、测试设备插入SIM卡 2、测试设备通过USB线连接PC，PC上安装成功测试设备的驱动 | 1、打开webUI； 2、进入Cellular-Connection页面，Connection Mode选中maunal； 3、disconnect断开拨号； 4、connect进行手动拨号； 5、重复4-5步骤50次； | 1、测试设备连上PC后自动拨号上网，Signal LED灯显示正确（数据连接时蓝灯闪烁） 3、断开后测试设备和PC网络断开，无法上网（PC无线网络已关闭），测试设备Signal LED蓝灯停止闪烁； 4、手动拨号成功，可进行数据业务； 5、反复手动拨号均能成功
8 |  | 005_手动拨号长保 | 4 | C | 手动拨号长保 | 1、测试设备插入SIM卡 2、测试设备通过USB线连接PC，PC上安装成功测试设备的驱动 | 1、手动拨号上网成功； 2、打开视频播放软件，比如腾讯视频，长时间播放视频，5小时； 2、后台打开cmd窗口，进行ping www.baidu.com | 1、测试设备连接PC后，使用测试设备Rndis上网，长时间播放视频无断网现象，视频播放不卡顿； 2、ping包无异常时延，无丢包现象
9 |  | 006_各频段速率 | 4 | C | 各频段速率测试 | 1、测试设备插入SIM卡 2、测试设备通过USB线连接PC，PC上安装成功测试设备的驱动 3.准备对比机器，可以是数据卡，也可以是竞品MIFI | 1.通过QXDM读取NV#6828的默认值； 2.分别注册到各个频段，使用speedtest进行测速；(锁频方法见文档) | 2.各频段下速率不差于同频段对比机速率 | 链接：https://pan.baidu.com/s/1ZZdsTfPCM-w-AwCA986bIA 提取码：cacb
10 | 03_WIFI性能 | 001_最大用户数接入 | 4 | A | 多SSID接入 | 1、被测设备已开启WIFI 2.4G Guest SSID; 2、被测设备已开启WIFI 5G Guest SSID（如不支持，忽略）； 2、M台辅测设备，包括手机、平板、PC | 1、测试设备开机，wifi功能开启； 2、webui上更改最大设备接入数为最大M； 2、M台辅测设备依次接入测试设备SSID,第1M+1台设备再次接入测试设备SSID； 3、M台辅测机均进行数据业务； | 2、M台辅测设备都能接入测试设备wifi SSID，第M+1台接入时无法接入，达到最大接入限制； 3、M台辅测设备均能进行数据业务； 备注：若被测设备2.4G和5G都支持，需要分别测试 | 各项目最大设备接入数不一致，实际根据需求或者规格书测试--小枣CPE最大用户数64
11 |  | 002_挂网测试 | 4 | B | 多SSID性能 | 1、被测设备已开启WIFI 2.4G Guest SSID; 2、被测设备已开启WIFI 5G Guest SSID（如不支持，忽略）； 3、WIFI辅测机：支持2.4G和5G（至少4台） | 1、四台辅测机分别接入被测设备SSID； 2、四台辅测机均进行WAN侧数据传输； 3、持续挂机12小时。 | 1、均接入成功； 2、数据传输均正常； 3、持续挂机期间，辅测机均数据传输正常、被测设备无死机、重启、严重发热、WiFi断开、性能严重下降等异常现象。 备注：若被测设备2.4G和5G都支持，需要分别测试
12 |  | 003_wifi速率测试 | 4 | B | 强信号下wifi速率测试 | 1、被测设备已开启WIFI 2.4G Guest SSID; 2、被测设备已开启WIFI 5G Guest SSID（如不支持，忽略）； 3、WIFI辅测机：2台 4、辅测机离被测设备1-3米 | 1、2台辅测机器连上被测设备SSID； 2、两台辅测机器分别通过speedtest测速网站或者app进行测速 | 2、速率不差于对比机器 备注：可以和路由器对比，2.4G和5G分别测试
13 |  | 004_wifi拉锯测试 | 4 | B | 分别在10米、20米、30米等距离下测速 | 1、被测设备已开启WIFI 2.4G Guest SSID; 2、被测设备已开启WIFI 5G Guest SSID（如不支持，忽略）； 3、WIFI辅测机：1台 | 1、辅测机连上被测设备SSID； 2、辅测设备不断远离被测设备，10米、20米、30米、40米，直到无法连接上，分别在各个点用speedtest或者app进行测速； | 2、记录各距离下速率
14 | 04_兼容性测试 | 001_浏览器兼容性测试 | 1 | A | PC浏览器兼容性 | 1.PC安装美国主流浏览器：chrome、IE、火狐浏览器 2.PC安装其它浏览器：opera浏览器、360浏览器、QQ浏览器等 | 1.PC连接被测设备，分别使用chrome、IE、火狐浏览器打开webui； 2.分别使用opera浏览器、360浏览器、QQ浏览器打开webui； | 步骤1-2.webui能成功打开，页面显示正确；
15 |  |  | 1 | A | 手机/平板浏览器兼容性 | 辅测设备：各种品牌手机，包括Android和iphone | 1.辅测手机或者平板连接被测设备wifi SSID，不同手机或平板使用不同浏览器，打开webui。 | 不同品牌手机包括iphone，均能成功打开webui，界面显示正常。
16 |  | 002_PC系统兼容性 | 1 | A | PC系统(win7、win10、win11、MAC、linux)wan上网验证 | 1.准备不同操作系统的PC 2.PC关闭WIFI以及其它有线网络 | 1.PC通过USB线连接被测设备； | 1.PC自动通过被测设备联网，即插即用，设备管理器中RNDIS口能正常识别； 2.各操作系统PC通过被测设备上网均正常。
17 |  |  | 1 | A | PC系统驱动验证 | 纯净系统下安装 | 1.不同操作系统PC安装对应版本的驱动； 2.进行版本升级； 3.设备管理器查看对应端口。 | 1.不同操作系统上驱动均能正确安装； 2.版本能升级成功； 3.安装驱动后设备管理器中能看到diag口和com口(安装驱动后具体如何切出两个端口，需要咨询对应产品开发)

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注

## 已解决故障
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 故障状态
1 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中修改时区后，时间没有改变 | 测试步骤： 1、打开webui-system time 2、修改不同时间后应用 预期测试结果：时区以及时间同时改变 实际测试结果：时区修改成功，时间没有改变 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
2 | 【LTE】【手工测试】电脑连接wifi长时间ping，设备脱网 | 测试步骤： 1、连接wifi后长时间ping 预期测试结果：长时间ping后，设备正常驻网 实际测试结果：长时间ping后，设备脱网 复现概率：1/5 | LTE | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
3 | 【wifi】【手工测试】在webui中关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wifi | 测试步骤： 1、打开webui-Settings-wifi 3、关闭2.4G_wifi 预期测试结果：关闭2.4G_wifi,5G_wifi未关闭 实际测试结果：关闭2.4G_wifi时同时自动关闭5G_wif 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
4 | 【wifi】【手工测试】为了过DFS认证，默认屏蔽雷达信道 | 测试步骤： 1、打开webui检查信道 预期测试结果：雷达信道去除 实际测试结果：默认在雷达信道，导致手机无法搜索到该热点 复现概率：5/5 | wifi | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
5 | 【设置】【手工测试】在webui中打开mac filter，每手动添加一条mac地址，设备列表就会重复多出一条设备信息 | 测试步骤： 1、打开webui-Advanced settings-MAC filter 2、add manually mac地址 3、点击select from device list 预期测试结果：设备列表仅出现一条已连接的设备 实际测试结果：设备列表出现多条已连接的设备 复现概率：5/5 | 设置 | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
6 | 【ETH】【手工测试】网线连接使用一段时间后指示灯正常，但无法上网 | 测试步骤： 1、网线连接使用一段时间后 预期测试结果：指示灯正常，可以正常上网 实际测试结果：指示灯正常，无法上网 复现概率：1/20 | ETH | Chris、Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
7 | 【Network settings】【手动测试】设置手动找网后网络连接会自动跳成自动找网 | 测试步骤： 1、Network settings中设置找网方式为手动，点击搜索到的网络 预期测试结果：每次重启需要手动找网，信号灯蓝色闪烁 实际测试结果：设置手动找网后，信号灯蓝色闪烁几秒钟后变红，然后蓝色常亮，自动连接网络 复现概率：5/5 | Network settings | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
8 | 【Services】【手动测试】草稿箱中短信详情中号码丢失，只显示第一位数字 | 测试步骤： 1、新建一条短信，点击保存 2、在草稿箱中点击短信查看详情 预期测试结果：短信详情与保存时一致 实际测试结果：号码丢失，只显示第一位数字，需要重新填写号码 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
9 | 【Services】【手动测试】SMS存储满后还能收发短信 | 测试步骤： 1、SMS存储空间满时新建短信或者接收短信 预期测试结果：操作失败，提示空间满 实际测试结果：仍然能够收发短信 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
10 | 【Services】【手动测试】SMS存储空间满后接收的短信查看详情退出后不显示该信息 | 测试步骤： 1、点击SMS存储空间满后接收的信息，查看详情后退回短信列表 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：空间满后接收的短信不显示，重新进入收件箱后超限的短信又显示 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
11 | 【Services】【手动测试】一个页面不能连续执行删除操作 | 测试步骤： 1、在短信收件箱或者发件箱页面多次执行删除短信操作 预期测试结果：删除成功 实际测试结果：只有第一次删除成功，再点击删除不显示成功，刷新页面后可以删除 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
12 | 【reset】【手动测试】CPE底部的reset键不会恢复出厂设置 | 测试步骤： 1、按CPE底部reset键3秒重置 预期测试结果：恢复 实际测试结果：之前保存的设置仍然在 复现概率：5/5 | reset | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
13 | 【系统信息】【手动测试】硬件版本号请修改 | 测试步骤： 1、进入webui查看硬件版本号 预期测试结果：符合我司要求，不能带其它公司项目信息，命名为V1.0 实际测试结果：MW813V1-2BLCEU0 复现概率：5/5 | 系统信息 | bessy | TD0551_JACS_V1.0.0 | B-严重 | 已解决
14 | 【其它】【手动测试】1#机器LTE网络经常掉网 | 测试步骤： 1、1#机器正常测试 预期测试结果：网络正常 实际测试结果：4G信号灯经常是红灯，无法驻网 备注：小枣分析硬件故障，返修后目前正常 复现概率：5/5 | LTE | David | TD0551_JACS_V1.0.0 | A-致命 | 已解决
15 | 【Services】【手动测试】查看短信详情退出后页面显示最后一页，页标不变 | 测试步骤： 1、短信列表分页后，点击任意分页中的短信查看详情后退出 预期测试结果：列表显示正常 实际测试结果：列表显示最后一页，页标显示还是该页，点击其他页或者重新进入短信后恢复正常 复现概率：5/5 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | C-一般 | 已解决
16 | 【Services】【手动测试】短信数超过存储量时删除信息数与显示的数量不对应 | 测试步骤： 1、短信数超过存储量时删除信息10条数短信 预期测试结果：列表显示的数量减少10 实际测试结果：列表显示的数量多于10 复现概率：出现两次 | services | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 已解决
17 | 【备份与恢复】【手动测试】数据备份后，将机器恢复出厂设置，然后出现无法恢复备份。 | 测试步骤： 1、首先将机器配置备份 2、将机器恢复出厂设置，然后使用恢复功能 预期测试结果：机器配置可以正常恢复 实际测试结果：提示操作失败，无法恢复 复现概率：5/5 | LTE | Allen、chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | B-严重 | 已解决
18 | 【wps】【手动测试】机器打开wps功能，首次使用wps连接成功后，忘记密码后面无法再次用wps连上。 | 测试步骤： 1、机器打开wps功能，连接wifi 2、忘记网络，再次使用wps功能连接 预期测试结果：可以正常连接WiFi 实际测试结果：无法再次连接wifi 复现概率：1/5 | LTE | Allen | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决
19 | 【短信】【手动测试】发送或接收一条内容为700个英文字母的短信，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 | 测试步骤： 1、发送或者接收一条的内容为700个英文字母的短信 预期测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加1 实际测试结果：短信显示正常，左上角SMS storage status中的短信数目增加5 复现概率：5/5 | 短信 | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 不解决
20 |  | 按reset键3秒CPE没有反应，6-8秒会恢复出厂设置，与用户说明书不符 |  |  |  |  | 已解决
21 | 【设置】【手工测试】在webui-系统设置中恢复出厂设置后，设备无法上网 | 测试步骤： 1、打开webui-Restart & reset 2、点击Reset恢复出厂设置 预期测试结果：恢复出厂设置后，设备可正常上网 实际测试结果：恢复出厂设置后，设备无法上网 复现概率：出现一次 | 设置 | Chris | TD0551_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | 已解决
22 | 【pin码】【手动测试】设置pin码后重启输入pin码解锁，机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 | 测试步骤： 1、打开settings-security-sim pin management 2、设置pin码后重启设备 3、成功解锁pin码后上网 预期测试结果：可以正常上网，指示灯正常 实际测试结果：机器信号灯亮起，webui里显示无信号且无法上网 复现概率：出现一次 | pin码 | chris | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 已解决
23 | 【wifi】【手动测试】机器插入网线正常使用，出现2.4、5GWiFi无网络的现象。 | 测试步骤： 1、机器连接网线正常使用 预期测试结果：拔掉网线，连接WiFi可以正常上网 实际测试结果：连接WiFi提示无网络 复现概率：1.0.2未复现 | LTE | Allen、chris、maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | D-待观察 | 已解决
24 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决
25 | 【恢复备份】【手动测试】恢复备份后，wifi-ssid和密码在webui中显示修改过，实际连接仍为默认设置的 | 测试步骤： 1、获得一份修改过wifi-ssid和密码的备份数据 2、设备恢复出厂设置 3、进行备份恢复 预期测试结果：wifi-ssid和密码修改成功 实际测试结果：wifi-ssid和密码在webui中显示修改过，实际连接仍为默认设置的 复现概率：5/5 | 恢复备份 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | C-一般 | 已解决
26 | 【重启】【手动测试】重启或恢复出厂设置，出现两次掉卡现象，10分钟左右恢复正常找卡 | 测试步骤： 1、重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常找卡，正常上网 实际测试结果：设备掉卡 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | B-严重 | 已解决
27 | 【重启】【手动测试】连接网线重启或恢复出厂设置，出现两次连接网线无网络无法登陆webui（重新插拔后正常） | 测试步骤： 1、连接网线重启或恢复出厂设置 预期测试结果：设备正常上网，webui登陆正常 实际测试结果：连接网线无网络无法登陆webui 复现概率：出现两次 | 重启 | chris | TD0551_JACS_V1.0.2 | D-待观察 | 已解决
28 | 【LTE】【手动测试】恢复备份后PC网络连接显示正常，PC没有网络 | 测试步骤： 1、备份配置后恢复出厂设置 2、开机后恢复备份 预期测试结果：机器开机后网络连接正常 实际测试结果：PC网络连接显示正常，PC没有网络 复现概率：出现两次 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.2 | D-待观察 | 已解决
29 | 【LTE】【手动测试】手动联网模式下注册搜索到的网络提示失败 | 测试步骤： 1、Network settings中设置手动搜索网络 2、点击搜索到的网络 预期测试结果：网络正常登记注册，连接成功 实际测试结果：提示失败并询问时候切换成自动模式 复现概率：2/5 | LTE | Maggie | TD0551_JACS_V1.0.1 | C-一般 | 已解决

## 样机信息
Prototype No. | #1 | Prototype No. | #2
| CNC结构样机 |  | 3D打印结构样机
IMEI | 358814640110328 | IMEI | 358814640110310
WAN | C8:2A:F1:45:A3:5A | WAN | C8:2A:F1:45:A3:55
2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5B | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:56
5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:5C | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:57
2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5D | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:58
5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:5E | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:59
webUI KEY | i3GKf6pP | webUI KEY | nWK97iNw
2.4G WIFI SSID | SCP-A35B-2.4GHz | 2.4G WIFI SSID | SCP-A356-2.4GHz
2.4G WIFI KEY | 40110328 | 2.4G WIFI KEY | 40110310
5G WIFI SSID | SCP-A35B-5GHz | 5G WIFI SSID | SCP-A356-5GHz
5G WIFI KEY | 40110328 | 5G WIFI KEY | 40110310
IP address | 192.168.1.1 | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #3
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110336
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:5F
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:60
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:61
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:62
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:63
|  | webUI KEY | urUe64RF
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A360-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110336
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A360-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110336
|  | IP address | 192.168.1.1
|  | Prototype No. | #4
3D打印结构样机
|  | IMEI | 358814640110344
|  | WAN | C8:2A:F1:45:A3:64
|  | 2.4G WIFI | C8:2A:F1:45:A3:65
|  | 5G WIFI /LAN | C8:2A:F1:45:A3:66
|  | 2.4G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:67
|  | 5G GUEST WIFI | C8:2A:F1:45:A3:68
|  | webUI KEY | kuU39ELd
|  | 2.4G WIFI SSID | SCP-A365-2.4GHz
|  | 2.4G WIFI KEY | 40110344
|  | 5G WIFI SSID | SCP-A365-5GHz
|  | 5G WIFI KEY | 40110344
|  | IP address | 192.168.1.1

## 样机记录
SN | 备注