## 测试结果
测试结果
测试时间 | 2023.4.17 -2023.4.21
测试机型 | TC0502美版
版本号 | TC0502-NA JACS V1.1.2
样机情况 | 1pcs 3+32G美版手机 2pcs欧版
测试策略 | 本版本主要修改上一版本发现故障，对修改点进行测试，并对已修改模块加强测试，确保未引入新增故障
测试人 | Chloe、David、Chris、Allen
测试故障数
严重问题
备注 | fota方案待确定，未测试

## 测试分工
测试项 | 测试用例数 | 测试人 | 备注
故障验证 |  | Chloe、Allen、Chris
电源管理 | 31 | David、Chloe
平板简单用例 001-020 | 89 | Chole
平板简单用例 021-045 | 86 | David

## 待验证故障
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任方 | 故障状态 | 方案 | 验证人 | 验证结果 | 备注
1 | 【FM】【手动测试】打开FM，插入耳机然后选择将声音外放，发现杂音严重。 | 测试步骤： 1、打开FM，插入耳机 2、然后选择speaker模式 预期测试结果：声音外放正常 实际测试结果：外放后杂音严重无法听清 复现概率：5/5 | FM | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 杂音与信号有关 | Allen
3 | 【GPS】【手动测试】使用GPS_TEST.APK测试，搜星正常，但无法找到38db以上卫星 | 测试步骤： 1、设备安装GPS_TEST.APK 2、在不同环境下搜星 预期测试结果：搜星时间、质量等正常 实际测试结果：各种环境下，无法搜到38db以上的卫星 复现概率：5/5 | GPS | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待验证 | 新机 | NA | 有新样机后验证
5 | 【GPS】【手动测试】使用高德地图，发现地位不准然后地图上的坐标方向不会变化。 | 测试步骤： 1、设备安装高德地图apk 2、打开高德地图，转动手机 预期测试结果：定位准确，定位坐标可以转动 实际测试结果：定位不准确，定位坐标不会改变 复现概率：5/5 | GPS | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 新机 | NA | 有新样机后验证
6 | 【相机】【手工测试】录像回放聚焦马达声明显 | 测试步骤： 1.打开相机录像 2.回放录像，音量最大声 预期测试结果：录像正常，无明显异响 实际测试结果：录像回放聚焦马达声明显 复现频率：5/5 | 相机 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 新机 | NA | 有新样机后验证
7 | 【充电】【手工测试】关机充电图标显示不正确，通过USB充电仪检测关机电流掉电至0A | 测试步骤： 1.机器关机后插上USB充电仪连接Type-C充电 2.查看机器关机充电界面和USB充电仪电压电流 预期测试结果：充电界面正常 实际测试结果： 1.关机充电图标显示不正确，上电时为低电图标，过8秒后充电图标显示正常 2.通过USB充电仪检测关机电流在5秒时掉电至5V0A 复现频率：5/5 | 充电管理 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.0.0 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待验证 |  | chole、David
10 | 【LTE】【手动测试】热插拔双卡概率性出现不能上网的情况 | 测试步骤： 1、待机状态下热插拔双卡 预期测试步骤：插入双卡后屏幕中间弹出插入卡的名称和号码，选择其中一个后可上网 实际测试结果：没有弹出插入卡名称和号码，不能上网，进入设置打开关闭数据业务开关依然无效 复现概率：1/5 | LTE | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 已改，需继续验证 | Allen、Chris
12 | 【wifi】【手工测试】5G混合模式下用户环境速率，与对比机相差10%以上 | 测试步骤： 1、使用speedtest网站测速5次，算平均值 预期测试结果：与对比机速率相差10%以内 实际测试结果：测速机平均速率50Mbps；对比机平均200Mbps 复现概率：5/5 | wifi | chris | TC0502-NA JACSV1.1.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待验证 | 新机 | NA | 有新样机后验证
14 | 【SN】【手工测试】所有机器SN一致 | 测试步骤： 1、打开设置检查SN等信息 预期测试结果：SN号正常读取 实际测试结果：所有机器SN号一致 复现概率：5/5 | SN | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 我们手上的机器写号失败，需要全擦，暂不验证，阿龙承诺新样机OK | NA | 有新样机后验证
15 | 【录像机】【手工测试】默认1080p但分辨率达不到30fps | 测试步骤： 1、后摄拍一段视频，用暴风视频查看信息 预期测试结果：500W如果默认为1080P，必须确保所拍视频帧率能达到30FPS 实际测试结果：拍视频帧率只达到18FPS左右 复现概率：5/5 | 相机 | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 已改成固定帧率30 | chloe、Chris
16 | 【充电】【手工测试】开机电量很低或开飞行模式时，无法充电 | 测试步骤： 1、机器电量耗尽关机，用电流测试仪监测充电至能开机 2、充电过程中开启飞行模式 预期测试结果：充电电流正常 实际测试结果：1、开机电量很低，无法充电 ；2、开飞行模式时，充电电流下降 复现概率：4/5 | 电源管理 | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待验证 |  | chloe、Allen
19 | 【pin】【手动测试】输入pin码界面显示不全 | 测试步骤： 1、在settings-security-SIM card lock 2、打开lock sim card ，输入pin码 3、重启设备 预期测试步骤：输入pin码界面显示正常 实际测试结果：输入pin码界面显示不全 复现概率：5/5 | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待验证 |  | chris
20 | 【LTE】【手动测试】开机3-5分钟内无法找网 | 测试步骤： 1、设备开机 2、使用pingceshi.apk ping百度网站 预期测试步骤：开机后短时间成功ping通 实际测试结果：开机3-5分钟内无法ping通 复现概率：出现两次 备注：有复现log | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待验证 | 跟踪复测 | chris
22 | 【LTE】【手动测试】弱信号下使用bilibili播放视频卡顿 | 测试步骤： 1、下载bilibili或腾讯视频等 2、在RSRP<-105dBm的弱信号环境下播放视频 预期测试步骤：视频正常播放 实际测试结果：视频无法播放，长时间卡顿 复现概率：出现3次 | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待验证 | 待客户确认 | chris、Allen
23 | 【电源管理】【手动测试】低电量时充电，播放bilibili等，反复弹出低电提醒，充电电流降低 | 测试步骤： 1、电量少于15%时充电并播放bilibili 预期测试步骤：设备正常充电 实际测试结果：反复弹出低电提醒，充电电流降低 复现概率：5/5 | 电源管理 | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 停充温度改到60 | chris、Allen
24 | 【LTE】【手动测试】电信卡正常待机出现掉卡 | 测试步骤： 1、插电信卡下待机或正常使用 预期测试结果：正常使用下不能出现掉卡不能上网 实际测试结果：试了电信卡出现掉卡不能上网，过一段时间能恢复 备注：有log 复现概率：1/5 | LTE | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 没有掉卡，一直在线，信号不稳定，一直在2G，3G搜索，客户确认网络端情况 | chloe、Chris
25 | 【LTE】【手动测试】联通卡3G不能上网 | 测试步骤： 1、插联通卡设置切换到3G 预期测试结果：支持频段下可正常上网 实际测试结果：联通卡状态显示3G，但不能上网 复现概率：5/5 | LTE | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待验证 | 软件集成新modem | chole、Chris
27 | 【设置】【手动测试】SD卡格式化为内部存储器后，设置停止运行 | 测试步骤： 1、插入512MB SD卡，设置存储--切换SD卡--右上角选格式化为内部存储设备 预期测试结果：设置无异常 实际测试结果：SD卡格式化为内部存储器后，设置停止运行 复现概率：5/5 | 设置 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 512MB，log显示后面卡一直挂载不上，怀疑是个别T卡问题，建议换个卡试一下。 | chloe
28 | 【设置】【手动测试】通过USB线共享Windows PC网络概率丢包 | 测试步骤： 1、进入设置-无线与网络，查看USB共享网络状态； 2、激活“USB网络共享” 预期测试结果：USB线共享Windows PC网络正常 实际测试结果：LTE上网后通过USB线共享 PC网络概率丢包 复现概率：3/5 | 设置 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待验证 | 与客户确认网络是否OK//可能和样机USB有关，南京机器关注 | chloe、Allen、Chris
29 | 【邮箱】【手动测试】邮箱账号出现无法登录时，点击登陆邮箱报错 | 测试步骤： 1、进入邮箱登陆QQ邮箱（需要网页登陆qq邮箱打开CardDAV/CalDAV服务生成授权码） 2、登陆成功后，网页更改了邮箱密码 3、刷新邮件，出现无法登录，点击登录 预期测试结果：邮箱无异常 实际测试结果：账号出现无法登录时，点击登陆邮箱报错 备注：有log和视频 复现概率：5/5 | 邮箱 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 已根据log修改，待客户验证 | chole、Allen
30 | 【光感】【手动测试】最低亮度调高时，前一段进度条无变化 | 测试步骤： 1、下拉状态栏，拉动亮度条 预期测试结果：亮度随着进度条变化而改变 实际测试结果：前一段进度条的亮度无变化 复现概率：5/5 | 光感 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待验证 |  | David、Chris
32 | 【电量】【手动测试】电量低于25后，系统出现卡顿 | 测试步骤： 1、耗电致25以下 预期测试结果：手机在25电量以下，15电量以上无异常 实际测试结果：性能下降明显，播放视频时做其他操作卡顿 复现概率：5/5 | 电量 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待验证 | 有做优化后台进程 | David、Chris
35 | 【存储】【手动测试】插入T卡和拔出T卡时的存储信息异常 | 测试步骤： 1、记录不插入T卡的存储信息 2、插入T卡记录设备存储信息 预期测试结果：各项存储信息无变化 实际测试结果：不插T卡前系统存储大小12G，插入T卡后系统存储大小9.3G，其他各项存储均有所变化 复现概率：5/5 | 存储 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 已解决，其他各项存储变话是统计整个系统识别到的images，Videos文件大小，属于正常。 | David、Allen
36 | 【时区】连接网络桌面显示时间未同步 | 测试步骤:1,连接WIFI或4G网络 预期测试结果：桌面时间自动同步实时时间 实际测试结果：连接网络时区未自动同步 | 时区 | 客户 | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待验证 |  | Allen、Chris、Chloe、David

## 电源管理
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导
1 | 01_低电量告警 | 010_低电提示 | 2 | A | 低电提示 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 | 1、平板电量小于总电量的15%，并且处于黑屏； 2、平板电量小于总电量的15%，并且处于非锁屏状态； | 1、电量低于15%时在锁屏界面上显示低电通知同时播放低电告警音； 2、当电量低于等于总电量的15%时，下拉状态栏显示低电通知同时播放低电告警音；
2 |  |  | 2 | A | 低电提示 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 | 1、平板电量小于总电量的5% | 1、当电量降到小于等于总电量的5%时，下拉状态栏会再次显示低电通知同时播放低电告警音； 2、当电池电压降低到3.4V左右（此时电量为0%）之后，此时的电压不足以保证手机的使用，需要强行自动关机。
3 |  | 011_低电插拔充电器 | 2 | A | 低电下插拔充电器 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 3、准备好DC IN充电器、USB充电器、无线充 | 1、平板电量小于总电量的15%，插拔DC IN充电器/USB充电器； | 1、在平板低电情况下（电量小于等于总电量的15%）拔下充电器，下拉状态栏会再次显示低电通知同时播放低电告警音； 2、在平板低电情况下（电量小于等于总电量的15%）插上充电器，低电通知小时。
4 |  | 012_低电睡眠唤醒 | 2 | A | 低电提醒时睡眠唤醒 | 平板低电 | 1、平板低电休眠时按电源键唤醒休眠 2、在测试平板弹出低电告警提醒时手动睡眠； 3、唤醒平板； | 1、可以正常唤醒，不会出现任何异常。 2、测试平板睡眠唤醒正常； 3、唤醒后，低电提醒信息显示正常；
5 |  | 013_低电提醒时开启省电模式 | 2 | A | 低电提示时进入省电模式 | 1、平板低电 2、省电模式没有开启 | 1、平板电量小于总电量的15%，且平板在非锁屏状态； 2、在低电通知栏开启省电模式 | 1、当电量低于等于总电量的15%时，下拉状态栏显示低电通知同时播放低电告警音； 2、用户开启省电模式后，低电通知消失。
6 |  | 014_开启省电模式 | 2 | A | 开启省电模式 | 平板电量低于15%高于5% | 1、开启省电模式； 2、平板电量小于总电量的15%，且平板在非锁屏状态； 3、平板电量小于总电量的5%，且平板在非锁屏状态； | 2、当开启省电模式时，电量低于15%，不显示低电通知，不播放低电告警音； 3、当开启省电模式时，电量低于5%，显示低电通知，播放低电告警音；
7 | 02_充电器充电 | 010_有电关机充电界面 | 1 | A | 关机充电界面 | 1、平板关机，有电池 2、插入DC IN充电器或USB充电器 | 1、关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器； 2、一段时间（10-30秒）无操作； 3、关机充电状态，黑屏时，按任意键（除power键外）和触摸屏操作； 4、关机充电状态，黑屏时，短按power键； 5、关机充电状态，显示关机充电动画，按任意键（除power键外）和触摸屏操作； 6、关机充电状态，显示关机充电动画时，短按power键； 7、关机充电状态，长按power键； 8、关机充电时，拔掉充电器 | 1、屏幕点量后先显示瑞芯微logo静态图片，之后显示关机充电动画界面，同时有充电提示灯，指示灯为红色，充电正常； 2、一段时间无操作，自动黑屏； 3、按任意键（除power键外）和触摸屏操作均无反应； 4、短按power键，显示关机充电动画； 5、按任意键（除power键外）和触摸屏操作均无反应； 6、短按power键黑屏； 7、进入开机流程； 8、充电指示灯熄灭，出现充电动画静态帧后黑屏
8 |  | 011_低电关机充电 | 1 | B | 低电关机充电 | 平板低电并且关机 | 1、低电关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器充电； 2、当电量达到开机电量后检查充电界面； 3、进行开机操作 | 1、可正常充电，如果电量过低会显示过放或低电充电；（是否有提示根据需求定，目前平板项目无提示） 2、显示正常的充电界面，指示灯为红色，如果是呼吸灯则进入呼吸状态； 3、可以正常开机
9 |  |  | 1 | B | 低电关机充电 | 平板低电并且关机 | 1、低电关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器充电； 2、若电池过放状态（电压低于3.4V无法开机），插充电器或数据线； 3、若电池处于低电（电量<2%）情况下插充电器或数据线； 4、当电量达到开机电量后进行开机操作； | 1、可正常充电，并且充电指示灯为红色，充电图标显示正常； 2、可正常充电，并且充电指示灯为红色，充电图标显示正常； 3、可正常充电，并且充电指示灯为红色，充电图标显示正常； 4、当电量达到开机电量后进行开机操作可正常开机；若未达到，无法开机，长按电源键无法进入开机流程，但对充电无影响，依然能继续充电
10 |  | 012_关机充电完成界面 | 1 | B | 关机充电完成界面 | 平板关机并且充满电 | 1、关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器，电池充满电； 2、关机状态，插入DC IN充电器或USB充电器，电池充满电并处于黑屏状态 | 1、界面显示充满电大电池图片，指示灯为绿色； 2、黑屏时充满电后会点量屏幕提示用户，30秒内自动关闭屏幕背光，恢复黑屏
11 |  | 013_开机充电状态 | 1 | A | 开机充电状态 | 开机，电池未充满电 | 1、平板开机状态下，插入DC IN充电器或USB充电器进行充电； 2、查看锁屏界面； 3、检查充电过程是否正常，是否能正常充满电； 4、解锁后下拉检查状态栏和下拉状态栏，检查充电图标的显示； 5、拔掉充电线，检查界面显示； | 1、插入充电器时有提示音，状态栏的电池电量图标表现为开机充电状态；灭屏下查看，充电指示灯为红色； 2、锁屏界面提示正在充电并显示当前电池电量百分比； 3、整个充电过程正常，能正常充满电； 4、充电图标显示正常，充电电量显示一致； 5、拔掉充电线后不会显示充电状态，并且电量不会发生跳变；
12 |  |  | 1 | B | 开机充电状态 | 1、开机，电池未充满电 2、平板黑屏 | 1、平板黑屏状态下，插入DC IN充电器或USB充电器进行充电 | 1、点亮屏幕，背光时长按照设置时间显示； 2、插入充电器时，应有声音提示
13 |  | 014_开机充电完成状态 | 1 | A | 开机充电完成状态 | 平板开机 | 1、开机状态，插入DC IN充电器或USB充电器，电池充满电； 2、充电完成后拔掉数据线 | 1、待机界面顶部条表现为开机充电电量满状态，指示灯为绿色； 2、拔掉数据线后LED指示灯不再进行充电指示，界面也不再显示充电状态
14 |  | 015_开机充电下开关机操作 | 5 | A | 低电开机充电后进行开关机操作 | 平板低电并处于开机状态 | 1、平板开机状态下低电，插入DC IN充电器或USB充电器进行充电； 2、在充电过程中进行开关机操作； 3、开机后检查电量显示是否正常 | 3、重新开机后电量显示正常，不会跳变。
15 |  | 016_充电中的业务操作 | 1 | A | 充电中的业务操作 | 1、开机，电池未充满电 | 1、开机后，插入插入DC IN充电器或USB充电器充电； 2、进行按键、拍照、播放音视频、浏览网页、打游戏等操作，观察平板； 3、对比未插入充电器状态，观察操作反应速度、温度变化等方面； 4、观察电池电量图标，是否出现异常 | 1、不会出现操作反应变慢情况； 2、温度变化有限，无过热的感觉； 3、电量指示条指示正确，继续充电刷新显示
16 |  | 017_开机充电曲线图 | 1 | A | 开机充电曲线图 | 平板电量2%，开机状态 | 1、平板低电自动关机，开机后插入DC IN充电器或USB充电器充电，使用APK记录电量值，设置每隔10分钟记录一次电量； 2、根据记录的电量数值，整理成一张简表 3、做成充电时间与电量关系的曲线图 4、平板全程开启飞行模式 | 1、从98%到充电满不超过10分钟； 2、充电曲线不会出现曲线突变、充电不满，充电时间过长等异常 3、充电时长合理，相同的输出电流适配器，充电速度不比对比机慢 备注：充电电流根据电池大小而定，一般手机普通快充时(不支持快充)，充电时间在4小时左右，需要根据电池大小和充电时间设置合理的充电电流 | 链接：https://pan.baidu.com/s/1waWkaaUaZYR6I2RlSZb3dw 提取码：ncpu
17 |  | 018_关机充电时间 | 1 | A | 记录关机充电时间 | 平板低电关机状态 | 1、平板低电自动关机，插入标配充电器（DC IN充电器或USB充电器）充电测试； 2、记录到充满所需的时间 | 充满时间跟实际所需时间相差不大（各个项目和硬件开发工程师沟通，计算理论充满所需时间）
18 |  | 019_电池过放时充电时间 | 1 | A | 电池过放时充电时间 | 平板电池过放关机状态（样机没电关机且长时间放置处于过放状态） | 1、平板过放关机，插入标配充电器（DC IN充电器或USB充电器）充电测试； 2、充电10分钟左右开机（过放到能正常开机的时间取决于电池电压） | 1、过放插入充电器，开始无充电图标，充电几分钟后界面显示充电图标，电量在0%-5%； 2、能正常开机 | 硬件测试为主
19 |  | 020_充电电流曲线 | 1 | A | 各电量下充电电流曲线记录 | 1、平板低电关机状态 2、USB PD测试仪 | 1、标配USB充电器上插入USB PD测试仪再连接平板充电，PC上安装测试仪自带软件，打开测试仪记录测试电流； 2、记录平板从没电到充满电的整个过程，导出USB PD测试仪上结果数据查看 | 1、整个充电过程，充电电流无异常，无断充现象，充满时测试仪自动停止记录，平板显示已充满
26 | 04_压力 | 010_开机长时间充电 | 4 | A | 开机长时间充电 | 1、周围环境温度20-25度，非高温 2、准备3台测试设备 3、测试设备安装Battery Log_v2.0.3_apkpure.com.apk | 1、插入DC IN充电器或、USB充电器（若支持无线充，还包括无线充电座和无线充电托盘）开机，后台打开battery log apk后台记录充电数据； 2、充电20小时以上； 3、在充电过程中观察充电器、平板以及电池是否有异常出现 4、3部测试设备进行1-3步骤测试 | 1、充电器、平板以及电池无异常出现； 2、平板表面温升不超过8度； 3、充电到100%自动停止充电，导出battery log数据，查看电池充电曲线图，无异常； 4、3部机器长时间充电均无异常
27 |  | 010_关机长时间充电 | 4 | A | 过放时关机长时间充电 | 1、周围环境温度20-25度，非高温 2、平板电池过放状态 3、测试设备安装Battery Log_v2.0.3_apkpure.com.apk 4、准备3台测试设备 | 1、平板没电关机下，插入DC IN充电器或、USB充电器（若支持无线充，还包括无线充电座和无线充电托盘），后台打开battery log apk后台记录充电数据； 2、充电8-20小时以上； 3、在充电过程中观察充电器、平板以及电池是否有异常出现； 4、3部测试设备进行1-3步骤测试 | 1、充电器、平板以及电池无异常出现； 2、平板表面温升不超过8度 3、充电8小时左右开机，电池电量准确，充电到100%自动停止充电，导出battery log数据，查看电池充电曲线图，无异常； 4、3部机器长时间充电均无异常
28 |  | 011_开机反复插拔充电器 | 4 | A | 开机机反复插拔充电器 | 未充满电池 | 1、开机下插入充电器； 2、观察充电图标显示是否正确，记录从插入到显示充电指示的时间； 3、反复插拔30次 | 1、充电图标、充电指示灯显示正确； 2、从插入到显示充电指示时间小于5S | 至少两部机器测试
29 |  | 011_关机反复插拔充电器 | 4 | A | 关机下反复插拔充电器 | 未充满电池 | 1、关机下插入充电器； 2、观察充电图标显示是否正确，记录从插入到显示充电指示的时间； 3、反复插拔30次 | 1、充电图标、充电指示灯显示正确； 2、从插入到显示充电指示时间小于5S | 至少两部机器测试
32 |  | 014_开关机后电量一致性 | 4 | A | 开关机后电量一致性测试 | 准备不同电量的测试机器 | 1.80%以上电量机器，进行开关机和重启测试，重复5次； 2.40%-80%电量机器，进行开关机和重启测试，重复5次； 3.20%-40%电量机器，进行开关机和重启测试，重复5次； 4、20%以下特别是10%以下机器，进行开关机和重启测试，重复5次； | 步骤1-4.任何电量下，开关机或者重启前后电量只相差在1%以内；
33 |  | 015_大电流&小电流使用后电量测试 | 4 | A | 大电流&小电流使用后电量测试 | 1.准备不同电量的测试机器 2.测试设备安装Battery Log_v2.0.3_apkpure.com.apk | 1.50%以上电量机器，后台打开battery log apk后台记录充电数据，播放视频，正常音量，播放到电量在40%以下； 2.灭屏待机，直到关机； 3.充电开机后导出电量数据。 | 1.视频播放过程中电量无明显异常； 3.电池放电曲线无异常，灭屏待机到电量耗尽数据正常。

## 平板简单用例
测试项目 |  | 测试标准和方法 |  | 测试结果 | 备注
001 | 版本查询 | 核对和记录软件版本号、IMEI号、MAC地址、SN号等信息；恢复出厂设置后再次核对IMEI、MAC地址、SN号等信息，与原来一致，并且不会丢失。
002 | 系统升级 | 线程升级时，根据操作说明书进行开发工具及量产工具升级，应能进入loader模式正常升级，升级完成后检查APK和用户数据
U盘和TF卡升级，升级包放在根目录下应能自动识别后进行升级，升级过程中查看升级动画和时长无异常，同时查看APK和用户数据情况
003 | Fota测试 | 添加待测机的IMEI号，连接网络等5-10分钟后检查fota升级过程有无死机，花屏，升级不成功
检查fota升级后版本号与需求是否一致
004 | 联机 | 连接电脑，分别查看USB连接电脑的MTP、PTP、充电等模式是否识别正确，待测样机的存储容量显示无误
连接电脑是否正常显示和编辑Nandflash，（如有）读写卡功能，是否能正常显示和编辑扩充卡磁盘
电脑和待测样机进行新建、编辑、复制、删除
005 | 开关机 | 长按电源键3～5S开机，开机直到进入桌面的时间应≦30S, 关机时间应≦20S。超出上述范围的参考具体需求确认是否为问题项
开关机有无爆破音、啸叫、屏闪、死机、花屏、响应慢、铃音（如有）不正确、复位键功能（如有）
通电后不能出现冒烟、烧焦、中途运行死机、自动重启
开机系统页信息如版本号、型号、语言设置等符合需求
长按电源键3～5S选择重启，观察开关机动画和开机时长，确认重启正常
亮屏和灭屏下，通过adb reboot命令重启机器，无异常
不同电量下进行开关机、重启操作5次，观察电量有无明显异常
006 | 休眠唤醒 | 在设置显示中设置休眠时长后，等待对应时长，查看是否灭屏，灭屏后唤醒情况
短按POWER键，亮屏、灭屏响应时间1S以内；无白屏、黑屏、延时太长等其它不良现象
007 | TP测试 | 在设置中进入开发者选项把显示点和指针位置同时打开
TP画线，轨迹与手指轨迹相同，无断线、跳点。（单指、双指、三指、四指、五指）
精准：a. 四边画线连续、精准；
b. 浏览网页时，点击超链接能正确点中并打开
c. 在键盘输入字符时，无跳点、偏移；同时按住系统键盘多个字符，没有字符误触发。
使用标配充电器充电状态下重复上述操作（新产品&TP更换&适配器更换时测试）
008 | 显示屏测试 | 屏幕显示清晰，无花屏、雪花屏、屏偏红等现象
将屏幕背景设置为纯色，分别在不同颜色下，屏幕显示无偏色、亮点、坏点、斑点
调节系统亮度，屏幕亮度同步变化；系统亮度最大且白色背景下测试9个点的亮度符合需求
在暗环境中，调节平板系统背景色为黑色、红色、蓝色、绿色和白色，屏幕四周无漏光
图库中以幻灯片方式浏览图片，无花屏、显示不全、偏色。
使用screenTest.apk对屏幕进行检查，包括屏幕分辨率、尺寸、类型、触点、不同颜色显示是否正常等屏幕相关信息进行检查，确保和规格书一致(apk请从百度网盘下载)
009 | 音频播放 | 能进入音乐播放模式，无系统异常
能播放需求中的音频文件，除需求外，参考测试aac、flac、m4a、mp3、ogg、wav、wma格式
能开始、暂停、停止音乐播放和返回主菜单
播放音乐状态下，转到上/下一曲，不出现其他异常
能删除歌曲，包括播放列表删除和文件管理器删除。
能调节音量或调节音量，音量最大时无失真、破音。测试此时的音频曲线及分贝值，符合需求。
播放音乐时外音喇叭无杂音；插上耳机无杂音；耳机转动时无杂音
接标配充电器播放音乐无干扰噪音，如电流声等
左右声道定义无误，平衡、无杂音
振动或振铃声音正常，可更换，铃声音量可调节
实际播放进度应跟进度栏保持一致；调节声音最小时，不应该有余音；
耳机监听时无单声道、杂音、电流声，声音小、插耳机无外音；
010 | 视频播放 | 能进入视频播放模式和返回主菜单
音量+/-、播放/暂停、快进/快退、循环模式下视频循环播放均正常
能播放需求中的视频文件格式。除需求外，参考测试MP4、RM、MKV、WMV、AVI、3GP2、MOV、3GP 、RMVB、720P、MPEG2，MPEG1、1080P
能开始、暂停、停止视频播放
播放视频状态下，转到上/下一个视频，不出现其他异常
播放视频时能设定屏幕亮度、视频显示模式
视频进度条快进/快退是否正常，画面是否跳动，卡滞，是否出现错误信息
播放视频时外音正常，能调节音量，调节音量后，视频无杂音、失真、破音、噪音等
播放过程视频须图像清晰，无花屏、屏闪、白屏、黑屏、失真、死机、色像不均匀、视频跳播和中断的现象
011 | 拍照/摄像 | 拍摄时，需拍照清晰，无显示不良等异常现象
可以正常转换前后摄像头，无卡机死机，无图像模糊、扭曲、变形
拍照时色彩清晰，颜色正常，聚焦正确，无图像颜色失真、条纹、光圈、杂光、黑角
查看照片和视频时颜色正常，视频无卡顿等现象
摄像头画面显示正确，无噪点或失真，拍照能够保存并可以调用和编辑
检查相机设置中的分辨率，在PC上查看分辨率图片效果，并确认拍录的图片分辨率是否正确。
开启自动旋转后，检查相机图标转动时的方向是否正确
从锁屏界面进入相机界面，检查预览界面是否正常；
双击音量加/减键，能正常拍摄，无卡顿、死机（针对有此功能的项目）
手电筒/相机互动测试，打开手电筒后进入相机进行照相/录像，正常进入相机，手电筒自动关闭
对着室内景物、强光、暗环境，每种录像10秒左右成像正常，不会出现镜像、成像倒置等问题。
图库菜单项，可以选择图片来播放
012 | 图片浏览 | 可以浏览需求中的格式，除需求外，测试BMP、JPEG、PNG、JPG、GIF（动态）格式，图像轮播，显示正常
双点触摸放大缩小流畅，图片旋转正常，图片中各功能菜单、图片浏览速度正常，无停顿或卡机
执行图片新增、修改、删除、编辑操作功能正确
播放图片时能进入设置图片菜单，设置图片菜单选中的功能项执行正确
能将选中的图片作为壁纸
图片色彩正常，清晰，图片内容无失真。
013 | 录音 | 能进入录音模式和退出录音模式
录音时功能正常，能保存文件
录音回放正常，回放音量符合需求
录音声音小、杂音(35CM+/-5CM距离听录音无杂音或电流声及失真）
014 | MIC | 距离Mic开孔正方5cm讲话，Mic录音功能正常，音质清晰，无噪音。
外接带Mic耳机，对准Mic讲话，录音功能正常，音质清晰，无噪音。
015 | 耳机测试 | MIC功能:能录音，录音清晰，杂音小
视频播放耳机测试：插入耳机无外音，无杂音，转动耳机无暂停播放现象
音频播放耳机测试：能清晰地听到机台播放的音乐，无杂音、破音、失真。
播放音乐时插入耳机，声音仅从耳机发出，喇叭无声音发出。
播放音乐时拔出耳机，喇叭能正常工作；播放音乐时，自动灭屏，点量屏幕，耳机播放不受影响
（如有）带功能按键的耳机，测试视频/音乐播放和暂停，音量加减均正常工作
连接充电器充电、连接USB线进行文件拷贝时，耳机播放不受影响
016 | 光感 | （如有）打开拍照，在强光，弱光，逆光，偏光环境下分别测试，屏幕亮度是否会变亮或变暗
017 | 日历 | 打开日历操作各功能（包括浏览/新建/编辑/删除日程）均正确，日历-用户设置进行新增用户设置可按用户设置响应
018 | 电子邮件 | 能登录邮箱，收发邮件、功能设置等正确
019 | 重力感应 | 将待测设备180度和360度旋转，屏幕旋转速度应在3秒之内切换且旋转后工作正常，不能有屏卡、异音、花屏、白屏、死机、字符显示不良、图像显示超时不良现象
020 | 时钟、时区 | 闹钟中增加/删除/修改闹钟，确认闹钟功能响应正确；
在设置中确认时区正确、连网能自动识别当前时区的时间
更改日期/时间会随用户设置而变化，且具有记忆功能
021 | 计算器 | 计算器功能，设置，横屏查看，清除键点击清除等功能正确
计算设置选项，设置可根据用户设置改变， 简单加减计算结果正确，不输入字符时，无错误提示，输入字符，点击一下清除一个字符
输入字符串，按住清除键可一次清空
022 | 复位功能 | 用细针头从复位孔触到复位开关后平板能自动重启至桌面。
023 | 蓝牙 | 打开蓝牙，进入设置-关于-状态信息中查看蓝牙地址，蓝牙地址正确，为随机生成的值或工具写入的值，全0为错误地址
正确搜索识别连接蓝牙设备（如蓝牙键盘、蓝牙音响）
配对PIN成功，蓝牙传送文件、图片功能正常
验证蓝牙耳机、蓝牙音响播放音乐的同时使用BT传文件不会造成当机或系统异常
024 | WIFI | 使用WIFI扫描APP，查看WIFI信号的稳定性以及信号强度、2.4G和5Gwifi信号强度都不差于对比机（使用WIFI分析仪APK）
连接WIFI热点，能成功连接；打开关闭功能正确。
网络记忆功能，当在不同的地域，机器记住不同地域的WIFI账号密码后，能自动连接上所在地域的WIFI账号，上网正常。
025 | APK | APK文件能正确识别及安装
APK文件能正常删除和卸载
APK文件安装，界面图标数量相应增加，APP列表中出现该APK
APK能正常开启，查看是否出现停止运行或卡机现象
兼容性：测试安装常用通讯与社交APK如QQ、微信、MSN、skype国内版本、skype国外版本
多APP运行时，是否出现无法运行，退出APK，死机等严重情况
026 | 浏览器 | 在浏览器默认加载的网页界面点击网页中的任意一个链接，能成功打开该链接，该链接的图文显示正确
多次进入浏览器的退出和进入及各页面之间进行切换，无死机、重启及显示异常
浏览器中设置的各种功能正确（比如设置主页，桌面版网页浏览模式等）
027 | FM收音机 | （如有）能正常收听到广播节目，杂音和干扰在可接受范围内。
028 | POE | 接通POE交换机或供电模块，样机应能开机，功耗最高的时候（亮度最大，声音最大，且播放1080P网络视频）查看是否正常，并且可以上网
029 | 百兆/千兆 | 使用智能网管交换机，设置百兆自适应、百兆、千兆网络切换测试5次，可以正常识别到不同网络并正常上网
030 | 设置 | 存储检测： | 正确显示检测到的内存、Nandflash 容量、SD 容量、USB 容量
|  | 应用程序： | 可以正常查看正在运行程序和全部的应用程序，可正常停止正在运行的应用程序，可正常卸载可卸载的应用程序
|  | 电池显示： | 电池显示检测信息正常，准确，完整，进入里面的菜单不会引起异常。重启和开关机电池变化在2%以内，重启加载比较多的情况视具体情况而定。
|  | 显示： | 调整亮度、设置壁纸、开启关闭自动旋转屏幕、休眠、调整字体大小、屏幕适配，等设置功能正确
|  | 语言和输入： | 切换各国语言正常，开关机保持设置正常，更改默认语言正确显示，无乱码等异常
|  | 恢复出厂设置 | 确认所有数据及设置可以恢复到原始状态
|  | 无线和网络 | 检查飞行模式、网络共享与便携式热点、VPN、移动网络、重置网络设置、Ethernet
插入任意运营商卡，进入移动网络，添加APN，保存，能成功添加并选中；删除新建的APN，成功；
|  | 通知 | 可对所有应用进行设置通知内容
|  | 声音 | 可调节媒体音量、闹铃音量、通知音量、勿扰、默认通知铃声、默认闹铃、其他提示音，确认相应改变正确
|  | 应用 | 可查看所有安装应用的信息，卸载、强制停止运行不会死机等异常
|  | 截屏 | 可延时截屏设置、设置存储位置、在虚拟按键状态栏上显示截屏按钮并能响应
|  | 用户 | 可添加用户或个人资料和选择用户登陆
|  | 安全 | 可设置屏幕锁定方式：无、滑动、图案、PIN码、密码等方式
|  | 无障碍 | 点击查看该选项的功能是否有异常
|  | 开发者选项 | 需有该功能
|  | 关于 | 关于中有测试机器的详细信息，注意检查手机/平板名称，不得出现其它品牌名称
031 | GPS | 开启GPS定位，能准确定位，定位精度符合需求 |  | n/a | 新样机验证
|  | 在宽阔地域打开GPS进行搜索，下载地图（高德、百度等）进行定位操作均正确 |  | n/a
|  | 用GPS_TEST.APK分别在全天空、半天空、峡谷地带、浅度室内进行搜星，搜星个数和定位时间符合要求： 1）全天空冷启动定位时间50秒以内，搜到四颗星达到40db以上，可用卫星达到8颗；热启动定位时间为20S； 2）半天空冷启动定位时间60秒以内，搜到四颗星达到38db以上，可用卫星达到8颗；热启动定位时间为20S； 3）峡谷地带冷启动定位时间60秒以内，搜到四颗星达到38db以上，可用卫星达到8颗；热启动定位时间为25S； 4）浅度室内冷启动定位时间120秒以内，搜到4颗星达到35db以上 |  | n/a
033 | HDMI输出 | 各清晰度模式下，HDMI输出功能正常
无屏闪、花屏、死机、画面模糊、视频卡、没声音等不良现象，能在TV播放高清视频（最高清晰度根据需求设定）
034 | USB/OTG | 确认可以连接OTG，可以读取USB外设产品的相关内容确认并正常上传/下载文件（限有此功能）
确认USB1.1/USB2.0输入输出功能正常
使用dongle 设备可以进入浏览器检测上网功能是否正常 （限有此功能）
硬件识别名称符合要求，读、写、格式化操作正常，插拔正常，拷贝数据正常
是否识别不同容量U盘：2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
常见U盘兼容性测试(金士顿、闪迪、三星、东芝、惠普等)
035 | TF卡读写 | 确认TF卡能识别，读、写功能正确，可以互相复制与删除文件
插卡/取卡顺畅，无机械卡死，重复5次查看音视频文件列表是否刷新正常
插入TF卡，读取和播放卡内的文件和资料，无掉盘现象，正确显示型号、品牌、容量等
是否识别不同容量T卡：2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
常见TF卡兼容性测试(金士顿、闪迪、三星、东芝、威刚等)
036 | 按键测试 | Power键：短按进入Sleep、长按7~10秒直接关机；
音量键：按下音量加/减键时，系统音量能正确变化
新产品根据需求，进行相应次数的重复，如无要求则测试50次。
037 | 传感器 | 安装sensorbox.apk，分别检查测试样机重力传感器、光感、方向传感器、距离传感器、陀螺仪等是否能正常工作（各项目传感器支持情况不一样，测试前和硬件工程师确认）
037 | LED | 指示灯颜色逻辑正确，指示灯亮度可辨识
038 | 模拟键盘 | 按键功能正确，遍历到特殊字符，如@、#、%、！等，看系统处理是否正确
点击按键的边缘或角落处能有效输入
使用不同的输入法在文本框内输入字符，能有效输入。（参考sogo，baidu，google）
039 | SIM卡 | 验证可从No Service正常注册至LTE网络
通话功能正常，能正常挂断和接听，及通话界面正常显示
通话过程中，能正常开启外音及耳机接听
呼叫电话可以唤醒；免提状态可以切换到扬声器上
用户可自行设置来电铃声及相关通话设置项
在通话过程中，不能有异常音和破音及可以调节通话声音的大小
040 | 音视频专项 | 安装微信、QQ、zoom、linphone、beehd等即时通讯软件，进行音视频通话，图像和声音正常，无回音、断续、杂音；插入耳机进行音视频通话，声音从耳机传出，无回音、断续、杂音、漏音；再次拔掉耳机，声音成功切换到喇叭播出
安装微信、QQ、zoom、linphone、beehd等即时通讯软件，进行音视频通话，插入有线耳机或蓝牙耳机，通过耳机进行音量调节、挂断等操作，操作成功
浏览器打开https://linkello.com/网站或者www.kugga.com，创建聊天链接发送给被测方，被测方使用电脑或者手机打开链接，加入聊天，被测平板插入耳机或者外放，都能成功进行视频和语音通话，声音无回音、断续、漏音等异常
安装beehd软件，WIFI和有线网络下，进行视频通话10分钟，查看软件界面视频帧率，网络良好的情况下，视频帧率稳定在24帧以上，丢包率不差于对比机
041 | 账号&同步 | 用google账号与google服务器同步，能使用谷歌GMAIL收发邮件及google日历等应用程序。
用google邮箱账号登陆电子市场，在电子市场里下载应用程序，看是否是异常
042 | 平板综合能力评估 | 1.安兔兔的跑分测试， 测试方法：安装完成apk后进入点击安装测试后开始测试评分，记录分数，工具名称（antutu-benchmark-V7_1_3.apk）；
3.关机温度测试，根据需求或软件内置的关机温度设置测试温度，使用温箱或者吹风筒确认在额定温度下样机是否会关机。
043 | spec各参数确认 | 1.安装安兔兔、DevCheck.apk两个app，对测试设备硬件信息进行确认，比对spec，两者信息一致，若spec错误请记录故障
2.检查机器项目型号、厂家信息等，不能出现其它品牌信息，项目型号正确
044 | 电源测试 | 充电时查看电池状态是否正常显示正在充电或充电满的图标
开关机指示灯显示正常（包括低电量，充足、插充电器指示灯的颜色）
充电时是否会出现爆点，电容屏是否出有触摸不灵敏、划写(如切水果时)不连续、漂移，自动开机等异常
无线充、USB充电器、DC IN充电器分别充电；无线充+USB充电器、无线充+DC IN充电器充电，各种充电方式均能正常充电，充电时间需要根据实际项目换算
045 | 续航 | 下载TOP20应用（国内和美国分别测试当地top20），打开并登陆，连wifi，灭屏待机15小时，观察耗电情况，耗电不应大于10%-----此结果后续会根据对比机再做调整
正常测试平板，模拟用户实际使用场景，观看音频视频2小时、长时间上网1小时、录制视频30分钟等，观察是否有电量消耗异常情况

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【FM】【手动测试】打开FM，插入耳机然后选择将声音外放，发现杂音严重。 | 测试步骤： 1、打开FM，插入耳机 2、然后选择speaker模式 预期测试结果：声音外放正常 实际测试结果：外放后杂音严重无法听清 复现概率：5/5 | FM | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
3 | 【GPS】【手动测试】使用GPS_TEST.APK测试，搜星正常，但无法找到38db以上卫星 | 测试步骤： 1、设备安装GPS_TEST.APK 2、在不同环境下搜星 预期测试结果：搜星时间、质量等正常 实际测试结果：各种环境下，无法搜到38db以上的卫星 复现概率：5/5 | GPS | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待验证 | 新版验证
4 | 【音频回路】【手动测试】beehd啸叫严重，插入耳机声音外放 | 测试步骤： 1、使用beehd通话 预期测试结果：beehd使用正常 实际测试结果：beehd啸叫严重，插入耳机声音外放 复现概率：5/5 备注： beehd啸叫严重，插入耳机声音外放 | 音频回路 | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 解决中 | 啸叫问题其他平台手机也存在，怀疑是apk本身问题，外放问题下个版本解决
5 | 【GPS】【手动测试】使用高德地图，发现地位不准然后地图上的坐标方向不会变化。 | 测试步骤： 1、设备安装高德地图apk 2、打开高德地图，转动手机 预期测试结果：定位准确，定位坐标可以转动 实际测试结果：定位不准确，定位坐标不会改变 复现概率：5/5 | GPS | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 硬件优化，已改板
6 | 【相机】【手工测试】录像回放聚焦马达声明显 | 测试步骤： 1.打开相机录像 2.回放录像，音量最大声 预期测试结果：录像正常，无明显异响 实际测试结果：录像回放聚焦马达声明显 复现频率：5/5 | 相机 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
7 | 【充电】【手工测试】关机充电图标显示不正确，通过USB充电仪检测关机电流掉电至0A | 测试步骤： 1.机器关机后插上USB充电仪连接Type-C充电 2.查看机器关机充电界面和USB充电仪电压电流 预期测试结果：充电界面正常 实际测试结果： 1.关机充电图标显示不正确，上电时为低电图标，过8秒后充电图标显示正常 2.通过USB充电仪检测关机电流在5秒时掉电至5V0A 复现频率：5/5 | 充电管理 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.0.0 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待解决 | 关机图标已更改，关机电流随图标变化时掉电一次后马上恢复
10 | 【LTE】【手动测试】热插拔双卡概率性出现不能上网的情况 | 测试步骤： 1、待机状态下热插拔双卡 预期测试步骤：插入双卡后屏幕中间弹出插入卡的名称和号码，选择其中一个后可上网 实际测试结果：没有弹出插入卡名称和号码，不能上网，进入设置打开关闭数据业务开关依然无效 复现概率：1/5 | LTE | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 已改，需继续验证
12 | 【wifi】【手工测试】5G混合模式下用户环境速率，与对比机相差10%以上 | 测试步骤： 1、使用speedtest网站测速5次，算平均值 预期测试结果：与对比机速率相差10%以内 实际测试结果：测速机平均速率50Mbps；对比机平均200Mbps 复现概率：5/5 | wifi | chris | TC0502-NA JACSV1.1.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待解决
13 | 【音频】【手工测试】播放音频/视频，插TypeC充电导致播放无声 | 测试步骤： 1、播放音乐或视频时外放声音，插入TypeC 左右摆动接口 预期测试结果：音频输出正常 实际测试结果：有音频输出时，插TypeC线向左或向右轻拨充电头，会播放无声音 复现概率：5/5 | 音/视频播放 | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 单体结构问题
14 | 【SN】【手工测试】所有机器SN一致 | 测试步骤： 1、打开设置检查SN等信息 预期测试结果：SN号正常读取 实际测试结果：所有机器SN号一致 复现概率：5/5 | SN | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 我们手上的机器写号失败，需要全擦，暂不验证，阿龙承诺新样机OK
15 | 【录像机】【手工测试】默认1080p但分辨率达不到30fps | 测试步骤： 1、后摄拍一段视频，用暴风视频查看信息 预期测试结果：500W如果默认为1080P，必须确保所拍视频帧率能达到30FPS 实际测试结果：拍视频帧率只达到18FPS左右 复现概率：5/5 | 相机 | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 对比TG0813，对着室外和室内光线都是30.07FPS；TC0502室外能到29.6FPS，室内在14.3FPS
16 | 【充电】【手工测试】开机电量很低或开飞行模式时，无法充电 | 测试步骤： 1、机器电量耗尽关机，用电流测试仪监测充电至能开机 2、充电过程中开启飞行模式 预期测试结果：充电电流正常 实际测试结果：1、开机电量很低，无法充电 ；2、开飞行模式时，充电电流下降 复现概率：4/5 | 电源管理 | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待解决 | 使用安兔兔耗完电后能充电复现
17 | 【充电】【手工测试】关机下充电，充电图标概率不显示 | 测试步骤： 1、关机下插拔电源线，观察充电图标 预期测试结果：充电图标显示正常 实际测试结果：关机下充电，充电图标概率不显示 复现概率：1/5 | 电源管理 | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决 | 拔下电源充电图标刚灭不久就插电源线导致，有时候屏幕完全灭的时间长一点
18 | 【开关机】【手工测试】开关机/重启概率黑屏无动画 | 测试步骤： 1、开关机或重启 预期测试结果：开机动画显示正常 实际测试结果：开关机/重启概率黑屏无动画 复现概率：2/5 | 开关机 | chloe | TC0502-NA JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 国内机器未复现
19 | 【pin】【手动测试】输入pin码界面显示不全 | 测试步骤： 1、在settings-security-SIM card lock 2、打开lock sim card ，输入pin码 3、重启设备 预期测试步骤：输入pin码界面显示正常 实际测试结果：输入pin码界面显示不全 复现概率：5/5 | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
20 | 【LTE】【手动测试】开机3-5分钟内无法找网 | 测试步骤： 1、设备开机 2、使用pingceshi.apk ping百度网站 预期测试步骤：开机后短时间成功ping通 实际测试结果：开机3-5分钟内无法ping通 复现概率：出现两次 备注：有复现log | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待解决
21 | 【LTE】【手动测试】设备RSRP值与对比机相差大于2db | 测试步骤： 1、使用CellularZ.apk查看RSRP值 2、对比机在同一位置、同一张卡重复测试机操作 预期测试步骤：设备RSRP值与对比机相差2db内 实际测试结果：设备RSRP值为-107db，对比机为-97db 复现概率：5/5 对比机为：ZTE BA611C | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
22 | 【LTE】【手动测试】弱信号下使用bilibili播放视频卡顿 | 测试步骤： 1、下载bilibili或腾讯视频等 2、在RSRP<-105dBm的弱信号环境下播放视频 预期测试步骤：视频正常播放 实际测试结果：视频无法播放，长时间卡顿 复现概率：出现3次 | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待解决
23 | 【电源管理】【手动测试】低电量时充电，播放bilibili等，反复弹出低电提醒，充电电流降低 | 测试步骤： 1、电量少于15%时充电并播放bilibili 预期测试步骤：设备正常充电 实际测试结果：反复弹出低电提醒，充电电流降低 复现概率：5/5 | 电源管理 | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
24 | 【LTE】【手动测试】电信卡正常待机出现掉卡 | 测试步骤： 1、插电信卡下待机或正常使用 预期测试结果：正常使用下不能出现掉卡不能上网 实际测试结果：试了电信卡出现掉卡不能上网，过一段时间能恢复 备注：有log 复现概率：1/5 | LTE | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
25 | 【LTE】【手动测试】联通卡3G不能上网 | 测试步骤： 1、插联通卡设置切换到3G 预期测试结果：支持频段下可正常上网 实际测试结果：联通卡状态显示3G，但不能上网 复现概率：5/5 | LTE | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待解决
26 | 【相机】【手动测试】相机效果对比我司500W平板效果差大 | 测试步骤： 1、后摄拍照或录像，查看预览界面和照片 2、用我司500W平板对比效果 预期测试结果：图片无偏色，无明显噪点 实际测试结果：后摄拍照和录像效果对比我司500W平板效果差大，有噪点 复现概率：5/5 | 相机 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
27 | 【设置】【手动测试】SD卡格式化为内部存储器后，设置停止运行 | 测试步骤： 1、插入512MB SD卡，设置存储--切换SD卡--右上角选格式化为内部存储设备 预期测试结果：设置无异常 实际测试结果：SD卡格式化为内部存储器后，设置停止运行 复现概率：5/5 | 设置 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
28 | 【设置】【手动测试】通过USB线共享Windows PC网络概率丢包 | 测试步骤： 1、进入设置-无线与网络，查看USB共享网络状态； 2、激活“USB网络共享” 预期测试结果：USB线共享Windows PC网络正常 实际测试结果：LTE上网后通过USB线共享 PC网络概率丢包 复现概率：3/5 | 设置 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
29 | 【邮箱】【手动测试】邮箱账号出现无法登录时，点击登陆邮箱报错 | 测试步骤： 1、进入邮箱登陆QQ邮箱（需要网页登陆qq邮箱打开CardDAV/CalDAV服务生成授权码） 2、登陆成功后，网页更改了邮箱密码 3、刷新邮件，出现无法登录，点击登录 预期测试结果：邮箱无异常 实际测试结果：账号出现无法登录时，点击登陆邮箱报错 备注：有log和视频 复现概率：5/5 | 邮箱 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
30 | 【光感】【手动测试】最低亮度调高时，前一段进度条无变化 | 测试步骤： 1、下拉状态栏，拉动亮度条 预期测试结果：亮度随着进度条变化而改变 实际测试结果：前一段进度条的亮度无变化 复现概率：5/5 | 光感 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
31 | 【设置】【手动测试】默认不支持双击唤醒 | 测试步骤： 1、开机后息屏，双击屏幕 预期测试结果：双击屏幕亮屏 实际测试结果：无反应 复现概率：5/5 | 设置 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
32 | 【电量】【手动测试】电量低于25后，系统出现卡顿 | 测试步骤： 1、耗电致25以下 预期测试结果：手机在25电量以下，15电量以上无异常 实际测试结果：性能下降明显，播放视频时做其他操作卡顿 复现概率：5/5 | 电量 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
34 | 【电量】【手动测试】长时间播放视频后待机耗电异常 | 测试步骤： 1、长时间播放视频到50电量 2、开启飞行模式待机 预期测试结果：电池放电曲线正常 实际测试结果：屏电池在44-30的曲线异常 复现概率：5/5 | 电量 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决
35 | 【存储】【手动测试】插入T卡和拔出T卡时的存储信息异常 | 测试步骤： 1、记录不插入T卡的存储信息 2、插入T卡记录设备存储信息 预期测试结果：各项存储信息无变化 实际测试结果：不插T卡前系统存储大小12G，插入T卡后系统存储大小9.3G，其他各项存储均有所变化 复现概率：5/5 | 存储 | David | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决