## 测试结果
测试结果
测试时间
测试机型 | TC0502美版
版本号
样机情况 | 新版机器1pcs
测试策略 | 1)此为新版样机，解决了多个硬件问题，验证相关故障 2)基本功能摸底，确保新样机无其它问题，请重点验证蓝牙兼容性
测试人
测试故障数
备注

## 故障验证
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【GPS】【手动测试】使用GPS_TEST.APK测试，搜星正常，但无法找到38db以上卫星 | 测试步骤： 1、设备安装GPS_TEST.APK 2、在不同环境下搜星 预期测试结果：搜星时间、质量等正常 实际测试结果：各种环境下，无法搜到38db以上的卫星 复现概率：5/5 | GPS | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待验证 | 新版验证
3 | 【GPS】【手动测试】使用高德地图，发现地位不准然后地图上的坐标方向不会变化。 | 测试步骤： 1、设备安装高德地图apk 2、打开高德地图，转动手机 预期测试结果：定位准确，定位坐标可以转动 实际测试结果：定位不准确，定位坐标不会改变 复现概率：5/5 | GPS | Allen | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | 硬件优化，已改板
4 | 【相机】【手工测试】录像回放聚焦马达声明显 | 测试步骤： 1.打开相机录像 2.回放录像，音量最大声 预期测试结果：录像正常，无明显异响 实际测试结果：录像回放聚焦马达声明显 复现频率：5/5 | 相机 | Chloe | TC0502-NA JACSV1.0.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 新机验证
5 | 【wifi】【手工测试】5G混合模式下用户环境速率，与对比机相差10%以上 | 测试步骤： 1、使用speedtest网站测速5次，算平均值 预期测试结果：与对比机速率相差10%以内 实际测试结果：测速机平均速率50Mbps；对比机平均200Mbps 复现概率：5/5 | wifi | chris | TC0502-NA JACSV1.1.0 | A-致命 | 阿龙电子 | 待解决 | 新样机解决
7 | 【SN】【手工测试】所有机器SN一致 | 测试步骤： 1、打开设置检查SN等信息 预期测试结果：SN号正常读取 实际测试结果：所有机器SN号一致 复现概率：5/5 | SN | chloe | TC0502-EU JACSV1.1.0 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 我们手上的机器写号失败，需要全擦，暂不验证，阿龙承诺新样机OK
10 | 【LTE】【手动测试】设备RSRP值与对比机相差大于2db | 测试步骤： 1、使用CellularZ.apk查看RSRP值 2、对比机在同一位置、同一张卡重复测试机操作 预期测试步骤：设备RSRP值与对比机相差2db内 实际测试结果：设备RSRP值为-107db，对比机为-97db 复现概率：5/5 对比机为：ZTE BA611C | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | C-一般 | 阿龙电子 | 待解决
9 | 【LTE】【手动测试】开机3-5分钟内无法找网 | 测试步骤： 1、设备开机 2、使用pingceshi.apk ping百度网站 预期测试步骤：开机后短时间成功ping通 实际测试结果：开机3-5分钟内无法ping通 复现概率：出现两次 备注：有复现log | LTE | chris | TC0502-NA JACSV1.1.1 | D-待观察 | 阿龙电子 | 待解决 | TC0502-NA JACSV1.1.2依然存在
11 | 【LTE】【手动测试】电信卡正常待机出现掉网 | 测试步骤： 1、插电信卡下待机或正常使用 预期测试结果：正常使用下不能出现掉卡不能上网 实际测试结果：试了电信卡出现掉网不能上网，过一段时间能恢复 备注：有log 复现概率：1/5 | LTE | Chloe | TC0502-NA JACSV1.1.1 | B-严重 | 阿龙电子 | 待验证 | TC0502-NA JACSV1.1.2依然会掉网，已改故障描述
15 | 【LTE】【手动测试】在使用移动卡过程中出现掉网情况 | 测试步骤： 1、登录QQ发送图片 2、返回主界面待机30s 预期测试结果：SIM卡正常识别，网络无异常 实际测试结果：SIM卡正常识别但无网络 复现概率：5/5 | LTE | David | TC0502-NA JACSV1.1.2 | B-严重 | 阿龙电子 | 待解决 | 移动大概率出现该情况，电信卡出现一次

## 平板简单用例
测试项目 |  | 测试标准和方法 |  | 测试结果 | 备注
001 | 版本查询 | 核对和记录软件版本号、IMEI号、MAC地址、SN号等信息；恢复出厂设置后再次核对IMEI、MAC地址、SN号等信息，与原来一致，并且不会丢失。
002 | 系统升级 | 线程升级时，根据操作说明书进行开发工具及量产工具升级，应能进入loader模式正常升级，升级完成后检查APK和用户数据
U盘和TF卡升级，升级包放在根目录下应能自动识别后进行升级，升级过程中查看升级动画和时长无异常，同时查看APK和用户数据情况
003 | Fota测试 | 添加待测机的IMEI号，连接网络等5-10分钟后检查fota升级过程有无死机，花屏，升级不成功
检查fota升级后版本号与需求是否一致
004 | 联机 | 连接电脑，分别查看USB连接电脑的MTP、PTP、充电等模式是否识别正确，待测样机的存储容量显示无误
连接电脑是否正常显示和编辑Nandflash，（如有）读写卡功能，是否能正常显示和编辑扩充卡磁盘
电脑和待测样机进行新建、编辑、复制、删除
005 | 开关机 | 长按电源键3～5S开机，开机直到进入桌面的时间应≦30S, 关机时间应≦20S。超出上述范围的参考具体需求确认是否为问题项
开关机有无爆破音、啸叫、屏闪、死机、花屏、响应慢、铃音（如有）不正确、复位键功能（如有）
通电后不能出现冒烟、烧焦、中途运行死机、自动重启
开机系统页信息如版本号、型号、语言设置等符合需求
长按电源键3～5S选择重启，观察开关机动画和开机时长，确认重启正常
亮屏和灭屏下，通过adb reboot命令重启机器，无异常
不同电量下进行开关机、重启操作5次，观察电量有无明显异常
006 | 休眠唤醒 | 在设置显示中设置休眠时长后，等待对应时长，查看是否灭屏，灭屏后唤醒情况
短按POWER键，亮屏、灭屏响应时间1S以内；无白屏、黑屏、延时太长等其它不良现象
007 | TP测试 | 在设置中进入开发者选项把显示点和指针位置同时打开
TP画线，轨迹与手指轨迹相同，无断线、跳点。（单指、双指、三指、四指、五指）
精准：a. 四边画线连续、精准；
b. 浏览网页时，点击超链接能正确点中并打开
c. 在键盘输入字符时，无跳点、偏移；同时按住系统键盘多个字符，没有字符误触发。
使用标配充电器充电状态下重复上述操作（新产品&TP更换&适配器更换时测试）
008 | 显示屏测试 | 屏幕显示清晰，无花屏、雪花屏、屏偏红等现象
将屏幕背景设置为纯色，分别在不同颜色下，屏幕显示无偏色、亮点、坏点、斑点
调节系统亮度，屏幕亮度同步变化；系统亮度最大且白色背景下测试9个点的亮度符合需求
在暗环境中，调节平板系统背景色为黑色、红色、蓝色、绿色和白色，屏幕四周无漏光
图库中以幻灯片方式浏览图片，无花屏、显示不全、偏色。
使用screenTest.apk对屏幕进行检查，包括屏幕分辨率、尺寸、类型、触点、不同颜色显示是否正常等屏幕相关信息进行检查，确保和规格书一致(apk请从百度网盘下载)
009 | 音频播放 | 能进入音乐播放模式，无系统异常
能播放需求中的音频文件，除需求外，参考测试aac、flac、m4a、mp3、ogg、wav、wma格式
能开始、暂停、停止音乐播放和返回主菜单
播放音乐状态下，转到上/下一曲，不出现其他异常
能删除歌曲，包括播放列表删除和文件管理器删除。
能调节音量或调节音量，音量最大时无失真、破音。测试此时的音频曲线及分贝值，符合需求。
播放音乐时外音喇叭无杂音；插上耳机无杂音；耳机转动时无杂音
接标配充电器播放音乐无干扰噪音，如电流声等
左右声道定义无误，平衡、无杂音
振动或振铃声音正常，可更换，铃声音量可调节
实际播放进度应跟进度栏保持一致；调节声音最小时，不应该有余音；
耳机监听时无单声道、杂音、电流声，声音小、插耳机无外音；
010 | 视频播放 | 能进入视频播放模式和返回主菜单
音量+/-、播放/暂停、快进/快退、循环模式下视频循环播放均正常
能播放需求中的视频文件格式。除需求外，参考测试MP4、RM、MKV、WMV、AVI、3GP2、MOV、3GP 、RMVB、720P、MPEG2，MPEG1、1080P
能开始、暂停、停止视频播放
播放视频状态下，转到上/下一个视频，不出现其他异常
播放视频时能设定屏幕亮度、视频显示模式
视频进度条快进/快退是否正常，画面是否跳动，卡滞，是否出现错误信息
播放视频时外音正常，能调节音量，调节音量后，视频无杂音、失真、破音、噪音等
播放过程视频须图像清晰，无花屏、屏闪、白屏、黑屏、失真、死机、色像不均匀、视频跳播和中断的现象
011 | 拍照/摄像 | 拍摄时，需拍照清晰，无显示不良等异常现象
可以正常转换前后摄像头，无卡机死机，无图像模糊、扭曲、变形
拍照时色彩清晰，颜色正常，聚焦正确，无图像颜色失真、条纹、光圈、杂光、黑角
查看照片和视频时颜色正常，视频无卡顿等现象
摄像头画面显示正确，无噪点或失真，拍照能够保存并可以调用和编辑
检查相机设置中的分辨率，在PC上查看分辨率图片效果，并确认拍录的图片分辨率是否正确。
开启自动旋转后，检查相机图标转动时的方向是否正确
从锁屏界面进入相机界面，检查预览界面是否正常；
双击音量加/减键，能正常拍摄，无卡顿、死机（针对有此功能的项目）
手电筒/相机互动测试，打开手电筒后进入相机进行照相/录像，正常进入相机，手电筒自动关闭
对着室内景物、强光、暗环境，每种录像10秒左右成像正常，不会出现镜像、成像倒置等问题。
图库菜单项，可以选择图片来播放
012 | 图片浏览 | 可以浏览需求中的格式，除需求外，测试BMP、JPEG、PNG、JPG、GIF（动态）格式，图像轮播，显示正常
双点触摸放大缩小流畅，图片旋转正常，图片中各功能菜单、图片浏览速度正常，无停顿或卡机
执行图片新增、修改、删除、编辑操作功能正确
播放图片时能进入设置图片菜单，设置图片菜单选中的功能项执行正确
能将选中的图片作为壁纸
图片色彩正常，清晰，图片内容无失真。
013 | 录音 | 能进入录音模式和退出录音模式
录音时功能正常，能保存文件
录音回放正常，回放音量符合需求
录音声音小、杂音(35CM+/-5CM距离听录音无杂音或电流声及失真）
014 | MIC | 距离Mic开孔正方5cm讲话，Mic录音功能正常，音质清晰，无噪音。
外接带Mic耳机，对准Mic讲话，录音功能正常，音质清晰，无噪音。
015 | 耳机测试 | MIC功能:能录音，录音清晰，杂音小
视频播放耳机测试：插入耳机无外音，无杂音，转动耳机无暂停播放现象
音频播放耳机测试：能清晰地听到机台播放的音乐，无杂音、破音、失真。
播放音乐时插入耳机，声音仅从耳机发出，喇叭无声音发出。
播放音乐时拔出耳机，喇叭能正常工作；播放音乐时，自动灭屏，点量屏幕，耳机播放不受影响
（如有）带功能按键的耳机，测试视频/音乐播放和暂停，音量加减均正常工作
连接充电器充电、连接USB线进行文件拷贝时，耳机播放不受影响
016 | 光感 | （如有）打开拍照，在强光，弱光，逆光，偏光环境下分别测试，屏幕亮度是否会变亮或变暗
017 | 日历 | 打开日历操作各功能（包括浏览/新建/编辑/删除日程）均正确，日历-用户设置进行新增用户设置可按用户设置响应
018 | 电子邮件 | 能登录邮箱，收发邮件、功能设置等正确
019 | 重力感应 | 将待测设备180度和360度旋转，屏幕旋转速度应在3秒之内切换且旋转后工作正常，不能有屏卡、异音、花屏、白屏、死机、字符显示不良、图像显示超时不良现象
020 | 时钟、时区 | 闹钟中增加/删除/修改闹钟，确认闹钟功能响应正确；
在设置中确认时区正确、连网能自动识别当前时区的时间
更改日期/时间会随用户设置而变化，且具有记忆功能
021 | 计算器 | 计算器功能，设置，横屏查看，清除键点击清除等功能正确
计算设置选项，设置可根据用户设置改变， 简单加减计算结果正确，不输入字符时，无错误提示，输入字符，点击一下清除一个字符
输入字符串，按住清除键可一次清空
022 | 复位功能 | 用细针头从复位孔触到复位开关后平板能自动重启至桌面。
023 | 蓝牙 | 打开蓝牙，进入设置-关于-状态信息中查看蓝牙地址，蓝牙地址正确，为随机生成的值或工具写入的值，全0为错误地址
正确搜索识别连接蓝牙设备（如蓝牙键盘、蓝牙音响）
配对PIN成功，蓝牙传送文件、图片功能正常
验证蓝牙耳机、蓝牙音响播放音乐的同时使用BT传文件不会造成当机或系统异常
024 | WIFI | 使用WIFI扫描APP，查看WIFI信号的稳定性以及信号强度、2.4G和5Gwifi信号强度都不差于对比机（使用WIFI分析仪APK）
连接WIFI热点，能成功连接；打开关闭功能正确。
网络记忆功能，当在不同的地域，机器记住不同地域的WIFI账号密码后，能自动连接上所在地域的WIFI账号，上网正常。
025 | APK | APK文件能正确识别及安装
APK文件能正常删除和卸载
APK文件安装，界面图标数量相应增加，APP列表中出现该APK
APK能正常开启，查看是否出现停止运行或卡机现象
兼容性：测试安装常用通讯与社交APK如QQ、微信、MSN、skype国内版本、skype国外版本
多APP运行时，是否出现无法运行，退出APK，死机等严重情况
026 | 浏览器 | 在浏览器默认加载的网页界面点击网页中的任意一个链接，能成功打开该链接，该链接的图文显示正确
多次进入浏览器的退出和进入及各页面之间进行切换，无死机、重启及显示异常
浏览器中设置的各种功能正确（比如设置主页，桌面版网页浏览模式等）
027 | FM收音机 | （如有）能正常收听到广播节目，杂音和干扰在可接受范围内。
028 | POE | 接通POE交换机或供电模块，样机应能开机，功耗最高的时候（亮度最大，声音最大，且播放1080P网络视频）查看是否正常，并且可以上网
029 | 百兆/千兆 | 使用智能网管交换机，设置百兆自适应、百兆、千兆网络切换测试5次，可以正常识别到不同网络并正常上网
030 | 设置 | 存储检测： | 正确显示检测到的内存、Nandflash 容量、SD 容量、USB 容量
|  | 应用程序： | 可以正常查看正在运行程序和全部的应用程序，可正常停止正在运行的应用程序，可正常卸载可卸载的应用程序
|  | 电池显示： | 电池显示检测信息正常，准确，完整，进入里面的菜单不会引起异常。重启和开关机电池变化在2%以内，重启加载比较多的情况视具体情况而定。
|  | 显示： | 调整亮度、设置壁纸、开启关闭自动旋转屏幕、休眠、调整字体大小、屏幕适配，等设置功能正确
|  | 语言和输入： | 切换各国语言正常，开关机保持设置正常，更改默认语言正确显示，无乱码等异常
|  | 恢复出厂设置 | 确认所有数据及设置可以恢复到原始状态
|  | 无线和网络 | 检查飞行模式、网络共享与便携式热点、VPN、移动网络、重置网络设置、Ethernet
插入任意运营商卡，进入移动网络，添加APN，保存，能成功添加并选中；删除新建的APN，成功；
|  | 通知 | 可对所有应用进行设置通知内容
|  | 声音 | 可调节媒体音量、闹铃音量、通知音量、勿扰、默认通知铃声、默认闹铃、其他提示音，确认相应改变正确
|  | 应用 | 可查看所有安装应用的信息，卸载、强制停止运行不会死机等异常
|  | 截屏 | 可延时截屏设置、设置存储位置、在虚拟按键状态栏上显示截屏按钮并能响应
|  | 用户 | 可添加用户或个人资料和选择用户登陆
|  | 安全 | 可设置屏幕锁定方式：无、滑动、图案、PIN码、密码等方式
|  | 无障碍 | 点击查看该选项的功能是否有异常
|  | 开发者选项 | 需有该功能
|  | 关于 | 关于中有测试机器的详细信息，注意检查手机/平板名称，不得出现其它品牌名称
031 | GPS | 开启GPS定位，能准确定位，定位精度符合需求
在宽阔地域打开GPS进行搜索，下载地图（高德、百度等）进行定位操作均正确
用GPS_TEST.APK分别在全天空、半天空、峡谷地带、浅度室内进行搜星，搜星个数和定位时间符合要求： 1）全天空冷启动定位时间50秒以内，搜到四颗星达到40db以上，可用卫星达到8颗；热启动定位时间为20S； 2）半天空冷启动定位时间60秒以内，搜到四颗星达到38db以上，可用卫星达到8颗；热启动定位时间为20S； 3）峡谷地带冷启动定位时间60秒以内，搜到四颗星达到38db以上，可用卫星达到8颗；热启动定位时间为25S； 4）浅度室内冷启动定位时间120秒以内，搜到4颗星达到35db以上
032 | NFC | 打开NFC和Android Beam，通过android beam分享文件（音视频图片）、网页等给其它机器 备注：Android 10后取消了Android Beam功能，若不支持，需要备注说明
验证NFC灵敏性，正常两部支持NFC的机器接触距离在3cm以内就能互传文件
下载读卡软件，使用平板的NFC读工卡或者饭卡等信息
使用集成NFC感应器的无线充底座进行测试，NFC标签能正常弹出，无线充能正常充电，测试20次以上，填写成功率
033 | HDMI输出 | 各清晰度模式下，HDMI输出功能正常
无屏闪、花屏、死机、画面模糊、视频卡、没声音等不良现象，能在TV播放高清视频（最高清晰度根据需求设定）
034 | USB/OTG | 确认可以连接OTG，可以读取USB外设产品的相关内容确认并正常上传/下载文件（限有此功能）
确认USB1.1/USB2.0输入输出功能正常
使用dongle 设备可以进入浏览器检测上网功能是否正常 （限有此功能）
硬件识别名称符合要求，读、写、格式化操作正常，插拔正常，拷贝数据正常
是否识别不同容量U盘：2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
常见U盘兼容性测试(金士顿、闪迪、三星、东芝、惠普等)
035 | TF卡读写 | 确认TF卡能识别，读、写功能正确，可以互相复制与删除文件
插卡/取卡顺畅，无机械卡死，重复5次查看音视频文件列表是否刷新正常
插入TF卡，读取和播放卡内的文件和资料，无掉盘现象，正确显示型号、品牌、容量等
是否识别不同容量T卡：2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
常见TF卡兼容性测试(金士顿、闪迪、三星、东芝、威刚等)
036 | 按键测试 | Power键：短按进入Sleep、长按7~10秒直接关机；
音量键：按下音量加/减键时，系统音量能正确变化
新产品根据需求，进行相应次数的重复，如无要求则测试50次。
037 | 传感器 | 安装sensorbox.apk，分别检查测试样机重力传感器、光感、方向传感器、距离传感器、陀螺仪等是否能正常工作（各项目传感器支持情况不一样，测试前和硬件工程师确认）
037 | LED | 指示灯颜色逻辑正确，指示灯亮度可辨识
038 | 模拟键盘 | 按键功能正确，遍历到特殊字符，如@、#、%、！等，看系统处理是否正确
点击按键的边缘或角落处能有效输入
使用不同的输入法在文本框内输入字符，能有效输入。（参考sogo，baidu，google）
039 | SIM卡 | 验证可从No Service正常注册至LTE网络
通话功能正常，能正常挂断和接听，及通话界面正常显示
通话过程中，能正常开启外音及耳机接听
呼叫电话可以唤醒；免提状态可以切换到扬声器上
用户可自行设置来电铃声及相关通话设置项
在通话过程中，不能有异常音和破音及可以调节通话声音的大小
040 | 音视频专项 | 安装微信、QQ、zoom、linphone、beehd等即时通讯软件，进行音视频通话，图像和声音正常，无回音、断续、杂音；插入耳机进行音视频通话，声音从耳机传出，无回音、断续、杂音、漏音；再次拔掉耳机，声音成功切换到喇叭播出
安装微信、QQ、zoom、linphone、beehd等即时通讯软件，进行音视频通话，插入有线耳机或蓝牙耳机，通过耳机进行音量调节、挂断等操作，操作成功
浏览器打开https://linkello.com/网站或者www.kugga.com，创建聊天链接发送给被测方，被测方使用电脑或者手机打开链接，加入聊天，被测平板插入耳机或者外放，都能成功进行视频和语音通话，声音无回音、断续、漏音等异常
安装beehd软件，WIFI和有线网络下，进行视频通话10分钟，查看软件界面视频帧率，网络良好的情况下，视频帧率稳定在24帧以上，丢包率不差于对比机
041 | 账号&同步 | 用google账号与google服务器同步，能使用谷歌GMAIL收发邮件及google日历等应用程序。
用google邮箱账号登陆电子市场，在电子市场里下载应用程序，看是否是异常
042 | 平板综合能力评估 | 1.安兔兔的跑分测试， 测试方法：安装完成apk后进入点击安装测试后开始测试评分，记录分数，工具名称（antutu-benchmark-V7_1_3.apk）； |  |  | 请将跑分截图附上，三次分数，算平均值
3.关机温度测试，根据需求或软件内置的关机温度设置测试温度，使用温箱或者吹风筒确认在额定温度下样机是否会关机。
043 | spec各参数确认 | 1.安装安兔兔、DevCheck.apk两个app，对测试设备硬件信息进行确认，比对spec，两者信息一致，若spec错误请记录故障
2.检查机器项目型号、厂家信息等，不能出现其它品牌信息，项目型号正确
044 | 电源测试 | 充电时查看电池状态是否正常显示正在充电或充电满的图标
开关机指示灯显示正常（包括低电量，充足、插充电器指示灯的颜色）
充电时是否会出现爆点，电容屏是否出有触摸不灵敏、划写(如切水果时)不连续、漂移，自动开机等异常
无线充、USB充电器、DC IN充电器分别充电；无线充+USB充电器、无线充+DC IN充电器充电，各种充电方式均能正常充电，充电时间需要根据实际项目换算
045 | 续航 | 下载TOP20应用（国内和美国分别测试当地top20），打开并登陆，连wifi，灭屏待机15小时，观察耗电情况，耗电不应大于10%-----此结果后续会根据对比机再做调整
正常测试平板，模拟用户实际使用场景，观看音频视频2小时、长时间上网1小时、录制视频30分钟等，观察是否有电量消耗异常情况