## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2023.10.17-2023.10.20
测试机型 | TR810&TP1503
测试内部版本号 | TP1503 NCIC V1.15.0&TR810 NCIC V1.12.0&fotamdm apk V1.3
样机情况 | 国内：TR810 21pcs + TP1503 12pcs
测试策略 | 1）TR810和TP1503项目NCIC客户新增需求，对修改点进行测试； 2）fotamdm apk版本变更为V1.3，解决客户所提问题，1013临时版本已对修改点进行一定测试，正式版本在加强修改点验证的基础上对所有功能进行功能遍历，确保无新增问题；
测试人
测试故障数
结论 | 1.服务器负载无法测试、数据库测试不够 2.只关注功能，网页性能和所搭服务器有关

## 测试分工
测试要求： 1、升级要求：Chris使用FOTAMDM系统升级TR810到可测试版本进行测试，Maggie使用烧录版本方式升级后测试 2、升级要求：Allen使用FOTAMDM系统升级TP1503到可测试版本进行测试，Chloe使用烧录版本方式升级后测试 另外，FOTA升级方式，升级后需要设置内置服务器地址：adb shell setprop persist.sys.jacsfota.server http://202.105.247.55:82/jacsfota/，之后重启机器，等待升级完成 注意：南京原先的TabletAccess热点，用办公室路由器新建的热点，无法打开jacswebserver，验证该功能时需要关掉该热点，用其它方式新增热点测试
模块 | 用例数 | 测试人 | 备注
平板侧需求 |  | TR810：Chris、Maggie TP1503：Allen、Chloe | 修改点验证完请多自由测试
FOTA&MDM客户问题验证 |  | Allen、Maggie、Chloe、Chris
MDM基本功能测试 | 50 | 账户管理、fota：Allen、Chloe MDM、用户管理：Chris、Maggie | 重点验证该版本新增用例，其它功能测一遍即可
MDM手工压力测试 | 1 | Chris | 该版本只测一条用例，整合所有平板一起测试

## FOTA&MDM客户问题验证
序号 | 模块 | 问题描述 | 完成时间 | 备注 | 验证结果
1 | 全界面通用的反馈 | 文本框不应该有“自动换行”文本。如果可能的话，根据文本自动扩展文本框。 | 2023-09-18 | group/subgroup从120加宽到180
| 全界面通用的反馈 | 所有文本框应该具有相同的文本对齐方式 | 2023-09-18 | admin/view user已去除居中属性
2 | 设备管理 | 在过滤之前，默认的列表应该是空白的；点击“刷新”而没有进行过滤时可以显示所有设备 | 2023-09-18
|  | 表的顶部标题一栏应该在向下滚动时保持冻结 | 2023-09-21 | device/apk/function/charger4个页面表格都已冻结
3 |  | 在选择一个组并选择“在线”或“离线”按钮之后（列表此时只显示“在线”或“离线”设备），如果用户“编辑”一个设备并将其移动到另一个“组”，列表应该再次刷新但保持之前的过滤器（之前选择的“在线”或“离线”） | 2023-09-18 | 这个刷新涉及到很多操作入口，目前只修改了这一个场景
|  | 将按钮名称“Save GroupDate”更改为“Import Excel Data” ，并将按钮移动到“Save to Excel”按钮旁边 | 2023-09-18 | 还在原来的位置，save to excel旁边放不开，按钮需要分两行
4 | APKs推送 | 位于“导入文件”按钮旁边的左侧空白区域不应该可点击 | 2023-09-18
| 功能管理 | 当选择了一个组时或首次进入时，清除之前的所有Operations，并使左侧的所有设置变为空白/默认值。只有选择了一个操作或输入字段中有输入时，才会使右侧的所有按钮变为灰色 | 2023-09-19
5 |  | 将按钮名称更改为“Save Default Group Profile”和“Load Default Group Profile | 2023-09-18
|  | 添加“Apply All”按钮以将所有修改后的设置/操作应用到表中的设备 | 2023-09-21
6 |  | 关于“设置日期时间”和“设置时区”可能存在的Bug，需要进一步调查。请参考下面的视频 | 待复现
|  | 实现一键发送多个“operations”变更指令以代替多个指令分开发送 | 已实现
7 | 充电管理 | 添加“在线”/ “离线”按钮以过滤在线或离线设备 | 2023-09-21 | 充电、apk管理页面都已添加在线/离线按钮
| 管理员界面中的“用户管理” | 将“Previous”和“Next”变为“←→”按钮，当上一页或下一页不可用时，保持按钮为灰色 | 2023-09-18

## 平板侧需求
项目 | 客户需求 | 功能确认 | 修改点验证 | 测试结果 | 备注
TR810 | Disable screenshot function and access to gallery. | 去除同时按电源键+下音量键的截图功能
| Disable ability to bypass lockdown to create multiple user account profiles | 犯人可以bypass 我们的lockdown，创建多用户，创建浏览器多网页 | 1、从systemui apk禁用状态栏，以防止启动缓慢时通知栏下拉 2、禁用长按launcher 桌面进入小部件和壁纸 3、禁用多用户功能
| Add Certificate Authority in the directory /system/etc/security/cacerts/ | 添加客户的CA文件到指定目录
| Speed up the refresh time of screenshots in remote monitoring to 3secs | jacs_webserver上截屏的刷新频率 |  | fail | 此项未修改
| Wipe the internal memory/downloads and /mnt/sdcard/Download folders clean after every device reboot | 浏览器中下载文件，每次重启后自动情况下载文件夹中的文件
更改关机充电逻辑，当电池电量超过3%时，平板电脑将自动启动，当电池容量低于3%时，将保持黑屏状态
禁用pre_dexopt以解决fota升级失败停在recovery的问题
TP1503 | Add Certificate Authority in the directory /system/etc/security/cacerts/ | 同TR810 | 集成客户CA证书文件；
| Wipe the internal memory/downloads and /mnt/sdcard/Download folders clean after every device reboot |  | 启动时删除/sdcard/Download文件夹
| Disable ability to bypass lockdown to create multiple user account profiles |  | 从systemui apk禁用状态栏，以防止启动缓慢时通知栏下拉
禁用长按launcher 桌面进入小部件和壁纸

## MDM基本功能测试
网址：http://202.105.247.55:8092/ http://jacs-fotamdm.cloud:8092/ 管理员账户：admin/jacs2022
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账户管理 | 添加用户 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，都能正常添加；连续增加5个用户，都能成功添加
2 |  | 权限管理 | 新增用户 | 1.新增用户不修改任何权限，登陆系统操作界面后任意菜单都无权查看，有提示； 2.进入管理系统修改用户权限，增加和去除各功能权限后登陆MDM&FOTA系统确认权限生效 | 新增需求
3 |  | 编辑管理员账户 | 使用管理员账户登录 | 更改管理员账户，用户名、密码、Email设置各种组合、长度，进行验证 | 名称合法字符：0-9 a-z A-Z ! # ()+- . / % = ? @ ^_ {} ¦ ~ 空格，且不能以空格开头或者结尾 Email地址符合规则，不符合无法新建，有提示
4 |  | 最近一次登录时间查看 | 使用管理员账户登录 | 1.view users中可显示各用户最近一次登录时间 2.用户每次重新登陆后进入管理员账户查看，最近一次登录时间正确
5 |  | 登陆/退出 | 准备不同分辨率PC | 不同分辨率PC打开系统，使用普通账户登陆、退出，界面排版正常，登陆、退出能成功
6 |  |  | 使用不同浏览器验证兼容性 | 使用主流浏览器chrome、IE、Firefox、360浏览器等打开系统，在各个浏览器下都能打开，界面排版友好
7 | fota | 项目管理 | 新增、删除 | 初始状态下，项目管理界面为空，测试新增功能，新增项目名、渠道、版本等，新建成功；对已建项目删除，能成功删除； | 版本号为客户机器里版本，测试时即为机器已烧录的测试版本
8 |  |  | 版本号升序排序 | 1.新增版本号，检查版本号下拉菜单中版本号排序规则为升序排序 2.Device Management和Function Management中已有version下拉菜单，版本号排序为升序排列 | 该系统任意菜单下version下拉菜单中版本号均是升序排序
9 |  |  | 新增多条 | 连续新增20条以上项目，能成功新增；删除所有新增项目，能成功删除。
10 |  | 上传管理 | 上传升级包 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，界面显示正确的信息；选择错误的升级包上传，无法上传 | 机器2小时不操作，会自动进行升级
11 |  | apk push管理 | 新增apk不自动打开 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后不自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，会自动安装apk
12 |  |  | 新增apk并自动加载 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，会自动安装apk并自动打开，对于NCIC版本需要关注app自动打开之后，3秒以后浏览器会自动重启依然在前台
13 |  | 设备管理 | 设备成列、筛选 | 1、客户最新需求：在过滤之前，默认的列表空白，不显示任何设备，点击刷新，显示所有在线、离线设备 2、通过online device筛选出所有在线设备，offline筛选出所有离线设备 | apk管理界面、充电管理界面需要测同样的功能
14 |  |  | 设备信息显示 | 界面显示所有在测设备状态，包括SN、MAC、版本、fota升级状态等等，检查每个机器测试信息是否正确，与实际相符，比如位置信息、在线状态等 | 机器关机，web系统上5分钟会显示离线，迟于5分钟太久需提故障
15 |  |  | 更改测试设备状态 | 更改测试设备状态，例如将机器关机、关闭数据连接，正常操作机器改变电量，检查系统上对于测试设备信息是否能正确显示
16 |  |  | 定时fota升级 | 制定fota定时升级任务，检查时间到后相应机器是否能成功升级；升级成功后系统上显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | 使用命令 logcat ¦grep JacsLocal查看机器是否收到升级指令
17 |  |  | 定时apk push | 制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了apk；成功后系统上显示apk push时间
18 |  |  | fota强制升级 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级 | 升级失败会尝试3次
19 |  |  | fota强制升级时，机器关机 | 通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，此时立马将5台机器进行关机，之后再开机，等待第二次尝试升级 | 升级失败会尝试3次，每次间隔在开机后10分钟之内进行
20 |  |  | apk强推 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装apk push管理中配置好的apk到对应项目机器
21 |  |  | 导出到excel | 选择任意数量的设备，导出到excel，导出成功，表格打开查看，所有信息显示正确，无乱码
22 |  |  | 分组添加、删除 | 1.分组增加unassigned组 2.增加多个分组，分组以字母排序 3.默认分组为ALL，选择项目、渠道+ALL组合会过滤出正确的设备 4.分组栏宽度增加，名称超过宽度会自动换行 5.选中添加的分组进行删除，成功删除，该组中设备自动更新为无组状态 | 1.分组名称字母大小写、数字任意组合测试 2.在不同分辨率电脑上查看分组列表显示
23 |  |  | 设备分组 | 1.在设备列表中修改设备分组信息 2.筛选对应组中设备后自动刷新设备列表，并在页面上方显示分组名称 3.设备修改分组后，若对应分组有保存的分组配置信息(function management中保存的配置)，此时该设备也会触发一次配置，需要进行检查，确认该机器收到正确指令 | 模拟多个设备在线，筛选分组不卡顿
24 |  |  | 分组+子分组 | 1.设备管理界面，保存到表格功能能导出所有分组和自分组信息 2.在表格中修改设备分组和子分组信息，使用load group data导入分组信息，检查系统中分组&子分组信息和表格中一致，该组设备若之前进行过各项配置(function management中下发的指令)，加载一次也会生效一次 3.设置分组和子分组名称时，使用多种字符，多种长度测试，保存后查看是否异常 | 进行一定压力测试
25 |  |  | 设备详情 | 选择任意设备，点击detail，设备信息均正确
26 |  |  | 样机统计 | 样机在线数量、离线数量、选中机器数量均正确，改变部分样机状态，比如关机、关闭数据连接等，在线数量、离线数量依然显示正确
27 |  |  | 离线设备删除 | 1.选择一台或几台设备，关闭网络，离线状态； 2.超过2天后查看离线设备分组信息、详细信息； 2.超过2天后可删除设备，设备重新联网，系统上该设备可正常显示，设备之前的分组信息保留
28 |  | 异常测试 | 在缓存空间被填满的情况下进行FOTA升级 |  |  | NA | NA
29 |  |  | 在用户空间被填满的情况下进行FOTA升级 | 1.手机root后填满data区，关闭ROOT。 2.打开手机设置菜单，打开系统更新选项，点击开始更新按钮。 5.返回设置界面，再次打开系统更新选择。 6.对手机进行空间清理后，再次进行下载和升级操作。 |  | NA | NA
30 |  |  | fota强制升级时，整组机器断网 | 1、通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，升级开始时，立马将5台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线，10分钟后插上网线 2、在强制升级的不同时间段断网，过5分钟、10分钟、20分钟，分别再联网进行测试 | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
31 |  |  | fota强制升级时，小组中部分机器断网 | 1、选择10个TP1503机器(在一个分组中)，选择Force Device Fota，机器会提示升级，升级开始时，将其中5台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线，10分钟后插上网线，未断网的机器成功升级，断网的机器在成功联网后会再次尝试升级，能升级成功 | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
32 |  |  | apk强推过程中断网 | 推送一个很大的apk，强推时断网，拔掉网线或者关闭WIFI热点，验证是否有异常
33 |  |  | 低电量下fota升级 | 1.当终端电量在非充电情况下，剩余电量小于30%时，给测试机器推送升级包，无法升级，等到充电到30%才能升级； 2.当终端电量在充电情况下，剩余电量小于20%时，给机器推送升级包，无法升级； 3.电量大于30%后再次给测试机器推送升级包，成功升级 | NCIC监狱客户，由于监狱特殊性，已取消升级失败提示，非监狱客户，需要有提示
34 | MDM | apk管理 | 对手动安装的apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除
35 |  |  | 对系统自带apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 系统应用无法卸载
36 |  |  | 过滤apk | apk详细信息界面，通过apk name、包名分别过滤，或者两者组合进行过滤，过滤成功
37 |  |  | 保存apk信息到excel表格 | apk详情界面，能保存apk信息到excel表格，对照表格中apk信息，和平板中apk信息保持一致
38 |  |  | 详细界面返回功能 | apk详情界面返回，成功返回到apk管理界面，此时界面依然显示之前分组的设备，各筛选信息依然存在
39 |  | 功能管理 | 单个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、版本、MAC地址、SN进行过滤，成功过滤到某个设备，对此设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面各种指令进行自由组合)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 1、过滤条件请自行组合，比如只用MAC地址过滤，只用SN过滤等，都需测试到 2、2023.9.21最新需求：已经支持多个指令同时发送
40 |  |  | 多个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、分组，成功过滤到某组设备，对此组设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面各种指令进行自由组合)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 2023.9.21最新需求：已经支持多个指令同时发送，多设备、多指令同时发送需要加强测试
41 |  | profile setting | 同组设备进行各操作后保存配置 | 1.过滤某项目某渠道下对应分组&子分组下设备，进行打开关闭WIFI等任意操作、主页设置、音量设置等，检查分组内对应机器，都已设置成功 2.选择save Group Profile Settings，成功保存配置(截图保存此分组下配置操作，后面检查)； 3.选择其它项目其它渠道下设备，执行步骤1和步骤2 4.更改步骤1中过滤设备的设置，更改音量、WIFI状态等，过滤步骤1中设备，选择Load Group Profile Settings，页面显示之前配置 5.步骤3中过滤设备同样进行步骤4，符合要求
42 |  |  | 配置保存时效测试 | 1.过滤某项目某渠道下对应分组&子分组下设备，进行打开关闭WIFI等任意操作、主页设置、音量设置等，检查分组内对应机器，都已设置成功 2.选择save Group Profile Settings，成功保存配置(截图保存此分组下配置操作，后面检查)； 3.重启该分组机器，关闭其中部分机器网络为离线状态一段时间 4.1-2天后，筛选步骤1中分组机器，选择Load Group Profile Settings，页面显示之前配置 | 分组配置永久保存，保存最近一次操作设置；
43 |  | 充电管理 | 电量耗尽机器无线充电信息上报 | 电量耗尽关机机器放入充电托盘进行充电，检测是否能成功开机，上报信息是否准确 | 只验证电量耗尽时，放无线充充电反复重启的修改点，多自由测试即可
44 |  |  | 不同电量机器关机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器关机放于无线充电托盘进行充电，检查上报信息是否准确，是否能正常自动开机
45 |  |  | 不同电量机器关机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器开机放于无线充电托盘进行充电20分钟后拿开，再放入，反复2次，检查上报信息是否准确 |  | NA
46 |  |  | 不同电量机器开机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器开机放于无线充电托盘进行充电到满电，检查上报信息是否准确，是否能正常自动开机
47 |  |  | 满电后继续充电检查有无异常 | 任意电量机器关机放于无线充电托盘进行充电至满电，慢点后继续放置20分钟以上，放置无线托盘后能否自动开机，检查上报信息是否准确，满电继续充电无其它异常
48 |  |  | save charge info to excel | 保存无线充电信息，信息准确
49 | 用户管理 | 用户信息更改 |  | 对登陆用户信息进行更改，更改成功后使用最新的用户信息进行登陆，能登陆成功 | email使用非规则内时有提示
50 |  | 操作记录记录 | 测试人员在系统中做了各项操作 | 进入管理员账号下，查看登陆用户operation中各项操作是否记录正确 | 1.需要记住之前的操作 2.operation记录所有写操作记录，查询操作不记录

## MDM手工压力测试
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账号管理 | 添加删除用户压力 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，连续添加50个用户，添加成功；使用所增加的用户名和密码登陆系统，能登陆成功
2 | fota系统 | 项目管理界面压力 | 使用普通账户登陆 | 项目管理界面连续新增项目、渠道、版本记录100条，项目名相同、版本不同，项目名不同，版本不同，分别新增，都能新增成功
3 |  | 上传管理 | 使用普通账户登陆 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，连续上传100个升级包，上传成功 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测
4 |  |  |  | 上传管理界面选择任意升级包下载，连续下载100个 | 多用户同时进行上传、下载，对服务器进行一定压测
5 |  | apk push管理 |  | 分别在TP1503、TR810、TG0813项目不同渠道上上传20个任意大小的apk，10个选择安装后自动打开，另外10个不选择安装后自动打开，上传成功 | 三个项目都需要测试
6 | fota升级压力 | TG0813 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TG0813数量 | 选择TG0813 JACS渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级
7 |  | TG0813分组fota定时压力 | 1、将TG0813所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TG0813所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态；
8 |  | TG0813 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TG0813数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TG0813 JACS渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；
9 |  | TR810 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TR810数量 | 选择TR810 NCIC渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TG0813机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | TR810美国有7台机器，测试时不用关注，深圳的机器可以让chloe确认
10 |  | TR810分组fota定时压力 | 1、将TR810所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TR810所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态；
11 |  | TR810 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TR810数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 选择TR810 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TR810机器都会显示fota更新时间和更新状态；
12 |  | TP1503 fota定时压力 | 1、统计好所有测试的TP1503 数量 2、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，设置定时器，进行fota升级，检查时间到后所有机器是否能成功升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | TP1503机器南京有6台，深圳有7台，深圳机器请chloe确认状态
13 |  | TP1503分组fota定时压力 | 1、将TP1503所有机器进行分组，共分成2组，组1和组2，组名自行命名 2、TP1503所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 3、1、统计好所有测试的TP1503 数量 4、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 1、选择组1所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次过滤组2所有机器，设置fota定时任务，进行fota升级，检查时间到后所有组1机器是否能成功升级，升级成功后系统上所有组1机器都会显示fota更新时间和更新状态；
14 |  | TP1503 fota强制升级压力 | 1、统计好所有在线的TP1503数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 4、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 1、选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次将所有机器回退版本到初始版本，进行自动强制升级 3、重复步骤1-2，每台5次，验证强制升级成功率，确保成功率100% | 结果记录在后面TAB页
15 |  | TP1503 fota强制升级断网压力 | 1、统计好所有在线的TP1503数量 2、所有机器版本回退到已放升级包的初始版本 4、3台通过网线连接，其它机器通过WIFI连接 | 1、选择TP1503 NCIC渠道的所有机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级；升级成功后系统上所有TP1503机器都会显示fota更新时间和更新状态； 2、再次将所有机器回退版本到初始版本，进行自动强制升级 3、重复步骤1-2，每台5次，验证强制升级成功率，确保成功率100% | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
16 | apk push压力 | TG0813 apk push | 1、用例5中apk push管理中TG0813项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TP1503数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TG0813机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TG0813机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk | 机器中已安装了相同apk不会再次安装，测完步骤1可以通过强制fota回退版本到干净的版本进行步骤2测试，也可以手动卸载apk后测试
17 |  | TR810 apk push | 1、用例5中apk push管理中TR810项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TR810数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TR810机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TR810机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk | 机器不操作2小时后，apk push和fota升级都会自动进行，测试时注意
18 |  | TP1503 apk push | 1、用例5中apk push管理中TP1503项目下已上传20个apk 2、统计好所有在线的TP1503数量 3、选择10台左右机器进行操作，比如播放视频、进行QQ视频通话、播放音乐等 | 1、设备管理页面，过滤出所有TP1503机器，制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了20个apk，其中10个安装后自动打开的apk会自动打开，成功后系统上显示apk push时间 2、设备管理页面，过滤出所有TP1503机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装20个apk
19 | apk管理 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 6台PC，分别选择任意机器，测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试
20 |  | 不停点击控制按钮 |  | 选择任意机器，APK Detail Info界面分别选择系统应用，进行launcher、stop反复操作100次；再选择apk push安装的应用，进行launcher、stop反复操作100次，机器均能正常响应，MDM系统界面不卡顿，无异常
21 | 功能管理 | 多用户同时操作 | 1、3个以上测试人员分别使用2台PC，同时操作多台被测平板 | 1)6台PC，同时不断刷新function management页面，刷新20次，页面加载正常； 2）不断点击页面个操作(蓝牙打开关闭、重启等页面所有操作都执行一遍)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 6台电脑控制6个平板，反复进行各种操作，进行压力测试
22 |  | 功能压力 |  | 选择TR810和TP1503 10台以上机器机器，反复进行NCIC主页设置100次、音量调节100次，多命令发送，所有机器均能正常响应，MDM系统界面不卡顿，无异常

## MDM系统故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【项目管理】【手工测试】新增项目名、渠道、版本等成功后，无法删除名称。 | 测试步骤： 1、进入系统，新增项目名、渠道、版本等 预期测试结果：增加项目名、渠道、版本等，可以正常删除名称。 实际测试结果：无法删除名称 复现频率：5/5 | 项目管理 | Allen | / | C-一般 | Magic | 待解决
4 | 【账号管理】【手工测试】编辑用户或新建用户，用户名可以以空格开头和结尾，邮箱没有格式限制，可以修改成任意不符合邮箱格式的字符 | 测试步骤： 1、用户/管理员登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，新建用户或在User Managemet/Admin Management中重新编辑用户名和邮箱。 预期测试结果：成功修改邮箱，用户名不可以以空格开头和结尾。 实际测试结果：邮箱可以修改为任意不符合格式的字符，不提示修改失败，空格可以作为用户名的开头和结尾。 复现频率：5/5 | 账号管理 | Maggie、Allen | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | pass
5 | 【apk push管理】【手工测试】apk push管理中不能上传超过100MB的APK，上传失败后没有取消上传按钮 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开apk push Management,选择超过100MB的apk上传 预期测试结果：不能上传。 实际测试结果：上传到100MB时停止上传，提示不允许上传，没有取消上传按钮。 复现频率：5/5 | apk push管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | pass
2 | 【设备管理】【手工测试】从设备管理中的某个设备的详细信息界面back，设备管理界面重新刷新，清除先前过滤条件 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开Device Management, 2、选择项目、版本、渠道、分组，刷新后显示符合过滤条件的机器，进入某一机器的信息信息后back 预期测试结果：返回到有符合过滤条件机器表的设备管理界面 实际测试结果：返回到重新刷新的设备管理界面，没有先前选择的符合过滤条件的机器表 复现频率：5/5 | 设备管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 待解决
3 | 【设备管理】【手工测试】进入设备管理界面不操作系统，将设备关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备表后更新状态 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开Device Management,不进行任何操作， 2、选择设备表中的一台机器关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备后更新状态，显示OFFLINE。 预期测试结果：5分钟内自动更新关机设备状态 实际测试结果：不会自动更新设备状态，手动刷新后更新设备状态 复现频率：5/5 | 设备管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 待解决
4 | 【FOTA Task】【手工测试】设备管理中选择分组，选择分组内的机器设置5分钟后定时fota task，到时间后分组外部分的机器也会升级 | 测试步骤： 1、打开设备管理器，选择分组，过滤得到一组机器，选择分组内的机器，设置5分钟后定时fota task 预期结果：分组内的机器按时升级 实际结果：分组内的机器到时间后开始升级，分组外版本信息符号的部分机器也升级 复现概率：1/10 | FOTA Task | Maggie | / | B-严重 | Magic | 待解决
10 | 【apk管理】【手工测试】apk详细管理中fota界面stop无法关闭界面 | 测试步骤： 1、测试机器打开设置中fota，进入apk管理界面，进入测试机apk管理详细信息，点击fota的stop 预期结果：fota界面关闭 实际结果：fota界面没有关闭 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | 验证pass
11 | 【设备管理】【手工测试】设备管理中的分组不能删除 | 测试步骤： 1、进入设备管理，新建分组，点击不需要的分组删除 预期结果：分组可以删除 实际结果：没有删除选项 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | 验证pass
5 | 【性能】【自动化测试】jmeter对websocket接口进行压测，多个设备掉线 | 测试步骤： 1、使用jmeter-WebSocket request-response Sampler 2、设置100个线程，模拟发送100个平板json数据，所有线程10S完成，半分钟定时发送 预期结果：无异常 实际结果：几分钟后，真实在线的平板大部分都会离线 复现概率：5/5 | websocket | Bessy | 20220728 | A-致命 | Magic | 待解决 | 无法验证
6 | 【MDM】【手工测试】MDM系统强推fota升级时，电量为15%、16%的平板无法升级。 | 测试步骤： 1、MDM系统中给电量为15%、16%的平板强推fota升级任务 预期测试结果：平板能正常升级 实际测试结果：平板无法升级。 复现概率：1/5 | MAM | Allen、Mahggie | TR810 NCIC V1.11.3 | B-严重 | magic | 待解决
7 | 【Device Management】【手工测试】可以添加UNASSIGNED组，该组无法删除，可以让设备中添加该组导致无法检索 | 测试步骤： 1、在Device Management-Group中添加UNASSIGNED组 2、删除UNASSIGNED组 3、设备添加UNASSIGNED组后进行检索 预期测试结果：无法添加 实际测试结果：添加成功，无法删除，无法检索 复现概率：5/5 | Device Management | chris | 20230324 | B-严重 | magic | 待解决
8 | 【Device Management】【手工测试】Edit Group中分组并未进行排列；分组排序区分大小写；添加不同大小写的相同字母时，导致该分组save Group Profile Settings时不成功 | 测试步骤： 1、设备中Edit Group查看分组情况 2、添加如abc1,ABC2等分组，查看分组情况 3、添加ABC分组后添加abc分组，对该分组进行save Group Profile Settings 预期测试结果： 1、分组按顺序排序 2、分组排序不区分大小写 3、可以成功save Group Profile Settings 实际测试结果： 1、分组未进行排序 2、分组排序区分大小写 3、无法save Group Profile Settings 复现概率：5/5 | Device Management | chris | 20230324 | B-严重 | magic | 待解决
9 | 【Project Management】【手工测试】添加不同版本号后，version列表并未升序排序 | 测试步骤： 1、project management添加不同version 2、查看version列表 预期测试结果：version列表升序排序 实际测试结果：version列表并未升序排序 复现概率：5/5 | Project Management | chris | 20230324 | C-一般 | magic | 待解决
10 | 【Device Management】【手工测试】超长宽度的组无法给设备添加；添加组后界面被刷新至首页，非对应设置组机器界面 | 测试步骤： 1、用excel导入时设置的超长字符或用中文输入法输入超长组 2、下拉界面添加后面机器分组 预期测试结果：1、设置分组正常添加或添加不成功有提示 2、界面刷新保持在当前界面 实际测试结果：1、超长宽度的组无法给设备添加分组 2、给偏后面的机器添加分组后刷新至首页机器界面，非对应组机器界面 复现概率：5/5 | Device Management | Chloe | 20230324 | C-一般 | magic | 待验证
11 | 【权限】【手工测试】admin对用户单独赋予Write权限，用户无法进行Write功能 | 测试步骤： 1、登陆admin 2、对账户进行权限管理操作 预期结果：赋予Write权限后，用户可以进入并进行输入操作 实际结果：用户无Access权限，无法进入功能页面 复现概率：5/5 | 权限 | David | 20230324 | C-一般 | Magic | 待验证
12 | 【分组】【手工测试】在APK Management中查看分组中设备后返回refresh无法显示当前分组设备 | 测试步骤： 1、对机器进行分组 2、进入APK Management 查看分组某一设备 3、back并refresh Device 预期结果：可以显示当前分组所有设备 实际结果：显示当前组为空 复现概率：5/5 | 分组 | David | 20230324 | B-严重 | Magic | 待验证
13 | 【FOTA Task】【手工测试】FOTA升级后，WEBUI显示设备断网无法控制 | 测试步骤： 1、WEBUI中上传升级包 2、选定机器FOTA升级 预期结果：设备升级成功 实际结果：设备有网络，但WEBUI中显示断网，无法升级 复现概率：出现一次 | FOTA Task | David | 20230324 | D-待观察 | Magic | 待解决