## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2023.12.6-2023.12.7
测试机型 | TD0551B-EU
软件版本 | TD0551B-EU_V0303
硬件版本号
样机情况 | 8pcs
测试策略 | 1)本版本完成测试由供应商完成，我司审核测试报告； 2)本版本我司只检查外发样机基本功能，并对V02版本严重故障进行验证
测试人
测试故障数
备注

## 样机检查
检查项 | 结果
| 机器1 | 机器2 | 机器3 | 机器4 | 机器5 | 机器6 | 机器7 | 机器8
外观检查(包括丝印、LOGO、LTE/WIFI天线、电源等)
IMEI信息记录
开关机检查
LAN口检查
TEL口检查(连接电话机，能打电话)
SIM卡识别正常
SIM转RNDIS，上网正常，信号不差
WIFI
WPS
RESET
LED灯显(PWR ,WIFI, Net, LAN，信号灯)

## 故障验证
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【wifi】需求表要求wifi密码不可以设置字母O、l、i和数字0、1，实际可以设置 | 测试步骤： 1、设置wifi密码 2、密码包含字母O、l、i和数字0、1 预期测试结果：无法设置成功有提示 实际测试结果：设置成功 复现概率：5/5 | wifi | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待验证
2 | 【wifi】WiFi ssidi默认显示为TIM-FWA-4G-77792143，和需求不符 | 需求要求： 4G-CPE-XXXX（XXXX是设备mac后四位） 2.4G和5G SSID相同 | wifi | Allen | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待验证
3 | 【FOTA】【手动测试】FOTA升级后需要两次才能升级成功 | 测试步骤： 1、在线升级搜索版本，搜索到新版本后升级 预期测试结果：升级成功后机器重启正常 实际测试结果：升级后需要两次才能升级成功 复现概率：5/5 | FOTA | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待验证
4 | 【FOTA】【手动测试】FOTA升级时提示:IPc communication module returns failure | 测试步骤： 1、在线升级搜索版本，搜索到新版本后升级 预期测试结果：升级成功后机器重启正常 实际测试结果：FOTA升级时提示:IPc communication module returns failure 复现概率：3/5 | FOTA | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待验证
5 | 【apn】插入电信卡后，默认apn中IP Type为ipv4，设备无法上网 | 测试步骤： 1、插入电信卡 预期测试结果：设备无法上网 实际测试结果：设备可以上网，检查默认APN，IP协议类型为IPV4，新建IPV4&IPV6的APN后可上网 复现概率：5/5 | apn | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待验证

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【NTP】关闭与网络时间自动同步后修改设备时间后重启，时间与设置的不符 | 测试步骤： 1、进入NTP，关闭网络时间自动同步 2、修改当前时间 3、重启设备查看当前时间 预期测试结果：与设置的时间相同 实际测试结果：与设置的时间不符 复现概率：5/5 | NTP | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
2 | 【wifi】需求表要求wifi密码不可以设置字母O、l、i和数字0、1，实际可以设置 | 测试步骤： 1、设置wifi密码 2、密码包含字母O、l、i和数字0、1 预期测试结果：无法设置成功有提示 实际测试结果：设置成功 复现概率：5/5 | wifi | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待解决
3 | 【wifi】wifi或admin密码修改成复杂密码仍提示密码弱（如：L23Ao@!i） | 测试步骤： 1、修改wifi或admin密码 2、设置成8位数复杂密码 预期测试结果：提示密码强 实际测试结果：提示密码弱 复现概率：5/5 | wifi | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
4 | 【apn】插入电信卡后，默认apn中IP Type为ipv4，设备无法上网 | 测试步骤： 1、插入电信卡 预期测试结果：设备无法上网 实际测试结果：设备可以上网，检查默认APN，IP协议类型为IPV4，新建IPV4&IPV6的APN后可上网 复现概率：5/5 | apn | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待解决
5 | 【Diagnosis】诊断时设置最大次数255次后长时间处于等待页面，页面弹出没有响应 | 测试步骤： 1、打开ping或Traceroute设置次数为255 2、开始测试 预期测试结果：成功显示诊断结果 实际测试结果：长时间处于等待页面，页面弹出没有响应，如右图 复现概率：4/5 | Diagnosis | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
2 | 【wifi】WiFi ssidi默认显示为TIM-FWA-4G-77792143，和需求不符 | 需求要求： 4G-CPE-XXXX（XXXX是设备mac后四位） 2.4G和5G SSID相同 | wifi | Allen | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待解决
7 | 【LED灯】【手动测试】恢复出厂设置或重启机器，机器wan/lan灯概率性不亮。。 | 测试步骤： 1、长按机器上方电源键，直到电源灯闪烁 预期测试结果：机器关机 实际测试结果：机器重启，且wan/lan灯概率性不亮 复现概率：1/20 备注：SN号：T838S00DXB090400063 | LED灯 | Allen | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
8 | 【FOTA】【手动测试】FOTA升级后需要两次才能升级成功 | 测试步骤： 1、在线升级搜索版本，搜索到新版本后升级 预期测试结果：升级成功后机器重启正常 实际测试结果：升级后需要两次才能升级成功 复现概率：5/5 | FOTA | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待解决
9 | 【FOTA】【手动测试】FOTA升级时提示:IPc communication module returns failure | 测试步骤： 1、在线升级搜索版本，搜索到新版本后升级 预期测试结果：升级成功后机器重启正常 实际测试结果：FOTA升级时提示:IPc communication module returns failure 复现概率：3/5 | FOTA | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待解决
1 | 【NTP】关闭与网络时间自动同步后修改设备时间后重启，时间与设置的不符 | 测试步骤： 1、进入NTP，关闭网络时间自动同步 2、修改当前时间 3、重启设备查看当前时间 预期测试结果：与设置的时间相同 实际测试结果：与设置的时间不符 复现概率：5/5 | NTP | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
2 | 【wifi】需求表要求wifi密码不可以设置字母O、l、i和数字0、1，实际可以设置 | 测试步骤： 1、设置wifi密码 2、密码包含字母O、l、i和数字0、1 预期测试结果：无法设置成功有提示 实际测试结果：设置成功 复现概率：5/5 | wifi | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
3 | 【wifi】wifi或admin密码修改成复杂密码仍提示密码弱（如：L23Ao@!i） | 测试步骤： 1、修改wifi或admin密码 2、设置成8位数复杂密码 预期测试结果：提示密码强 实际测试结果：提示密码弱 复现概率：5/5 | wifi | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决
4 | 【apn】插入电信卡后，默认apn中IP Type为ipv4，设备无法上网 | 测试步骤： 1、插入电信卡 预期测试结果：设备无法上网 实际测试结果：设备可以上网 复现概率：5/5 | apn | chris | TD0551B-EU_V0202 | B-严重 | 美格 | 待解决
5 | 【Diagnosis】诊断时设置最大次数255次后长时间处于等待页面，页面弹出没有响应 | 测试步骤： 1、打开ping或Traceroute设置次数为255 2、开始测试 预期测试结果：成功显示诊断结果 实际测试结果：长时间处于等待页面，页面弹出没有响应，如右图 复现概率：4/5 | Diagnosis | chris | TD0551B-EU_V0202 | C-一般 | 美格 | 待解决