## 软件测试结果
软件测试结果
测试时间
测试机型 | TD0211
测试内部版本号 | TD0211_JACS_V2.1.0
测试外部版本号
样机情况
测试策略 | 1)该版本主要解决上个版本webui无法打开的故障，重点验证该问题，并做好压力测试； 2)安排基本功能测试，同时安排美国更新版本后进行外场测试，并及时安排PC1.5功能摸底
测试人
测试故障数
总结
备注

## 产品信息和测试分工
产品基本信息： 1.频段信息 FDD-LTE Band 2/4/5/12/13/29/30/66/71 TDD-LTE Band 41/48/46（LAA） SA: n2/5/12/14/25/30/41/48/66/70/71/77 NSA: n2/5/12/25/30/41/66/71/77 2.ROM/RAM 4Gb LPDDR4X+4Gb NAND Flash 3.下载工具 高通QFIL 4.fibocomm webui，地址192.168.1.1，初始密码为12345678
本版本修改点如下： 临时移除jacsfotamdm模块； 解决sim切换操作后webui无法打开的问题。
模块 | 测试用例数 | 测试人 | 备注
数据业务 | 35 | Chloe、Chris | Bessy：主要测卡1数据业务，包括B14、B48 Chloe：主要测卡2数据业务
设置 | 7 | Chloe、Chris
软件性能 | 14 | Chloe、Chris | 本版本国内不测速率，主要对webui无法打开故障进行压力测试

## 数据业务-webUI
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 标签 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果
1 | 01_数据连接 | 001_自动连接 | 1 | A | 自动连网 | WebUI，自研，非自研 | 1.被测设备插入已支持频段的SIM卡； 2.被测设备位于中强信号区域 | 1.webui上设置为自动连网（默认为自动连网） 2.重启电脑 3.插拔数据卡 | 1.能正确设置，设置后自动连网； 2.可以自动注册网络并发起连网，电脑通过被测设备连网，在wifi和以太网共存时，默认以太网优先上网； 3.再次插入可以正常注册网络并发起连网 | 自研项目WebUI无法设置，默认配置即可
2 |  |  | 1 | A | 自动拨号失败后重新拨号 | WebUI，自研，非自研 | 1.将被测设备移动到(极)弱信号区域； 2.开启自动拨号，并配置正确的APN； | 1.插入被测设备，打开WebUI； 2.30秒后移动被测设备至强信号环境下。 | 1.被测设备注册网络成功,UI自动发起联网，连网失败，则按照下面机制进行重试: 0S，5S，10S，10S，……,即初次直接连接，第二次间隔5秒后连接，第三次间隔10秒后连接，第四次间隔10秒后连接，……。 2.自动重连间隔时间到后，发起重连，连网成功。 | 1.弱信号区域一般在地下车库较隐蔽区域
3 |  |  | 2 | B | 启用PIN打开自动连网 | WebUI，自研，非自研 | 1.SIM卡启用PIN，webui打开自动联网 | 1.插入被测设备，打开UI； 2.输入正确PIN码 | 1.UI正确识别设备，并提示输入PIN码 2.设备自动注册网络并发起自动连网 | 对于我司TD191那种webui简单无法输入PIN码的设备，插入PIN无法自动连网，需要关闭PIN才能连网
4 |  | 002_手动连接 | 1 | A | 手动连网 | WebUI，非自研 | 1.网络配置正确，网络正常； 2.设置连接为手动连接 | 1.将插有测试卡的网卡插入PC； 2.UI中手动连网 | 1.能够成功连接数据业务网络，UI中的连网状态图标、系统托盘处连网状态图标显示正常 2.点“连接”按钮时，要求检测漫游状态，漫游则Web UI弹出提示框。 3.连接成功后在统计页面显示传送数据量、接收数据量，速率(下行)、上网时间(流量单位为Byte，并在B/KB/MB/GB之间动态调整；速率单位为bit，并在b/Kb/Mb间动态调整)。 4.“连接”按钮上的图片变为“断开”
5 |  |  | 2 | C | 无网络，连网失败 | WebUI，自研，非自研 | 1.网络配置错误或无网络； 2.设置连接为手动连接 | 1.将插有测试卡的网卡插入PC； 2.UI中连接网络。 | 1.给出无法连接提示；或者UI上的连网按钮置灰不能操作
6 |  | 003_断开连接 | 2 | B | 手动断开连接 | WebUI，非自研 | 1.被测设备已连网（手动或者自动） | 1.打开被测设备WebUI； 2.手动断开连接 3.手动连接网络 | 1.断开成功，页面显示的传送数据量、接收数据量，上网速率、上网时间都显示为0。 2.“断开”按钮上的显示变为“连接”。 3.重新连接网络正常。
7 |  |  | 3 | A | 数传输过程中断开连接 | WebUI，非自研 | 1.被测设备已连网 | 1.进行HTTP/FTP方式的文件下载时，断开网络连接； 2.进行FTP方式的文件上传时，断开网络连接。 | 1.网络断开，数据传输终止，WEBUI中的网络图标显示为未连接，PC无异常； 2.网络断开，数据传输终止，WebUIUI中的网络网络图标显示为未连接，PC无异常。
8 |  | 004_自动重连 | 1 | A | 自动重连功能验证 | WebUI，自研，非自研 | 1.设备已联网成功（自动或者手动联网） | 1.移动设备于无信号位置（如：屏蔽袋内）； 2.7分钟内移动设备置于强信号下 | 1.设备网络断开，自动重连，并给用户相关提示，且自动重连不能取消。 自动重连机制： 间隔固定时长（X）秒，连续重拨（Y）次。其中，X和Y均设计为可配置；Y可以为有限次数，也可以为无限次数；X默认为90秒，Y默认为5次。 2.步骤3自动重连间隔时间到后，发起重连，连网成功。 | 1.自动重连功能在各拨号方式、各制式下均适用； 2.自动重连机制定义为： 间隔固定时长（X）秒，连续重拨（Y）次。其中，X和Y均设计为可配置；Y可以为有限次数，也可以为无限次数；X默认为1分钟，Y默认为5次;
9 |  |  | 1 | A | 自动重连功能验证 | WebUI，自研，非自研 | 1.设备已联网成功（自动或者手动联网） | 1.移动设备于无信号位置（如：屏蔽袋内）； 2.30秒后移动设备置于强信号下 | 1.设备网络断开，自动重连，并给用户相关提示，且自动重连不能取消。 自动重连机制： 0S，5S，10S，10S，……,即初次直接连接，第二次间隔5秒后连接，第三次间隔10秒后连接，第四次间隔10秒后连接，……。 2.步骤3自动重连间隔时间到后，发起重连，连网成功。
10 |  | 005_切换拨号模式 | 1 | B | 未联网，拨号模式切换 | WebUI，非自研 | 1.被测设备驱动已安装； 2.设备未联网或者已断开 | 1.自动拨号切换到手动拨号，验证切换后的拨号方式是否生效； 2.插拔（或重启）被测设备； 3.手动拨号切换到自动拨号，验证切换后的拨号方式是否生效 ； 4.重复步骤2. | 1.自动拨号切换到手动拨号成功,不触发自动联网； 2.重开机或重启后，被测设备不自动联网； 2.手动拨号切换到自动拨号成功，不触发自动联网； 3.重开机或重启后，被测设备自动联网成功。 | 联网方式（自动联网、手动联网）修改，不会触发设备的自动联网操作。
11 |  |  | 2 | B | 已联网，拨号模式切换 | WebUI，非自研 | 1.被测设备驱动已安装； 2.设备已联网 | 1.联网状态下，进行拨号模式切换； | 1.因当前是连接状态，则提示用户只能在断网情况下才可修改。 | 针对联网状态下WebUI上参数无法修改的页面，需增加提示语，告知用户只能在断网情况下才可修改，如联网模式ConnectionMode设置页面。
12 | 02_连接设置 | 001_自动APN | 1 | A | 查看默认自动APN | WebUI，自研，非自研 | 1.APN设置为出厂默认设置 | 1.进入连接设置中，查看默认连接的参数设置； 2.如有定制，查看所有定制连接设置； 3.设置各个定制连接为默认连接，并查看所有定制连接设置； 4.修改、删除出厂默认APN及定制APN 备注：如有定制，则根据定制需求检查所有定制APN连接，执行2~4步骤，否则省略 | 1.出厂默认为Auto APN，可以查看默认的连接的参数设置，默认连接正确合理，无法被删除和修改； 2.步骤2、3、4中所有定制APN（包括默认和非默认）可以查看并设置为默认，但不能修改和删除；
13 |  |  | 1 | A | 选择默认为自动APN,并连接网络 | WebUI，自研，非自研 |  | 1.选择默认为自动APN,并连接网络 | 1.能正常连接网络，自动APN会根据MCC和MNC自动匹配APN | 1.可以支持全球APN、或运营商多个APN预置和自动匹配。如果自动匹配到多个APN，需要通过下拉菜单方式全部显示，默认显示第一个APN； 2.如果已经自动匹配过APN，在没有更换SIM卡的情况下，下次使用设备不再进行自动匹配，直到用户更换了SIM卡（IMSI不同）再重新自动匹配； 3.全球APN自动匹配功能，采用SIM卡中MCC\MNC信息进行匹配，也就是归属运营商(HPLMN)的MCC\MNC信息进行匹配。WebUI上全球APN自动匹配功能可支持，且默认打开。
14 |  |  | 2 | B | 换卡后自动APN并连接网络 | WebUI，自研，非自研 |  | 1.更换SIM卡（MCC和MNC和原来不同），使用自动APN连接网络 2.换回原来的卡，使用自动APN连接网络 | 1.能正常连接网络 2.能正常连接网络 | 1.如果已经自动匹配过APN，在没有更换SIM卡的情况下，下次使用设备不再进行自动匹配，直到用户更换了SIM卡（IMSI不同）再重新自动匹配；
15 |  | 002_手动APN | 2 | B | 手动配置正确的APN | WebUI，自研，非自研 |  | 1.选择手动配置APN，输入正确的Profile name、APN、PDP类型等信息保存； 2.插拔数据卡 | 1.APN保存成功，网络连接正常；对于特殊定制版本，若客户要求不内置APN，自动APN无法联网，需要手动输入正常APN才可连接网络； 2.能正常连接网络 | APN由美国测试
16 |  |  | 1 | C | 手动配置错误的APN | WebUI，自研，非自研 |  | 1.选择手动配置APN，输入错误的APN信息，如错误的profile name、APN，保存； 2.拔插数据卡 | 1.保存错误的APN后，网络连接失败； 2.依然无法正常连接网络。 | 国内运营商卡设置错误的APN，网络依然会下发正确的值，该用例由美国验证
17 | 03_频段检查 | 001_频段检查 | 1 | A | 设备支持的LTE频段检查（高通平台） |  | 1.PC上已安装QXDM，且有效； 2.被测设备已进入调试模式，并连接QXDM | 1.通过QXDM读取NV#6828的默认值； 2.分别在各个频段下注册（锁频方法参见测试指导） 3.参考性能测试用例测试速率。 | 1.从NV#6828的值根据测试指导的方法倒推出支持的频段。支持的频段符合需求； 比如：NV6828 => 962072674368 （支持band7 band 38、band39、band40） 2.各个频段注册成功； 3.速率测试达标，速率测试结果按要求截图，命名并保存。 | 频段检查主要由美国进行
18 | 04_IPV4&IPV6 | 001_IPv4v6下的数据业务 | 2 | B | IPv4v6双栈下，访问IPv4资源 |  | 1.电脑已安装IPv6 2.网络支持IPv4v6双栈 3.IPv4v6双栈拨号成功，获取IPv4IPV6地址信息、DNS信息等 | 1.试图访问一个IPV4网站（两种方式：1是通过IP地址访问、2是通过域名访问） 2.进行ICMP(Ping)（两种方式：1是ping具体的IP地址，如：ping 180.101.50.242 、2是ping域名，如ping -4 www.baidu.com） 3.进行下载和上传FTP 4.进行UDP业务 5.在线视频播放 备注： 若项目根据定制支持双PDP双栈（APN中的PDP类型为IPv4&IPv6），也需要测试 | 1.能正常访问 2.能正常ping 3.能正常下载和上传 4.能正常进行UDP灌包 5.在线视频播放正常 | 1.IPV4网站https://speed4.neu6.edu.cn/ 2.UDP业务可通过IPerf灌包实现，灌包命令： IPv4 UDP灌包： iperf -u -c 222.190.243.114 -i 1 -n 100M -b 1000 IPv6 UDP灌包： iperf -V -u -c 2011::30 -i 1 -n 100M -b 1000
19 |  |  | 2 | B | IPv4v6双栈下，访问IPv6资源 |  | 1.电脑已安装IPv6 2.网络支持IPv4v6双栈 3.IPv4v6双栈拨号成功，获取IPv4IPV6地址信息、DNS信息等 | 1.试图访问一个IPV6网站（两种方式：1是通过IP地址访问、2是通过域名访问） 2.进行ICMP(Ping)（两种方式：1是ping具体的IP地址、2是ping域名） 3.进行下载和上传FTP 4.进行UDP业务 5.在线视频播放 备注： 若项目根据定制支持双PDP双栈（APN中的PDP类型为IPv4&IPv6），也需要测试 | 1.能正常访问 2.能正常ping 3.能正常下载和上传 4.能正常进行UDP灌包 5.在线视频播放正常 | IPV6检测网站：http://test-ipv6.com/ 实验网受限于基站所连办公室网络(测试前先确认宽带是否支持IPV6)
20 |  |  | 1 | A | IPv4v6双栈下，同时访问不同的IPv4、IPv6资源 |  | 1.电脑已安装IPv6 2.网络支持IPv4v6双栈 3.IPv4v6双栈拨号成功，获取IPv4IPV6地址信息、DNS信息等 | 1.试图同时访问不同源头的IPv4网站、IPv6网站资源，包括： 同时ping IPv4、IPv6的网址； 同时访问IPv4、IPv6的FTP服务器，进行上传下载； 同时访问http网页、 同时进行在线视频播放 备注： 若项目根据定制支持双PDP双栈（APN中的PDP类型为IPv4&IPv6），也需要测试 | 下述IPv4、IPv6资源可同时访问 1.能正常访问 2.能正常ping 3.能正常下载和上传 4.能正常进行UDP灌包 5.在线视频播放正常
21 |  |  | 2 | C | IPv4v6双栈下，同时访问同一IPv4、IPv6资源 |  | 1.电脑已安装IPv6 2.网络支持IPv4v6双栈 3.IPv4v6双栈拨号成功，获取IPv4IPV6地址信息、DNS信息等 | 1.以域名形式，试图访问某一同时支持IPv4、IPv6的网络资源，包括：ping、FTP、http在线视频文件播放； 2.直接以IP地址形式，试图同时访问同一源头的IPv4网站、IPv6网站资源，包括： 同时ping IPv4、IPv6的网址； 同时访问IPv4、IPv6的FTP服务器，进行上传下载； 同时访问http网页； 同时播放在线视频文件； 备注： 若项目根据定制支持双PDP双栈（APN中的PDP类型为IPv4&IPv6），也需要测试 | 1.以域名形式访问时，默认会以IPv4协议访问（wireshark后台抓包确认）； 2.以IP地址形式访问，可同时访问IPv4、IPv6资源
22 |  | 002_IPv6下的数据业务 | 1 | B | IPv6单栈下，访问IPv6资源 |  | 1.电脑已安装IPv6 2.网络侧支持IPv6 3.IPv6单栈拨号成功，获取IPV6地址信息、DNS信息等 | 1.试图访问一个IPV6网站（两种方式：1是通过IP地址访问、2是通过域名访问）--IPv6资源 2.进行ICMP(Ping)（两种方式：1是ping具体的IP地址、2是ping域名）--IPv6资源 3.进行下载和上传FTP --IPv6资源 4.进行UDP业务 --IPv6资源 5.在线视频播放 --IPv6资源 | 1.能正常访问 2.能正常ping 3.能正常下载和上传 4.能正常进行UDP灌包 5.在线视频播放正常 | IPV6网站： ipv6.sjtu.edu.cn www.deepspace6.net IPV6检测网站：http://test-ipv6.com/
23 |  |  | 2 | C | IPv6单栈下，访问IPv4资源 |  | 1.电脑已安装IPv6 2.网络仅支持IPv6 3.IPv6单栈拨号成功，获取IPV6地址信息、DNS信息等 | 1.试图访问一个IPv4网站 2.进行ICMP(Ping)（带DNS，通过域名访问） --IPv4资源 | 1.不能正常访问 2.不能正常ping | IPV4网站http://nanjing.gov.cn，/对应IP地址：222.190.243.114
24 | 05_业务传输 | 03_业务传输 | 2 | B | FTP单线程下载多个文件 |  | 1.网卡连接PS业务成功，网络为强信号。 | 1.用ftp方式单线程同时下载多个（至少5个）不同大小、任意格式的文件。 | 1.能正常下载，下载过程中数据传输量、接收量、连接时间、传输速率、接受速率等正常刷新，传输速率与对比数据卡相当。
25 |  |  | 2 | B | 同时浏览多个网页 |  | 1.网卡连接PS业务成功。 | 1.连续打开多个网页； 2.断开网络连接。 | 1.网页能够正常浏览，无网页刷新过慢（与对比数据卡相当）或停止刷新现象；网络计时及流量正常显示； 2.成功断开网络连接，WEBUI中网络连接图标显示为断开图标。
26 |  |  | 1 | B | 测试modem处于IDLE状态恢复后的使用 |  | 1.PC开机； 2.网络信号正常； 3.无线网卡已经正常安装。 | 1.未连接网络时，使modem进入idle状态（20分钟左右）； 2.对modem进行功能操作：联网，短消息等各项功能遍历； 3.使modem连接网络，然后进入idle状态（20分钟左右,保持无数据）； 4.对modem进行功能操作：联网，短消息等各项功能遍历； | 1.未连接网络时，Idle状态恢复后modem状态没有任何异常，可以正常使用； 3.连接网络后，Idle状态恢复后modem状态没有任何异常，可以正常使用； | idle状态即为：不对modem进行任何操作，没有进行数据交互，收发短消息等操作
27 |  |  | 1 | A | 使用网页进行视频播放 |  | 1.被测设备已连网； | 1.使用网页进行视频播放，至少保持10分钟 | 1.能正常播放。
28 |  |  | 3 | B | 数据业务并发 |  | 1.被测设备已连接3G/4G网络； | 1.Ping 网络服务器 2.HTTP方式浏览网页 3.FTP方式下载多个文件 4.FTP方式上传多个文件 5.HTTP方式播放视频 6.以上5种业务并发 | 1.各种业务正常，业务并发正常
29 |  |  | 1 | A | HTTP、HTTPS浏览网页 |  | 1.数据卡和应用驱动软件正常安装、使用； 2.并已插入(U)SIM卡，有网络信号； 3.(U)SIM卡开通数据业务。 4.网络参数配置正确。 | 1.用户点击“连接”按钮，连接成功； 2.使用IP地址链接方式访问HTTP网页，比如：http://61.174.243.28:12667/redmine 3.域名地址方式访问HTTP网页，比如http://www.baidu.com 4.打开网页中的视频播放 5.IP地址（域名地址）方式访问HTTPS安全网站，比如访问银行网站：https://pbsz.ebank.cmbchina.com/CmbBank_GenShell/UI/GenShellPC/Login/Login.aspx | 1.步骤2、3中网页能够正常浏览，无网页刷新过慢（与对比数据卡相当）或停止刷新现象； 2.步骤4中视频打开播放正常； 3.步骤5中HTTPS访问正常； 4.以上步骤中网络计时及流量正常显示。 | redmine外网地址会变化，测试时若不能打开，及时询问最新地址
30 | 06_漫游 | 001_漫游设置 | 1 | A | 漫游联网默认设置 |  | 1.被测设备注册漫游网络成功； 2.已配置正确的APN； | 1.查看WebUI中漫游拨号默认设置； 2.手动联网； 3.设置自动联网，查看是否发起自动联网 | 1.WebUI中漫游联网设置默认关闭； 2.手动联网提示用户漫游,用户可选择是否继续； 3.不自动发起联网，手动连网同预期结果2 | 增加漫游拨号设置勾选框，默认关闭；要求对于漫游下拨号，页面勾选设置项仅针对自动联网；对于手动联网，要求在用户点击联网后，弹出漫游提示，用户可以选择继续联网，也可以取消。
31 |  |  | 1 | B | 开启漫游联网 |  | 1.被测设备注册漫游网络成功； 2.已配置正确的APN； | 1.开启漫游联网设置； 2.手动联网； 3.自动联网。 | 1.开启成功； 2.步骤2中，手动连网，提示漫游，用户可选择是否继续 3.步骤3中，自动触发联网过程；如果自动拨号失败，则需手动拨号，同预期结果2；
32 |  |  | 1 | A | 漫游拨号设置界面提示语 |  | 1.被测设备默认设置、正常待机 | 1.登陆WebUI； 2.进入联网设置界面，查看漫游拨号勾选框下是否有提示语 | 2.联网设置界面的漫游勾选框下添加提示语，提示用户漫游网络下联网可能会产生额外费用。 | 自动联网下的漫游勾选框下添加提示语，告知用户漫游网络下联网可能会产生额外费用。
33 |  | 002_漫游下测试 | 1 | A | 漫游下联网 |  | 1.被测机器处于漫游网络 | 1.默认APN下开机，登陆webui； 2.HTTP方式浏览网页 3.使用speedtest测速 | 1.webui上有明显的漫游标志； 2.网页打开正常； 3.速率不差于对比机。 | 漫游需要美国验证
34 | 07_并发 | 001_并发 | 3 | B | 网页浏览过程中收到彩信/短信等 | WebUI，非自研 | 1.被测设备已注册4G/5G网络 | 1.HTTP方式或FTP方式进行数据业务； 2.给被测设备发送短信或彩信； 3.打开webui | 1-2.数据业务正常进行，不会中断或卡顿； 3.进入webui界面，右下角有新短信提示，打开短信菜单，显示未读新短信。
35 | 08_DNS支持 | 001_DNS支持 | 1 | B | DNS支持 |  | 1.被测设备已接入WAN侧网络； | 1.在PC端查看lan侧pc获取的DNS信息（ipconfig/all命令）； 2.以域名形式进行WAN侧数据业务（例如ping仿真网的域名地址。或者访问互联网网址例如www.baidu.com） | 1.PC机的DNS即为LAN接口的默认网关地址； 2.可以域名形式进行WAN侧数据业务（访问互联网网址例如www.baidu.com）

## 设置
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 标签 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果
1 | 01_PIN设置 | 001_开启PIN码 | 1 | A | SIM卡已开启PIN |  | 1.PIN码开启 | 1.插入被测设备； 2.打开被测设备WebUI； 3.不输入密码，点击其他模块菜单，观察界面显示； 4.输入正确的PIN码 | 2.直接跳转至PIN码输入界面； 3.不输入密码时，不会出现异常，点击其他模块菜单查看，直接切换到PIN码输入界面； 4.用户输入正确PIN码后，设备正常搜网注册并自动联网成功，WebUI界面SIM相关功能可操作
2 |  |  | 2 | B | 打开PIN码--输入正确PIN码，找网时间 |  | 1.PIN码为关闭状态。 | 1.登陆webui，打开PIN码，并输入正确的PIN码； 2.关闭UI，拔掉被测设备； 3.插入被测设备，打开WEBUI。 4、再次执行2、3次步骤 | 1.可以成功打开PIN码； 2.重新插入被测设备，打开WEBGUI后，有提示要求输入PIN码； 3.输入正确的PIN码后，可注册到网络，且找网时间没有明显变长。 4、再次执行2、3次步骤后仍能弹出PIN码狂，且输入正确PIN码后能注册到网络。
3 |  | 002_关闭PIN码 | 1 | B | 关闭PIN码 |  | 1.PIN码为打开状态。 | 1.关闭PIN码，并输入正确的PIN码； 2.关闭WEBUI，拔掉无线网卡； 3.插入被测设备，打开WEBUI,点击各个模块 | 1.可以成功关闭PIN码； 2.重新插入无线网卡，打开WEBUI后，可正常进行数据卡相关界面操作，不要求输入PIN码。
4 |  | 003_PUK码 | 2 | C | PUK码（执行用例前确保SIM卡PUK码已知） |  | 1.测试卡PUK已知； 【注：PUK连续输错10次，则测试卡报废】 2.PIN码为打开状态。 | 1.插入被测设备，启动WEBUI； 2.在要求输入PIN码界面，连续3次数错PIN码； 3.在提示输入PUK码界面，输入错误的PUK码； 4.输入正确的puk码，设定新的PIN码。 | 1.初始提示PIN码输入有3次机会； 2.每输错一次PIN码，则提示尝试机会-1；连续3次输错PIN码，提示输入PUK码； 3.提示PUK码错误，并提示可尝试次数-1； 4.输入正确的PUK码后，提示输入新的PIN码；可以重新设定新的PIN码；之后可正常登录WEBUI并找网注册。 | 1.PIN码输入为4-8个字符，PUK码输入为8个字符，合法的输入字符为0~9数字； 2.PIN码及PUK码输入的剩余次数由板侧决定，如果查找不到剩余次数则显示“未知次数”
5 | 002_网络选择 | 001_自动选网 | 1 | A | 默认找网优先级以及默认PLMN |  | 1.被测设备插入有效SIM卡，已正常开机； 2.被测设备找网方式处于默认； 3.被测设备处于4G网络覆盖环境中 | 1.登陆webUI，查看设备默认找网方式； | 1.默认找网方式Auto，处于4G/5G网络覆盖区域，自动注册在4G/5G网络；
6 |  | 002_手动选网 | 1 | B | 手动选网 |  | 插卡开机 | 1.关闭自动选择网络，进行手动选网； 2.分别选择手动找到的网络：4G only、3G only、2G only等； 3.分别在各网络上进行数据业务。 4.重新拔插被测设备，检查网络模式。 | 1.成功进行手动选网，对于公共运营商网络，能搜索到所有网络模式，对于实验网络，能成功搜索到实验网，可成功选择，无异常； 2.能成功切换到所选网络； 3.各网络模式下数据业务正常； 4.重启依然保持设置，不会恢复模式设置； 5.测完请恢复默认，以防后面测试时无法发现问题。 | TMO、USCC运营商最新要求重启恢复自动选网模式，其它运营商版本重启不能恢复
7 | 02_出厂默认设置 | 001_出厂默认设置 | 1 | A | 查看预置参数，并检查在预置参数的设置下，网卡能否正常工作 |  | 1.被测设备出厂尚未使用 | 1.检查以下参数： a.APN参数 b.拨号上网 c.短信设置 d.语言设置 2.查看短消息、名片夹、APN设置、流量统计等内容； 定制项目参考定制需求测试 | 出厂默认设置： a.APN匹配方式，默认值为Auto APN； b.WAN Connection Mode，默认值为Automatic； Network Selection Mode，默认值为Auto； Network Seletction Priority，默认值为Automatic c.SMS Validity，默认值为The Longest Period； SMS Center Number，默认值从SIM卡读出 Delivery Report，默认值为Disable； d.语言，平台项目默认英文。 2.出厂默认PC侧短信为空；名片夹为空，群组为默认；APN默认设置（根据需求）；流量统计中无连接及流量记录. | 预置参数设置是指用户第一次使用数据卡时板侧的默认设置。 详细的参数根据各项目而定
8 | 03_SIM卡设置 | 001_默认卡提示 | 1 | A | 默认卡提示 |  | 1.默认设置 | 1.检查包装盒、说明书、webui等； | 1.有明显的标识告知用户，如何切换SIM卡 | 适用于双卡单待项目
9 |  | 002_双卡切换 | 1 | A | 双卡切换 |  | 1.默认设置 | 1.卡槽1插入SIM卡，检查网络状态； 2.进入webui，切换卡槽为卡2，重启机器； 3.卡槽2插入SIM卡，检查网络状态； | 1.当前SIM卡状态为卡1，上网正常； 2.PC无法通过被测设备联网，检查webui中状态，提示未插入SIM卡； 3.联网正常，webui提示当前SIM卡为卡2。
10 | 04_恢复出厂设置 | 001_恢复出厂 | 1 | A | 已更改参数恢复出厂设置 |  | 1.终端注册到有效网络 2.已经登陆WebUI | 1.被测设备更改各项初始值，包括WIFI SSID、WIFI密码、无线模式、webui地址、蜂窝网络各项设置、防火墙状态等等； 2.恢复出厂设置； | 2.被测设备各项参数被恢复为出厂默认值。
11 |  |  | 1 | A | 长时间使用后恢复出厂 |  | 1.终端注册到有效网络 2.已经登陆WebUI | 1.被测设备经过几天的测试，各项参数已更改； 2.恢复出厂设置； | 2.被测设备各项参数被恢复为出厂默认值。
12 |  |  | 2 | A | 恢复出厂时异常操作 |  | 1.终端注册到有效网络 2.已经登陆WebUI | 1.被测设备更改各项初始值，包括WIFI SSID、WIFI密码、无线模式、webui地址、蜂窝网络各项设置、防火墙状态等等； 2.恢复出厂设置； 3.恢复出厂设置过程中拔掉Dongle，重新开机检查设置项； | 3.若掉电已经恢复完设置后掉电，则设置项恢复初始值，若掉电在未恢复完设置前，则设置项保留，不论何种情况都不影响正常开机。
13 | 05_webui重启 | 001_重启设备 | 1 | A | webui重启设备 |  |  | 1.被测设备插卡开机，联网正常，登陆webui选择重启设备； 2.被测设备插卡开机，PC通过被测设备上网半小时左右，登陆webui进行重启设备； 3.不插卡开机，登陆webui，选择重启设备； | 步骤1-4.均能成功重启被测设备，重启后辅测设备能自动重连网络。

## 软件性能
用例编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 用例类型 | 用例级别 | 用例描述 | 标签 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 01_兼容性 | 001_操作系统兼容性 | 1 | A | 不同win系统下上网 | webui、自研、非自研 | 1.准备winXP、win7、win8、win10、win11 PC，PC已关闭WIFI、并未连接其它上网设备 2.被测设备已插入SIM卡 3.PC未安装驱动 | 1.将被测设备连接win10的PC，等待联网； 2.浏览器打开任意网页； 3.插拔被测设备，确认电脑联网是否正常； 4.分别在winXP、win7、win8、win11等电脑进行步骤1-4操作； | 1.被测设备若有指示灯，指示灯显示正常，从红灯到蓝灯正常转换，PC右下角网络连接图标切换正常； 2.网页打开成功； 3.各系统下上网都正常。 | 项目前期测试时，所有win系统都要覆盖全，项目后期只需要测试当前流行win系统
2 |  |  | 1 | A | 不同linux版本机器验证上网 | webui、自研、非自研 | 1.准备不同版本linux PC 2.被测设备已插入SIM卡 | 1.分别在不同linux版本电脑上验证被测设备上网情况； | 1.在不同linux版本电脑上均能成功上网 | 不同linux版本测试结果，请在结果备注
3 |  |  | 1 | A | Android上网 | webui、自研、非自研 | 1.被测设备插入SIM卡 | 1.被测设备通过OTG线连接我司平板(TT800V\TT800Q以及所有无4G模块的平板)、Android手机（关闭WIFI），查看是否可以正常上网； 2.重新插拔查看能否上网； 3.Android设备关机，被测设备连接Android设备开机，查看是否能正常上网 | 1-3.均能成功上网 | 我司自研Dongle如TD191，通过以下两种情况检查Android设备是否能上网 1）在Linux上使用ifconfig命令，反复插拔TD191，MAC地址固定，即版本中预置了MAC地址的版本，任何Android设备都能上网--比如webui中性版本 2）未预置MAC地址的版本，若使用adb shell dmesg ¦ grep eth查询(无USB口的平板需要抓log查看)，以太网口识别为usb0，不可以上网，识别为eth0,则可以上网，比如TT800V识别为usb0的版本不可以上网，但是识别为eth0的版本可以上网，见后面截图
4 |  |  | 1 | A | 其它设备上网 | webui、自研、非自研 | 1.准备Surface Go2 2.被测设备插入SIM卡 | 1.被测设备连接Surface Go2(关闭WIFI)，查看Surface Go2是否可以正常上网； 2.重新插拔查看能否上网； 3.Go2设备关机，被测设备连接Surface Go2设备开机，查看是否能正常上网 | 1-3.均能成功上网
5 |  | 002_SIM卡和T卡兼容性 | 4 | A | SIM卡兼容性 | webui、自研、非自研 | 1.准备不同厂商SIM卡:例如移动、联通、电信、B48实验网卡等； 2.准备多个被测设备样机 | 1.被测设备插入不同厂商SIM卡，连接PC； 2.将不同厂商SIM卡插入另外2台被测样机，连接PC | 1-2.不同厂商SIM卡，不同厚度SIM卡插入所有被测设备，均能正常识卡，上网均OK。
6 |  |  | 4 | A | T卡兼容性 | webui、自研、非自研 | 1.准备不同容量、不同厂家T卡 2.准备两台被测设备 | 1.被测设备1分别插入所有TF卡； 2.被测设备2分别插入所有TF卡； | 步骤1-2.T卡识别正常，读取T卡文件正常； | 不同容量：2G、8G、16G、32G、64G、128G(最大容量根据spec确定) 主流厂家：闪迪、金士顿、三星等
7 | 02_数据性能 | 001_压力测试 | 4 | B | 长时间进行数据下载 | webui、自研、非自研 |  | 1.分别在LTE网络下FTP方式下载一个大容量（1G）文件； 2.未下载完成前，下载其他文件； 3.保持下载过程12小时以上。 | 1.网络始终保持连接状态，文件可以正常下载，下载的平均速率相对稳定（与对比数据卡相当）。 | 建议： 1 利用晚上时间、使用自动化小工具，进行无人值守操作。
8 |  |  | 4 | A | 反复网页浏览 | webui、自研、非自研 | 1.网络配置正确，网络正常； 2.测试卡支持PS业务。 | 1.连网； 2.打开至少5个以上网页浏览； 3.关闭，重新打开5个网页浏览 4.重复步骤2-3操作5次。 | 1.每次都可以连接成功； 2.网页可以正常打开和浏览，网络连接时间、网络连接记录、网络连接图标正常显示； 3.已打开的网页可以正常浏览。
9 |  |  | 4 | A | 上传下载同时进行 | webui、自研、非自研 | 1.网卡连接PS业务成功。 | 1.下载多个文件； 2.下载过程中上传文件； 3.同时进行下载上传业务，持续1小时。 | 1.上传和下载可以同时进行，数据卡没有异常。
10 |  |  | 4 | A | 反复下载同一文件 | webui、自研、非自研 | 1.被测设备已连网成功 | FTP方式下载一个大文件（3G网络下100Mbyte、4G网络下500Mbyte即可），并持续ping网络侧服务器。` 在上述过程中，执行以下操作： 1 断开网络； 2 重新连接网络，再次主动下载（或者自动恢复下载）同一个文件。 3 重复步骤1、2至少5次。直到该文件下载完成。 | 1.步骤1中，可断开网络；下载中断；ping响应超时； 2.步骤2中，可重新联网；可再次（或恢复）下载；ping响应恢复正常； 3.反复连网、断网不会造成UI及被测设备表现异常。 可最终完成下载该文件。 网络连接时间、网络连接记录、网络连接图标正常显示。 | 修订该用例---反复下载同一文件，减少测试时间，控制在10分钟内。
15 | 03_开关机性能 | 01_开机响应时间 | 4 | A | 开机响应时间 | webui、自研、非自研 | 1.静止测试环境下，设备正常，且正常加电 | 1.记录从设备上电时刻开始，到指示灯点亮的时刻为止的时间； 2.每个样机至少测试3次，至少测试3台样机，记录详细数据。 备注：需要提供在不同操作系统下的数据，按照基线操作系统定义。 | 1.不大于0.5秒。 （若达不到0.5秒要求，需要和对比机对比，不差于对比机）
16 |  | 02_开机自动连网时间 | 4 | A | 开机找网拨号时间 | webui、自研、非自研 | 1.设备能够附着PS域。 2.用户已插入 (U)SIM卡，设备正常加电。 3.网络侧有足够资源，网络参数设置正确。 4.RSSI值在-30至-75区间内； 5.设备设置为自动找网，找网模式与当地网络相符，且已在该网络下注册成功过，拨号方式设置为自动拨号； 6.Pin码禁用。 7.PC未连接WIFI以及网线 | 1.记录从设备上电开始，到PC通过被测设备已连网，能打开网页的时间； 2.每个样机至少测试3次，至少测试3台样机，记录详细数据。 备注：需要提供在不同操作系统下的数据，按照基线操作系统定义。 | 2.与当地的具体网络情况有关，应不大于30秒。 （若达不到30秒要求，需要和对比机对比，不差于对比机）

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【LTE】【手工测试】设备识别SIM卡后无法注册网络 | 测试步骤： 1、将电信卡插入设备，连接PC 2、开机后，进入WebUI查看SIM卡状态 预期测试结果：已识别并注册网络 实际测试结果：主页手动连接网络显示fail，一键检测显示SIM卡识别但未注册网络 复现频率：出现一次 | LTE | David | TD0211_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | magic | 待解决
2 | 【LTE】【手工测试】B48网络两台设备在弱场驻网效果差异过大 | 测试步骤： 1、两台设备插入B48试验网卡分别连接PC 2、进入RSRP约为-108的弱场环境 3、进入浏览器刷新网页或speedtest测速 预期测试结果：两台设备刷新网页正常 实际测试结果：IMEI为862513050026607的设备无法找到网络 复现频率：5/5 备注：另一台TD0211设备在RSRP为-123情况下仍然能驻网 | LTE | David | TD0211_JACS_V1.0.0 | B-严重 | magic | 后续有新机器再测试
3 | 【WebUI】【手工测试】超过设置的流量限制后重启设备，仍可以在开始16s内ping通百度 | 测试步骤： 1、进入WebUI工具箱 2、设置日套餐上限 3、使用超过流量上限至被限制上网，重启设备 预期测试结果：设备重启后无法上网 实际测试结果：设备在联网后15-16s内可以ping百度页面 复现频率：5/5 | WebUI | David | TD0211_JACS_V1.0.0 | C-一般 | magic | 待解决
4 | 【LTE】【手工测试】使用window系统，插拔设备后电脑无法上网，指示灯显示蓝灯常亮 | 测试步骤： 1、电脑插入设备上网正常 2、插拔设备 预期测试结果：插拔后正常上网，指示灯蓝灯闪烁 实际测试结果：插拔后无法上网，指示灯蓝灯常亮 复现频率：出现两次 | LTE | chris | TD0211_JACS_V1.0.0 | D-待观察 | magic | 待解决
5 | 【WebUI】【手工测试】WebUI界面状态栏的信号图标刷新不及时 | 测试步骤： 1、打开webui，查看状态栏的信号图标 预期测试结果：信号变化时刷新及时 实际测试结果：信号变化时刷新不及时 复现频率：5/5 | WebUI | bessy、chris | TD0211_JACS_V1.0.0 | C-一般 | magic | 待解决
6 | 【LTE】【手工测试】拔插TD0211端usb连接线，绿色灯亮，蓝色灯不亮，PC不能上网 | 测试步骤： 1、重新拔插连接TD0211端usb连接线 预期测试结果：PC驻网正常 实际测试结果：绿灯常亮，蓝灯闪烁，PC没有端口不能上网 复现概率：1/50 | LTE | Maggie、Chris | TD0211_ATT_V1.0.0 | D-待观察 | qilin | 待解决
7 | 【WebUI】【手工测试】关闭自动拨号功能后重启机器，自动拨号功能又重新 打开。 | 测试步骤： 1、进入webui,关闭自动拨号功能 2、重启机器 预期测试结果：重启机器，自动拨号功能关闭 实际测试结果：重启机器，自动拨号功能开启 复现频率：5/5 | WebUI | Allen | TD0211_ATT_V1.0.0 | B-严重 | magic | 已关闭 | TD0211_JACS_V2.0.0已去掉自动拨号按钮
8 | 【WebUI】【手工测试】建议webui去除464XLAT开关功能。 | 测试步骤： 1、进入webui,检查各菜单 预期测试结果：各功能无异常 实际测试结果：464XLAT对于用户无实际作用，建议去除 复现频率：5/5 | WebUI | bessy | TD0211_ATT_V1.0.0 | C-一般 | magic | 待解决
9 | 【webUI】【手工测试】断电重新拔插SIM卡后连接PC，PC上网正常，webUI打不开，重新拔插、烧版本后无法恢复 | 测试步骤： 1、测试机与PC连接上网正常 2、拔掉测试机，重新拔插SIM卡后连接pc 预期测试结果：pc上网正常，webUI访问正常 实际测试结果：pc能上网，webUI无法打开，重新拔插测、烧版本均无法恢复 复现概率：出现一次 | webUI | Maggie | TD0211_JACS_V2.0.0 | A-严重 | magic | 待验证 | 多次换卡、多次插拔验证
10 | 【webUI】【手工测试】刷新首页后设备状态显示断开连接 | 测试步骤： 1、测试机与PC连接上网，刷新首页/从其他页面返回到首页 预期测试结果：webUI显示正常 实际测试结果：每次刷新首页后设备状态显示断开连接，实际ping网络正常无断连 复现概率：5/5 | webUI | Chloe | TD0211_JACS_V2.0.0 | C-一般 | magic | 待解决
11 | 【webUI】【手工测试】WebUI中漫游联网设置默认开启 | 测试步骤： 1、测试机与PC连接上网，查看WebUI中漫游拨号默认设置 预期测试结果：WebUI中漫游联网设置默认关闭 实际测试结果：WebUI中漫游联网设置默认开启 复现概率：5/5 | webUI | Chloe | TD0211_JACS_V2.0.0 | C-一般 | magic | 待解决
12 | 【MAC】【手工测试】MAC休眠5分钟后唤醒，机器无法上网，TD191在MacBook Air 一样复现 | 测试步骤： 1、测试机与MAC PC连接上网 2、手动休眠或自动休眠5分钟后唤醒查看网络和驱动 预期测试结果：休眠唤醒后正常上网 实际测试结果：MAC休眠5分钟后唤醒，机器无法上网 备注：TD191在MacBook Air PC一样复现 复现概率：5/5 | MAC | Chloe | TD0211_JACS_V2.0.0 | B-严重 | qilin | 待解决
13 | 【LTE】【手工测试】在Win 10插拔出现一次可以打开Webui但无法上网，Win 11出现一次无法打开Webui和无法上网，插拔恢复正常 | 测试步骤： 1、测试机与win 10、win11 PC插拔连接上网 预期测试结果：插拔上网无异常 实际测试结果： 1、在Win 10插拔出现一次可以打开Webui但无法上网; 2、Win 11出现一次无法打开Webui和无法上网，插拔恢复正常 复现概率：各出现一次 | LTE | Chloe | TD0211_JACS_V2.0.0 | B-严重 | qilin | 待解决