## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2024.1.15-2024.1.19
测试机型 | TR810&TP1503
测试内部版本号 | TP1503 NCIC V1.15.1&TR810 NCIC V1.12.1&fotamdm apk V2.1
样机情况
测试策略 | 1) fotamdm apk版本变更为V2.1，服务器搬迁到武汉，解决服务器连接慢的问题，需要对FOTAMDM系统进行全面测试，关注性能是否有提升； 2) 该版本主要多自由测试，对近期所有新增功能进行进一步测试，关注有无问题
测试人
测试故障数
备注

## 测试分工
测试备注： 1、升级后需要设置内置服务器地址：adb shell setprop persist.sys.jacsfota.server http://202.105.247.55:82/jacsfota/，之后重启机器，等待升级完成(TP1503 NCIC V1.15.1&TR810 NCIC V1.13.1，南京之前测试的机器只需要更新FOTAMDM apk到V2.1即可) 2、FOTAMDM服务器已经增加google身份认证功能，需要在任意手机安装googleshenfenyanzhenqi_v6.0_2265.com.apk，webui填入安全登录密码
模块 | 用例数 | 测试人 | 备注
MDM基本功能测试 | 52 | 账户管理、fota：Chris MDM、用户管理：Chloe | 用例只是供大家参考，每个功能需要详细测试，多自由测试
近期需求验证 |  | Chris、Chloe | 多挂点TR810和TP1503机器在服务器上
性能测试 |  | Bessy

## 近期需求验证
序号 | 模块 | 问题描述 | 备注 | 验证结果
1 | FOTA&MDM V2.0新增修改 | 登录界面增加google身份验证器二次校验
2 |  | fota/apk添加白名单机制
3 |  | 新增subgroup添加删除功能
4 |  | Function新增远程控制功能
5 |  | 设备列表界面水平拖动时固定SN/MAC列
1 | FOTA&MDM V2.1新增修改 | 故障修改：【功能管理】【手动测试】保存默认的组配置文件设置，对未设置过的选项进行设置应用后，加载分组配置，未设置的选项set键亮起，可以点击
2 |  | 故障修改：【登陆】输入错误的用户名/密码/校验码登陆，提示无区分
3
4
5

## MDM基本功能测试
网址：http://202.105.247.55:8092/ http://jacs-fotamdm.cloud:8092/ 管理员账户：admin/jacs2022
编号 | 测试项目 | 测试子项目 | 预置条件 | 测试概述 | 测试指导 | 测试结果 | 备注
1 | 账户管理 | 添加用户 | 使用管理员账户登录 | 使用管理员账户以及google鉴权密码登录后，进行添加用户，添加用户时，用户名、密码、Email地址使用多种字符，多种长度测试，都能正常添加；连续增加5个用户，都能成功添加
2 |  | 权限管理 | 新增用户 | 1.新增用户不修改任何权限，登陆系统操作界面后任意菜单都无权查看，有提示； 2.进入管理系统修改用户权限，增加和去除各功能权限后登陆MDM&FOTA系统确认权限生效 | 新增需求
3 |  | 编辑管理员账户 | 使用管理员账户登录 | 1、更改管理员账户，用户名、密码、Email设置各种组合、长度，进行验证 2、多次输入正确的、错误google鉴权码进行登录 | 名称合法字符：0-9 a-z A-Z ! # ()+- . / % = ? @ ^_ {} ¦ ~ 空格，且不能以空格开头或者结尾 Email地址符合规则，不符合无法新建，有提示
4 |  | 最近一次登录时间查看 | 使用管理员账户登录 | 1.view users中可显示各用户最近一次登录时间 2.用户每次重新登陆后进入管理员账户查看，最近一次登录时间正确
5 |  | 登陆/退出 | 准备不同分辨率PC | 不同分辨率PC打开系统，使用普通账户登陆、退出，界面排版正常，登陆、退出能成功
6 |  |  | 使用不同浏览器验证兼容性 | 使用主流浏览器chrome、IE、Firefox、360浏览器等打开系统，在各个浏览器下都能打开，界面排版友好
7 | fota | 项目管理 | 新增、删除 | 初始状态下，项目管理界面为空，测试新增功能，新增项目名、渠道、版本等，新建成功；对已建项目删除，能成功删除； | 版本号为客户机器里版本，测试时即为机器已烧录的测试版本
8 |  |  | 版本号升序排序 | 1.新增版本号，检查版本号下拉菜单中版本号排序规则为升序排序 2.Device Management和Function Management中已有version下拉菜单，版本号排序为升序排列 | 该系统任意菜单下version下拉菜单中版本号均是升序排序
9 |  |  | 新增多条 | 连续新增20条以上项目，能成功新增；删除所有新增项目，能成功删除。
10 |  | 上传管理 | 上传升级包 | 选择测试项目、被测版本、以及目标版本，上传对应升级包，上传成功，界面显示正确的信息；选择错误的升级包上传，无法上传 | 机器2小时不操作，在白名单中的设备会自动进行升级
11 |  |  | FOTA白名单 | 1、选择任意版本，打开所有机器FOTA升级功能，验证机器到时是否会升级； 2、选择任意版本，进入升级设备管理界面，选择某个设备打开FOTA升级权限，验证该设备可升级，该项目其它设备不在白名单，不会升级；打开多个设备的FOTA白名单功能，验证白名单功能无异常；
12 |  | apk push管理 | 新增apk不自动打开 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后不自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，在白名单中的设备会自动安装apk
13 |  |  | 新增apk并自动加载 | 选择某项目某渠道，上传任意apk，选择安装后自动打开apk，增加apk，界面增加成功，增加信息显示正确； | 机器2小时不操作，会自动安装apk并自动打开，对于NCIC版本需要关注app自动打开之后，3秒以后浏览器会自动重启依然在前台
14 |  |  | apk白名单机制 | 1、选择任意已上传的apk，一级界面能对所有该项目平板打开apkpush功能，验证该功能有效性； 2、选择任意已上传apk，进入apk push管理界面，可看到对应项目下所有平板，可对任意平板添加/去除apkpush权限，打开/关闭一个或多个平板apkpush权限，对该功能进行多次验证； 3、界面有一键刷新所有白名单设备的按钮，功能无异常
15 |  | 设备管理 | 设备成列、筛选 | 1、客户最新需求：在过滤之前，默认的列表空白，不显示任何设备，点击刷新，显示所有在线、离线设备 2、通过online device筛选出所有在线设备，offline筛选出所有离线设备 | apk管理界面、充电管理界面需要测同样的功能
16 |  |  | 设备信息显示 | 界面显示所有在测设备状态，包括SN、MAC、版本、fota升级状态等等，检查每个机器测试信息是否正确，与实际相符，比如位置信息、在线状态等 | 机器关机，web系统上5分钟会显示离线，迟于5分钟太久需提故障
17 |  |  | 更改测试设备状态 | 更改测试设备状态，例如将机器关机、关闭数据连接，正常操作机器改变电量，检查系统上对于测试设备信息是否能正确显示
18 |  |  | 定时fota升级 | 制定fota定时升级任务，检查时间到后相应机器是否能成功升级；升级成功后系统上显示fota更新时间和更新状态；若升级失败不会再次升级 | 使用命令 logcat ¦grep JacsLocal查看机器是否收到升级指令
19 |  |  | 定时apk push | 制定apk push定时升级任务，检查到时间后对应机器是否成功安装了apk；成功后系统上显示apk push时间
20 |  |  | fota强制升级 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device Fota，所选择机器会进行fota升级，此时若机器正在使用中，如正在进行视频通话，也会强制升级 | 升级失败会尝试3次
21 |  |  | fota强制升级时，机器关机 | 通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，此时立马将5台机器进行关机，之后再开机，等待第二次尝试升级 | 1、升级失败会尝试3次，每次间隔在开机后10分钟之内进行 2、强制升级对不在白名单的设备无效
22 |  |  | apk强推 | 选择项目、版本、渠道、分组(1-4种组合都需测试)，刷新后显示符合过滤条件的机器，选择Force Device APKPUSH，所选择机器会强制安装apk push管理中配置好的apk到对应项目机器
23 |  |  | 导出到excel | 选择任意数量的设备，导出到excel，导出成功，表格打开查看，所有信息显示正确，无乱码
24 |  |  | 分组/子分组添加、删除 | 1.分组/子分组增加unassigned组 2.增加多个分组/子分组，分组以字母排序 3.默认分组/子分组为ALL，选择项目、渠道+ALL组合会过滤出正确的设备 4.分组栏宽度增加，名称超过宽度会自动换行 5.选中添加的分组/子分组进行删除，成功删除，该组中设备自动更新为无组状态 | 1.分组/子分组名称字母大小写、数字任意组合测试 2.在不同分辨率电脑上查看分组列表显示
25 |  |  | 设备分组&子分组 | 1.在设备列表中修改设备分组信息 2.筛选对应组中设备后自动刷新设备列表，并在页面上方显示分组名称 3.设备修改分组后，若对应分组有保存的分组配置信息(function management中保存的配置)，此时该设备也会触发一次配置，需要进行检查，确认该机器收到正确指令 4、在设备列表中修改子分组信息，能筛选出正确的设备 | 模拟多个设备在线，筛选分组不卡顿
26 |  |  | 分组+子分组 | 1.设备管理界面，保存到表格功能能导出所有分组和自分组信息 2.在表格中修改设备分组和子分组信息，使用load group data导入分组信息，检查系统中分组&子分组信息和表格中一致，该组设备若之前进行过各项配置(function management中下发的指令)，加载一次也会生效一次 3.设置分组和子分组名称时，使用多种字符，多种长度测试，保存后查看是否异常 | 进行一定压力测试
27 |  |  | 设备详情 | 选择任意设备，点击detail，设备信息均正确
28 |  |  | 样机统计 | 样机在线数量、离线数量、选中机器数量均正确，改变部分样机状态，比如关机、关闭数据连接等，在线数量、离线数量依然显示正确
29 |  |  | 离线设备删除 | 1.选择一台或几台设备，关闭网络，离线状态； 2.超过2天后查看离线设备分组信息、详细信息； 2.超过2天后可删除设备，设备重新联网，系统上该设备可正常显示，设备之前的分组信息保留
30 |  | 异常测试 | 在缓存空间被填满的情况下进行FOTA升级 |  |  | NA | NA
31 |  |  | 在用户空间被填满的情况下进行FOTA升级 | 1.手机root后填满data区，关闭ROOT。 2.打开手机设置菜单，打开系统更新选项，点击开始更新按钮。 5.返回设置界面，再次打开系统更新选择。 6.对手机进行空间清理后，再次进行下载和升级操作。 |  | NA | NA
32 |  |  | fota强制升级时，整组机器断网 | 1、通过过滤条件选5个机器，选择Force Device Fota，机器会提示升级，升级开始时，立马将5台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线，10分钟后插上网线 2、在强制升级的不同时间段断网，过5分钟、10分钟、20分钟，分别再联网进行测试 | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
33 |  |  | fota强制升级时，小组中部分机器断网 | 1、选择10个TP1503机器(在一个分组中)，选择Force Device Fota，机器会提示升级，升级开始时，将其中5台机器断网，关闭WIFI或者拔掉网线，10分钟后插上网线，未断网的机器成功升级，断网的机器在成功联网后会再次尝试升级，能升级成功 | 1、TP1503验证拔掉网线 2、TR810关闭WIFI热点验证
34 |  |  | apk强推过程中断网 | 推送一个很大的apk，强推时断网，拔掉网线或者关闭WIFI热点，验证是否有异常
35 |  |  | 低电量下fota升级 | 1.当终端电量在非充电情况下，剩余电量小于30%时，给测试机器推送升级包，无法升级，等到充电到30%才能升级； 2.当终端电量在充电情况下，剩余电量小于20%时，给机器推送升级包，无法升级； 3.电量大于30%后再次给测试机器推送升级包，成功升级 | NCIC监狱客户，由于监狱特殊性，已取消升级失败提示，非监狱客户，需要有提示
36 | MDM | apk管理 | 对手动安装的apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData、uninstall，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除
37 |  |  | 对系统自带apk进行操作 | 测试机器中通过apk push功能安装过部分应用，选择任意应用进行操作，包括launcher、stop、enable、disable、clearData，均能正确响应，cleardata后查看设置中对应应用用户数据和缓存信息成功删除 | 系统应用无法卸载
38 |  |  | 过滤apk | apk详细信息界面，通过apk name、包名分别过滤，或者两者组合进行过滤，过滤成功
39 |  |  | 保存apk信息到excel表格 | apk详情界面，能保存apk信息到excel表格，对照表格中apk信息，和平板中apk信息保持一致
40 |  |  | 详细界面返回功能 | apk详情界面返回，成功返回到apk管理界面，此时界面依然显示之前分组的设备，各筛选信息依然存在
41 |  | 功能管理 | 单个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、版本、MAC地址、SN进行过滤，成功过滤到某个设备，对此设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面各种指令进行自由组合)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 1、过滤条件请自行组合，比如只用MAC地址过滤，只用SN过滤等，都需测试到 2、2023.9.21最新需求：已经支持多个指令同时发送
42 |  |  | 多个设备进行操作 | 过滤条件中输入待测设备的项目名称、channel、分组，成功过滤到某组设备，对此组设备进行各种操作(WIFI打开关闭、蓝牙打开关闭、关机重启等页面各种指令进行自由组合)，设置时间、时区、音量、截屏、亮屏，NCIC版本的设置主页，对应机器都能响应成功 | 2023.9.21最新需求：已经支持多个指令同时发送，多设备、多指令同时发送需要加强测试
43 |  |  | 远程控制 | 1、选择任意平板，进行远程控制功能，可对该平板进行控制，从网上上控制平板：操作平板上任意按钮、打开平板上网页、播放视频等，若远程时选择采集平板声音，系统端可听到平板的声音； 2、多台平板同时进行远程控制功能，不会造成服务器异常
44 |  | profile setting | 同组设备进行各操作后保存配置 | 1.过滤某项目某渠道下对应分组&子分组下设备，进行打开关闭WIFI等任意操作、主页设置、音量设置等，检查分组内对应机器，都已设置成功 2.选择save Group Profile Settings，成功保存配置(截图保存此分组下配置操作，后面检查)； 3.选择其它项目其它渠道下设备，执行步骤1和步骤2 4.更改步骤1中过滤设备的设置，更改音量、WIFI状态等，过滤步骤1中设备，选择Load Group Profile Settings，页面显示之前配置 5.步骤3中过滤设备同样进行步骤4，符合要求
45 |  |  | 配置保存时效测试 | 1.过滤某项目某渠道下对应分组&子分组下设备，进行打开关闭WIFI等任意操作、主页设置、音量设置等，检查分组内对应机器，都已设置成功 2.选择save Group Profile Settings，成功保存配置(截图保存此分组下配置操作，后面检查)； 3.重启该分组机器，关闭其中部分机器网络为离线状态一段时间 4.1-2天后，筛选步骤1中分组机器，选择Load Group Profile Settings，页面显示之前配置 | 分组配置永久保存，保存最近一次操作设置；
46 |  | 充电管理 | 电量耗尽机器无线充电信息上报 | 电量耗尽关机机器放入充电托盘进行充电，检测是否能成功开机，上报信息是否准确
47 |  |  | 不同电量机器关机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器关机放于无线充电托盘进行充电，检查上报信息是否准确，是否能正常自动开机
48 |  |  | 不同电量机器关机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器开机放于无线充电托盘进行充电20分钟后拿开，再放入，反复2次，检查上报信息是否准确
49 |  |  | 不同电量机器开机放入无线充电托盘 | 10%以下、10%-20%、30%-60%、60%以上、满电机器开机放于无线充电托盘进行充电到满电，检查上报信息是否准确，是否能正常自动开机
50 |  |  | 满电后继续充电检查有无异常 | 任意电量机器关机放于无线充电托盘进行充电至满电，慢点后继续放置20分钟以上，放置无线托盘后能否自动开机，检查上报信息是否准确，满电继续充电无其它异常
51 |  |  | save charge info to excel | 保存无线充电信息，信息准确
52 | 用户管理 | 用户信息更改 |  | 对登陆用户信息进行更改，更改成功后使用最新的用户信息进行登陆，能登陆成功 | email使用非规则内时有提示
53 |  | 操作记录记录 | 测试人员在系统中做了各项操作 | 进入管理员账号下，查看登陆用户operation中各项操作是否记录正确 | 1.需要记住之前的操作 2.operation记录所有写操作记录，查询操作不记录

## MDM系统故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
4 | 【账号管理】【手工测试】编辑用户或新建用户，用户名可以以空格开头和结尾，邮箱没有格式限制，可以修改成任意不符合邮箱格式的字符 | 测试步骤： 1、用户/管理员登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，新建用户或在User Managemet/Admin Management中重新编辑用户名和邮箱。 预期测试结果：成功修改邮箱，用户名不可以以空格开头和结尾。 实际测试结果：邮箱可以修改为任意不符合格式的字符，不提示修改失败，空格可以作为用户名的开头和结尾。 复现频率：5/5 | 账号管理 | Maggie、Allen | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | pass
5 | 【apk push管理】【手工测试】apk push管理中不能上传超过100MB的APK，上传失败后没有取消上传按钮 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开apk push Management,选择超过100MB的apk上传 预期测试结果：不能上传。 实际测试结果：上传到100MB时停止上传，提示不允许上传，没有取消上传按钮。 复现频率：5/5 | apk push管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | pass
10 | 【apk管理】【手工测试】apk详细管理中fota界面stop无法关闭界面 | 测试步骤： 1、测试机器打开设置中fota，进入apk管理界面，进入测试机apk管理详细信息，点击fota的stop 预期结果：fota界面关闭 实际结果：fota界面没有关闭 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | B-严重 | Magic | 已关闭 | 验证pass
11 | 【设备管理】【手工测试】设备管理中的分组不能删除 | 测试步骤： 1、进入设备管理，新建分组，点击不需要的分组删除 预期结果：分组可以删除 实际结果：没有删除选项 复现概率：5/5 | apk管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 已关闭 | 验证pass
1 | 【项目管理】【手工测试】新增项目名、渠道、版本等成功后，无法删除名称。 | 测试步骤： 1、进入系统，新增项目名、渠道、版本等 预期测试结果：增加项目名、渠道、版本等，可以正常删除名称。 实际测试结果：无法删除名称 复现频率：5/5 | 项目管理 | Allen | / | C-一般 | Magic | 待解决
2 | 【设备管理】【手工测试】进入设备管理界面不操作系统，将设备关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备表后更新状态 | 测试步骤： 1、用户登录JACS FOTA & MDM SYSTEM，打开Device Management,不进行任何操作， 2、选择设备表中的一台机器关机，5分钟后设备状态不会更新，手动刷新设备后更新状态，显示OFFLINE。 预期测试结果：5分钟内自动更新关机设备状态 实际测试结果：不会自动更新设备状态，手动刷新后更新设备状态 复现频率：5/5 | 设备管理 | Maggie | / | C-一般 | Magic | 待解决
3 | 【FOTA Task】【手工测试】设备管理中选择分组，选择分组内的机器设置5分钟后定时fota task，到时间后分组外部分的机器也会升级 | 测试步骤： 1、打开设备管理器，选择分组，过滤得到一组机器，选择分组内的机器，设置5分钟后定时fota task 预期结果：分组内的机器按时升级 实际结果：分组内的机器到时间后开始升级，分组外版本信息符号的部分机器也升级 复现概率：1/10 | FOTA Task | Maggie | / | B-严重 | Magic | 待解决
4 | 【性能】【自动化测试】jmeter对websocket接口进行压测，多个设备掉线 | 测试步骤： 1、使用jmeter-WebSocket request-response Sampler 2、设置100个线程，模拟发送100个平板json数据，所有线程10S完成，半分钟定时发送 预期结果：无异常 实际结果：几分钟后，真实在线的平板大部分都会离线 复现概率：5/5 | websocket | Bessy | 20220728 | A-致命 | Magic | 待解决 | 无法验证
5 | 【FOTA Task】【手工测试】FOTA升级后，WEBUI显示设备断网无法控制 | 测试步骤： 1、WEBUI中上传升级包 2、选定机器FOTA升级 预期结果：设备升级成功 实际结果：设备有网络，但WEBUI中显示断网，无法升级 复现概率：出现一次 | FOTA Task | David | 20230324 | D-待观察 | Magic | 待解决
6 | 【MDM】【手工测试】概率出现未上报Charge In,机器拿出后重新放入Tray后，只上报Charge Out | 测试步骤： 1、开机平板放入无线充托盘，在MDM后台查看上报情况 预期测试结果：放到无线充平板能上报，充电正常 实际测试结果：5分钟左右查看MDM上报结果，发现未上报,机器拿出后重新放入Tray后，只上报Charge Out 复现概率：1/10 | MDM | chole | TR810 NCIC V1.12.0 | B-严重 | Magic | 待解决
7 | 【充电管理】【手工测试】充电管理界面无法过滤分组中的在线和离线设备 | 测试步骤： 1、在分组中添加在线和离线设备 2、在充电管理界面打开该分组 3、过滤在线和离线设备 预期测试结果：可以正常过滤在线和离线设备 实际测试结果：无法过滤在线和离线设备，显示所有设备 复现概率：5/5 | 充电管理 | chris | V1.2-20231013 | B-严重 | Magic | 已解决
8 | 【功能管理】【手工测试】在operation中选择wifi on，同时发送多条操作指令给多台设备，部分机器时间和时区等未改变 | 测试步骤： 1、选择wifi on、时间、时区等多条操作指令 2、同时发送给多台测试设备 3、查看设备信息是否更改 预期测试结果：按照指令准确更改 实际测试结果：部分机器时间和时区等未更改 复现概率：5/5 | 功能管理 | chris | V1.2-20231013 | B-严重 | Magic | 已解决
9 | 【功能管理】【手工测试】同时设置时间和不同的时区，设置的时间不正确 | 测试步骤： 1、设置时间和不同的时区 预期测试结果：设置的时间正确 实际测试结果：设置的时间不正确 复现概率：5/5 | 功能管理 | chris、allen | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 已解决
10 | 【功能管理】【手工测试】在operation中同时发送BT、MOBILEDATA、NFC、AIRPLANEMODE ON指令后，设备蓝牙未启动 | 测试步骤： 1、选择BT、MOBILEDATA、NFC、AIRPLANEMODE ON指令 预期测试结果：蓝牙、NFC、飞行模式等打开 实际测试结果：蓝牙未打开 复现概率：5/5 | 功能管理 | chris | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 已解决
11 | 【充电管理】【手工测试】充电详情页面点击浏览器左上角的刷新后页面中的设备信息不显示 | 测试步骤: 1、充电管理中进入某一设备的充电详情页面 2、点击浏览器左上角的刷新 预期测试结果：页面刷新后显示正确 实际测试结果：刷新后页面中的设备信息不显示 复现概率：5/5 | 充电管理 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
12 | 【浏览器】【手工测试】键盘输入退出密码不能退出浏览器 | 测试步骤： 1、mdm系统测试一段时间后使用键盘输入退出浏览器密码 预期测试结果：机器退出浏览器 实际测试结果：不能退出浏览器 复现概率：出现一次 | 浏览器 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | D-待观察 | Magic | 待解决
13 | 【APK管理】【手工测试】查看子分组中某一设备详情后返回，不显示子分组中的设备，子分组下拉菜单不显示子分组名称 | 测试步骤： 1、APK Management中设置group和SubGroup信息 2、刷新设备列表，选择其中某一设备查看详情 3、点击页面中的back返回apk管理页面 预期测试结果：分组中的设备显示正确 实际测试结果：不显示子分组中的设备，子分组下拉菜单中不显示子分组名称，点击浏览器中的刷新恢复 备注：其他有子分组项的页面也存在此问题 复现概率：5/5 | apk管理 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
14 | 【功能管理】【手动测试】NCIC网页为空时设置多个其他操作，点击全部应用，机器退出浏览器到桌面再打开浏览器 | 测试步骤： 1、功能管理中设置打开蓝牙、增加音量等多个操作，NCIC网页不设置 2、点击全部应用 预期测试结果：蓝牙打开，音量增加 实际测试结果：蓝牙打开，音量增加，机器退出浏览器到桌面再打开浏览器 复现概率：4/5 | 功能管理 | maggie | TR810 NCIC V1.13.0&fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
15 | 【子分组】【手工测试】子分组中的设备重新分配子分组后，原来的子分组消失 | 测试步骤： 1、设备管理中选择分组和子分组 2、将某一子分组的设备分到其他子分组 预期测试结果：分组后的设备显示正常， 实际测试结果：分组后原来的子分组消失 复现概率：5/5 | 子分组 | Tianrun | 20231020 | C-一般 | Magic | 已解决
16 | 【账户管理】【手动测试】使用Chrome浏览器登陆管理员账户，添加不成功新用户 | 测试步骤： 1、使用Chrome浏览器登陆管理账户，添加正确的新用户 预期测试结果：添加新用户成功 实际测试结果：有概率添加不了用户，退出再登陆就恢复正常 备注：浏览器cookie清了后，关闭浏览器再打开登录能复现 复现概率：2/5 | 账户管理 | chloe | fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 待解决
17 | 【设备管理】【手动测试】分组删除后选All分组，置顶文字未清空 | 测试步骤： 1、选择任意分组删除后，再选择ALL分组 预期测试结果：左上角文字清空 实际测试结果：删除分组后，左上角置顶文字未被清空，再选择ALL分组也是 复现概率：5/5 | 设备管理 | chloe | fotamdm apk V1.3 | C-一般 | Magic | 已解决
18 | 【功能管理】【手动测试】在分组保存多个Operation选项，重新选择该分组加载配置后send Operation，提示Please choose operation first! | 测试步骤： 1、选择某个分组后添加多个Operation选项 2、保存默认的组配置文件设置 3、重新选择该分组加载配置 4、点击send Operation 预期测试结果：可以正常发送该操作 实际测试结果：提示Please choose operation first! 复现概率：5/5 | 功能管理 | chris | fotamdm apk V2.0 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
19 | 【远程控制】【手动测试】出现一次退出远程控制后，设备远程控制图标未消失，无法重新进行远程控制 | 测试步骤： 1、在功能管理中打开设备的远程控制 2、操作一段时间后退出远程控制 3、查看设备图标，重新进行远程控制 预期测试结果：设备远程控制图标消失，重新远程控制成功 实际测试结果：设备远程控制图标未消失，无法重新远程控制 复现概率：出现一次 | 设备管理 | chris | fotamdm apk V2.0 | D-待观察 | Magic | 待解决
20 | 【功能管理】【手动测试】保存默认的组配置文件设置，对未设置过的选项进行设置应用后，加载分组配置，未设置的选项set键亮起，可以点击 | 测试步骤： 1、选择某个分组后进行保存默认的组配置文件设置 2、重新进入改组对其它未设置选项进行设置应用 3、加载默认组配置 预期测试结果：未设置的选项无法应用 实际测试结果：未设置的选项set键亮起，可以点击 复现概率：5/5 | 功能管理 | chris | fotamdm apk V2.0 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过
| 【登陆】输入错误的用户名/密码/校验码登陆，提示无区分 | 测试步骤： 1、打开登陆界面 2、输入错误的用户名/密码/安全码 3、登陆 预期测试结果：提示用户名不存在/密码错误/安全码不正确 实际测试结果：均提示用户名/密码/安全码不正确，用户无法判断哪个错误 复现概率：复现 | 登陆 | Bessy | fotamdm apk V2.0 | B-严重 | Magic | 已解决 | 验证通过